| NUM D´EXPEDIENT / Nº DE EXPEDIENTE / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTITAT ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fundación Esquel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TÍTOL DEL PROJECTE TÍTULO DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iniciativas Productivas Juveniles en Pichincha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIPUS D´ACTIVITAT TIPO DE ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROYECTO DE DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAÍS Ecuador REGIÓ / REGIÓN Sierra MUNICIPI / MUNICIPIO Pichincha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COST TOTAL DEL PROJECTE (€) /COSTE TOTAL DEL PROYECTO (€) 190.953,16 IMPORT SUBVENCIONAT PER LA COMUNITAT VALENCIANA (€) IMPORTE SUBVENCIONADO POR LA COMUNIDAD VALENCIANA (€) 143.043,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valencia, a 14 de mayo de 2008 Per l´entitat subvencionada / por la entidad subvencionada Firma : Responsable acreditat de l´entitat / Responsable acreditado de la entidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | RESUM DE LA SITUACIÓ DEL PROJECTE ##### RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA DE RECEPCIÓ FONS FECHA DE RECEPCIÓN FONDOS DATA LIMITE D´INICI FECHA LÍMITE DE INICIO 01/06/2006 DATA REAL D´INICI FECHA REAL DE INICIO 01/06/2006 |  |  |  |  |  |  |  | SI DIFEREIXEN EXPLIQUEU ELS MOTIUS SI DIFIEREN EXPLICAR LOS MOTIVOS |  |  |  |  |  |  |
| DATA LIMIT PREVISTA D´ACABAMENT DATA LÍMITE PREVISTA DE FINALIZACIÓN 30/04/2008 DATA PREVISTA D´ACABAMENT DATA PREVISTA DE FINALIZACIÓN 30/04/2008 |  |  |  |  |  |  |  | SI DIFEREIXEN EXPLIQUEU ELS MOTIUS SI DIFIEREN EXPLICAR LOS MOTIVOS |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTOS ACUMULATS PER CONTRIBUCIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA (import (k) en quadre nº 2) TOTAL COSTES ACUMULADOS POR CONTRIBUCIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA (import (k) en quadre nº 2) GRAU DE CONSUM PRESSUPOSTARI / GRADO DE CONSUMO PRESUPUESTARIO (1) % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - VALORACIÓ GENERAL DE LA MARXA DEL PROJECTE: VALORACIÓN GENERAL DE LA MARCHA DEL PROYECTO: BÉ / BIEN REGULAR MALAMENT / MAL |  |  |  |  |  |  |  | - ¿EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE PERMETRÀ ASSOLIR ELS OBJETIUS ESPECÍFICS PREVISTES? ¿EL DESARROLLO ACTUAL DEL PROYECTO PERMITIRÁ ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREVISTOS? SI / SI AMB PROBLEMES / CON PROBLEMAS MALAMENT / MAL |  |  |  |  |  |  |
| - EN CAS DE QUE QUALSEVOL DE LES CONTESTACIONS ANTERIORS SIGA: “REGULAR”, “AMB PROBLEMES” O “NO”, EXPLIQUEU-HO BREUMENT: EN CASO DE QUE ALGUNA DE LAS CONTESTACIONES ANTERIORES SEA: “REGULAR”, “CON PROBLEMAS” O “NO”, EXPLICARLO BREVEMENTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Segóns la fórmula següent : Total cost acumulat / import subvencionat por la Generalitat Valenciana x 100 Según la fórmula siguiente : Total coste acumulado / importe subvencionado por la Generalitat Valenciana x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ##### SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS REALITZADES SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ANÀLISI DELS RESULTATS REALS EN RELACIÓ AMB ELS PREVISTOS EN L´INFORME-SOL.LICITUD I EN DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS REALES EN RELACIÓN CON LOS PREVISTOS EN EL INFORME-SOLICITUD Y EN DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTATS ESPERATS RESULTADOS ESPERADOS |  |  |  |  |  |  | RESULTATS REALS OBTINGUTS RESULTADOS REALES OBTENIDOS |  |  |  | % GRAU EXECUCIÓ %GRADO EJECUCIÓN |  |  |  |
| Sistema de capacitación para la formación de líderes y empresarios juveniles establecido Sist. de microfinanzas establecido y recursos colocados para financiar iniciativas prod. juveniles Sistema de asistencia técnica establecido |  |  |  |  |  |  | - Conformado un equipo de al menos 20 jóvenes líderes capacitadores en gestión empresarial en cada cantón. - Establecido un programa de réplica de la capacitación en gestión empresarial para cada cantón - Establecido un plan y cronograma de réplica de capacitaciones 360 Jóvenes capacitados en gestión empresarial, formulación de proyectos productivos en el primer año. Desarrolladas al menos 100 iniciativas productivas Seleccionados 15 jóvenes líderes en los 3 cantones para recibir capacitación en Establecimiento, Gestión y Administración de Sistemas de Microfinanzas. Establecidas 3 cajas de crédito. Seleccionadas 40 iniciativas productivas para financiamiento. Al menos 80 empleos nuevos generados 40 iniciativas productivas han recibido asesoría técnica Las 3 cajas de crédito establecidas, han recibido asesoría Las 3 cajas de crédito han recibido un monitoreo trimestral |  |  |  | 100% 100% 100% 100 99% 100 100% 100% 100% |  |  |  |
| 2.2 ESPECIFICACIONS DEL CONJUNT GLOBAL D´ACTIVITATS REALITZADES ESPECIFICACIONES DEL CONJUNTO GLOBAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitats inicialment previstes Actividades inicialmente previstas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conclosa Concluida |  | No realitzada No realizada | Desestimada |  |
| Selección de los participantes de la capacitación en generación de proyectos productivos Réplica de la capacitación a 360 jóvenes Formulación de proyectos productivos Capacitación a jóvenes seleccionados en establecimiento y manejo de sistemas de crédito Establecimiento de cajas de crédito Selección de proyectos de inversión y financiamiento a 40 iniciativas Establecimiento de asistencia técnica a la microempresa en comercio y contabilidad Asistencia y Monitoreo trimestral a las Cajas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitats realitzadas i no previstes (a) Actividades realizadas y no previstas (b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conclosa Concluida | No conclosa No concluida |  |
| Capacitación a todos los interesados en formar la caja de crédito y no exclusivamente a líderes Creación de una caja de crédito adicional a las planificadas Apoyo a proyectos productivos de la zona para participar en el Encuentro de Jóvenes Emprendedores Apoyo a la cadena de producción de orquídeas (Asociatividad empresarial) Apoyo al proyecto Fincas Tropicales (Asociatividad Empresarial) Implementación y puesta en marcha de la Incubadora de Empresas del Nor Occidente de Pichincha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - S´inclouran les modificacions substancials prèviament autoritzades per la Generalitat Valenciana (assenyaleu data d´autorització) Se incluirán las modificacions sustanciales previamente autorizadas por la Generalitat Valenciana (reseñar fecha de autorización) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. ESPECIFICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES DESVIACIONS NO SUBSTANCIALS PRODUÏDES EN L´EXECUCIÓ DE TOT EL PROJECTE, RESPECTE A LES ACTIVITATS PREVISTES, AMB L´EXPLICACIÓ DELS MOTIUS Y ACCIONS PRESES PER A LA CORRECCIÓ. ESPECIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES NO SUBSTANCIALES PRODUCIDAS EN LA EJECUCIÓN DE TODO EL PROYECTO, RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS, EXPLICANDO LOS MOTIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA SU CORRECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 VARIACIONS FINALS EN ELS RECURSOS HUMANS I MATERIALS PREVISTOS Y LES SEUES CAUSES VARIACIONES FINALES EN LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PREVISTOS Y SUS CAUSAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - S´incluran les modificacions substancials prèviament autoritzades per la Generalitat Valenciana (assenyaleu data d´autorització) Se incluirán las modificaciones substanciales previamente autorizadas por la Generalitat Valenciana (reseñar fecha de autorización) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 VALORACIÓ GENERAL SOBRE L´EXECUCIÓ DEL PROJECTE VALORACIÓN GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proyecto concluyó en los tiempos previstos y alcanzando los resultados esperados que fueron planificados. La participación de los actores locales, especialmente de los jóvenes, hay que destacarlo como uno de los elementos más importantes del proceso vivido en el período de ejecución del proyecto. La capacitación en temas empresariales y la formulación de planes de negocios convocó a decenas de personas. Se ha creado un sistema de cajas de crédito que ha aportado a la inclusión económica de sus integrantes y al fortalecimiento de las iniciativas productivas emprendidas. A través del proyecto se crearon 4 cajas de crédito con las cuales se ha financiado a 62 socios de las cajas de crédito que formaron 53 emprendimientos de diverso tipo. Los socios han recibido capacitación en temas que les permiten tomar deciones crediticias y organizativas adecuadas, lo cual sumado al monitoreo interno que es asumido por los socios contribuyen al fortalecimiento de estas estructuras financieras locales. Adicionalmente, cada una redactó e implementó un conjunto de reglamentos propios para cada localidad que permiten pensar que las cajas se mantengan en el tiempo Es necesario indicar además que a través del proceso de seguimiento realizado a los socios, se ha podido establecer el interés de las personas por continuar aprendiendo y continuando con la aplicación en sus iniciativas. La implementación de la incubadora, ha aportado a generar interés de parte la comunidad por apoyar el emprendimiento de la zona. La incubadora se ha realizado en conjunto con las organizaciones creadas y apoyadas con el proyecto. Para su funcionamiento se cuenta con el apoyo del Centro de Enseñanza Artesanal de Puerto Quito que es donde funcionará la incubadoa. En la planificación de las áreas de funcionamiento y las líneas estratégicas se contó con la participación de un representante de los jóvenes emprendedores, un representante de la agrupación Socio Junior quienes serán los que en conjunto y en coordinación con Fundación Esquel entregarán un conjunto de talleres de fortalecimiento a las iniciativas creadas. El emprendimiento y las microfinanzas son herramientas poderosas para promover el desarrollo económico localy en el Noroccidente de Pichincha se demostró que la juventud es un segmento con gran potencial para llevar adelante este tipo de iniciativas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | SEGUIMENT ECONOMIC-FINANCER SEGUIMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 RESUM DEL CANVI DELS FONS TRANSFERITS (QUADRE Nº 1) ) (Detalleu totes les operacions acumulades desde l´inici) RESUMEN DEL CAMBIO DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS (CUADRO Nº 1) (Detallar todas las operaciones acumuladas desde el inicio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Quadre nº 1.1 Resum bancari dels fons transferits al projecte Cuadro nº 1.1 Resumen bancario de los fondos transferidos al proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data / fecha |  |  | Import enviat (€) Importe enviado (€) | Import equivalent (divisas) Importe equivalente (divisas) |  |  |  | T/C obtingut (€/divises) T/C obtenido (€/divisas) |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  | (a) | (b) |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Despeses bancàries / Gastos bancarios € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Quadre nº 1.2 Resum bancario del canvi dels fons rebuts per el projecte Cuadro nº 1.2. Resumen bancario del cambio de los fondos recibidos por el proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data / fecha |  |  | Import divisa rebuda y canviada / Importe divisa recibida y cambiada | Import equivalent local / Importe equivalente local |  |  | T/C obtingut local/divisa T/C obtenido local/divisa |  | T/C obtingut (€ / m.local) T/C obtenido (€ / m. Local) |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  | (c) | (d) |  |  | (2) |  | (3) |  |  |  |
|  |  | Despeses bancaries / Gastos bancarios € - Calculeu el T/C mitjá acumulat. Fómula (a)/(b) / Calcular el T/C acumulado. Fórmula (a)/(b) - Calculeu el T/C mitjá acumulat. Fómula (d)/(c) / Calcular el T/C acumulado. Fórmula (d)/(c) - Calculeu el T/C mitjá acumulat. Fómula (1)/(2) / Calcular el T/C acumulado. Fórmula (1)/(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2 RESUM DE DESPESES REALITZADES (QUADRE Nº 2) RESUMEN DE GASTOS REALIZADOS (CUADRO Nº 2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTES CONCEPTOS | SUBVENCIÓ APROBADA PER LA GENERALITAT VALENCIANA (EN €) SUBVENCIÓN APROBADA POR LA GENERALITAT VALENCIANA (EN €) | DESPESA ACUMULADA TOTAL / GASTO ACUMULADO TOTAL |  |  |  |
|  |  | DESPESAS REALITZADAS GASTOS REALIZADOS |  |  | TOTAL € EQUIVALENTS € EQUIVALENTES |
|  |  | A ESPANYA (€) EN ESPAÑA (€) | AL PAÍS DE EXECUCIÓ / EN EL PAÍS DE EJECUCIÓN |  |  |
|  |  |  | MONEDA INTERMÈDIA MONEDA INTERMEDIA | MONEDA LOCAL |  |
| Adquisició i/o arrendament de tarrenys /inmobles Adquisición y/o arrendamiento de terrenos/inmuebles |  |  |  |  |  |
| Infraestructures, construcció i reforma de inmobles Infraestructuras, construcción y reforma de inmuebles |  |  |  |  |  |
| Equipament, material i subministraments Equipos, Materiales y suministros |  |  |  |  |  |
| Personal local Personal local |  |  |  |  |  |
| Personal expatriat Personal expatriado |  |  |  |  |  |
| Viatges, estancias y dietes Viajes, estancias y dietas |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTES DIRECTES TOTAL COSTES DIRECTOS |  |  |  |  |  |
| Gastos administratius de léntitat solicitante Gastos administrativos de la entidad solicitante |  |  |  |  |  |
| Gastos administratius del socio local Gastos Administrativos del socio local |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTES INDIRECTES TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  | (e) | (f) | (g) | (k) |

| 3.3 RESUM TOTAL DE DESPESES REALITZADES (totes les despeses hauran d´agrupar-se als epígrafs indicats y s´emplenarà en €) (Quadre nº 3) RESUMEN TOTAL DE GASTOS REALIZADOS (todos los gastos deben agruparse en los epígrafes indicados y se cumplimentará en €) (Cuadro nº 3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTES CONCEPTOS | DESPESA TOTAL ACUMULADA GASTO TOTAL ACUMULADO | APORTACIÓ DE LA G.V. APORTACIÓN DE LA G.V. | APORTACIÓNS EXTERIORS APORTACIONES EXTERIORES |  |  | APORTACIÓ D´ALTRES ENS PÚBLIQUES APORTACION DE OTROS ENTES PÚBLICOS |
|  |  |  | De ´entitat De la entidad | Privades Privadas | Socis locals Socios locales |  |
| Adquisició i/o arrendament de tarrenys/inmobles Adquisición y/o arrendamiento de terrenos/inmuebles |  |  |  |  |  |  |
| Infraestructures, construcció i reforma de inmobles Infraestructuras, construcción y reforma de inmuebles |  |  |  |  |  |  |
| Equipament, material i subministraments Equipos, Materiales y suministros |  |  |  |  |  |  |
| Personal local Personal local |  |  |  |  |  |  |
| Personal expatriat Personal expatriado |  |  |  |  |  |  |
| Viatges, estancias y dietes Viajes, estancias y dietas |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTES DIRECTES TOTAL COSTES DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |
| Gastos administratius de l´entitat solicitante Gastos administrativos de la entidad solicitante |  |  |  |  |  |  |
| Gastos administratius del socio local Gastos Administrativos del socio local |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTES INDIRECTES TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |

| 3.4 RESUM DE L´ESTAT DELS FONS TRANSFERITS (QUADRE Nº 4) RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS (CUADRO Nº 4) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | € |  | MONEDA INTERMÈDIA MONEDA INTERMEDIA |  | MONEDA LOCAL |  |
| Denominació moneda Denominación moneda |  |  |  |  |  |  |
| Subvenció rebuda Subvención recibida |  |  |  |  |  |  |
| € tranferides acumulades € transferidas acumuladas |  |  |  |  |  |  |
| Divises intermèdies acumulades Divisas intermedias acumuladas |  |  |  |  |  |  |
| Divisas rebudes y canviades Divisas recibidas y cambiadas |  |  |  |  |  |  |
| Divisa local rebuda Divisa local recibida |  |  |  |  |  |  |
| (-) Pagaments realitzats acumulats totals (-)Pagos realizados acumulados totales |  |  |  |  |  |  |
| (+) Saldo corrent (+) Saldo corriente |  |  |  |  |  |  |
| Tipus de canvi aplicable Tipo de cambio aplicable |  |  |  |  |  |  |
| Saldo € equivalent Saldo € equivalente |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL € |  |  |  |  |  |  |
| Interessos bancaris acumulats totals Intereses bancarios acumulados totales |  |  |  |  |  |  |
| (i) Utilitzeu (1) de quadre nº 1.1 / (i)Utilizar (1) del cuadro nº 1.1 (j) Utilitzeu (3) del quadre nº 1.2 / (j) Utilizar (3) del cuadro nº 1.2 |  |  |  |  |  |  |

| 4. | REGISTRE DE FACTURES IMPUTABLES AL PROJECTE (Quadre nº 5) REGISTRO DE FACTURAS IMPUTABLES AL PROYECTO (Cuadro nº 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTES CONCEPTOS |  | Generalitat Valenciana |  |  |  | Altres cofinanciadors Otros cofinanciadores |  |  | TOTAL |  |
|  |  | Nº Ordre Nº Orden | Data Fecha | Valor (1) | Valor € | Data Fecha | Valor (1) | Valor € | Valor (1) | Valor € |
| Adquisició i/o arrendament de tarrenys/inmobles Adquisición y/o arrendamiento de terrenos/inmuebles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infraestructures, construcció i reforma de inmobles Infraestructuras, construcción y reforma de inmuebles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipament, material i subministraments Equipos, Materiales y suministros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal local Personal local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal expatriat Personal expatriado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viatges, estancias y dietes Viajes, estancias y dietas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTES DIRECTES TOTAL COSTES DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos administratius de l´entitat solicitante Gastos administrativos de la entidad solicitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos administratius del socio local Gastos Administrativos del socio local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTES INDIRECTES TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALS TOTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa mitjana de canvi (utilitzeu la dada 3 del quadre 1.2) / Tasa media de cambio (utilizar el dato 3 del cuadro 1.2) (1) Valor en moneda local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |