INFORME OPERATIVO FINAL

PROYECTO INTEGRACION LOCAL DE REFUGIADOS CON PARTICIPACION CIUDADANA

PERIODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2007

30 de enero 2008

PROYECTO INTEGRACIÓN LOCAL DE REFUGIADOS

CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

# Periodo: Octubre a Diciembre 2007

# RESUMEN EJECUTIVO

# OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS:

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Facilitar la integración laboral de refugiados, a través de capacitación para el empleo.

Resultado 1.

a. Las habilidades productivas y administrativas de las personas de interés mejoran

b. Los proyectos productivos al nivel comunitario son planeados y empieza su ejecución.

El componente de generación de ingresos trabajó en 6 localidades a través de proyectos productivos comunitarios, asociativos y concursos de emprendedores. En Limones y San Lorenzo se desarrollaron proyectos comunitarios en los temas de: (1) producción y comercialización de la dagua y (2) confección y comercialización de uniformes.  En Ibarra, se desarrollaron 3 proyectos asociativos y se estructuró un grupo solidario para la canalización de recursos. Finalmente, en Coca se desarrollaron 5  proyectos asociativos. En Quito y Santo Domingo se realizó el concurso de emprendedores que entregaron premios a 6 proyectos a través del Convenio Esquel-ACNUR (7 en Santo Domingo y 4 en Quito) (Ver descripción proceso por localidad).

El total de beneficiarios del componente productivo entre capacitación y apoyo financiero a las iniciativas es de 170 personas: 49 ecuatorianas y 121 ciudadanos colombianos. Los proyectos comunitarios y asociativos de Limones, Esmeraldas, Ibarra y Coca - que benefician a 51 familias -reciben el 100% de apoyo financiero para su implementación. En el caso de Santo Domingo y Quito, del total de 30 emprendimientos el 37% recibe apoyo para su implementación, es decir 11 proyectos productivos.

- Fortalecer a 12 grupos  para la convivencia pacífica y la integración, entre la población local y la población refugiada, dentro de una metodología de formación de ciudadanía.

Resultado 2.

- Comunidades receptoras serán capacitadas en derechos de refugiados y necesidades de integración.

El componente de fortalecimiento organizativo se trabajó en total en 14 comunidades con un total de 16 grupos de personas colombo –ecuatorianas: en los componentes de diagnóstico participativo, identidad, integración y cultura. Se cuenta con diagnósticos participativos de: Limones, San Lorenzo; diagnóstico del grupo de Quinindé; análisis FODA de Atacames, Borbón en Esmeraldas; diagnóstico participativo del Playón de San Francisco y sector Puerto Libre en Sucumbíos; plan Estratégico y plan de Incidencia del grupo Renacer de Ibarra; diagnóstico participativo de El Carmelo y Julio Andrade en Carchi; así como informe de los talleres de integración, cultura e identidad de 10 comunidades. El componente de generación de ingresos también incluyó estrategias de fortalecimiento organizativo. (Ver descripción del proceso por localidad).

Por otra parte, se logró compilar una serie de historias y cuentos de las comunidades, así como dibujos desarrollados en los talleres de integración cultural desarrollados en Limones, El Playón de San Francisco, Puerto Libre,  Puerto Nuevo y El Carmelo.

El proyecto también apoyó en coordinación con COPPI Ibarra el evento Noche de las Velitas en Ibarra.

Además se arrancó un proceso de identificación de actores en Tulcán, Huaca y Otavalo.

El proyecto beneficio a un total de 2020 personas (ver cuadro desglose adjunto):

PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO POR NACIONALIDAD Y LOCALIDADES

| LOCALIDAD | COLOMBIANA | ECUATORIANA | NO DECLARADA | OTROS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUITO | 48 | 27 |  |  | 75 |
| SANTO DOMINGO | 62 | 37 |  |  | 99 |
| QUININDE | 24 | 9 |  |  | 33 |
| LIMONES | 37 | 64 | 5 | 1 | 107 |
| ATACAMES | 11 | 2 |  |  | 13 |
| BORBON | 7 | 10 |  |  | 17 |
| IBARRA | 66 | 4 |  | 1 | 71 |
| JULIO ANDRADE | 26 | 8 |  |  | 34 |
| EL CARMELO | 19 | 108 |  |  | 127 |
| EL PLAYON DE SAN FRANCISCO | 65 | 96 |  |  | 161 |
| PUERTO LIBRE | 26 | 84 |  |  | 110 |
| PUERTO NUEVO | 44 | 8 |  |  | 52 |
| COCA | 20 | 3 |  |  | 23 |
| SAN LORENZO | 20 | 0 |  |  | 20 |
|  | 475 | 460 | 5 | 2 | 942 |

|  |  | EL PLAYON | CARMELO | BARQUILLA | PUERTO NUEVO | LIMONES |  |  | IBARRA | TOTAL* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASISTENTES A JORNADAS DE INTEGRACION CULTURAL |  | 150 | 300 | 100 | 200 | 200 |  |  | 125 | 1075 |

*Totales no desglosado por nacionalidad.

| PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Personas Colombianas | 475 |
| Personas Ecuatorianas | 460 |
| Personas que no declaran su nacionalidad | 5 |
| Otros (personas de otras nacionalidades) | 5 |
| Participantes en eventos artísticos (no desglosado por nacionalidad) | 1075 |
| TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS | 2020 |

- PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO:

El proyecto arrancó con la visita a las diferentes localidades definidas conjuntamente con ACNUR. Se determinaron las siguientes comunidades para el arranque del proyecto:  Quito, Santo Domingo, Quinindé, Atacames, Borbón, Limones, San Lorenzo, Ibarra, Otavalo,  Puerto Libre, El Playón de San Francisco, Puerto Nuevo, Coca, El Carmelo y  Julio Andrade. Este primer contacto permitió ubicar  algunas pre-asociaciones, asociaciones y grupos de interés.

Otras localidades determinadas con ACNUR fueron: Tulcán, Huaca, San Cristóbal, Otavalo, en estas comunidades solo se realizó únicamente la identificación de actores para esbozar la situación de la población interés y las acciones llevadas acabo por parte de instituciones locales.

En las primeras localidades señaladas se desarrolló inicialmente un análisis FODA,  estudio y/o un diagnóstico participativo. Con las comunidades donde no existía un grupo claramente cohesionado se trabajaron los diferentes módulos de fortalecimiento organizativo con el objetivo de motivar, incentivar a la organización como espacio de incidencia social y política.

- COMPONENTE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

Taller de Diagnóstico Participativo  a fin de despertar la conciencia de los participantes sobre las fortalezas y potencialidades productivas de la zona, el contexto geopolítico y socio-organizativo de la parroquia, visibilizar los procesos productivos históricos y  observar los factores impulsores  y limitantes de sus prácticas productivas.

Taller Yo y la Comunidad a fin de incentivar y motivar a los grupos a la organización para la integración efectiva en la localidad receptora y de esta forma  ejercer de mejor manera sus derechos y generar auto empleo y empleo asociativo.

Taller  Identidad e Integración a fin de motivar a una  interiorización   de la identidad y la cultura en la construcción” de un individuo seguro y fuerte para enfrentar la vida.

Con los grupos organizados se trabajó además en un taller de Planificación Estratégica para delinear líneas estratégicas de la organización y construir un plan de acción. En Ibarra, fue el único lugar donde se avanzó con la construcción de un Plan de Incidencia de la organización Renacer.

Taller de integración cultural.  A fin de generar espacios lúdico-artísticos significativos de expresión y aprendizaje espontáneo que fortalezcan y permitan el descubrimiento de la individualidad en la libertad, el goce, el disfrute, la complicidad y la convivencia social. En estos encuentros  las artes escénicas, circenses y visuales permiten estimular procesos de intercambio sociocultural, fortalecimiento organizativo y participación social. La consecución de estos eventos permitió al equipo recopilar los principales Mitos, Leyendas e Historias de las localidades, expresiones que forman parte de la memoria cultural y los imaginarios locales.

- COMPONENTE GENERACIÓN DE INGRESOS

Proyectos Productivos comunitarios

En las localidades de Ibarra, Coca, San Lorenzo y Limones, a través capacitaciones en microempresas, se desarrollaron planes de negocio para implementar proyectos productivos comunitarios. Se trabajó con los diferentes grupos en la generación de la idea de negocios y se desarrolló los elementos que componen el plan: el análisis del mercado, el plan de operaciones y compras, y el análisis financiero.

En Ibarra se desarrollaron 3  Planes de Negocios con 10 refugiados  y se conformó un  Grupo Solidario para administrar los recursos otorgados. En el Coca  se elaboraron 5 planes de negocio con 10 refugiados y los recursos se canalizarán a través de la Banca Comunitaria del Coca.  En San Lorenzo se trabajó en un plan de negocios con un grupo de 20 ciudadanas colombianas y ecuatorianas;  y en Limones se elaboró  un  proyecto comunitario con  6 ciudadanos  colombianas y 5 ciudadanos ecuatorianos. Los recursos otorgados a los proyectos productivos formulados se canalizarán a través de bancas comunales locales.

Encuentro de Emprendedores Colombo- Ecuatoriano 2007

Tanto en Quito como en Santo Domingo se llevó a cabo el Primer Encuentro de Emprendedores Colombo Ecuatoriano  2007.  El Concurso tuvo como objetivos: promover la cultura emprendedora a través del fortalecimiento del capital humano (capacitación) y del incremento de oportunidades de acceso a los mercados financieros y comerciales para personas emprendedores/as del área, y  promover la integración local de población refugiada en el país.

El proceso de participación incluyó un mes de charlas informativas e inscripción de los grupos interesados. Las personas inscritas recibieron un promedio de 54 horas de asistencia técnica en microempresas, los módulos desarrollados incluyeron: a) marketing y operaciones, b) finanzas y, c) tutorías para la revisión individual de los proyectos.  De esta forma se desarrollaron  varios  Planes de Negocios presentados en las Ferias de Emprendimientos tanto en Quito como en Santo Domingo. Se otorgaron en Quito 9 premios a las mejores iniciativas (4 premios a través del convenio ACNUR-ESQUEL y 5 premios a través del convenio ACNUR-FAS); en Santo Domingo se premiaron las 13 mejores iniciativas (7 premios a través del convenio ACNUR-ESQUEL y 6 premios a través del convenio ACNUR-FAS).

Las iniciativas de los emprendedores colombo – ecuatorianos fue evaluada por un jurado  tanto en Quito como en Santo Domingo. En el grupo de evaluadores participaron instituciones financieras como FINCA, Banco del Fomento, Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, CONQUITO, y autoridades locales. Los refugiados  tuvieron la oportunidad de conocer las políticas crediticias de algunas entidades y a su vez las autoridades locales pudieron conocer las iniciativas emprendidas desde este sector.

- DESCRIPCION DE COMPONENTES POR LOCALIDADES

QUITO

- Componente Fortalecimiento Organizativo

En Quito se contactó con las siguientes asociaciones:

Asociación de Refugiados Colombianos en el Ecuador - (ARCOE). Se contactó con ARCOE al arranque del proyecto. Sin embargo, esta organización cuenta con un fuerte respaldo del Servicio Jesuita de Refugiados. No se pudo  concretar ningún tipo de colaboración durante el 2007, es probable definir algún tipo de apoyo durante el 2008.

Asociación de Colombianos Emprendedores Residentes en el Exterior (ACEREX). Esta organización fue referida por ACNUR. La organización requería a fin de iniciar algún tipo de acción definir un Plan Estratégico y en una Matriz de Programación. Estos documentos han permitido a la organización proyectar su trabajo a través de la definición de objetivos y acciones estratégicas.

Eventos desarrollados

| Taller | Fecha |
| --- | --- |
| Taller FODA ARCOE y ACEREX | 11 de octubre de 2007 |
| Taller de Planificación Estratégica ACEREX | 27 de octubre de 2007 |

- Componente Generación de Ingresos

En Quito se realizaron visitas a varias instituciones de apoyo a personas con necesidad de protección internacional y se contactó a agencias socias de ACNUR para informar sobre los objetivos y  la metodología del concurso. Posteriormente, se realizaron varias charlas informativas en: ESQUEL, HIAS, Dirección General de Refugiados , ACEREX y la Universidad Católica donde se informó a los interesados sobre los  centros de referencia del Concurso y los procedimientos a seguir.

En el concurso llevado a cabo en Quito se inscribieron alrededor de 19 grupos mixtos de refugiados colombianos y ecuatorianos. Culminaron el proceso de capacitación 12 grupos y en la Feria de emprendimientos se premiaron ocho iniciativas.

Eventos desarrollados

| Taller | Fecha |
| --- | --- |
| Charlas de socialización del Concurso | 30/10/2007 y 08/10/2007 |
| Módulo 1: Taller de Marketing y Operaciones | 14/11/2007 – 15/11/2007 |
| Módulo 2: Taller de Finanzas | 23/11/2007 – 24/11/2007 |
| Talleres Integrales de Revisión Individual de Proyectos | 20/12/2007 – 21/12/2007 |
| Feria de iniciativas de emprendedores Colombo-ecuatorianos | 10/01/2008 |

LISTA DE GRUPOS Y PLANES PRESENTADOS

| GRUPO | NOMBRE DEL PROYECTO | GRUPO |
| --- | --- | --- |
| 1 | FABRICA DE CAUCHOS “FABRICAUCHOS” | JULIO HENRY RAMIREZ LOPEZ GLORIA ALBA OLARTE MONTENEGRO JIMENEZ MIRIAN AERILIS |
| 2 | CRIA DE POLLOS “ANGAMARCA” | ELVY YENY MONTERO MONTENEGRO PEDRO LUIS ASTUDILLO MARIA DOLORES TADAY |
| 3 | VENTAS DE CDs AL POR MAYOR Y MENOR “VIDEO MADELEN” | VICTOR UNIGARRO OLGA LOOR ZAMBRANO |
| 4 | CEBICHERÍA “EL PROFE” | WASHINGTON MOLINA JUAN DE DIOS LONDOÑO |
| 5 | MUEBLES EN MADERA Y TEJIDOS “ESTEFANÍA” | JOSÉ ALBEIRO CRUZ MEDINA VERONICA DEL CARMEN SEGOVIA RAMOS CARLA ESTEFANIA ALVAREZ SEGOVIA |
| 6 | "OROZCO" MUEBLES METÁLICOS | LUIS FELIPE ASTUDILLO BOJORGE PEDRO LUIS ASTUDILLO LUIS ALBERTO OROZCO MUÑOZ |
| 7 | PRODUCTOS DE ASEO “JULIETH” | EDISON FERNEY PORTILLA LUIS CASTILLO |
| 8 | CAFETERIA Y ANTOJITOS COLOMBIANOS “LEIRBAG” | GABRIEL ANGEL GALLEGO VANEGAS |
| 9 | DESARROLLO ARTESANAL “DOBLE AA” | LILIANA ANDREA GUZMÁN SOLARTE BERNER BARCO ALEXANDRA ELIZABETH CORATAR |
| 10 | MULTISERVICIOS DOMESTICOS Y DE MANTENIMIENTO “COMIRE” | PEDRO LUIS ASTUDILLO FELIPE ASTUDILLO LUIS ALBERTO OROZCO MUÑOZ |
| 11 | CEBICHERÍA “SUDAMERICA” | ERNESTO JIMENEZ PEDRO ASTUDILLO BOJORGE JAMES HERNAN OROZCO |
| 12 | REPARACIÓN Y VENTA DE TELEFONIA CELULAR | LILIANA PERÉZ STHEPANIA RIAÑO |

GANADORES DEL CONCURSO

En la Feria de Emprendimientos de Quito  se premiaron las nueve mejores iniciativas; el jurado calificador  estuvo integrado por representantes de el Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUR),  Sociedad Financiera para la Asistencia comunitaria FINCA S.A,  CONQUITO, ESQUEL  y Fundación Ambiente Sociedad. Bajo el convenio ACNUR-ESQUEL,   se otorgó al  primer lugar un monto de   1300 USD,  1000 USD al  segundo lugar   y 700 USD al  tercero.  Adicionalmente, en el marco  del convenio ACNUR- FAS se entregó a las otras cinco iniciativas un monto de 700 USD para poner en marcha su plan de negocios. Los ganadores se comprometen a iniciar su plan de negocios  con el acompañamiento de la Fundación ESQUEL

TABLA DE PLANES PREMIADOS

| Puesto | Nombre Proyecto | Integrantes | Puntaje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FABRICA DE CAUCHOS | JULIO HENRY RAMIREZ LOPEZ GLORIA ALBA OLARTE MONTENEGRO JIMENEZ MIRIAN AERILIS | 85,98 | PRIMER LUGAR – PREMIO ESQUEL |
| 2 | MUEBLES STEPHANIA | JOSÉ ALBEIRO CRUZ MEDINA VERONICA DEL CARMEN SEGOVIA RAMOS CARLA ESTEFANIA ALVAREZ SEGOVIA | 77,37 | SEGUNDO LUGAR – PREMIO ESQUEL |
| 3 | CEVICHERIA EL PROFE | WASHINGTON MOLINA JUAN DE DIOS LONDOÑO | 73,53 | TERCER LUGAR – PREMIO ESQUEL |
| 4 | MULTISERVICIOS DOMESTICOS COMIRE | PEDRO LUIS ASTUDILLO FELIPE ASTUDILLO LUIS ALBERTO OROZCO | 72,80 | CUARTO LUGAR – PREMIO FAS |
| 5 | MUEBLES METALICOS OROZCO | LUIS FELIPE ASTUDILLO BOJORGE PEDRO LUIS ASTUDILLO LUIS ALBERTO OROZCO MUÑOZ | 71,80 | QUINTO LUGAR – PREMIO FAS |
| 6 | CAFETERIA Y ANTOJITOS LEIRBAG | GABRIEL ANGEL GALLEGO VANEGAS | 69,47 | SEXTO LUGAR – PREMIO FAS |
| 7 | DESARROLLO ARTESANAL DOBLE AA | LILIANA ANDREA GUZMÁN SOLARTE BERNER BARCO ALEXANDRA ELIZABETH CORATAR | 68,00 | SEPTIMO LUGAR – PREMIO FAS |
| 8 | PRODUCTOS DE ASEO JULIETH | EDISON FERNEY PORTILLA | 66,33 | OCTAVO LUGAR – PREMIO FAS |
| 9 | REPARACIÓN Y VENTA DE TELEFONIA CELULAR | LILIANA PERÉZ STHEPANIA RIAÑO | 61 | NOVENO LUGAR – PREMIO ESQUEL |

Santo Domingo

- Componente generación de ingresos

Primer concurso de Emprendedores Colombo-Ecuatoriano

En  esta localidad se contactó inicialmente con HIAS y Fundación Acción Social Caritas. HIAS fue la organización local que apoyó  a la difusión del Encuentro y otras actividades logísticas requeridas para su desarrollo.  Además, el proceso en su totalidad fue cubierto por el  Diario La Hora de Santo Domingo;  la difusión del Encuentro por este medio permitió que un amplio sector de la población se informe sobre esta iniciativa. Se inscribieron inicialmente 21 grupos mixtos y culminaron el proceso de capacitación 19 grupos.

Eventos desarrollados

| Taller | Fecha |
| --- | --- |
| Análisis FODA y socialización del Proyecto | 17/10/2007 |
| Módulo 1: Taller de Marketing y Operaciones | 21/11/2007 – 22/11/2007 |
| Módulo 2: Taller de Finanzas | 30/11/2007 – 01/12/2007 |
| Talleres Integrales de Revisión Individual de Proyectos | 14/12/2007 – 15/12/2007 |
| Feria de iniciativas de emprendedores Colombo-ecuatorianos | 11/01/2007 |

LISTA DE GRUPOS Y PLANES PRESENTADOS

| GRUPO | NOMBRE DEL PROYECTO | INTEGRANTES |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESCOBAS Y TRAPEADORES "FAMILY PI" | HERNANDO PINILLA EMILIA RUIZ MARMOL MARIANA MARLENE RAMIREZ DARWIN PATRICIO TUARE CUZME |
| 2 | CONFECCIÓNES DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y ESTAMPADOS "PRAICE SPORT" | JORGE LEON GONZALEZ MARTHA EDITH LOZANO GARCIA ISACIO ADAN LOOR GILER |
| 3 | PANADERIA NEVADO DEL RUIZ | DAVID TIBAZOSA ANA LUCERO MARTINEZ MORENA MARIA CARIDAD SALTOS ZAMBRANO |
| 4 | BISUTERÍA Y ARTESANIA "MIL NOVEDADES" | BLANCA NIVIA PANTOJA PAZ(Lider) WIMPER WILMER MUÑOZ CATAGUA |
| 5 | ELABORACION DE PRODUCTOS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL | GERMAN HERNANDEZ ROSERO URIEL HERNANDZ PATRICIA BERMEO |
| 6 | MUEBLES GUADUA Y HIERRO FORJADO | MARIA ALEXANDRA MANRIQUE GUTIERREZ LUIS VARGAS RODRIGUEZ GLORIA ELIZABETH CUENCA JEFFERSON PERDOMO MANRIQUE |
| 7 | MUEBLES “JAIRO BLANQUICETH” | JAIRO DE JESUS BLANQUICETH JAVIER ANTONIO SABALA JAIRO YAMITH BLANQUICETH |
| 8 | BOCADITOS TIPICOS Y TRADICIONALES “LA GUAJIRA” | ELEUTERIO DIAZ ROSERO MARGARITA RIVERA CARILLO KATHERINE PATIÑO PEDRO MOREIRA |
| 9 | MOTOS Y BICICLETAS “CRISTHIAN” | ADRIANA GONZALEZ ALEJANDRO AGUIRRE |
| 10 | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPAYA HAWAIANA | WINSTON CUELLO ELIAS JAIME ESCOBAR CEVALLOS JAIDER CUELLO ELIAS |
| 11 | ELABORACIÓN DE FIGURAS ARTISTICAS EN RESINA Y YESO PIEDRA “TALLER DE ARTES Y MANUALIDADES ATLANTIC UNIVERSAL” | GLORIA JANETH BAÑO DOMINGUEZ EFREN REQUELMEN JUMBO |
| 12 | ARTESANIAS COLOMBIANAS ARCOL | JANETH DIAZ RIVERA MANUEL ANGEL PATIÑO DIAZ MARIA EUGENIA DIAZ RIVERA CARLOS RODRIGO BONILLA |
| 13 | GUARDERIA | ANA LUCIA SANTANDER LORENA HERNANDEZ ALEXANDRA CAMPUZANO INGRID FILL |
| 14 | CARPINTERIA "LOS HERMANOS" | LUIS SANTIAGO CUELLO UFREDO SALAZAR LESTER RICO |
| 15 | ELABORACIÓN DEL COMPOST-HUMUS Y PURIN MEDIANTE LA LOMBRICULTURA | JUAN GILBERTO RODRIGUEZ GILBERTO RODRIGUEZ VALENZUELA GERMAN NAPOLEON FREIRE |
| 16 | MANANTIAL DE VIDA – VENTA DE PRODUCTOS NATURALES “NATURE´S SUNSHINE” | HIPOLITO DIOGENES ALVAREZ SAAVEDRA LUIS SANTIAGO CUELLO YUNAIDIS CUELLO |
| 17 | ALQUILER DE LAVADORAS | NELSON RENE HEREDIA NAVARRETE ORLINDO JAVIER ESPINOZA GUTIERREZ LUZ MARINA GUTIERREZ FLOREZ |
| 18 | ELABORACIÓN DE AVENA | RUTH GONZALEZ ANIZA EDUARDO GEOVANNY MOSQUERA OSCAR MAURICIO HERNANDEZ YAMEL GONZALEZ ARIZA |

GANADORES DEL CONCURSO

El jurado calificador en la Feria de Emprendimientos llevada a cabo en Santo Domingo estuvo integrado por miembros de: la Cámara de Comercio de Santo Domingo, una Concejal del Municipio, el Director del Banco del Fomento, ACNUR y ESQUEL.  En la Feria de Emprendimientos de Santo Domingo se premiaron las trece  mejores iniciativas, bajo el convenio ACNUR-ESQUEL, se otorgó al  primer lugar un monto de 1300 USD,  al segundo lugar 1000 USD , 700 USD al  tercer lugar. Mediante  el convenio ACNUR- FAS se premiaron a las otras cinco iniciativas con un monto de 700 USD para poner en marcha su plan de negocios. Adicionalmente bajo el convenio ACNUR – ESQUEL, se otorgó al noveno lugar 700 USD, al décimo lugar  600 USD y décimo primero y décimo tercer lugar con  350 USD.  Los ganadores firmaron una carta compromiso donde se comprometen a llevar a cabo la microempresa con el acompañamiento de la Fundación ESQUEL.

TABLA DE PLANES PREMIADOS

| Puesto | NOMBRE DEL PROYECTO | INTEGRANTES | PUNTAJE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MUEBLES DE CAÑA GUADUA Y HIERRO FORJADO | ALEXANDRA MANRIQUE (Líder) LUIS VARGAS RODRIGUEZ GLORIA ELIZABETH CUENCA JEFFERSON PERDOMO MANRIQUE | 76,6 | PRIMER LUGAR- PREMIIO ESQUEL |
| 2 | ELABORACIÓN DE AVENA | RUTH GONZALEZ ANIZA (Líder) EDUARDO GEOVANNY MOSQUERA OSCAR MAURICIO HERNANDEZ YAMEL GONZALEZ ARIZA | 76,2 | SEGUNDO LUGAR- PREMIO ESQUEL |
| 3 | PAPAYA HAWAIANA | WINSTON CUELLO ELIAS (Líder) JAIME ESCOBAR CEVALLOS JAIDER CUELLO ELIAS | 75,4 | TERCER LUGAR- PREMIO ESQUEL |
| 4 | ELABORACIÓN DE PALOS DE QUESO | JAIRO PERDOMO ALVAREZ | 75,2 | CUARTO LUGAR-PREMIO FAS |
| 5 | ESCOBAS Y TRAPEADORES | HERNANDO PINILLA (Líder) EMILIA RUIZ MARMOL MARIANA MARLENE RAMIREZ DARWIN PATRICIO TUARE CUZME | 74,8 | QUINTO LUGAR- PREMIO FAS |
| 6 | GUARDERIA | ANA LUCIA SANTANDER (Líder) | 74,6 | SEXTO LUGAR –PREMIO FAS |
| 7 | MUEBLES | JAIRO DE JESUS BLANQUICETH (Líder) JAVIER ANTONIO SABALA JAIRO YAMITH BLANQUICETH | 74,4 | SEPTIMO LUGAR – PREMIO FAS |
| 8 | BISUTERIA | BLANCA PANTOJA (Líder) WIMPER WILMER MUÑOZ | 73, | OCTAVO LUGAR – PREMIO FAS |
| 09 | ELABORACIÓN DEL COMPOST-HUMUS Y PURIN MEDIANTE LA LOMBRICULTURA | JUAN GILBERTO RODRIGUEZ GILBERTO RODRIGUEZ VALENZUELA GERMAN NAPOLEON FREIRE | 71,4 | NOVENO LUGAR- PREMIO ESQUEL |
| 10 | PANADERIA NEVADO DEL RUIZ | DAVID TIBAZOSA ANA LUCERO MARTINEZ MORENA MARIA CARIDAD SALTOS ZAMBRANO | 71,2 | DECIMO LUGAR- PREMIO ESQUEL |
| 11 | CONFECCIÓNES DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y ESTAMPADOS "PRAICE SPORT" | JORGE LEON GONZALEZ MARTHA EDITH LOZANO GARCIA ISACIO ADAN LOOR GILER | 73,2 | DECIMO PRIMER LUGAR- PREMIO ESQUEL |
| 12 | BOCADITOS TIPICOS Y TRADICIONALES “LA GUAJIRA” | ELEUTERIO DIAZ ROSERO MARGARITA RIVERA CARILLO KATHERINE PATIÑO PEDRO MOREIRA | 70,4 | DECIMO SEGUNDO LUGAR- PREMIO FAS |
| 13 | CARPINTERIA "LOS HERMANOS" | LUIS SANTIAGO CUELLO UFREDO SALAZAR LESTER RICO | 68,6 | DECIMO TERCER LUGAR- PREMIO ESQUEL |

PROVINCIA DE ESMERALDAS

Quinindé

- Componente Fortalecimiento Organizativo

En el primer encuentro realizado en Quinindé  se tomó contacto con la pre-asociación de colombianos residentes en Quinindé liderado por Piedad Torres, este grupo cuenta con 15 miembros aproximadamente. Según lo observado la población en situación de refugio en la parroquia Rosa Zárate se encuentra muy dispersa y teme tomar contacto con autoridades.   Actualmente el grupo con el cual se trabajó en la localidad de Quinindé ha realizado reuniones periódicas luego de los talleres trabajados y han manifestado su interés por fortalecer su grupo y constituirse como Asociación. Con este grupo se trabajaron los siguientes eventos:

Eventos desarrollados

| Taller | Fecha |
| --- | --- |
| Análisis FODA y socialización del Proyecto | 18/10/2007 |
| Taller Diagnóstico Participativo | 24/11/2007 25/11/2007 |
| Taller Identidad y Cultura | 08/12/2007 |

Valdéz  - Limones

- Componente Fortalecimiento Organizativo

En la visita de arranque se contactó a la Fundación Ecuatoriana Afromataje. A través de esta Fundación se ubicó un grupo de solicitantes de refugio que trabajan artesanías de hoja de dagua. En esta localidad, dentro del componente fortalecimiento organizativo se trabajó en un Diagnóstico Participativo, en el taller de Identidad e integración  y además talleres de integración cultural. Durante las actividades culturales, cabe destacar la participación del grupo de baile folclórico de Valdez-Limones..

Eventos desarrollados

| Taller | Fecha |
| --- | --- |
| Socialización del Proyecto | 24/10/2007 |
| Taller Diagnóstico Participativo | 01/12/2007 |
| Taller Identidad y Cultura | 15/12/2007 |
| Talleres de integración cultural | 18/12/2007- 21/12/2007 |

- Componente generación de ingresos

Proyecto  comunitario de artesanía

El grupo colombo-ecuatoriano constituido en Limones tiene gran visión e interés por mejorar su situación económica; el proyecto de artesanía planteado por el grupo de trabajo en el Cantón Eloy Alfaro tiene una gran  proyección debido a que las  fibras vegetales que se pretende  utilizar en la elaboración  no  son  comunes en el Ecuador; en cuanto a los tejido  utilizan  diseños   que no se los encuentra en el mercado, en este sentido se requiere mejorar la calidad del producto. Los recursos financieros para este proyecto se canalizan a través de la Banca Comunal  de San Lorenzo.

San Lorenzo

- Componente fortalecimiento organizativo

En San Lorenzo se trabajó en talleres culturales de integración en coordinación con la Asociación Manos Amigas de San Lorenzo y el grupo conformado en Limones.  Este espacio  además fue aprovechado para que tres grupos de bailarines de la comunidad se presentaran en el mismo marca de la actividad, celebrando la navidad aproximadamente a 150 niños/as y padres de familia de los alrededores.

- Componente generación de ingresos

Proyecto Comunitario para la confección  y comercialización de ropa deportiva y lencería

El proyecto seleccionado por el grupo de refugiadas colombianas: implementación de un taller  para la confección y comercialización de ropa deportiva y lencería con la  Asociación colombo ecuatoriano “Manos Amigas” del cantón San Lorenzo es altamente factible y realizable. En el cantón  San Lorenzo existe una gran demanda de uniformes y ropa deportiva y no hay una empresa local que se dedique a esta labor; se han realizado ya los contactos pertinentes con las escuelas y colegios de San Lorenzo para la dotación de ropa deportiva y uniformes. Los recursos financieros para este proyecto se canalizan a través de la Banca Comunal de San Lorenzo.

Atacames

- Componente Fortalecimiento Organizativo

En Atacames se tomó contacto con algunas instancias como el Municipio, Cruz Roja, HIAS (Esmeraldas). Para la convocatoria se recurrió a HIAS y al Patronato Municipal Santa Rosa.  Se ubicó a un pequeño grupo de trabajo con los cuales se desarrollaron dos reuniones; en el segundo encuentro se incorporó al trabajo el Foro Permanente de Mujeres de Esmeraldas, quienes trabajan la temática de violencia intrafamiliar y tienen conocimiento de varios casos de mujeres colombianas en situación de refugio, y la Asociación de Colombianos Residentes en Esmeraldas quienes están interesados en incorporar en su agenda de trabajo la asesoría legal a  PNPI.

Eventos desarrollados

| Taller | Fecha |
| --- | --- |
| Socialización del Proyecto | 19/10/2007 |
| ANALISIS FODA | 30/11/2007 |
| Taller DDHH y Refugio | 24/11/2007 |

Borbón

- Componente Fortalecimiento Organizativo

Se realizaron tres visitas a la población de Borbón,  según lo percibido la Población en Necesidad de Protección Internacional tiene temor de contactarse con cualquier tipo de organismo o autoridad local; sin embargo, se ha trabajado con un grupo de refugiados que participaron en un proceso de capacitación anterior quienes están altamente motivados en llevar a cabo iniciativas de microempresas comunitarias. Además, se han ubicado a tres grupos de jóvenes ecuatorianos con los cuales se podría emprender acciones de integración local.

Eventos desarrollados

| Taller | Fecha |
| --- | --- |
| Socialización del Proyecto | 23/10/2007 |
| Taller DDHH | 01/12/2007 |

PROVINCIA DE IMBABURA

Ibarra

- Componente Fortalecimiento Organizativo

En la ciudad de Ibarra se trabajó con:

1) Asociación de Refugiados RENACER

La Asociación “Renacer” elaboró un Plan Estratégico, un Plan de Incidencia Social,  una estrategia de acción y un calendario de trabajo para el año 2007-2008 que servirán de guía de trabajo de la organización.

Una de las actividades previstas en el calendario de trabajo fue el desarrollo de la tradicional noche de las Velitas.  La Asociación Renacer llevo a cabo el evento con la colaboración y apoyo de ESQUEL y  COOPI-Ibarra el 8 de diciembre del 2007. Previo a este evento se desarrollaron 5 días de taller para la elaboración de faroles, se elaboraron aproximadamente 1090 faroles a ser utilizados el 8 de diciembre de 2007.  Al evento asistieron aproximadamente 125 personas.

2) Comunidad Colombo – Ecuatoriana

Con el apoyo de HIAS en Ibarra se realizaron tres talleres abiertos a fin de ubicar nuevas personas refugiadas interesadas en un proceso organizativo. En estos talleres  se trabajaron los temas de: identidad, asociatividad e integración, con el objetivo de incentivar y motivar a los/las participantes a la organización  y fortalecer su proceso de incidencia social y política.

- Componente Generación de ingresos.

1) Grupo de mujeres emprendedoras de Imbabura.

Con el apoyo de HIAS se contactó a una pre-asociación de mujeres artesanas, con quienes se desarrollaron 3 proyectos asociativos y se creó un grupo solidario “Nuevo Amanecer”. Los proyectos productivos desarrollados incluyen: 1) Taller de Muñequería 2) Microempresa de venta de Comidas Rápidas 3) Microempresa de heladería y cafetería.  Los recursos financieros para estos proyectos se canalizan a través del Grupo Solidario conformado por la pre-asociación.

Eventos desarrollados

| Taller | Fecha |
| --- | --- |
| Análisis FODA y socialización del Proyecto | 22/10/2007 |
| Taller Charla motivacional | 05/11/2007 |
| Taller planificación estratégica Aso. “Renacer” | 09/11/2007 - 10/11/2007 |
| Taller incidencia política Aso.” Renacer” | 17/11/2007- 18/11/2007 |
| Taller “Yo y la Comunidad” | 23/11/2007- 24/11/2007 |
| Taller “Identidad e Integración” | 01/12/2007 |
| Evento “Noche de las velitas” | 07/12/2007 |
| Conformación del Grupo Solidario y generación de planes de negocio | 5 de diciembre 2007 – 7 de enero 2008 |

Otavalo

- Identificación de actores

El mapeo de actores consistió en reuniones realizadas en FODEMI, la Cámara de Comercio y el Municipio de Otavalo. Además se tomó contacto con el presidente de la Junta Parroquial de Illuman quien estaba interesado en contactar a otras  parroquias rurales del cantón Otavalo  para identificar a PNPI

CARCHI

Tulcán

- Identificación de actores

Se establecieron reuniones de socialización del proyecto con  OIM, Cruz Roja, Casa de la Juventud, Departamento de Planificación del Gobierno Provincial, Comité de DDHH, Cámara de la Pequeña Industria, “pre- asociación  de refugiados 20 de junio”. Visita a las localidades de San Cristóbal y Huaca.

Julio Andrade

- Componente Fortalecimiento Organizativo

En Julio Andrade, se tomó contacto   con el  Presidente del Gobierno Parroquial y la Teniente Política de la Parroquia, desde estas dos instancia se  apoyó en la difusión  y la logística de los talleres realizados.

Eventos desarrollados

| Taller | Fecha |
| --- | --- |
| Taller Diagnóstico Participativo | 11/11/2007 |
| Taller “Yo y la Comunidad” | 25/11/2007 |

Carmelo

- Componente Fortalecimiento Organizativo

En la parroquia el Carmelo se establecieron acciones coordinadas con  el Presidente del Gobierno Parroquial y el Teniente Político. En los talleres realizados: Diagnóstico Participativo, Yo y la comunidad y los talleres de integración cultural participaron representantes de las comunidades: Playa Baja, Playa Alta, Florida Alta, la florida, y mayoritariamente del centro parroquial.

El Playón es una comunidad poco expresiva y tímida, la diferencia de género es grande; es una población que no ha trabajado en casi ningún proyecto socio cultural;  aun así con las propuestas culturales la población se inquietó y  se aprestaron de manera activa con su participación en los talleres.    Durante el desarrollo de los talleres  el querer más, el querer aprender y hacer fue el común denominador, lo que facilito el desarrollo de los mismos.

Eventos desarrollados

| Taller | Fecha |
| --- | --- |
| Taller Diagnóstico participativo | 15/10/2007 - 16/10/2007 |
| Taller “Yo y la Comunidad” | 26/10/2007 - 27/10/2007 |
| Talleres de integración cultural | 27/11/2007 - 01/12/2007 |

SUCUMBIOS

El Playón de San Francisco

- Componente Fortalecimiento Organizativo

En la parroquia El Playón de San Francisco, al igual que en Puerto libre, se tomó contacto con las autoridades de la Tenencia Política y el Gobierno Parroquial quienes colaboraron para convocar a la población de interés y brindar apoyo logístico.  Con las comunidades de la parroquia se trabajó en tres talleres: Diagnóstico Participativo, Yo y la Comunidad y talleres de integración cultural. A los talleres asistieron mayoritariamente ciudadanos que residen en la Cabecera parroquial, y en las comunidades: El Progreso, Cocha Seca y El Minas, Santa Rosa del Playón y Playa Baja.

Eventos desarrollados

| Taller | Fecha |
| --- | --- |
| Taller Diagnóstico participativo | 12/10/2007 13/10/2007 |
| Taller “Cultura e identidad” | 31/10/2007 01/11/2007 |
| Talleres de integración cultural | 21/11/2007 25/11/2007 |

Puerto Libre

- Componente Fortalecimiento Organizativo

La parroquia Puerto Libre es una zona de reciente asentamiento. Es un poblado ubicado a al borde  de la carretera, no tiene una plaza, ni un parque central; por lo que las canchas de la Escuela son el único lugar de socialización.  en este sector se establecieron diálogos con el Presidente del Gobierno Parroquial, así como con Lideres de las diferentes comunidades con quienes se socializó y concertó los objetivos del proyecto. Inicialmente se desarrolló el taller de Diagnostico Comunitario Participativo, estudio que permitió conocer las potencialidades y las debilidades de la localidad; posteriormente se trabajó el módulo de identidad y cultura para así culminar el proceso con los talleres de integración cultural.

En los talleres se contó con participación mayoritaria de la comunidad Puerto libre y  La Barquilla, en esta última localidad se planificó el encuentro de Identidad y Cultura  ya que en este sector se encuentra asentada una alto porcentaje de población colombiana. Es una población abierta y dispuesta aprender lo que se les propone.

Eventos desarrollados

| Taller | Fecha |
| --- | --- |
| Taller Diagnóstico participativo | 10/10/2007-11/10/2007 |
| Taller “Yo y la Comunidad” | 24/10/2007 - 25/10/2007 |
| Talleres de integración cultural | 05/12/2007- 09/12/2007 |

Puerto Nuevo

- Componente Fortalecimiento Organizativo

La comunidad Puerto Nuevo participó en el proceso de fortalecimiento organizativo en el año 2006 por este motivo no se realizaron los talleres de Diagnóstico Participativo y el taller de Identidad y Cultura ; sin embargo en Puerto Nuevo se llevaron a cabo los talleres culturales de integración.  En la localidad hay  diferentes Comités que pertenecen a lo que ellos llaman la Junta de Acción Comunal, apoyaron al proceso el Comité de Arte y Cultura y el Comité de Refugiados, el elemento organizativo de los líderes de la comunidad facilitó la realización de las actividades. En esta localidad se evidenció una mayoritaria participación en los eventos culturales.

Hay que recalcar que adicionalmente se realizó la Convocatoria de forma directa a los/as niños/as de la comunidad  visitando la Escuela  y el Colegio de Puerto Nuevo y realizando un pequeño Show Interactivo donde se convocó la participación de los/as niños/as y jóvenes  a los Talleres.

La mayoría de la población de Puerto Nuevo esta conformada por colombianos por lo que sus  costumbres se han ido adhiriendo a la comunidad Ecuatoriana. Los ecuatorianos  mantienen una actitud de solidaridad  con los ciudadanos colombianos

Eventos desarrollados

| Taller | Fecha |
| --- | --- |
| Talleres de integración cultural | 10 al 15 de diciembre 2007 |

Orellana

Coca

- Componente generación de ingresos

En el Coca se desarrollaron cinco Planes de Negocios asociativos,  el trabajo fue eminentemente práctico. Se  analizó conjuntamente con cada uno de los grupos los costos y se realizaron los ajustes necesarios; las iniciativas trabajadas son: 1) Elaboración y comercialización de materiales de aluminio y vidrios, 2) Venta de prendas de vestir 3) Venta de  Bisutería 4) Venta Ambulante de Granizado 5) Venta Ambulante de Morocho

Los recursos para financiar estos planes serán canalizados a través de la Caja Comunal del Coca creada con anterioridad por la Asociación ACRO.

Eventos desarrollados

| Taller | Fecha |
| --- | --- |
| Generación de Ideas de Negocios y elaboración de plan de negocios ( Análisis del mercado, Plan de Operaciones y Compras y Análisis Financieros) | Del 25 de noviembre 2007 al 15 de diciembre 2007 |

Conclusiones y recomendaciones finales:

El proyecto se desarrolló en un corto periodo - tres meses y medio -  lo cual requirió un gran esfuerzo humano y logístico para cumplir con los objetivos propuestos. Estos objetivos se cumplieron según lo programado.

El proyecto logró llegar a nuevas zonas, donde se ratifica que existe una gran demanda de mecanismos de protección a personas en necesidad de protección internacional, podemos nombrar a Quinindé, Atacames, Tulcán, El Playón de San Francisco, entre otras  donde se requiere  fortalecer las redes de protección y asistencia; así como la propia organización de población refugiada en alianza con las comunidades receptoras.

Se desarrollaron acciones encaminadas a fortalecer la organización, que se basan en el reconocimiento del ser humano, su identidad y sus historias, para el acercamiento entre la población en necesidad de protección internacional y la población de las comunidades receptoras. Existe un fuerte desconocimiento de los derechos y las circunstancias particulares del ser refugiado. Ese reconocimiento de vivencias  es fundamental para la construcción de comunidades solidarias, que se reconocen desde sus fortalezas y sus carencias.

Por otra parte, el componente de generación de ingresos del proyecto, también se basa en la organización como eje fundamental para su éxito.  Así, las bancas comunitarias de población colombo-ecuatoriana han jugado un rol importante en el desarrollo de los proyectos comunitarios y asociativos de Limones, San Lorenzo, Ibarra y Coca. Estos podrán ser observados y comentados por sus resultados durante el 2008, sin embargo el proceso organizativo que se ha iniciado permite prever un desarrollo positivo de los proyectos.

En Quito y Santo Domingo, el proyecto adoptó la metodología del Concurso de emprendedores como mecanismo para el apoyo a iniciativas productivas locales. La experiencia ha sido altamente positiva, a pesar de que la difusión del concurso fue limitada debido al corto tiempo de ejecución con el que se contaba. Esta estrategia permite diseñar nuevos mecanismos de fortalecimiento organizativo y apoyo a través de la creación de una  red de microempresarios en ambas ciudades, que pueda ir generando otros mecanismos de apoyo al empleo y los emprendimientos de nuestra población de interés (i.e: asociaciones de microempresarios; bancas comunales, etc.).

El concurso por otra parte generó el interés de actores locales (i.e. municipio, entidades financieras, entre otras) de conocer más sobre la problemática del refugio y al menos, permitió romper la barrera y tener un primer acercamiento a este grupo poblacional. Así se espera, poder fortalecer este aspecto del concurso durante el 2008.

En conclusión el proyecto ha permitido cumplir con sus objetivos y ha permitido construir nuevas estrategias para el 2008, a través de lecciones aprendidas y un mejor conocimiento de las zonas de implementación del proyecto. Sin duda, los retos continúan siendo grandes en la medida que las  demandas de protección lo son. Por tanto, un trabajo en coordinación es fundamental para lograr mayor incidencia de los procesos organizativos y productivos desarrollados.

ANEXOS

Documento anexo: listas de participantes.

ANEXO 1 en CD - documento Análisis FODA Quito

ANEXO 1 en CD - documento Planificación Estratégica ACEREX

ANEXO 1 en CD – documento reportajes prensa Quito

ANEXO 1 en CD - carpeta Planes de negocios Quito

ANEXO 1 en CD - documento Tabla Puntaje Final Jurado Concurso Quito.

ANEXO 2 en CD – documento reportaje prensa Santo Domingo

ANEXO 2 en CD - documento Análisis FODA Santo Domingo

ANEXO 2 en CD – documento Carpeta Planes de Negocio Santo Domingo

ANEXO 2 en CD- documento Tabla Puntaje Final Jurado Concurso Santo Domingo

Se otorgó el onceavo lugar al Sr. Jorge León debido a que su esposa Ruth Gonzalez Aniza quedó en el segundo lugar del concurso.

ANEDO 3 en CD  - documento Análisis FODA Quinindé

ANEXO 3 en CD -documento Diagnóstico Participativo Quinindé

ANEXO 3 en CD -documento Taller Identidad y Cultura Quinindé

ANEXO 4 en CD - documento Diagnóstico Participativo Limones

ANEXO 4 en CD - documento Taller Cultura e Identidad Limones

ANEXO 5 en CD - documento comunidades Talleres de Integración Cultural

ANEXO 4 en CD - documento Proyecto Productivo Limones

ANEXO 6 en CD - documento Proyecto Productivo San Lorenzo

ANEXO 07 en CD - documento Análisis FODA Atacames

ANEXO 8 en CD - Carpeta Proyectos productivos de Ibarra.

ANEXO 8 en CD - documento Análisis FODA Ibarra

ANEXO 8 en CD - documento Charla motivacional Ibarra

ANEXO 8 en CD - documento Planificación Estratégica Asociación “Renacer”

ANEXO 8 en CD - documento Plan Incidencia Social Asociación  “Renacer”

ANEXO 8 en CD - documento Informes Taller Yo y la Comunidad Ibarra

ANEXO 8 en CD - documento Informe taller Identidad e Integración  Ibarra

ANEXO 9 en CD Documento Mapeo de Actores Tulcán

ANEXO 10 en CD - documento Diagnóstico Participativo Julio Andrade

ANEXO 10 en CD - documento Taller Yo y la Comunidad Julio Andrade

ANEXO 11 en CD - documento Diagnóstico Participativo El Carmelo

ANEXO 11 en CD - documento Taller Yo y la Comunidad El Carmelo

ANEXO 12 en CD - documento Diagnóstico Participativo El Playón

ANEXO 12  en CD -  documento Taller Cultura e identidad El Playón

ANEXO 13 en CD - documento Diagnóstico Participativo Puerto Libre

ANEXO 13 en CD - documento Taller Yo y la Comunidad Puerto Libre

ANEXO 14 en CD- documento Proyectos Productivos Coca

Durante el 2008, se estima destinar un periodo de al menos 9 meses al desarrollo del concurso. Lo que permitirá contar con una amplia difusión, un mayor tiempo de preselección, capacitación.