[PE_BNF_2013]

TALLER Creación de Pensamiento Estratégico

Banco Nacional de Fomento (BNF)

### Índice

Propuesta Técnica	2

Antecedentes	2

Justificación	2

Objetivos	3

Propuesta metodológica	3

Detalle	3

Duración	5

Cronograma de trabajo	5

Propuesta Económica	6

Inversión	6

Forma de Pago	6

# PROPUESTA TÉCNICA

## Antecedentes

El Banco Nacional de Fomento (BNF) es una institución financiera, de carácter público, que promueve el desarrollo socio-económico y sostenible del país mediante la prestación de servicios financieros enfocados principalmente en: los micro, pequeños y medianos productores.

En junio de 2011 el BNF realizó la última revisión de su Plan Estratégico, en la cual se definieron los lineamientos y la propuesta de valor que a continuación se detallan:

Lineamientos estratégicos:

- Apoyo al desarrollo socioeconómico

- Sostenibilidad financiera

- Crecimiento sostenido

- Excelencia Operativa

- Gestión integral de riesgos

- Desarrollo del Talento Humano

- Fortalecimiento de la Plataforma tecnológica

Propuesta de valor:

- Producto / Servicio: Oportunidad, Flexibilidad, Rentabilidad y Disponibilidad

- Relacionamiento: Calidad en Servicio, Asesoramiento, Cobertura y Confort

- Imagen: Confianza y Seguridad

A partir de estos elementos se Definieron los objetivos o metas estratégicas que la institución se propuso alcanzar hasta el 2013. Entre los objetivos definidos cabe señalar que  5 de ellos están orientados a mejorar la satisfacción del cliente, mediante la identificación y comprensión de sus necesidades, la ampliación de la cobertura, el desarrollo de nuevos productos y servicios y la implementación de un modelo de atención al cliente mejorado.

## Justificación

Entre las funciones del BNF está el generar condiciones apropiadas para el desarrollo de la agricultura, la artesanía y la pequeña industria, mediante la interacción con organismos del Estado y otras instituciones que tengan a su cargo programas de asistencia técnica.

En este sentido, el BNF se ha propuesto articular su accionar con las siguientes instituciones: Secretaría Nacional de Planificación, Ministerio Coordinador de la Política Económica y Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para ello, precisa de una consultoría que facilite un ejercicio de análisis y reflexión estratégica que contribuya a la definición de una visión común fundada en la necesidad de impulsar el Desarrollo Rural inclusivo.

La Creación de Pensamiento Estratégico es una iniciativa que se enmarca en el contexto de la institucionalidad pública, que enfrenta un momento de definiciones y exigencias determinadas por la Nueva Constitución Ecuatoriana,  en la que  sobresalen varios elementos innovadores:

- La declaración sustantiva de República Constitucional que garantiza derechos.

- Un nuevo modelo de desarrollo cuyo enfoque se mueve alrededor del Sumak Kawsay – El Buen Vivir.

- Un nuevo sistema de Planificación Nacional.

- Una nueva propuesta de organización territorial actualmente ya normada por el Código de Organización y Ordenamiento Territorial.

- Una nueva construcción del sistema democrático  en la que se otorga especial énfasis a la democracia participativa a través de varios mecanismos y herramientas que impulsan la participación activa de la ciudadanía.

## Objetivos

Generar una perspectiva general y sistémica a través del análisis de contextos y sinergias que contribuyan a la articulación de actores Estatales para fortalecer la gestión del BNF.

## Propuesta metodológica

La propuesta se basa en:

  - Reflexionar en  forma colectiva

  - Deliberar con pensamiento propio

  - Recuperar lo avanzado, ubicarnos en el contexto,  construir el  futuro

Para provocar decisiones y definiciones que incidan en el rumbo y en las nuevas perspectivas de una acción efectiva y transformadora

Estas jornadas se caracterizan por:

- Hacer de la experiencia un método de aprendizaje

- Confrontar sistemáticamente la realidad y los conceptos que orientan la gestión

- Fortalecer la reflexión que oriente en la toma de decisiones

### Detalle

¿Cómo fortalece a la institución en su función política?

Desde su posicionamiento:

Frente a los contextos políticos y socioeconómicos,

Frente a las estructuras de poder y la ciudadanía organizada.

Desde su gestión:

Logrando eficacia y transparencia,

Logrando calidad y efectividad,

Contemplando derechos y servicios ciudadanos.

Desde su impacto:

Identificando potencialidades y nudos críticos,

Identificando resultados y límites,

Logrando incidencia en procesos transformadores.

El proceso de facilitación consta de tres jornadas de trabajo de 4 horas cada una y está destinado a un grupo de 17 funcionarios de las siguientes instituciones:

- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES),

- Ministerio Coordinador de la Política Económica (MCPE),

- Ministerio de Agricultura Ganadería Acuicultura y Pesca (MAGAP) y

- Banco Nacional de Fomento (BNF)

Primera Jornada

- Reflexión sobre el ser,

- Reflexión sobre el qué hacer y origen institucional.

En base a la reflexión y construcción colectiva se busca recuperar la memoria institucional, identificar los hitos institucionales, analizar los ejes conceptuales fundacionales de la institución y revisar las políticas y principios que definen a la institución.

Segunda Jornada

- Análisis del estado actual de la institución.

Durante la segunda jornada se analiza el ¿con qué contamos hoy? “Estado del Arte”. Es decir, se analizan los activos y pasivos institucionales, las fortalezas y potencialidades, los límites y nudos críticos, las ideas fuerza y principalmente, las propuestas para la gestión del cambio.

Tercera Jornada

- Formulación de una propuesta donde se definen las decisiones a tomar.

Para finalizar, se realiza una revisión de “¿Cómo queremos ser? Para lo cual se revisan nuevos conceptos para abolir viejas prácticas, se recopilan nuevas prácticas donde se busca la re-direccionalidad para cumplir nuevas competencias y de identifican nuevas y viejas alianzas que fortalezcan la sostenibilidad de la institución.

Resultados que se esperan:

- Se ha definido en colectivo, un conjunto de lineamientos estratégicos que contribuyen a incorporar una visión inclusiva de la realidad rural y comunitaria.

- Se ha fortalecido una masa crítica que va a liderar un proceso de redefiniciones, orientaciones, ingenierías que el BNF requiere.

## Productos

- Plan de trabajo y cronograma

- Registro de asistencia

- Informe final de jornadas de talleres

## Duración

El proceso se implementará en un período de 5 días, distribuidos en tres momentos de intervención:

- Reunión de coordinación y preparación – con Funcionarios del BNF

- Jornadas de reflexión estratégica – Con Funcionarios/as de la SENPLADES, el MCPE, el MAGAP y el BNF.

- Construcción de informes – Equipo de consultores y Funcionarios/as del BNF

## Cronograma de trabajo

| Actividades | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión de Coordinación | X |  |  |  |  |
| 1a Jornada |  | X |  |  |  |
| 2a Jornada |  | X |  |  |  |
| 3a Jornada |  |  | X |  |  |
| Presentación de informes |  |  |  | X | X |

# PROPUESTA ECONÓMICA

## Inversión

US/ 4.700,00 (Cuatro mil setecientos 00/100 dólares de Estados Unidos de Norteamérica).

Este valor no incluye IVA, movilización, alimentación de los participantes, ni alquiler de local.

## Forma de Pago

60% a la firma del contrato

40% a la presentación de un informe de las jornadas.

Art. 3 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento, el literal “j)”