CERVECERÍA NACIONAL

LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA

REQUERIMIENTO:

Levantamiento de una encuesta de percepción de consumidores de los productos que ofrece Cervecería Nacional a 1053 ciudadanos (hombres y mujeres) de 16 ciudades del país.

ENCUESTAS A REALIZARSE POR CIUDAD

| CIUDAD | No. | CIUDAD | No. | CIUDAD | No. | CIUDAD | No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambato | 22 | Esmeraldas | 33 | Machala | 28 | Quevedo | 21 |
| Babahoyo | 9 | Daule | 9 | Milagro | 12 | Quito | 282 |
| Cuenca | 13 | Guayaquil | 520 | Montecristi | 38 | Santa Elena | 16 |
| Chone | 11 | Loja | 9 | Otavalo | 10 | Sto. Dgo. | 20 |

ZONIFICACIÓN

Para proceder al levantamiento de las encuestas, se ha procedido  a zonifica las localidades donde se realizará la misma, para determinar el tiempo de trabajo requerido  y los recursos económicos demandados, a tal fin.

ZONIFICACIÓN DE LAS ENCUESTAS POR CIUDADES

| GRUPO 1 | No. | GRUPO 2 | No. | GRUPO 3 | No. | GRUPO 4 | No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daule | 9 | Otavalo | 10 | Babahoyo | 9 | Chone | 11 |
| Guayaquil | 520 | Quito | 282 | Esmeraldas | 33 | Montecristi | 38 |
| Machala | 28 | SUBTOTAL | 292 | Quevedo | 21 | SUBTOTAL | 49 |
| Milagro | 12 |  |  | Sto. Dgo. | 20 |  |  |
| Santa Elena | 16 |  |  | SUBTOTAL | 83 |  |  |
| SUBTOTAL | 585 |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 5 | No. | GRUPO 6 | No. |  |  |  |  |
| Cuenca | 13 | Ambato | 22 |  |  |  |  |
| Loja | 9 | SUBTOTAL | 22 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL | 22 |  |  |  |  |  |  |

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL POR GRUPO

Un  encuestador puede realizar hasta 24 encuestas por día, siempre que un 80% de las preguntas del instrumento de la consulta sean abiertas y un 20% de preguntas cerradas.

REQUERIMEINTOS DE PERSONAL POR GRUPO

| CIUDAD | REQUERIMENTO | SÍNTESIS |
| --- | --- | --- |
| GRUPO 1 |  |  |
| Guayaquil | 5e x 4d x 24ed = 480 encuestas 1 jc = 40 e | Encuestadores = 24 días de trabajo Jefe de campo = 5 días de trabajo |
| Daule, Machala, Milagro, Santa Elena | 4 e x 1d x No. ep = 65 encuestas 1 jc x 1 d |  |
| GRUPO 2 |  | SÍNTESIS |
| Quito | 4e x 3,2 d x 23ed = 294 encuestas 1 jc = 4 e | Encuestadores = 13,2 días de trabajo Jefe de campo = 5 días de trabajo |
| Otavalo | 1e x 1d = 9 encuestas 1 jc |  |
| GRUPO 3 |  | SÍNTESIS |
| Esmeraldas | 2e x 1d x 15ed = 30 encuestas 1 jc = 3 e | Encuestadores = 5 días de trabajo Jefe de campo = 2 día de trabajo |
| Babahoyo, Quevedo, Sto. Domingo | 3 e x 1d x No. ep = 50 encuestas 1 jc x 1 d |  |
| GRUPO 4 |  | SÍNTESIS |
| Chone | 1e x 1d = 11 encuestas | Encuestadores = 2 días de trabajo Jefe de campo = 1 día de trabajo |
| Montecristi | 2e x 1d x 18ed = 36 1 jc = 2 e |  |
| GRUPO 5 |  | SÍNTESIS |
| Cuenca | 1e x 1d = 13 encuestas | Encuestadores = 2 días de trabajo Jefe de campo = 1 día de trabajo |
| Loja | 1e x 1d = 9 encuestas 1 jc |  |
| GRUPO 5 |  | SÍNTESIS |
| Ambato | 1e x 1d = 22 encuestas 1 jc | Encuestadores = 1 día de trabajo Jefe de campo = 1 día de trabajo |
| T O T A L |  | Encuestadores = 47 días Jefe de campo = 15 días |

e = encuestadores; d = días; ed = encuestas por día; ep = encuestas programadas; jc = jefe de campo.

TIEMPO DE TRABAJO

El levantamiento de 1.053 encuestas puede ser realizado en tres semanas de trabajo.

PRESUPUESTO

| RUBRO | SUBTOTAL |
| --- | --- |
| Coordinación Técnica | 4.032,00 |
| SUBTOTAL PERSONAL | 4.032,00 |
| Aplicación de encuestas |  |
| Jefe de campo | 2.688,00 |
| Encuestadores | 6.316,80 |
| Movilización encuestadores | 947,52 |
| Alimentación encuestadores | 1.128,00 |
| Hospedaje encuestadores | 1.579,20 |
| SUBTOTAL ACTIVIDADES | 12.659,52 |
| SUBTOTAL COSTOS OPERATIVOS | 16.691,52 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1.288,00 |
| TOTAL GENERAL | 17.979,52 |

El monto de inversión es de US/ 17.979,52 (Diecisiete mil novecientos setenta y nueve 52/100 dólares de Estados Unidos de Norteamérica) más IVA.