[64A3 CN Conversatorio Ambiental]

Quito hacia un futuro sostenible:

Iniciativa Carbono Neutro

### Índice

Índice	1

Propuesta Técnica	2

Antecedentes y Justificación	2

Objetivos	2

Productos	3

Duración	3

Cronograma de trabajo	4

Propuesta Económica	5

Inversión	5

Forma de Pago	5

# Propuesta Técnica

## Antecedentes y Justificación

## Cervecería Nacional S.A es una empresa orientada al desarrollo de marcas de bebidas que se constituyen en la primera elección de los consumidores. Actualmente el área de Responsabilidad Social de CN trabaja en ámbitos como el desarrollo sostenible y sustentable y el medioambiental.

## En este contexto, en los últimos años CN se ha enfocado en la obtención de la Certificación Ambiental Carbono Neutro, una iniciativa que promueve la mitigación de los efectos del cambio climático, mediante la eliminación de la huella de carbono. Por esta razón y dado el interés de CN en promover y difundir conocimientos relacionados al tema ambiental, la empresa está organizando la “Quito hacia un futuro sostenible: Iniciativa Carbono Neutro” a realizarse en el mes de octubre. Para este evento se contará con la presencia de actores con conocimiento en el tema.

## Objetivos

- Objetivo General: Generar y difundir conocimientos relacionados al tema ambiental sobre todo en referencia a las buenas prácticas en este ámbito.

- Objetivo Específico:

  - Dar soporte el proceso de convocatoria y facilitación del evento.

## Productos

  - Convocatoria

    - Realización de base de datos

    - Cabildeo con actores claves

  - Metodología

    - Elaboración y seguimiento del plan de trabajo

    - Definición metodología del evento

    - Desarrollo de estrategias de acercamiento a autoridades

  - Recolección de información

    - Sistematización del evento

    - Informe post evento

  - Evento

    - Facilitación del evento

## Duración

La presente propuesta tiene una duración de dos meses a partir de la firma de la carta de intención

## Cronograma de trabajo

| No. | ACTIVIDADES GENERALES | Agosto - Septiembre |  |  |  |  | Septiembre - Octubre |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 1S | 2S | 3S |
| COORDINACIÓN GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Envío de carta de compromiso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaborar plan de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Conformar equipo de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Reunión con colaboradores de la organización del evento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reunión con personal de Secretaría del Medio Ambiente (Municipio) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Reunión semanal de actualización de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONVOCATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Definir público meta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Identificar actores y organizaciones claves |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elaborar base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtro de base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Formular estrategia de contacto actores clave |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elaborar cartas de solicitud de reunión a los actores claves |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Establecer contacto con actores clave |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Realizar cabildeo con actores clave |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Preparar informes de cabildeo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Confirmar participación de actores clave |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Re confimaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASPECTOS METODOLÓGICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elaborar plan de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Definir metodología del evento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Desarrollar estrategia de facilitación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Coordinar con CN aplicación metodología |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Facilitar evento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Identificación de los ponentes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Definición de la temática que los ponentes van a abordar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMATIZACIÓN EVENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Recopilar aportes preguntas y respuestas del evento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Corregir estilo de la sistematización |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Elaborar del informe post evento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Revisión del informe post evento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Presentación del informe post evento |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Propuesta Económica

## Inversión

US/5,200

( * )Este rubro no incluye gastos de logística del evento ni gastos de los facilitadores

( * ) Este rubro no contempla el IVA

## Forma de Pago

60% Agosto

40% Septiembre