FORMULARIO PARA PROYECTOS

DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Convocatoria 2009

##### ÍNDICE

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE							4

2. DATOS DEL SOCIO LOCAL									6

3.	PRESENTACIÓN Y RESUMEN								8

Notas

- En esta convocatoria no hay un formulario específico para los otros aspectos obligatorios del proyecto, descritos en el apartado 5.1 b del anexo I de la convocatoria. La entidad solicitante debe presentarlos, con criterios de claridad expositiva y de información suficiente, de forma adjunta a este formulario al mismo tiempo que la solicitud.

- Debe rellenar todos los apartados del formulario. En el supuesto de que el proyecto no esté vinculado a un apartado del formulario, indique que “no procede”.

- Adapte el espacio de cada apartado a las necesidades del proyecto. Tenga en cuenta que cuanta más información necesaria aporte, mejor se entenderá su proyecto. Puede ampliar los recuadros.

- Puede adjuntar a este formulario, únicamente en formato digital, los documentos anexos que aporten información adicional al proyecto presentado.

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

1.1.	Denominación legal

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG

1.2.	Domicilio CALLE NUÑEZ MORGADO, 3 - 3º

CIF            G 80829641

Teléfono   91 435 68 07	Fax* 91 431 69 62	 Dirección electrónica:  desarrollo@ciong.org

* Si desea recibir las notificaciones relacionadas con el  proyecto por fax o por correo electrónico, a fin  de agilizar la tramitación de la subvención, indíquelo: por favor, envíennos las notificaciones por correo electrónico.

Sí 	No

1.3. Forma jurídica 	Asociación

1.4. Fecha de constitución 	20 de octubre 1993

1.5. Objetivos de la entidad

Cooperacion Internacional ONG, promueve la participación social de los jóvenes en la ayuda a los más necesitados mediante el compromiso estable de servicio, con una mentalidad abierta que sea capaz de enseñar y de aprender de los demás. La actitud solidaria de los jóvenes de hoy construirá una sociedad mejor en el futuro.

En esta promoción de una cultura solidaria entre los jóvenes, se les ofrece la oportunidad de comprometerse en proyectos de cooperación y voluntariado social como herramientas de transformación social y de compromiso para formar personas con preocupaciones humanitarias y con valores. Cooperación Internacional ONG canaliza la inquietud social de muchas personas y de numerosas asociaciones juveniles y centros educativos poniéndolos en contacto con las personas más necesitadas en España y en veintidós países del Tercer Mundo.

Nuestros objetivos se pueden resumir en:

- Participación social: Crear cauces de participación social para la solución de los problemas, mediante el voluntariado, el diálogo y el intercambio cultural.

- Sensibilización social: Sensibilizar a la sociedad; particularmente a los jóvenes; sobre su personal responsabilidad ante la miseria y el subdesarrollo en las que viven millones de seres humanos, no sólo en los llamados países pobres. Compromiso: Fomentar el compromiso de cada pueblo en su propio desarrollo y respaldar iniciativas locales que respondan a auténticas exigencias sociales.

- Desarrollo acorde a la dignidad de las personas: Promover la dignidad humana en toda su dimensión ética y cultural, particularmente la igualdad efectiva de oportunidades entre el hombre y la mujer y los derechos de la infancia.

- Solidaridad: Aportar a la construcción europea una orientación solidaria hacia las personas y los pueblos menos desarrollados.

1.6. Personal de la organización (número)

Remunerado:   Hombres 22	   Mujeres   37

Voluntario:   Hombres 6	   Mujeres   3

Socios: Hombres      	   Mujeres

Número de socios y voluntarios en las Balears:   Mujeres                     Hombres

Con cargos de decisión/directivos: Hombres 13        Mujeres   7

Organigrama de la entidad (con una relación nominal de los cargos y del personal contratado)

1.7. Persona responsable de la gestión del proyecto presentado: Belén Ortiz Ruano

Cargo Jefa del area de Cooperación al Desarrollo  Teléfono de contacto 91 435 68 07   Dirección electrónica desarrollo@ciong.org

1.8. Relación de las campañas y los proyectos de sensibilización realizados en las Illes Balears durante los últimos dos años

| Año | Campaña/proyecto | Actividades | Localización | Cuantía | Resultados obtenidos | Entidad financiera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | “Educa hoy, desarrolla futuro: programa de sensibilización y educación para el desarrollo en la comunidad escolar de las Islas Baleares” | 1. Distribución en colegios del DVD de sensibilización “XIII Día de la solidaridad” 2. Realización de la Olimpiada solidaria de estudio en mas de 300 colegios | Comunidad Autónoma de las Islas Baleares | 18.000,00 € | 60.000 jóvenes formados y sensibilizados sobre procesos de pauperización y sus consecuencias 11969 educadores favorecerán la convivencia intercultural | Gobierno de las Islas Baleares |

1.9. Incorporación de la perspectiva de género a nivel institucional

(Adjunte documentos probatorios)

- ¿La entidad tiene una política institucional de género? 					Sí 	No

- ¿Es la equidad de género uno de los objetivos de la entidad solicitante?			Sí 	No

- ¿Hay paridad de género en el equipo directivo (el 50 % del equipo directivo son mujeres)?	Sí 	No

1.10. ¿Ha trabajado anteriormente con el socio local actual? 					Sí 	No

(En caso afirmativo, indique los proyectos realizados)

| Año | Proyecto | Actividades | Localización | Cuantía | Resultados obtenidos | Entidad financiera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Creación de una Escuela Superior de Gestión Municipal en Ecuador para mejorar la calidad de gestión de los municipios a través de la formación | Formación presencial en Perú Seguimiento y monitoreo de los alumnos in situ (en el propio municipio): Formación presencial en España: |  | 1.290.118,43 | Proyecto aprobado, a punto de empezar | CAM |
| 2008 | Proyecto de desarrollo socioeconómico de la población reasentada en la comunidad La Victoria de Pusuca. | Fomento de actividades productivas Equipamiento social Fortalecimiento del tejido social y organizativo de la comunidad a través de la adopción de principios de convivencia. | Cantón Penipe | 407.270,58 | Proyecto aprobado, a punto de empezar | Ayto de Madrid |
| 2008 | Proyecto de Desarrollo Local a través del fortalecimiento de iniciativas productivas y mejoramiento de la educación básica. | Fortalecer las capacidades de los participantes para la generación de iniciativas productivas Reforzar el Centro de Gestión Empresarial mejoramiento de la calidad de la educación básica | Noroccidente de Pichincha | 379.962,38 | Este proyecto empezó el 01/12/08 | Generalitat Valenciana |
| 2008 | Proyecto de Codesarrollo entre la provincia de Tungurahua y Valencia | 1. investigación y sensibilización 2. fortalecimiento de redes de atención y espacios de uso del tiempo libre 3. incidencia en política pública a nivel local 4. generación de ingresos | Tungurahua y la provincia de Valencia | 275.975,96 | Este proyecto empezó el 01/12/08 | Generalitat Valenciana |
| 2007 | Programa de Codesarrollo entre la provincia de Chimborazo y la ciudad de Madrid | 1. Mejorar la calidad de vida 2. El acceso a servicios de los migrantes ecuatorianos y sus familiare | Chimborazo y Madrid | 291.053,17 | Proyecto en ejecución | Ayto de Madrid |
| 2007 | Fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el Cantón Colta de la Provincia de Chimborazo con un enfoque de derechos | 1. Mejoramiento de la infraestructura 2. Equipamiento de material didacticos 3. Capacitación de los maestros en implementación en el currículo del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe 4. Implementación de un proceso de revalorización cultural, de promoción de los Derechos Colectivos de la Población | Cantón Colta de la Provincia de Chimborazo | 270.465,42 | Proyecto en ejecución | Generalitat Valenciana |
| 2007 | Programa de reasentamiento de las comunidades del Cantón Penipe afectadas por la erupción del volcán Tungurahua - Fase I | 1. ubicar a 16 familias afectadas fuera de la zona de riesgo con los servicios básicos necesarios, servicios sociales públicos y las acciones adecuadas para mejorar sus condiciones de vida | Cantón Penipe- Tungurahua | 100.059,40 | Resultados alcanzados. Se va a empezar la fase II: desarrollo socio economico (Ver proyecto 2008- Ayto de Madrid) | Ayto de Madrid- emergencia |
| 2007 | Programa de desarrollo local en el Noroccidente de Pichincha. Fase II | 1. Fortalecimiento Educativo, 2. Fortalecimiento del Tejido Social 3. Desarrollo Económico Local | Noroccidente de Pichincha | 255.576,45 | Proyecto en ejecución | CAM |
| 2006 | Programa de Codesarrollo entre la Sierra Ecuatoriana y Madrid | 1.Fortalecimiento de organizaciones sociales; 2.Creación de centros de desarrollo con mecanismos de información, comunicación y vínculos; 3.Capacitación a Jóvenes en Liderazgo Integrador y Generación de Actividades Productivas Alternativas | Sierra Ecuatoriana y Madrid | 581.650,00 | Proyecto en ejecución | CAM |
| 2006 | Promoción del desarrollo local a través de iniciativas productivas rurales de grupos indígenas de jóvenes y mujeres. | 1. Capacitación en Gestión Empresarial, dirigida a 420 mujeres y jóvenes de sectores rurales y urbano marginales; 2) Fortalecimiento de un sistema de microfinanzas: brindará capacitación a 12 Instituciones de Crédito Intermediarias y seleccionará a las 5 mejores para la canalización del crédito 3) Fortalecimiento de actores y redes vinculados a temas de movilidad humana. | Provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi | 696.244,16 | Proyecto en ejecución | Generalitat Valenciana |
| 2006 | Fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. | 1. Aplicación del Rediseño Curricular del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 2. Adecuación y equipamiento de Centros de Educación Comunitaria Intercultural Bilingüe 3. Fortalecimiento de dos zonas o redes educativas del proyecto en la aplicación de la Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) como parte del MOSEIB | Chimborazo y Tungurahua | 261.343,39 | Proyecto en ejecución | Junta de Castilla y Leon |
| 2005 | Programa de Apoyo a Escuelas Rurales: Mejoramiento de la Calidad Educativa. | Infraestructura básica y adecuada y mobiliario mínimo necesario Sistema educativo de 5 escuelas de Guamote fortalecido | Cantón Guamote | 22.809,65 | El proyecto concluyó en los tiempos previstos y alcanzando los resultados esperados que fueron planificados | Diputación de Zaragoza |
| 2005 | Redes de Educación Básica, Formación Técnica e Inversión Productiva. | 1. Mejorar el acceso, la calidad y la equidad de las necesidades básicas de aprendizaje de niños y niñas. 2. Fortalecer organizaciones civiles, especialmente conformadas por mujeres, que trabajan en la reducción de la pobreza y la defensa de los Derechos Humanos y procesos de descentralización administrativa en capacidad de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía de tres cantones del Noroccidente de Pichincha. 3. mejorar las condiciones económicas, productivas y de obtención de ingresos de las mujeres y jóvenes, sus familias y sus comunidades locales de tres cantones del Noroccidente de Pichincha. | Noroccidente de Pichincha | 871.120,00 | Proyecto en ejecución | CAM |
| 2005 | Mejoramiento de la Calidad Educativa de Escuelas Rurales | Mejorar la infraestructura física de la escuela Dotar de mobiliario a la escuela Fortalecer el Sistema de Educación Intercultural Implementar un Huerto Escolar Apoyar la creación y consolidación de las Juntas Cantonales | Cantón Pelileo | 32.186,96 | El proyecto concluyó en los tiempos previstos y alcanzando los resultados esperados que fueron planificados | Ayto de Zaragoza |
| 2005 | Acceso a la educación inicial y primaria y desarrollo de la Educación Bilingüe Intercultural. | Capacitación de jóvenes Establecimiento de un sistema de microfinanzas Asistencia tecnica para la implementación de los emprendimientos productivos de los jovenes | Comunidades asháninkas de Selva Central | 210.953,16 | El proyecto concluyó en los tiempos previstos y alcanzando los resultados esperados que fueron planificados | Generalitat Valenciana |
| 2004 | Programa de apoyo a escuelas rurales: mejoramiento de la educación de cinco escuelas. | Rdo. 1. Dos escuelas ubicadas en sectores rurales en extrema pobreza cuentan con infraestructura básica y adecuada. Rdo. 2. Dos escuelas rurales cuentan con el mobiliario mínimo necesario para desarrollo de sus clases. Rdo. 3. Sistema educativo de cinco escuelas rurales fortalecido. Rdo. 4. Consolidado el proceso de conformación de los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos en el Municipio de Guamote. Rdo. 5. Sistema de réplica de Capacitaciones establecido. | Cantón Guamote | 66.617,39 | R1. Cumplido R2. Se cumplió con el resultado e incluso se logró dotar de mini-bibliotecas y estanterías a las otras tres escuelas que participaron en el proyecto. R3.Cumplido R4. Se ha consolidado un proceso de fortalecimiento de la participación de los niños y niñas en diferentes espacios y formas de organización escogidos por ellos. R5. Conjuntamente con la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe se determinó un sistema de replica comprometiendo a todos los docentes que hayan asistido a los distintos talleres a replicar los talleres y socializar los contenidos en cada uno de los Centros Educativos | Ayto de Toledo |
| 2004 | Programa de Apoyo a Escuelas Rurales de Ecuador | R.1. La Unidad Educativa Antonio Neumane, ubicada en sectores rurales en extrema pobreza cuenta con infraestructura básica y adecuada. R.2. La Unidad Educativa Neumane cuenta con el mobiliario mínimo necesario para desarrollo de sus clases. R.3. Sistema educativo de la Unidad Educativa Antonio Neumane fortalecido. ## R.4. Consolidado el proceso de conformación de los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos en el Municipio de Guamote. |  | 9.879,95 | 30 mesas de trabajo entregadas 90 sillas entregadas Un baúl de materiales entregado Textos escolares entregados Profesores de varias escuelas capacitados en uso y manejo de materiales Maestros y maestras con conocimientos del Nuevo Código de la Niñez y Adolescencia Mesa de Educación del Gobierno Municipal fortalecido Dirección Provincial de Educación fortalecida | Diputación de Toledo |

1.11. Relación de proyectos de cooperación realizados por la ONGD solicitante en los últimos cuatro años

| Año | Título | País | Sector | Población | Cantidad Subvencionada | Entidad Financiadora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | Dotación de barcos a los pescadores afectados por el tsunami en la ciudad de Payagala. | Sri Lanka | Ayuda de Emergencia | Pescadores | 30.000,00 € | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón |
| 2005 | Iniciativas Productivas Juveniles en Pichincha | Ecuador | Formación Profesional | jovenes | 163.043,78 € | Generalitat Valenciana |
| 2005 | Acceso a la educación inicial y primaria y desarrollo de la Educación Bilingüe Intercultural en las comunidades asháninkas de Selva Central | Perú | Educación | Niñez | 243.075,83 € | Generalitat Valenciana |
| 2005 | Bibliotecas escolares para centros educativos rurales ubicados en el Departamento de San Marcos | Guatemala | Educación | Niñez | 77.750,00 € | Xunta de Galicia |
| 2005 | Bibliotecas escolares para centros educativos rurales ubicados en el Departamento de Huehuetenango | Guatemala | Educación | Niñez | 70.000,00 € | La Caixa |
| 2005 | Mejoramiento de la Calidad Educativa de Escuelas Rurales en el Cantón Pelileo | Ecuador | Educación | Niñez | 20.000,00 € | Ayuntamiento de Zaragoza |
| 2005 | Bibliotecas escolares para centros educativos rurales del Departamento de Quetzaltenango | Guatemala | Educación | Niñez | 222.000,00 € | Ayuntamiento de Madrid |
| 2005 | Redes de Educación Básica, Formación Técnica e Inversión Productiva en el Noroccidente de Pichincha | Ecuador | Educación | Niñez | 534.778,00 € | Comunidad de Madrid |
| 2005 | Creación de un Centro de Lectura y Promoción Cultural en Villa Altagracia | República Dominicana | Educación | Niñez | 29.974,59 € | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón |
| 2005 | Programa de Apoyo a Escuelas Rurales: Mejoramiento de la Calidad Educativa en el Cantón Guamote | Ecuador | Educación | Niñez | 15.000,00 € | Diputación de Zaragoza |
| 2005 | Fortalecimiento de la calidad educativa de las escuelas de autogestión comunitaria rurales | Guatemala | Educación | Niñez | 34.000,00 € | Obra Social Caja Madrid |
| 2005 | Creación de un Centro de Lectura y Promoción Cultural en Villa Altagracia | República Dominicana | Educación | Niñez | 18.986,40 € | Ayuntamiento Las Rozas |
| 2005 | Construcción de un centro educativo infantil en el asentamiento humano de Las Lomas | Perú | Educación | Niñez | 44.068,00 € | Junta de Castilla-La Mancha |
| 2006 | Fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe de Chimborazo y Tungurahua | Ecuador | Educación | Niñez | 186.275,89 € | Junta de Castilla y León |
| 2006 | Promoción del desarrollo local a través de iniciativas productivas rurales de grupos indígenas de jóvenes y mujeres en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi | Ecuador | Educación | Indigenas | 500.000,00 € | Generalitat Valenciana |
| 2006 | Programa de Codesarrollo entre la Sierra Ecuatoriana y Madrid | Ecuador | Codesarrollo | Adultos | 435.429,00 € | Comunidad de Madrid |
| 2006 | Granja agroecológica autosostenible con programas de capacitación y producción para mejorar la calidad de vida de familias desplazadas | Colombia | Educación | Adultos | 142.502,00 € | Ayuntamiento de Madrid |
| 2007 | Programa de desarrollo local en el Noroccidente de Pichincha. Fase II | Ecuador | Educación | Adultos | 180.000,00 € | Comunidad de Madrid |
| 2007 | Bibliotecas escolares para escuelas rurales del Departamento de Retalhuleu | Guatemala | Educación | Niñez | 70.289,02 € | Gobierno Balear |
| 2007 | Mejora de la Calidad Educativa de las Escuelas Rurales del departamento de San Marcos | Guatemala | Educación | Niñez | 48.077,79 € | Ayuntamiento de Toledo |
| 2007 | Programa de reasentamiento de las comunidades del Cantón Penipe afectadas por la erupción del volcán Tungurahua - Fase I | Ecuador | Desarrollo económico |  | 100.059,40 € | Ayuntamiento de Madrid - Emergencias |
| 2007 | Fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el Cantón Colta de la Provincia de Chimborazo con un enfoque de derechos | Ecuador | Educación | Niñez | 213.074,40 € | Generalitat Valenciana |
| 2007 | Programa de Codesarrollo entre la provincia de Chimborazo y la ciudad de Madrid | Ecuador | Codesarrollo | Adultos | 207.391,31 € | Ayuntamiento de Madrid |
| 2007 | Fortalecimiento de la Calidad Educativa de las Escuelas Rurales del Departamento de Sololá | Guatemala | Educación | Niñez | 33.000,00 € | Obra Social Caja Madrid |
| 2008 | Proyecto de Codesarrollo entre la provincia de Tungurahua y la provincia de Valencia | Ecuador | Codesarrollo | Adultos | 200.872,88 € | Generalitat Valenciana |
| 2008 | Proyecto de Desarrollo Local a través del fortalecimiento de iniciativas productivas y mejoramiento de la educación básica en el Noroccidente de Pichincha | Ecuador | Desarrollo económico | Adultos | 292.455,81 € | Generalitat Valenciana |
| 2008 | Equipamiento Escuela de Auxiliares de Enfermería, en las áreas de pediatría y sala de emergencias | Guatemala | Educación | Niñez | 23.854,52 € | Xunta de Galicia |
| 2008 | Consolidación de la participación comunitaria en gestión escolar | Guatemala | Educación | Padres y niños | 25.000,00 € | Ayuntamiento de Zaragoza |
| 2008 | Creación de una Escuela Superior de Gestión Municipal en Perú | PERU | Fortalecimiento Institucional | Niñez | 674.525,00 € | Generalitat Valenciana (grandes pyto) |
| 2008 | Proyecto de desarrollo socioeconómico de la población reasentada en la comunidad La Victoria de Pusuca del Cantón Penipe | Ecuador | Desarrollo económico | Adultos | 300.000,00 € | Ayto de Madrid |
| 2008 | Creación de una Escuela Superior de Gestión Municipal en Ecuador para mejorar la calidad de gestión de los municipios a través de la formación | Ecuador | Fortalecimiento Institucional | Niñez | 952.091,19 € | CAM |
| 2008 | Fortalecimiento de la educación tecnológica de 2 escuelas vulnerables de Nicaragua | Nicaragua | Educación | Niñez | 20.000,00 € | Fundación CTIC |

1.12. ¿Ha trabajado o trabaja en coordinación con otras ONGD de las Illes Balears? 		Sí 	No

(En caso afirmativo, indique las entidades y los proyectos desarrollados)

2. DATOS DEL SOCIO LOCAL

2.1. Denominación legal:         FUNDACIÓN ESQUEL - ECUADOR

2.2. Domicilio:                        Avenida República del Salvador N34-229 y Moscú; Edificio San Salvador; pisos 7 y 8; Quito - ECUADOR

Teléfono (con prefijo):     (593 2) 2453 800  	          Fax (con prefijo): (593 2) 2453 777

Dirección electrónica:      cyd@esquel.org.ec

2.3. Fecha de constitución:     31 de Agosto de 1990

2.4. Forma jurídica:	              Organización privada sin fines de lucro

2.5. Objetivos de la entidad:

Esquel es una organización privada y sin fines de lucro que contribuye al desarrollo sustentable del Ecuador, al mejoramiento de la calidad de vida de los pobres y a la construcción de una sociedad democrática, responsable y solidaria.

2.6. Persona responsable del proyecto:

Diego Peña

Cargo: Director de Programas y Cooperación	        Teléfono de contacto (593 2) 2453 800

Dirección electrónica: dpena@esquel.org.ec

2.7. Personal de la entidad (número):

Remunerado:   Hombres 15    Mujeres  22

Voluntario:      Hombres  1     Mujeres   2

Socios:   	No procede

Número de socios y voluntarios en las Balears: No procede

Con cargos de decisión/directivos: Hombres 3   Mujeres   1  (incluyendo a la Junta Directiva de Esquel, sería 14 hombres y 7 mujeres)

2.8. Organigrama de la entidad (con una relación nominal de los cargos y del personal contratado)

2.9. Incorporación de la perspectiva de género a nivel institucional

(Adjunte documentos probatorios)

- ¿La entidad tiene una política institucional de género? 					 		Sí  X	No

Anexo 2.1 – Estatuto Esquel – Art. 5 literal a.

- Anexo 21 – Código de Ética Esquel – Sección IV Art. 9 literal d.

- ¿Es la equidad de género uno de los objetivos del socio local? 					Sí  X	No

Anexo 21 – Código de Ética Esquel – Sección II Art. 3 literal b.

- ¿Hay paridad de género en el equipo directivo (el 50 % del equipo directivo son mujeres)?	Sí 	No  X

2.10. Área geográfica de trabajo del socio local

Local 	Regional 	Nacional  X

2.11. Experiencia en actuaciones sociales de desarrollo

¿Ha ejecutado proyectos en el mismo país desde hace más de 4 años?				Sí   X	No

(En caso afirmativo, indique los datos siguientes)

Esquel es un organismo no gubernamental Ecuatoriano, y ha trabajado en el desarrollo e implementación de proyectos sociales desde hace 18 años a nivel nacional. Se adjuntará un resumen de los proyectos de los últimos años 2006, 2007, 2008. Anexo 20 – Experiencia de Esquel 1990 - 2008

| Año | Proyecto | País/zona | Sector de actuación | Sector de población | Cuantía | Resultados obtenidos | Entidad financiera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el Cantón Colta de la Provincia de Chimborazo con un enfoque de derechos | Ecuador Provincia Chimborazo | Educación | Niños Indígenas | 213.074,4 EUR | R1: Centros de Educación Comunitaria Intercultural Bilingüe (CECIBs) cuentan con infraestructura, áreas recreativas y forestales, mobiliario, y materiales didácticos con pertinencia pedagógica y cultural. R2: Fortalecida la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) en las zonas escolares: Columbe A, Juan de Velasco, Santiago de Quito, de la nacionalidad Kichwa en la provincia de Chimborazo. R3: Capacitadas las tres zonas educativas: Columbe A, Santiago de Quito, y Juan de Velasco en la aplicación de la Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) como parte del MOSEIB. R4: Reconocidos, apropiados y ejercidos los derechos colectivos y los derechos de la niñez y adolescencia en las comunidades de las zonas educativas: Columbe A, Santiago de Quito, y Juan de Velasco en la provincia de Chimborazo. | Generalitat de Valencia |
| 2008 | Support for Andean Rural Schools: Improving the Quality of Education in the Provinces of Chimborazo and Tungurahua in Ecuador | Ecuador Proviincias Tungurahua y Chimborazo | Educación | Niños Indígenas | 709.431 EUR | R1: The Intercultural Bilingual Education Centers have basic infrastructure and recreational spaces adapted to the local reality. R2: The Intercultural Bilingual Education Centers have been equipped with: chairs, tables, didactic materials, and mini-libraries all with environmental and cultural pertinence R3: The implementation of the MOSEIB (Model System for Intercultural Bilingual Education) and the application of the EIFC (Childhood, Family and Community Education) have been strengthened in the Intercultural Bilingual Education Centers of the Provinces of Chimborazo and Tungurahua. R4: Children’s and Adolescents' Rights have been promoted in the Intercultural Bilingual Education Centers of the Provinces of Chimborazo and Tungurahua R5: The environmental component has been implemented in the educational curricula of the Intercultural Bilingual Education Centers of the Province of Tungurahua. | Ministry of Foreign Affairs -Finland |
| 2008 | Integración Local de Refugiados en Sucumbios y la Fornte Norte | Ecuador Provincias: Sucumbios/ Orellana / Carchi/ Imbabura/ Esmeraldas | Seguridad humana | Refugiados | 336.552,19 USD | R1 Desarrollary/o fortalecer iniciativas de organización de la población colombiana en necesidad de protección internacional. R2. Fortalecer las aptitudes y capacidades de la población colombiana en necesidad de protección internacional y las comunidades receptoras para administrar iniciativas productivas de manera eficiente y eficaz. | ACNUR |
| 2008 | Mejora del Sistema de Defensa Pública del Ecuador a través del fortalecimiento de la Alianza "Acceso a la Justicia en Condiciones de Igualdad" | Ecuador Provincias: Pichincha, Guayas, Azuay and Tungurahua | Justicia | Servicios legales gratuitos | 51.733 USD | R1. La Alianza "Acceso a la Justicia en Condiciones de Igualdad" ha sido fortalecida a nivel técnico legal y organizativo, enfatizando la aplicación de una estrategia de monitoreo y evaluación de su trabajo. R2. La Alianza "Acceso a la Justicia en Condiciones de Igualdad" ha promovido y difundido información sobre el contenido de su trabajo y sobre los temas de Defensa Pública y de Derechos Humanos a la sociedad civil y las instituciones públicas del sector judicial. | National Endowment for Democracy |
| 2008 | Defensa y promoción de los derechos humanos del pueblo afroecuatoriano a través del fortalecimiento de las juntas de acción comunitaria y de la difusión de sus derechos individuales y colectivos | Ecuador Provincias: Sucumbíos, Esmeraldas, Guayas, El Oro, Pichincha, Imbabura, Carchi | Derechos humanos | Afroecuatorianos | 29.829,98 EUR | R 1: Las 15 Juntas de Acción Comunitaria para la promoción y difusión de los derechos humanos de los pueblos afroecuatorianos, han sido fortalecidas a nivel técnico y organizativo R2: La población de las comunidades en las que se encuentran las Juntas de Acción Comunitaria conoce el papel de éstas en la promoción y defensa de los derechos humanos y está informada sobre sus derechos individuales y colectivos. | Comunidad Autónoma de Cantabria |
| 2008 | Entrepreneurship Challenge 2009 | Ecuador Provincia Pichincha | Desarrollo Económico | Jóvenes | 16.000 USD | R 1: Organization of the Project. R 2: Selection of 20 youth entrepreneurial initiatives from Pichincha. R 3: Technical Assistance for the elaboration of business plans and Selection of the 10 best proposals. R4: Incubation process for 10 proposals, Event and Award Ceremony to the best proposals by category. | UWI (United Way International) |
| 2008 | Proyecto de Desarrollo Local a través del fortalecimiento de iniciativas productivas y mejoramiento de la educación básica en el Noroccidente de Pichincha | Ecuador Provincia Pichincha | Desarrollo Económico | Niños Jóvenes | 292.455,81 EUR | R1. Implementado un sistema de capacitación para la formación de líderes y empresarios que impulsen iniciativas productivas, para los cantones de San Miguel de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, dando prioridad a la participación de mujeres y jóvenes R2. El sistema financiero de la zona está fortalecido mediante asistencia técnica, capacitaciones, y el acceso a un fondo rotativo para la promoción de iniciativas productivas locales R3. Reforzado un Centro de Gestión Empresarial en el sector del Noroccidente de Pichincha mediante la conformación, equipamiento y funcionamiento de una incubadora de empresas R4. Educación: Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación básica de los cantones San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito a través de capacitación integral de la comunidad educativa, la readecuación de la infraestructura de escuelas seleccionadas, y dotación de equipamiento y material didáctico R5. Sistema de capacitaciones para maestros, padres y madres de familia, niños y niñas, implementado en las 4 redes educativas de los cantones de Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de Los Bancos R6. Integrado un modelo de emprendimiento y liderazgo en el currículum de al menos 8 centros educativos de las redes educativos de los cantones de Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, San Miguel de Los Bancos R7. Mejorada la infraestructura, mobiliario y material didáctico en 8 centros educativos seleccionados de las redes educativas: San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, Nuevo Ecuador y Pedro Vicente Maldonado | Generalitat de Valencia |
| 2008 | Proyecto de Codesarrollo entre la provincia de Tungurahua y Valencia | Ecuador Provincia Tungurahua España: Valencia | Codesarrollo | Población pobre Migrantes | 200.872,88 EUR | R.1. Elaborada una investigación sobre la migración y sus impactos nacionales y transnacionales e implementada una estrategia de sensibilización en Valencia (España) y en Tungurahua (Ecuador). R.2. Fortalecidas redes de atención psicosocial y legal y desarrollada una estrategia de uso del tiempo libre en Ecuador. R.3. Promocionada una estrategia de incidencia política con los gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y la población de origen y destino. R.4. Fortalecidas/creadas estrategias de generación de recursos a través de capacitaciones, emprendimientos productivos y microempresas en Ecuador. | Generalitat de Valencia |
| 2008 | Escuela de Gestión Municipal | Ecuador Provincias Pichincha y Azuay | Fortalecimiento de Gobiernos Locales | Funcionarios y mandatarios municipales | 952.091,18 EUR | R.1 Seleccionados 6 municipios en Pichincha y en Azuay bajo criterios técnicos R.2 Municipalidades comprometidas a participar en el proceso de construcción de capacidades R.3 Seleccionado un grupo promotor y línea de base para el proceso formativo (necesidades de formación claras para la intervención en los procesos de cambios estratégicos sostenidos) R.4 Creada la ESGM y constituida como entidad de referencia en formación de calidad sobre fortalecimiento institucional en Ecuador. R.5 Mejoradas las capacidades de gestión y estratégicas de 100 alumnos a través de un curso de formación presencial de 15 meses en temas de gestión municipal impartido por la ESGM. R.6 Mejorado el proceso de construcción de capacidades de los trabajadores e implantados los procesos de cambios estratégicos sostenidos en los seis municipios, a través de una formación y monitoreo in situ en el propio municipio, realizado por un consultor seleccionado para ello al finalizar el proceso de formación. R.7 Trazada la sostenibilidad del proyecto de fortalecimiento de gestión municipal | Comunidad Autónoma de Madrid |
| 2008 | FASE II – Programa de Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua 2007 - Reformulación sobre la aplicada | Ecuador Provincia Chimborazo | Reasentamiento humano | Población afectada por la erupción del volcán | 300.000 EUR | RE1. Concluidos la infraestructura y el equipamiento de servicios sociales básicos necesarios para el óptimo desarrollo de la comunidad La Victoria de Pusuca. RE2. : El sistema educativo de la zona y en especial de la comunidad La Victoria de Pusuca cuentan con infraestructura readecuada, equipamiento y materiales didácticos con pertinencia pedagógica y cultural, áreas recreativas y forestales. RE3. Consolidado el tejido social de la comunidad La Victoria de Pusuca, a través de la construcción de capacidades organizativas, de gestión y de integración de las 45 familias reasentada en el Programa y la micro región. RE4. Impulsado el desarrollo económico de la comunidad La Victoria de Pusuca y su asociatividad, a través de la transferencia de tecnologías productivas y de comercialización (capacitaciones, asistencia técnica, dotación de herramientas necesarias) y entrega de créditos, buscando conectarse con las cadenas productivas de la micro región. | Ayuntamiento de Madrid |
| 2008 | Energía solar para escuelas en Ecuador | Ecuador Provincias: Tungurahua, Chimborazo, Bolívar | Desarrollo local | Población rural | 212.288,61 EUR | R1. Centres offering services of common interest count with photovoltaic cells of Finnish technology which improve the provision of their service to the community and lower their economic and environmental impact. R2. Knowledge about opportunities arising from renewable energy shared and used to offer job opportunities to youths. | Ministry of Foreign Affairs -Finland |
| 2008 | Comedores Escolares en el Noroccidente de Pichincha | Ecuador Provincia de Pichincha | Educación | Niños | 72.346 EUR | R1. Mejoramiento de la calidad de los comedores escolares de las escuelas intervenidas en los cantones del Noroccidente de Pichincha, a fin de mejorar la salud y nutrición de los niños/as. | Accentur |
| 2007 | Programa de reasentamiento de las comunidades del Cantón Penipe afectadas por la erupción del Volcán Tungurahua – Fase I | Ecuador Provincia Tungurahua | Reasentamiento humano | Población afectada por la erupción del volcán | 100.059,40 EUR | R1 - Se ha reasentado a 16 familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. | Ayuntamiento Madrid |
| 2007 | Programa de Codesarrollo entre la Provincia de Chimborazo y Madrid | Ecuador Provincia Chimborazo | Codesarrollo | Población pobre Migrantes | 170.984,35 EUR | RE1. Fortalecida la red interinstitucional de movilidad humana de Chimborazo (RIMHUCH) y fomentada la creación y/o fortalecimiento de asociaciones de familiares de migrantes en Chunchi, Riobamba, Cumandá. RE2. Establecida una estrategia de sensibilización y comunicación a nivel provincial dirigida a las familias, centros educativos y gobiernos locales con un enfoque de derechos de los niños y adolescentes. RE3. Creado 1 centro de desarrollo comunitario en Cumandá y fortalecidos 2 centros de desarrollo comunitario Chunchi y Riobamba. Un espacio físico de encuentro en el que se utilicen las tecnologías de la información y comunicación, se realicen capacitaciones permanentes, actividades culturales con niños y jóvenes y atención integral a las familias. RE4. Fortalecidos/creados grupos asociativos de microempresarios en los cantones de intervención. | Ayuntamiento Madrid |
| 2007 | Programa de codesarrollo entre la Sierra ecuatoriana y Madrid | Ecuador Provincias: Azuay Chimborazo Loja Pichincha Madrid | Codesarrollo | Población pobre Migrantes | 417.480,02 EUR | R1. Establecida una estrategia de sensibilización y comunicación a nivel provincial dirigida a las familias, centros educativos y gobiernos locales con un enfoque de derechos de los niños y adolescentes. R2. Los gobiernos locales incluyen en su agenda acciones estratégicas en el ámbito de la migración y se realizan, conjuntamente con las organizaciones sociales, acciones en torno a esta temática. R3. Creados dos centros que serán espacios físicos de encuentro en donde se utilicen las tecnologías de la información y comunicación, se realicen capacitaciones permanentes, y actividades culturales y de tiempo libre con niños y jóvenes. R4. Fortalecidos/creados microemprendimientos productivos en los cantones de intervención. | CAM |
| 2007 | Entrepreneurship Challenge 2008 | Ecuador Provincia Pichincha | Desarrollo Económico | Jóvenes | 15.000 USD | R 1: Organization of the Project. R 2: Selection of 20 youth entrepreneurial initiatives from Pichincha. R 3: Technical Assistance for the elaboration of business plans and Selection of the 10 best proposals. R4: Incubation process for 10 proposals, Event and Award Ceremony to the best proposals by category. | Citigroup Foundation |
| 2007 | Procesos de democracia participativa basados en la integración colombo-ecuatoriana y en el impulso de su capacidad de gestión económica | Ecuador Provincia Sucumbios | Seguridad Humana | Población pobre Refugiados | 74.000 USD | R1 Desarrollary/o fortalecer iniciativas de organización de la población colombiana en necesidad de protección internacional. R2. Fortalecer las aptitudes y capacidades de la población colombiana en necesidad de protección internacional y las comunidades receptoras para administrar iniciativas productivas de manera eficiente y eficaz. | ACNUR |
| 2007 | Proyecto Participativo de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia | Ecuador Provincia Sucumbios | Seguridad Humana | Niños, niñas y Adolescentes | 83.281 EUR | R1 Desarrollary/o fortalecer iniciativas de organización de la población colombiana en necesidad de protección internacional. R2. Fortalecer las aptitudes y capacidades de la población colombiana en necesidad de protección internacional y las comunidades receptoras para administrar iniciativas productivas de manera eficiente y eficaz. | Europe Aid |
| 2007 | Promoción del Turismo Sostenible en el Ecuador | Ecuador Provincias: Guayas Manabí | Turismo Sostenible | Población pobre | 156.748,69 EUR | Resultado 1. La calidad y promoción del turismo sostenible de El Pital e Isla Corazón ha sido aumentada. Resultado.2. Aumentada la calidad de los servicios de turismo sostenible en Isla Corazón y el Pital Resultado.3. Municipios se fortalecen e incrementan su apoyo al desarrollo turístico sostenible. | Fundación La Caixa |
| 2007 | Promoción del desarrollo local a través de iniciativas productivas de grupos indígenas de jóvenes y mujeres en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi (Ecuador) | Ecuador Provincia Tungurahua | Desarrollo Económico | Jóvenes Mujeres indígenas | 410.781,22 EUR | R.1. Sistema de capacitación para la formación de líderes y empresarios juveniles establecido. R.2. Sistema de microfinanzas establecido y recursos colocados para financiar iniciativas productivas juveniles. R.3. Sistema de asistencia técnica establecido. | Generalitat de Valencia |
| 2007 | Escuela Otto Arosemena Gomez | Ecuador Provincia Chimborazo | Educación | Niños | 12.298,22 EUR | R1. Implementar una experiencia de intercambio y voluntariado de jóvenes universitarios de los Estados Unidos. R2. Mejorar la infraestructura de las escuelas seleccionadas a través de un proceso de voluntariado para arreglar y pintar las aulas. | Giraffe Events |
| 2007 | Strengthening tranparency and civil oversight mechanisms in 2 local alternative governments of Ecuador | Ecuador Provincia Azuay | Fortalecimiento de Gobiernos Locales | Gobiernos locales | 36.000 EUR | R1. Effective Internal Legal Norms and Regulations. R2. Improving Administrative and Financial Systems. R3. Efficient Internal and External Communication Systems. R4. Establishing and Strengthening civilian oversight mechanisms. | Ministry of Foreign Affairs -Finland |
| 2007 | Entrepreneur Encounter in North West Pichincha | Ecuador Provincia Pichincha | Desarrollo Económico | Jóvenes | 15.000 USD | R 1: Organization of the Project. R 2: Selection of 20 youth entrepreneurial initiatives from Pichincha. R 3: Technical Assistance for the elaboration of business plans and Selection of the 10 best proposals. R4: Incubation process for 10 proposals, Event and Award Ceremony to the best proposals by category. | United Way International |
| 2007 | Modelo de Educación de Calidad / Corporación Empresarios por la Educación | Ecuador Provincia Pichincha | Educación | Niños | 24.934,2 USD | R1. Iniciar una campaña y acciones de responsabilidad social entre un grupo de empresarios ecuatorianos, a fin de trabajar en conjunto por el mejoramiento de la calidad de la educación pública en el Ecuador. | IAF EXE |
| 2006 | Turismo sostenible como herramienta de desarrollo en tres localidades del Ecuador | Pichincha Manabí | Turismo Sostenible | Microempresarios | 158.208,16 EUR | R1. Implementado un Sistema de Estándares básicos y mejores prácticas del turismo sostenible. R2. 3 experiencias turísticas comunitarias han desarrollado procesos de revitalización cultural en sus comunidades como requisito para la actividad turística. R3. 3 experiencias turísticas comunitarias han implementado herramientas efectivas de planificación turística y de mercado. R4. Participación y equidad son principios aplicados en la cadena productiva del turismo comunitario en las iniciativas beneficiarias del proyecto. R5. Al menos 4 iniciativas empresariales turísticas por localidad reciben crédito, están consolidadas y operando. | Gobierno de la Comunidad de Cantabria |
| 2006 | Integración y auto-empleo en la frintera Colombo-Ecuatoriana | Sucumbíos Esmeraldas | Seguridad Ciudadana | Refugiados | 121.760 USD | R1.1: Desarrolladas y/o fortalecidas iniciativas de organización de la población colombiana en necesidad de protección internacional. R1.2: Desarrolladas estrategias de integración con los gobiernos locales de las comunidades receptoras. R2.1: Capacitados grupos colombo-ecuatorianos en emprendimientos, gestión empresarial y manejo de microempresas. R2.2: Brindada asesoría técnica a micro-emprendedores que cuentan ya con planes de negocios diseñados durante el proceso de capacitación de emprendedores. | FUPAD |
| 2006 | Promoción del autogobierno en el municipio de Chordeleg, mediante un modelo participativo de desarrollo económico local | Azuay (Chordeleg) | Consorcio | Gobiernos Locales | 209.597 EUR | R1. Un Comité Local de Desarrollo Económico creado, e implementadas sus capacidades de liderazgo y de gestión. R2. Los sistemas de desarrollo económico han sido fortalecidos en el cantón Chordeleg R3. Promovidas estrategias de codesarrollo entre el cantón Chordeleg (y municipio colindantes) y un municipio de la provincia de Barcelona. | Diputación de Barcelona |
| 2006 | 3er Encuentro de Emprendedores | Pichincha | Proredes | Comunidad en General | 32.547,24 USD | R 1: Organization of the Project. R 2: Selection of 20 youth entrepreneurial initiatives from Pichincha. R 3: Technical Assistance for the elaboration of business plans and Selection of the 10 best proposals. R4: Incubation process for 10 proposals, Event and Award Ceremony to the best proposals by category. | Citigroup |
| 2006 | Fortalecimeinto de la Educación rural con Participación Comunitaria en Gualaceo, Girón y Paute | Azuay | Educación | Niños | 111.778 USD | R.1. Logrado que el proyecto derive en un proceso social de trabajo en el que participaron activamente la comunidad, Consejo Provincial, Municipio, Juntas Parroquiales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores. R2. Cumplido con las metas de infraestructura escolar, capacitación de docentes y entrega de materiales didácticos a las escuelas rurales seleccionadas. R3. Logrado correspondencia entre la obra física, la capacitación y el material didáctico entregado, para redundar en un mejoramiento de la calidad de la educación de las escuelas atendidas. R4. Legitimada la validez de la propuesta educativa, tanto que los gobiernos provincial y municipal expresen interés por reproducir en el futuro el ejercicio en diferentes espacios geográficos de su jurisdicción, para lo que aportarían económicamente con materiales áridos (arena, ripio, molón, otros), transporte y asistencia técnica. R.5 Incrementado el número de alumnos aprovechando la ampliación de la capacidad física instalada. R6. Aplicada una propuesta práctica encaminada a superar problemas estructurales de escuelas uni y pluridocentes incompletas del área rural. R7. Consolidado a grupos de actores sociales que trabajan alrededor del mejoramiento de la educación básica en comunidades rurales y sobre alternativas de mejoramiento de condiciones de vida de las comunidades. R8. Legitimado el proceso de PC con el apoyo de ejercicios de control, seguimiento, evaluación y sistematización. | Banco del Austro |
| 2006 | Promoción del desarrollo local a través de iniciativas productivas de grupos indígenas de mujeres y jóvenes en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi | Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi | Codesarrollo | Migrantes | 639.244 EUR | R.1. Establecido un sistema de capacitación en gestión empresarial para la formación de mujeres y jóvenes indígenas R.2. Fortalecido sistema de microfinanzas con asistencia técnica y financiera en Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua R.3. Fortalecidos redes y actores relacionados con temas de movilidad humana en Valencia, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua | Generalitat Valenciana |
| 2006 | Programa de apoyo a escuelas rurales: Mejoramiento de la educación en cinco escuelas del Cantón Guamote | Chimborazo | Educación | Niños | 52.357 USD |  | Ayuntamiento de Toledo |
| 2006 | Redes de educación básica, formación técnica e inversión productiva en el Noroccidente de Pichincha | Pichincha | Proredes | Comunidad en General | 658.122,57 USD | R 1: Educación: Fortalecido el sistema educativo en las 5 parroquias del cantón Quito y en los cantones San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. R2: Tejido Social: Fortalecidos los gobiernos locales, las instituciones, sociedad civil y las organizaciones sociales especialmente conformadas por mujeres . En 5 parroquias del cantón de Quito y en los cantones de San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente M. y Puerto Quito. R3: Desarrollo económico: Mejoradas las condiciones económicas, productivas y de generación de ingresos, en las comunidades de los cantones San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y de las 6 parroquias del cantón Quito. | CAM |
| 2006 | Mejoramiento de la calidad educativa de escuelas rurales en el Cantón Pelileo (Tungurahua, Ecuador ) | Tungurahua (Pelileo) | Educación | Niños | 21.394 USD | R.1. Una Escuela Rural de la jurisdicción intercultural bilingüe perteneciente al Cantón Pelileo cuenta con infraestructura básica. R.2. Una Escuela Rural cuenta con el mobiliario mínimo necesario para el desarrollo de sus clases. R.3. Fortalecido el Sistema Educativo de la Jurisdicción Intercultural Bilingüe de Tungurahua, R.4. Una escuela rural de la Jurisdicción Intercultural Bilingüe del Cantón Pelileo, cuenta con un Huerto Escolar. R.5. Fortalecido el proceso de conformación del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y las Juntas Cantonales de Protección, Defensa y Exigibilidad de Derechos en el Municipio de Pelileo. | Ayto Zaragoza |
| 2006 | Iniciativas productivas juveniles en Pichincha (Ecuador) | Pichincha | Proredes | Comunidad en General | 168.830 USD | R1. Desarrollado un plan de mejoramiento de los servicios que prestan las escuelas rurales en términos de infraestructura, mobiliario y equipamiento R2. Establecido o mejorado un sistema de enseñanza pedagógica y formación integral a maestros y maestras R3. Creación y fortalecimiento de redes educativas comunitarias | Generalitat Valenciana |
| 2006 | Procesos de concertación y planes de desarrollo local | Pichincha Guayas | PLI | Jóvenes | 96.500 USD |  | HOLCIM |
| 2006 | Soporte para escuelas rurales: Mejoramiento de la calidad de la educación en la Sierra Central de Ecuador | Chimborazo Tungurahua Cotopaxi | Educación | Niños | 237.660 USD | R1. Las Escuelas cuentan con infraestructura básica para el desarrollo de sus actividades educativas. R2. Las dos escuelas cuentan con el mobiliario mínimo necesario. R3. Fortalecido el sistema educativo y el personal de las Escuelas y distribuidos los materiales didácticos interculturales necesarios para el desarrollo de sus clases. R4. Capacitado el profesorado, los padres y madres de familia, y los niños y niñas de las escuelas en los derechos de la niñez y adolescencia. | FCYF |
| 2006 | Mejora de la calidad educativa en escuelas rurales bilingües de Chimborazo | Chimborazo (Guamote) | Educación | Niños | 95.598,74 USD | R1. Las Escuelas cuentan con infraestructura básica para el desarrollo de sus actividades educativas que estén acordes a la realidad de la zona. R2. Las dos escuelas cuentan con el mobiliario mínimo necesario. R3. Fortalecido el sistema educativo y el personal de las Escuelas y distribuidos los materiales didácticos interculturales necesarios para el desarrollo de sus clases. R4. Capacitado el profesorado, los padres y madres de familia, y los niños y niñas de las escuelas en los derechos de la niñez y adolescencia. R5. Las comunidades tendrán una partición activa en la promoción y revalorización de su riqueza cultural. | Generalitat Valenciana |
| 2006 | Iniciativas productivas para migrantes a través del fortalecimiento de redes sociales, protección a la infancia e incidencia en políticas públicas en Ecuador y en España | Chimborazo Tungurahua | Codesarrollo | Migrantes | 172.072,2 USD | R1. Consolidada la vinculación de las redes (de migrantes en madrid y de familiares de migrantes en chimborazo y tungurahua) y fortalecidas institucionalmente. R2. Fortalecido el sistema de iniciativas generadoras de ingresos en chimborazo y tungurahua a través de la capacitación, la gestión de microcréditos y la comercialización de productos o servicios. R3. Establecido un sistema de protección integral para niños, niñas y jóvenes, migrantes en madrid y familiares de migrantes en chimborazo y tungurahua, a traves de la resolución de conflictos, atención psicológica y la promocion de espacios de participación. R4. Desarrollada una estrategia de incidencia en políticas públicas a través de la creación de un observatorio de migración e infancia en españa y ecuador, y de la creación de espacios de diálogo y concertación en ambos paises. | Ayuntamiento de Madrid |
| 2006 | Integración local en Sucumbíos | Sucumbíos | Seguridad Ciudadana | Refugiados | 18.135 USD |  | ACNUR |
| 2006 | Promoción del Turismo Sostenible en el Ecuador | Guayas Manabí | Turismo Sostenible | Microempresarios | 200.150 USD | R1. La calidad y promoción del turismo sostenible de El Pital e Isla Corazón ha sido aumentada. | Fundación La Caixa |
| 2006 | Fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en las provincias de Chimborazo y Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Educación | Niños | 270.466 EUR ? | R1: Aplicado el Rediseño Curricular del MOSEIB en Chimborazo y Tungurahua R2: Centros de Educación Comunitaria Intercultural Bilingüe (CECIBs) cuentan con infraestructura, mobiliario, equipamiento y materiales pedagógicos con pertinencia cultural. R3: Fortalecidas las dos zonas o redes educativas del proyecto en la aplicación de la Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) como parte del MOSEIB. | Junta de Castilla y León |
| 2006 | Trata de personas | Sucumbíos | Seguridad Ciudadana | Refugiados | 45.000 USD | R2. Aumentada la calidad de los servicios de turismo sostenible en Isla Corazón y el Pital. R3. Municipios se fortalecen e incrementan su apoyo al desarrollo turístico sostenible | Care |
| 2006 | Programa de codesarrollo entre la Sierra ecuatoriana y Madrid | Azuay Chimborazo Loja Pichincha Madrid | Codesarrollo | Migrantes | 435.429 EUR | R.1 Fortalecidas las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con temas migratorios a través de la creación de redes en Ecuador y España. R.2 Fortalecidos las relaciones de los migrantes a través de la creación y/o mejoramiento de Centros de Referencia Comunitaria | CAM |
| 2006 | Proyecto Participativo de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia | Sucumbíos | Seguridad Ciudadana | Refugiados | 96.561 EUR |  | Europe Aid |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 7.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Aglomerados Chimborazo |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 30.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Banco de Guayaquil |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 35.240 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Cruz Roja Ecuatoriana |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 50.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Diario HOY |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 21.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Fundación Mariana de Jesús |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 136.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Gobierno Provincial del Chimborazo |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 45.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | ITABSA |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 35.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Municipalidad de Penipe |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 50.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | OCP Ecuador S. A. |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 30.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Pinturas Cóndor |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 5.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Santillana |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 10.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Indurama |

2.12. Experiencia de trabajo con la comunidad beneficiaria (rellene los apartados que corresponda)

La experiencia de Esquel en la Provincia de Chimborazo (histórico)

| Año | Proyecto | País/zona | Sector de actuación | Sector de población | Cuantía | Resultados obtenidos | Entidad financiera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el Cantón Colta de la Provincia de Chimborazo con un enfoque de derechos | Ecuador Provincia Chimborazo | Educación | Niños Indígenas | 213.074,4 EUR | R1: Centros de Educación Comunitaria Intercultural Bilingüe (CECIBs) cuentan con infraestructura, áreas recreativas y forestales, mobiliario, y materiales didácticos con pertinencia pedagógica y cultural. R2: Fortalecida la implementación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) en las zonas escolares: Columbe A, Juan de Velasco, Santiago de Quito, de la nacionalidad Kichwa en la provincia de Chimborazo. R3: Capacitadas las tres zonas educativas: Columbe A, Santiago de Quito, y Juan de Velasco en la aplicación de la Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) como parte del MOSEIB. R4: Reconocidos, apropiados y ejercidos los derechos colectivos y los derechos de la niñez y adolescencia en las comunidades de las zonas educativas: Columbe A, Santiago de Quito, y Juan de Velasco en la provincia de Chimborazo. | Generalitat de Valencia |
| 2008 | Support for Andean Rural Schools: Improving the Quality of Education in the Provinces of Chimborazo and Tungurahua in Ecuador | Ecuador Proviincias Tungurahua y Chimborazo | Educación | Niños Indígenas | 709.431 EUR | R1: The Intercultural Bilingual Education Centers have basic infrastructure and recreational spaces adapted to the local reality. R2: The Intercultural Bilingual Education Centers have been equipped with: chairs, tables, didactic materials, and mini-libraries all with environmental and cultural pertinence R3: The implementation of the MOSEIB (Model System for Intercultural Bilingual Education) and the application of the EIFC (Childhood, Family and Community Education) have been strengthened in the Intercultural Bilingual Education Centers of the Provinces of Chimborazo and Tungurahua. R4: Children’s and Adolescents' Rights have been promoted in the Intercultural Bilingual Education Centers of the Provinces of Chimborazo and Tungurahua R5: The environmental component has been implemented in the educational curricula of the Intercultural Bilingual Education Centers of the Province of Tungurahua. | Ministry of Foreign Affairs -Finland |
| 2008 | FASE II – Programa de Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua 2007 - Reformulación sobre la aplicada | Ecuador Provincia Chimborazo | Reasentamiento humano | Población afectada por la erupción del volcán | 300.000 EUR | RE1. Concluidos la infraestructura y el equipamiento de servicios sociales básicos necesarios para el óptimo desarrollo de la comunidad La Victoria de Pusuca. RE2. : El sistema educativo de la zona y en especial de la comunidad La Victoria de Pusuca cuentan con infraestructura readecuada, equipamiento y materiales didácticos con pertinencia pedagógica y cultural, áreas recreativas y forestales. RE3. Consolidado el tejido social de la comunidad La Victoria de Pusuca, a través de la construcción de capacidades organizativas, de gestión y de integración de las 45 familias reasentada en el Programa y la micro región. RE4. Impulsado el desarrollo económico de la comunidad La Victoria de Pusuca y su asociatividad, a través de la transferencia de tecnologías productivas y de comercialización (capacitaciones, asistencia técnica, dotación de herramientas necesarias) y entrega de créditos, buscando conectarse con las cadenas productivas de la micro región. | Ayuntamiento de Madrid |
| 2008 | Energía solar para escuelas en Ecuador | Ecuador Provincias: Tungurahua, Chimborazo, Bolívar | Desarrollo local | Población rural | 212.288,61 EUR | R1. Centres offering services of common interest count with photovoltaic cells of Finnish technology which improve the provision of their service to the community and lower their economic and environmental impact. R2. Knowledge about opportunities arising from renewable energy shared and used to offer job opportunities to youths. | Ministry of Foreign Affairs -Finland |
| 2007 | Programa de codesarrollo entre la Sierra ecuatoriana y Madrid | Ecuador Provincias: Azuay Chimborazo Loja Pichincha Madrid | Codesarrollo | Población pobre Migrantes | 417.480,02 EUR | R1. Establecida una estrategia de sensibilización y comunicación a nivel provincial dirigida a las familias, centros educativos y gobiernos locales con un enfoque de derechos de los niños y adolescentes. R2. Los gobiernos locales incluyen en su agenda acciones estratégicas en el ámbito de la migración y se realizan, conjuntamente con las organizaciones sociales, acciones en torno a esta temática. R3. Creados dos centros que serán espacios físicos de encuentro en donde se utilicen las tecnologías de la información y comunicación, se realicen capacitaciones permanentes, y actividades culturales y de tiempo libre con niños y jóvenes. R4. Fortalecidos/creados microemprendimientos productivos en los cantones de intervención. | CAM |
| 2007 | Escuela Otto Arosemena Gomez | Ecuador Provincia Chimborazo | Educación | Niños | 12.298,22 EUR | R1. Implementar una experiencia de intercambio y voluntariado de jóvenes universitarios de los Estados Unidos. R2. Mejorar la infraestructura de las escuelas seleccionadas a través de un proceso de voluntariado para arreglar y pintar las aulas. | Giraffe Events |
| 2006 | Promoción del desarrollo local a través de iniciativas productivas de grupos indígenas de mujeres y jóvenes en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi | Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi | Codesarrollo | Migrantes | 639.244 EUR | R.1. Establecido un sistema de capacitación en gestión empresarial para la formación de mujeres y jóvenes indígenas R.2. Fortalecido sistema de microfinanzas con asistencia técnica y financiera en Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua R.3. Fortalecidos redes y actores relacionados con temas de movilidad humana en Valencia, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua | Generalitat Valenciana |
| 2006 | Programa de apoyo a escuelas rurales: Mejoramiento de la educación en cinco escuelas del Cantón Guamote | Chimborazo | Educación | Niños | 52.357 USD |  | Ayuntamiento de Toledo |
| 2006 | Soporte para escuelas rurales: Mejoramiento de la calidad de la educación en la Sierra Central de Ecuador | Chimborazo Tungurahua Cotopaxi | Educación | Niños | 237.660 USD | R1. Las Escuelas cuentan con infraestructura básica para el desarrollo de sus actividades educativas. R2. Las dos escuelas cuentan con el mobiliario mínimo necesario. R3. Fortalecido el sistema educativo y el personal de las Escuelas y distribuidos los materiales didácticos interculturales necesarios para el desarrollo de sus clases. R4. Capacitado el profesorado, los padres y madres de familia, y los niños y niñas de las escuelas en los derechos de la niñez y adolescencia. | FCYF |
| 2006 | Mejora de la calidad educativa en escuelas rurales bilingües de Chimborazo | Chimborazo (Guamote) | Educación | Niños | 95.598,74 USD | R1. Las Escuelas cuentan con infraestructura básica para el desarrollo de sus actividades educativas que estén acordes a la realidad de la zona. R2. Las dos escuelas cuentan con el mobiliario mínimo necesario. R3. Fortalecido el sistema educativo y el personal de las Escuelas y distribuidos los materiales didácticos interculturales necesarios para el desarrollo de sus clases. R4. Capacitado el profesorado, los padres y madres de familia, y los niños y niñas de las escuelas en los derechos de la niñez y adolescencia. R5. Las comunidades tendrán una partición activa en la promoción y revalorización de su riqueza cultural. | Generalitat Valenciana |
| 2006 | Iniciativas productivas para migrantes a través del fortalecimiento de redes sociales, protección a la infancia e incidencia en políticas públicas en Ecuador y en España | Chimborazo Tungurahua | Codesarrollo | Migrantes | 172.072,2 USD | R1. Consolidada la vinculación de las redes (de migrantes en madrid y de familiares de migrantes en chimborazo y tungurahua) y fortalecidas institucionalmente. R2. Fortalecido el sistema de iniciativas generadoras de ingresos en chimborazo y tungurahua a través de la capacitación, la gestión de microcréditos y la comercialización de productos o servicios. R3. Establecido un sistema de protección integral para niños, niñas y jóvenes, migrantes en madrid y familiares de migrantes en chimborazo y tungurahua, a traves de la resolución de conflictos, atención psicológica y la promocion de espacios de participación. R4. Desarrollada una estrategia de incidencia en políticas públicas a través de la creación de un observatorio de migración e infancia en españa y ecuador, y de la creación de espacios de diálogo y concertación en ambos paises. | Ayuntamiento de Madrid |
| 2006 | Fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en las provincias de Chimborazo y Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Educación | Niños | 270.466 EUR ? | R1: Aplicado el Rediseño Curricular del MOSEIB en Chimborazo y Tungurahua R2: Centros de Educación Comunitaria Intercultural Bilingüe (CECIBs) cuentan con infraestructura, mobiliario, equipamiento y materiales pedagógicos con pertinencia cultural. R3: Fortalecidas las dos zonas o redes educativas del proyecto en la aplicación de la Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) como parte del MOSEIB. | Junta de Castilla y León |
| 2006 | Programa de codesarrollo entre la Sierra ecuatoriana y Madrid | Azuay Chimborazo Loja Pichincha Madrid | Codesarrollo | Migrantes | 435.429 EUR | R.1 Fortalecidas las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con temas migratorios a través de la creación de redes en Ecuador y España. R.2 Fortalecidos las relaciones de los migrantes a través de la creación y/o mejoramiento de Centros de Referencia Comunitaria | CAM |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 7.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Aglomerados Chimborazo |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 30.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Banco de Guayaquil |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 35.240 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Cruz Roja Ecuatoriana |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 50.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Diario HOY |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 21.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Fundación Mariana de Jesús |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 136.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Gobierno Provincial del Chimborazo |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 45.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | ITABSA |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 35.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Municipalidad de Penipe |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 50.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | OCP Ecuador S. A. |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 30.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Pinturas Cóndor |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 5.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Santillana |
| 2006 | Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua | Tungurahua Chimborazo | Reasentamiento humano | Comunidad en General | 10.000 USD | RE1. Se ha reasentado a familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo. RE2. Se ha fortalecido las capacidades educativas, organizativas y de integración de la población damnificada. RE3. Se ha dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para incrementar su productividad e impulsar su desarrollo económico. | Indurama |

2.13. ¿El socio local se coordina con otras entidades sociales del país? ¿Con qué entidades?

Fundación Esquel coordina sus intervenciones nacionales y locales con varias entidades sociales y públicas, dependiendo de la zona de intervención y el sector de actuación. La coordinación consiste en llevar un alineamiento de la intervención en relación a los planes de desarrollo nacional y local; y en relación a la constitución, leyes y normas. De igual manera se procura mantienen reuniones con los gobiernos locales, Instituciones Públicas y Organismos Internacionales de la zona de intervención y relacionados al sector.

Se coordina con entidades sociales y públicas:

- Gobierno Nacional y sus Ministerios. Principalmente con los Ministerios de Educación y Cultura, Ministerio de Inclusión  Economía y Social,  Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo.

- Gobiernos Locales – Gobiernos Provinciales, Municipios y Juntas Parroquiales.

- Instituciones Públicas locales tales como: Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, Direcciones Provinciales de Educación Intercultural Bilingüe.

- Organismos Internacionales y de Cooperación al Desarrollo dependiendo el caso

2.14. Describa brevemente el origen de la entidad

El 31 de agosto de 1990, se creó la Fundación Esquel en Ecuador y, desde ese momento, nos hemos esforzado en constituirnos en una herramienta útil para la gente, para que descubra y desarrolle sus capacidades, para que mejore sus condiciones de vida, las de su familia y de su comunidad.

El surgimiento de Esquel coincidió con cambios globales que empezaban a afectar los patrones de desarrollo de los países del sur. El modelo económico de libre mercado se imponía y los Estados nacionales enfrentaban la crisis de no poder mejorar, en los nuevos contextos, la calidad de vida de los pobladores.

Para el inicio de los 90, la población pobre del Ecuador era ya el 62% y, a finales de la década, los niveles de pobreza llegaban a la escalofriante cifra del 80%. Esquel nació para enfrentar esos desafíos y, dejando de lado la disquisición teórica, se definió como una organización de acción, con la consigna de luchar contra la pobreza y fortalecer la democracia.

De esta manera, empezamos nuestro trabajo, como una organización de la sociedad civil, privada y sin fines de lucro. Nacimos independientes y nos desarrollamos sin fortalecer ningún vínculo con partidos políticos o con gremios empresariales. Lo que sostiene nuestro trabajo es nuestra estrecha relación con más de 400 organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana.

Ver Carpeta B: Documentación de la contra-parte

Anexo 1. Certificado expedido por el organismo oficial

Anexo 2. Memoria de actividades 2007 de ESQUEL (ver CD ROM)

Anexo 3. Auditoría financiera 2008

Anexo 4. Estatutos

Anexo 5. Certificación ISO 9007-2000

Anexo 6. Documentación de identificación del la persona legalmente responsable y su nombramiento como tal

3.	PRESENTACIÓN Y RESUMEN

3.1. Nombre del proyecto

“Proyecto de Desarrollo Local en un cantón de Chimborazo mediante el mejoramiento de la educación intercultural bilingüe y el fortalecimiento de iniciativas productivas a través de las redes escolares desde un enfoque de soberanía y seguridad alimentaria”.

Proyecto en un país prioritario		 X

Proyecto en un país preferente

Proyecto en otras zonas del mundo

3.2. Continente: América (del Sur)

País: 	Ecuador

Ubicación detallada (localidad, región): Zona Sierra Centro, Provincia de Chimborazo, Cantón Alausí

3.3. Sector social de población

(Marque sólo una categoría, la que sea predominante según el proyecto presentado)

| - Mujeres - Niños - Juventud - Campesinado - Indígenas - Personas mayores |  | - Personas refugiadas/desplazadas - Personas con discapacidad - Trabajadores y profesionales - Población en general X - Otros sectores (especifíquese) |
| --- | --- | --- |

3.4. Ámbito sectorial de acción

(Marque sólo una categoría, la que sea predominante según el proyecto presentado)

| ##### Educación (110) X ##### Formación profesional (113-30) - Salud básica (122) - Microcréditos (240) - Suministros y depuración de agua (incluye residuos sólidos) (140) - Gobierno y sociedad civil (150) - Agricultura (311) |  | - Silvicultura (312) - Pesca (313) - Industria (321) - Protección del medio ambiente (410) - Comercio (331) - Turismo sostenible (332) - Otros servicios y estructuras sociales (160) - Ayuda alimentaria de emergencia (710) - Otros ámbitos (especifíquese) |
| --- | --- | --- |

3.5. Plazo de ejecución

(Recuérdese que la duración máxima del proyecto es de 12 meses)

Fecha prevista de inicio:               1 de octubre de 2009	Duración: 12 meses

Fecha prevista de finalización:      30 de septiembre 2010

3.6. ¿El proyecto es una continuación de un proyecto subvencionado?	   Sí 	No  X

(En caso afirmativo, indique los datos siguientes)

| Año | Entidad o entidades financieras | Cuantía subvencionada |
| --- | --- | --- |

(Si no se trata de un proyecto financiado por el Gobierno de las Illes Balears, describa las acciones realizadas y los resultados obtenidos)

3.7. Aportaciones económicas

| Organismos/entidades | Cuantía (en euros) | % sobre el gasto total |
| --- | --- | --- |
| Solicitado a la Comunidad Autónoma | 107.428,16 € | 72,31% |
| Aportación de la ONGD | 3.000,00 € | 2,02% |
| Aportación del socio local | 20.972,19 € | 9.94% |
| Aportación de los beneficiarios | 17.163,53 € | 14,12% |
| Otros * |  |  |
| TOTAL | 148.563,87 € | 100% |

* Especifique las entidades que subvencionan el proyecto y la cuantía que aporta cada una.

3.8. Descripción breve del proyecto

El presente proyecto busca contribuir al desarrollo local del cantón Alausí de la provincia de Chimborazo.

Se han identificado participativamente con la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Chimborazo (DIPEIBCH) los 8 Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües (CECIBs) a intervenirse en el proyecto. En las acciones del proyecto, se contará con la participación de la Comunidad Educativa de los CECIBs seleccionados; entendiéndose como Comunidad Educativa al conjunto de la población, supervisores educativos, maestros/as, niños/as, padres y madres de familia, los mismos que se agrupan y desarrollan sus actividades comunitarias entorno a los CECIBs.

El proyecto busca conseguir efectos e impactos a corto y largo plazo en la comunidad mediante acciones en tres componentes:

El componente Educativo busca contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación intercultural bilingüe, a través del mejoramiento de los CECIBs en cuanto a infraestructura y dotación de mobiliario y equipamiento, el desarrollo de procesos de formación dirigida a maestros/as a fin de poder elaborar de manera participativa, instrumentos curriculares con pertinencia cultural; y adecuadas herramientas pedagógicas con enfoque intercultural bilingüe. Además, se realizará una evaluación de la aplicación de estas herramientas pedagógicas en el aula por parte de los maestros en los CECIBs de intervención.

El componente de Desarrollo Económico busca contribuir con las iniciativas productivas locales y la producción de alimentos de calidad a través del fortalecimiento de las capacidades productivas y de comercialización de los pequeños productores locales, impulsando el asociativismo, dotándoles de procesos de formación y herramientas adecuadas e implementando un Centro de “beneficio al producto”.

El componente de Seguridad y Soberanía Alimentaria busca lograr una concienciación de la comunidad con respecto al derecho de consumir alimentos de calidad y los beneficios que traen consigo las buenas prácticas alimentarias.

El proyecto en su conjunto se conceptualiza como una intervención de carácter integral que se enmarca dentro del enfoque estratégico de Esquel de trabajar por el desarrollo territorial de una zona y acorde al plan estratégico del Gobierno Local. El proyecto tiene como fin el solventar un conjunto de necesidades y problemas vinculados en una comunidad mediante el desarrollo de acciones a implementarse desde los CECIBs, considerándose estos como un ente vinculador de la comunidad en su conjunto.

3.9. Descripción breve de la lógica de la intervención (estrategias)

El enfoque con el cual el proyecto ha sido diseñado contempla una estrategia de intervención basada en considerar a la Escuela como un punto de encuentro y relación entre los diferentes actores de la comunidad; la escuela pasa a ser un ente integrador de la comunidad educativa (está es el conjunto de maestros/as, niños/as y padres y familia de una escuela). En los sectores rurales, las escuelas son los puntos de encuentro de una comunidad, en las mismas además de formar a niños/as se dan reuniones y planificaciones comunitarias.

La estrategia es implementar un proyecto integral que apoye el desarrollo de una zona en diferentes aspectos que se vinculan entre sí. Se busca que se mejore el nivel educativo y económico de una comunidad, con un eje transversal de mejoramiento de la salud a través del cumplimiento de una seguridad y soberanía alimentaria.

Las estrategias de las acciones en el componente educativo son:

- El mejoramiento de la escuela como espacio físico en lo correspondiente a infraestructura y equipamiento. La razón está dada en base a que si dentro de una escuela se mejora la infraestructura en relación a la provisión de agua tratada para el consumo humano, adecuados servicios sanitarios y lavabos con agua, mejores instalaciones en la cocina y en el comedor; se apoya a que la salud de los niños/as que desayunan y almuerzan en la escuela se mejore. Al momento de realizar la adecuación y equipamiento de los CECIBs seleccionados se evaluará si las necesidades de la escuela no son más graves en relación a las aulas, caso contrario se dará prioridad a que los alumnos cuenten con aulas decentes, pupitres y sillas.

- El mejoramiento de la calidad de la educación y las herramientas pedagógicas ayudan a que los maestros/as estén mejor preparados para enseñar adecuadamente a los niños/as, evitando maltratos o practicas pedagógicas inadecuadas, esto de igual manera mejorar la salud física y psicológica de los niños.

- Los procesos de formación sobre nutrición y manejo adecuado de alimentos dirigido a los cocineros de las escuelas (que normalmente son madres de la comunidad), permite que los alimentos preparados para desayunos y almuerzos de los niños sean de mejor calidad, mejorando de igual manera la salud de los niños/as.

- Los procesos de formación sobre manejo adecuado de una chacra o huerto escolar, dirigido a los encargados de las mismas, es indispensable, dado que la escuela se alimenta (desayunos y almuerzos) de este pequeño huerto, y los alimentos no son sembrados y cosechados de manera que se produzcan alimentos de calidad, si se mejora el sistema de producción se mejora el nivel de alimentación de los niños/as.

Las estrategias de las acciones en el componente económico son:

- Se busca vincular a los padres y madres de familia de los niños de una escuela, que se dedican a la agricultura, para que fortalezcan sus capacidades y generen competencias para poder competir en el mercado. Cabe recalcar que en su mayoría, en la zona geográfica seleccionada, los padres y madres de familia de una escuela son pequeños productores agrícolas. Se planifican asistencias en asociativismo a fin de que se incentive a los pequeños productores a agruparse y unificar recursos. Por otro lado, se fortalecerán sus capacidades productivas a través de la entrega de herramientas y conocimientos adecuados para la producción de alimentos de calidad. Por último, se implementará un Centro de Beneficio al Producto a fin de que los pequeños productores agrupados o asociados puedan unificar su producto cosechado y darle varios valores agregados para que el mismo sea más competitivo en el mercado. Con esto, se busca apoyar que los padres y madres de familia lleven parte de su producción de alimentos a sus casas y éste sea alimento de calidad, lo que mejora la nutrición de la familia por un lado y por otro con la venta de la producción mejoren su situación económica y la de sus familias.

Las estrategias de las acciones en el componente de seguridad y soberanía alimentaria son:

- Se busca socializar entre la comunidad educativa los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria, así como temas de nutrición y buenas prácticas alimenticias.

- Se busca proveer a la comunidad educativa de herramientas lúdicas para poder controlar el nivel nutricional de los niños/as acorde a su crecimiento, dando sugerencias de alimentación y cuidado médico.

- Los componentes de educación y economía dentro de sus acciones buscan proveer a la comunidad educativa de alimentos de calidad, a fin de que se pueda cumplir con el derecho de seguridad y soberanía alimentaria que tiene la población.

Debe rellenar este apartado por cada socio local que tenga el proyecto.

Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Chimborazo – Director Delfín Aucancela – La dirección se suscribe dentro de la Dirección Nacional de  Educación Intercultural Bilingüe  (DINEIB) la cual es un organismo público protagonista y especializado en la gestión de procesos educativos de las nacionalidades y pueblos indígenas.

Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües – son las escuelas existentes en una zona, las mismas que son parte de una red educativa dentro de un cantón.

Procesos de formación: todo proceso que genere capacidades en el participante, sean éstos asesorías técnicas, talleres prácticos, talleres teóricos, seminarios, charlas, intercambios, entre otros.