ANEXO II. FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN

CONVOCATORIA PROYECTOS DE CODESARROLLO 2008

1. DATOS GENERALES

A rellenar por la Administración

Nº de Expediente:

Sello de Registro:

ENTIDAD SOLICITANTE: Cooperación Internacional ONG

TÍTULO DEL PROYECTO: “Proyecto de Codesarrollo entre la provincia de Tungurahua y la provincia de Valencia”

PAÍS DE ACTUACIÓN: Ecuador/España

SOCIO LOCAL: Fundación Esquel

DENOMINACIÓN Y CÓDIGO CAD (5 dígitos): 15050 Fortalecimiento sociedad civil

Fecha prevista de inicio de la ejecución: noviembre 2008

Fecha prevista de finalización de la ejecución: noviembre 2010

Período total de ejecución (en meses): 24 meses

Coste total del proyecto: 273.975,96 euros

Subvención solicitada a la Generalitat: 200.872,83 euros

Porcentaje subvención solicitada a la Generalitat: 73%

Otras aportaciones (nombre del cofinanciador e importe de cada contribución):

- Aportación socio local: 59.089,50 euros

- Aportación entidad solicitante: 9.800,00 euros

- Otras aportaciones públicas y privadas (Ecuador): 4.213,58 euros

NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

O DE LA PERSONA REPRESENTANTE A TAL EFECTO

(en este último caso deberá acreditarse tal representación)

Ricardo Vela Navarro-Rubio

51.069.083-K

Valencia, 18 de septiembre de 2008

2. ENTIDAD SOLICITANTE

2.1. DENOMINACIÓN SOCIAL (tal como consta en la tarjeta del NIF) Y ACRÓNIMO (en su caso)

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG

2.2. SEDE SOCIAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA: dirección, localidad, código postal, teléfono, fax, correo electrónico, y nombre, apellidos y DNI del representante ante la Administración

c/ Colón 72- 9º - 18

46004- Valencia

Teléfono y fax: 96 351 83 66

Emilio García Sánchez

DNI: 34799193 D

desarrollo@ciong.org

2.3. SEDE SOCIAL CENTRAL (EN CASO DE SER DISTINTA A LA ANTERIOR): dirección, localidad, código postal, teléfono, fax y correo electrónico

C/ Nuñez de Balboa 56, bajo B.

28001 -  Madrid

Teléfono: 91 435 68 07

Fax: 91 431 69 62

desarrollo@ciong.org

2.4. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

- Naturaleza jurídica de la entidad: Asociación

- Fecha de constitución: 25/10/1995

- Fecha de aprobación y última modificación de los estatutos: 23/06/2005

- NIF: G-80829641

- Fecha de inscripción de la entidad en el registro de asociaciones y fundaciones correspondiente: 12/12/1998

- Fecha de inscripción de la entidad en el registro de ONGD de la AECI: 13/12/1999

- Número de socios o miembros de la entidad solicitante:

- en la Comunitat Valenciana: 10

- en el resto del país: 185

- Pertenece a organismos y redes locales, nacionales o internacionales. Especificar:

CONGDE, FONGDCAM, RED ICNET, FEVOCAM, READI

2.5. NÚMERO DE PERSONAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: en la Comunitat Valenciana y en el resto del país, remunerado y voluntario

- Comunidad Valenciana: 2 remunerados, 129 voluntarios

- Resto de España: 40 remunerados, 750 voluntarios

2.6. En caso de realizar el proyecto a través de una AGRUPACIÓN DE ENTIDADES, deben identificar a cada una de ellas. Se incluirá su denominación social, NIF y datos de la sede social y de la persona responsable

3. SOCIO LOCAL EN EL PAÍS DE EJECUCIÓN (caso de que el proyecto se realice en el exterior)

3.1. DENOMINACIÓN SOCIAL Y ACRÓNIMO

Fundación Esquel Ecuador

3.2. NATURALEZA JURÍDICA Y FECHA DE CONSTITUCIÓN

Organización privada sin Ánimo de Lucro constituida el 31 de agosto de 1990

3.3. SEDE SOCIAL: dirección, localidad, código postal, país, teléfono, fax y correo electrónico

República de El Salvador N34-229 y Moscú, Edificio San Salvador, piso 8, Casilla 17.07.9013, Quito, ECUADOR.

Teléfono: (593 2) 2453 800

Fax: (593 2) 2453 777

Correo electrónico: cyd@esquel.org.ec

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización exacta (País, Departamento, Provincia, Municipio)

El proyecto será implementado en Ecuador y en España. En Ecuador la intervención se llevará a cabo en 5 cantones de la provincia de Tungurahua: Pelileo, Patate, Píllaro, Tisaleo y Ambato.

En España el proyecto se desarrollará en la ciudad de Valencia.

Descripción de los problemas sobre los que se pretende actuar (máx. 1/3 pág.)

Se han detectado varios problemas relacionados directamente con los procesos migratorios. El proyecto pretende actuar frente a los siguientes:

- La ausencia de información actualizada sobre la migración y sus impactos en la vida de los ecuatorianos por provincias.

- Impactos negativos de la migración en la vida de los niños y adolescentes, fundamentalmente en el ámbito psicosocial y el desinterés por los estudios, conociéndose de un índice importante de suicidios entre adolescentes.

- Falta de información sobre el fenómeno migratorio y desconocimiento de las políticas y leyes migratorias de los países de destino.

- Cambios en las prácticas culturales relacionados con la participación comunitaria.

- Ausencia de actividades de uso de tiempo libre para niños y adolescentes.

- Falta de oportunidades de generación de ingresos.

Origen de la iniciativa (máx. 1/3 pág.)

La iniciativa surge para intentar cubrir algunas de las necesidades que han sido detectadas a través del trabajo realizado en el país, principalmente en la zona de la sierra centro, en el ámbito de las migraciones y el desarrollo.

En los últimos tres años la Fundación Esquel y Cooperación Internacional ONG han trabajado conjuntamente en el desarrollo de proyectos de Codesarrollo en Ecuador: “Programa de Codesarrollo entre la Sierra Ecuatoriana y Madrid”, “Promoción del desarrollo local a través de iniciativas productivas de grupos indígenas de jóvenes y mujeres en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi” y Programa de Codesarrollo entre la Provincia de Chimborazo y la ciudad de Madrid”.

En base a los hallazgos y debilidades detectadas en la implementación de los proyectos, los estudios de campo y los diagnósticos participativos realizados, las investigaciones y consultas a la sociedad civil, las dos organizaciones socias han considerado fundamental continuar con el trabajo en la provincia de Tungurahua. Fundación Esquel y Cooperación Internacional ONG tienen una importante presencia en la zona donde ha trabajado no sólo en temas de migración y desarrollo sino también en educación y en el ámbito humanitario con los damnificados del volcán Tungurahua. Es por ello, que las condiciones de trabajo son favorables y los gobiernos locales muestran su total apertura y apoyo, así como las direcciones de educación, tanto hispana como bilingüe, la sociedad civil y la población en general.

Breve descripción del proyecto (máx. ½ pág.)

El proyecto se estructura en cuatro componentes fundamentales relacionados entre sí y que tienen que ver con: investigación y sensibilización, fortalecimiento de redes de atención y espacios de uso del tiempo libre, incidencia en política pública a nivel local y generación de ingresos. Las actividades de sensibilización y aprendizaje serán desarrolladas tanto en Ecuador como en España, en las provincias de Tungurahua y de Valencia, mientras que las actividades relacionadas con investigación, fortalecimiento organizativo, incidencia política, redes de atención y generación de ingresos serán desarrolladas solamente en Ecuador.

A través de la realización de una investigación cualitativa y cuantitativa se pretende cubrir el vacío de información existente y el desconocimiento de la población en lo relativo a procesos migratorios a nivel provincial y local incluyendo un enfoque transnacional de los impactos en origen y destino.

Para la Fundación Esquel el fortalecimiento de la sociedad civil y los gobiernos locales es fundamental para el desarrollo, por ello en sus proyectos siempre incluye un eje de trabajo en este sentido. En este proyecto, el fortalecimiento se dirige a las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el tema migratorio o interesadas en trabajar en este ámbito, redes de atención psicosocial y legal y servicios de uso del tiempo libre.

El componente de incidencia política pretende fomentar la creación de espacios de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales sobre temas migratorios, así como fomentar la inclusión de la temática en sus planes de acción anuales.

El componente económico presenta una estrategia de generación de ingresos basada en las capacitaciones, los emprendimientos productivos, y las microempresas teniendo en cuenta las posibilidades y potencialidades de la provincia. Se promoverá la participación de jóvenes y mujeres en las actividades realizadas.

Descripción y número de beneficiarios directos e indirectos (máx. ½ pág.)

Los beneficiarios directos del proyecto serían:

Mujeres, niños y jóvenes familiares de migrantes y otros miembros de sus comunidades: 1420

- 20 familiares de migrantes miembros de una microempresa.

- 1000 personas que se benefician de los servicios de atención.

- 150 jóvenes capacitados

- 120 niños y jóvenes participan de las actividades de uso de tiempo libre.

- 80 capacitados

- 50 involucrados en emprendimientos

Migrantes: 150 participan en las actividades del proyecto realizadas en Valencia.

Funcionarios públicos: 40 funcionarios públicos involucrados en la provincia de Tungurahua.

Profesores, padres de familia y estudiantes tanto de escuelas hispanas como del sistema intercultural bilingüe: 1000 personas participan en los talleres de sensibilización

Miembros de la sociedad civil cuyo trabajo está relacionado con procesos migratorios: 40 personas vinculadas a organizaciones de la sociedad civil

Beneficiarios indirectos: La población de los cantones de intervención. Potenciales migrantes y miembros de su comunidad.

4.2. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

|  | RESUMEN DESCRIPTIVO | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE | FUENTES DE VERIFICACIÓN | HIPÓTESIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GENERAL | Contribuir a mejorar la situación social y económica de los familiares de migrantes y sus comunidades en la provincia de Tungurahua (Ecuador) y Valencia (España). |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Crear y fortalecer sistemas de apoyo social y productivo dirigidos a familiares de migrantes ecuatorianos y sus familias y promover la sensibilización e integración de la población en Ecuador y España. | Al menos 1500 familiares de migrantes o potenciales migrantes en Ecuador han participado de los servicios sociales y económicos del proyecto una vez finalizado. Al menos 3 organizaciones relacionadas con la migración han sido fortalecidas al finalizar el proyecto. Al menos 150 migrantes de origen ecuatoriano residentes en España han participado de las actividades realizadas por el proyecto. Se promueve la inversión productiva en Tungurahua a través del apoyo de 10 iniciativas empresariales. | Registro de personas atendidas Registro de las actividades realizadas. Registro de participantes Registro de las actividades realizadas. Registro de participantes Registro de las microempresas (creadas) apoyadas y registro de actividades realizadas | La situación económica del país y de la provincia de Tungurahua se mantiene estable y permite el desarrollo de microempresas. Existe el apoyo de los 5 gobiernos locales y del gobierno provincial y de la población de la zona. Una posible erupción del volcán Tungurahua no impide el buen funcionamiento del proyecto. |

| RESULTADOS | R.1. Elaborada una investigación sobre la migración y sus impactos nacionales y transnacionales e implementada una estrategia de sensibilización en Valencia (España) y en Tungurahua (Ecuador). R.2. Fortalecidas redes de atención psicosocial y legal y desarrollada una estrategia de uso del tiempo libre en Ecuador. R.3. Promocionada una estrategia de incidencia política con los gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y la población de origen y destino. R.4. Fortalecidas/creadas estrategias de generación de recursos a través de capacitaciones, emprendimientos productivos y microempresas en Ecuador. | Al final del primer año del proyecto se cuenta con un estudio realizado desde Ecuador sobre la migración y sus impactos. Las instituciones públicas de la zona de intervención cuentan con información precisa y materiales relevantes para el trabajo en el ámbito de las migraciones. Al menos 600 personas de la comunidad educativa (alumnos, profesores y padres) han sido sensibilizadas en los temas en torno a la migración Al menos 12 centros educativos participan en las actividades y talleres de sensibilización. Al menos 150 personas de origen ecuatoriano residentes en Valencia han participado de las actividades realizadas por el proyecto. Al menos 800 personas reciben apoyo psicosocial y/o información legal en Ecuador al finalizar el proyecto. Al menos 120 niños y jóvenes han participado en las actividades periódicas para el uso del tiempo libre. Fortalecidas al menos 3 organizaciones que trabajan en el tema migratorio. Mecanismos de coordinación e intercambio de información establecidos entre las organizaciones o entidades involucradas al finalizar el proyecto. Al menos 80 personas (especialmente mujeres y jóvenes), familiares de migrantes, de los cantones de intervención de la provincia de Tungurahua, han sido capacitadas en temas como: liderazgo y gestión empresarial, entre otros, al finalizar el proyecto. Las capacidades de al menos 15 familiares de migrantes que ya tienen una microempresa han sido fortalecidas. 10 iniciativas empresariales de familias de migrantes de los cantones de intervención han sido financiadas al finalizar el proyecto. | Información primaria y secundaria obtenida. Documento final elaborado. Materiales informativos, documentos realizados, actas de entrega y recepción. Materiales de sensibilización, registro de participantes, fotografías de los talleres Materiales de sensibilización, registro de participantes, fotografías de los talleres Registro de las actividades realizadas. Registro de participantes. Fotografías. Registro de las personas atendidas, informes de valoración de los profesionales. Registro de las actividades, listados de participantes, fotos. Plan de trabajo. Actas de reuniones. Registro de actividades realizadas. Materiales de promoción, registro de recepción, registro de reuniones. Plan de capacitación, diagnóstico de necesidades, registro de participantes, fotografías. Materiales de capacitación, registro de participantes, fotografías. Iniciativas apoyadas, actas de entrega y recepción del microcrédito. | Las instituciones públicas mantienen su interés en los temas en torno a la migración. La población mantiene su interés en participar de las charlas y talleres organizados. La población española muestra interés en mejorar la integración y su conocimiento de otras culturas y realidades. El proyecto cuenta con el apoyo de una red de instituciones que prestan servicios legales y psicológicos. Los funcionarios y las organizaciones tienen actitud participativa e interés en trabajar conjuntamente. El mercado es favorable para el desarrollo y crecimiento de las microempresas Las familias de los migrantes cuentan con recursos de contrapartida para la inversión en sus empresas. La administración local apoya y difunde las actividades. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | A.1.1 Realizar una reunión con los funcionarios municipales, especialmente con los del área social y de planificación y con los docentes, padres y madres de familia para presentar la iniciativa y definir acuerdos para la ejecución del trabajo. A.1.2 Realizar una reunión de trabajo en Ecuador entre las organizaciones socias del proyecto para la planificación e intercambio de metodologías. A.1.3 Profesionales especializados realizan una investigación tanto cuantitativa como cualitativa sobre la migración y sus impactos en la vida social y económica de las personas en la Provincia de Tungurahua. A.1.4 Publicar y difundir 1500 copias de la investigación a autoridades locales y organizaciones locales vinculadas a la migración. A.1.5 Realizar una capacitación de 40 horas a grupos de jóvenes (50 en Valencia y 100 en Tungurahua) en temas relacionados con: migración, derechos juveniles, derechos de migrantes y familiares de migrantes, liderazgo y participación política entre otros, que fomenten el asociacionismo juvenil. A.1.6 Realizar talleres de sensibilización en el tema migratorio en 3 escuelas en Valencia y 10 en Tungurahua dirigidos a padres y profesores. A.1.7 Realizar 2 talleres con funcionarios locales sobre: migración, política pública y derechos. A.1.8 Implementación del SPME (Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación). A.2.1 Realizar un mapeo de servicios de atención psicosocial y legal existentes en Tungurahua. A.2.2 Habilitar un espacio físico con mobiliario, computadoras y materiales necesarios para la atención psicológica, principalmente a niños, jóvenes y mujeres con problemas debido a la migración. A.2.3 Realizar acuerdos con las universidades locales para que estudiantes de último año de: pedagogía, psicología y derecho realicen prácticas en los servicios existentes. A.2.4 Asistir técnicamente a los servicios para elaborar hojas de registro y planes de acción. A.2.5 Realizar una reunión semestral con los servicios identificados en el mapeo a fin de identificar actividades conjuntas y acciones de cooperación. A.2.6 Realizar un diagnóstico de necesidades de actividades de tiempo libre dirigido a niños, niñas y jóvenes. A.2.7 Elaborar un plan de uso del tiempo libre de niños y jóvenes. A.2.8 Realizar actividades de uso del tiempo libre mensuales dirigidas a niñas, niños y jóvenes según demanda. A.2.9 Implementación del SPME (Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación). A.3.1 Actualizar la página web ecuador migrante propiedad de Esquel, conforme a las necesidades que se presenten. A.3.2 Vincular a través del intercambio de experiencias a las organizaciones que trabajan en asuntos migratorios en Valencia y Tungurahua. A.3.3 Fomentar la creación en los gobiernos locales de espacios de diálogo sobre temas migratorios y la inclusión de la temática en sus planes de acción anuales. A.3.4 Realizar un intercambio de experiencias entre gobiernos locales, asociaciones y organizaciones que trabajen el tema migratorio. A.3.5 Implementación del SPME (Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación). A.4.1 Realizar un diagnóstico de necesidades productivas y actores claves del desarrollo económico en la provincia. A.4.2 Realizar un taller de socialización del diagnóstico de necesidades productivas (autoridades públicas, microempresarios, futuros emprendedores y miembros de la sociedad civil). A.4.3 Seleccionar a posibles participantes en la capacitación para nuevos emprendimientos y microempresas existentes (convocatoria abierta para jóvenes, mujeres y hombres interesados en capacitarse en temas de gestión empresarial y emprendimiento). A.4.4 Capacitar y asistir técnicamente según necesidades a 20 familiares de migrantes con una microempresa en funcionamiento en: planes de negocios, contabilidad y tributación, administración empresarial, mercadeo, manejo y uso de recursos. A.4.5 Asistir técnicamente a las familias para la elaboración de planes de mejoramiento de las iniciativas existentes. A.4.6 Implementar un plan de capacitación dirigido a 80 nuevos emprendedores, siendo al menos el 70% de los participantes, mujeres y jóvenes. Los temas de capacitación podrían ser entre otros: participación y liderazgo, planes de negocios, contabilidad y tributación, administración empresarial, mercadeo, manejo y uso de recursos. A.4.7 Seleccionar 10 emprendimientos en base a viabilidad de las iniciativas. A.4.8 Dotar de fondos de microcrédito a los 10 emprendimientos cuyos planes de negocios tienen más posibilidades de éxito. A. 4. 9 Asistir técnicamente y realizar el seguimiento de las iniciativas recién financiadas. A. 4.10 Organizar y realizar una feria de promoción de los nuevos emprendimientos y las microempresas fortalecidas. A.4.11 Implementación del SPME (Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación). |  |  |  |

4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (en meses, para proyectos realizados en la Comunitat Valenciana)

| MESES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | FINANCIADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.5 Realizar una capacitación de 40 horas a grupos de jóvenes (50 en Valencia y 100 en Tungurahua) en temas relacionados con: migración, derechos juveniles, derechos de migrantes y familiares de migrantes, liderazgo y participación política entre otros, que fomenten el asociacionismo juvenil. | GV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.6 Realizar talleres de sensibilización en el tema migratorio en 3 escuelas en Valencia y 10 en Tungurahua dirigidos a padres y profesores. | GV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.2 Vincular, a través del intercambio de experiencias, a las organizaciones que trabajan en asuntos migratorios en Valencia y Tungurahua | GV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (en años/trimestres, para proyectos realizados en el exterior)

| AÑO |  | Primer año |  |  |  | Segundo año |  |  |  | Tercer año |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIMESTRE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIVIDADES | FINANCIADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.1 Realizar una reunión con los funcionarios municipales, especialmente con los del área social y de planificación y con los docentes, padres y madres de familia para presentar la iniciativa y definir acuerdos para la ejecución del trabajo. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.2 Realizar una reunión de trabajo en Ecuador entre las organizaciones socias del proyecto para la planificación e intercambio de metodologías. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.3 Profesionales especializados realizan una investigación tanto cuantitativa como cualitativa sobre la migración y sus impactos en la vida social y económica de las personas en la Provincia de Tungurahua. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.4 Publicar y difundir 1500 copias de la investigación a autoridades locales y organizaciones locales vinculadas a la migración. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.5 Realizar una capacitación de 40 horas a grupos de jóvenes (50 en Valencia y 100 en Tungurahua) en temas relacionados con: migración, derechos juveniles, derechos de migrantes y familiares de migrantes, liderazgo y participación política entre otros, que fomenten el asociacionismo juvenil. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.6 Realizar talleres de sensibilización en el tema migratorio en 3 escuelas en Valencia y 10 en Tungurahua dirigidos a padres y profesores. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.7 Realizar 2 talleres con funcionarios locales sobre: migración, política pública y derechos. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.8 Implementación del SPME (Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación). | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.1 Realizar un mapeo de servicios de atención psicosocial y legal existentes en Tungurahua. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.2 Habilitar un espacio físico con mobiliario, computadoras y materiales necesarios para la atención psicológica, principalmente a niños, jóvenes y mujeres con problemas debido a la migración. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.3 Realizar acuerdos con las universidades locales para que estudiantes de último año de: pedagogía, psicología y derecho realicen prácticas en los servicios existentes. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.4 Asistir técnicamente a los servicios para elaborar hojas de registro y planes de acción. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.5 Realizar una reunión semestral con los servicios identificados en el mapeo a fin de identificar actividades conjuntas y acciones de cooperación. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.6 Realizar un diagnóstico de necesidades de actividades de tiempo libre dirigido a niños, niñas y jóvenes. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.7 Elaborar un plan de uso del tiempo libre de niños y jóvenes. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.8 Realizar actividades de uso del tiempo libre mensuales dirigidas a niñas, niños y jóvenes según demanda. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.9 Implementación del SPME (Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación). | Generalitat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.1 Actualizar la página web ecuador migrante propiedad de Esquel, conforme a las necesidades que se presenten. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.2 Vincular a través del intercambio de experiencias a las organizaciones que trabajan en asuntos migratorios en Valencia y Tungurahua. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.3 Fomentar la creación en los gobiernos locales de espacios de diálogo sobre temas migratorios y la inclusión de la temática en sus planes de acción anuales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.4 Realizar un intercambio de experiencias entre gobiernos locales, asociaciones y organizaciones que trabajen el tema migratorio. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.5 Implementación del SPME (Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación). | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.1 Realizar un diagnóstico de necesidades productivas y actores claves del desarrollo económico en la provincia. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.2 Realizar un taller de socialización del diagnóstico de necesidades productivas (autoridades públicas, microempresarios, futuros emprendedores y miembros de la sociedad civil). | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.3 Seleccionar a posibles participantes en la capacitación para nuevos emprendimientos y microempresas existentes (convocatoria abierta para jóvenes, mujeres y hombres interesados en capacitarse en temas de gestión empresarial y emprendimiento). | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.4 Capacitar y asistir técnicamente según necesidades a 20 familiares de migrantes con una microempresa en funcionamiento en: planes de negocios, contabilidad y tributación, administración empresarial, mercadeo, manejo y uso de recursos. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.5 Asistir técnicamente a las familias para la elaboración de planes de mejoramiento de las iniciativas existentes. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.6 Implementar un plan de capacitación dirigido a 80 nuevos emprendedores, siendo al menos el 70% de los participantes, mujeres y jóvenes. Los temas de capacitación podrían ser entre otros: participación y liderazgo, planes de negocios, contabilidad y tributación, administración empresarial, mercadeo, manejo y uso de recursos. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.7 Seleccionar 10 emprendimientos en base a viabilidad de las iniciativas. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.8 Dotar de fondos de microcrédito a los 10 emprendimientos cuyos planes de negocios tienen más posibilidades de éxito. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. 4. 9 Asistir técnicamente y realizar el seguimiento de las iniciativas recién financiadas. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. 4.10 Organizar y realizar una feria de promoción de los nuevos emprendimientos y las microempresas fortalecidas. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.11 Implementación del SPME (Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación). | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5. PRESUPUESTO (para proyectos realizados en la Comunitat Valenciana)

| CONCEPTOS |  | Aporte de la Generalitat | Otras aportaciones públicas | Aportación de la entidad solicitante | Otras aportaciones privadas | COSTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Material y suministros fungibles (excluidos costes indirectos) | 3.175,72 |  |  |  | 3.175,72 |
| A.2 | Arrendamiento y transporte de equipos |  |  |  |  |  |
| A.3 | Gastos de publicidad |  |  |  |  |  |
| A.4 | Gastos de personal, incluidos viajes, estancias y dietas | 19.757,12 |  | 4.000 (6000) |  | 23.757,12 |
| A.5 | Evaluación final del proyecto |  |  |  |  |  |
| B.1 | Gastos indirectos | 16.069,83 |  | 5.800 |  | 21869.83 |
| TOTAL GENERAL DE COSTES |  | 39.002,67 |  | 9.800 |  | 48.802,67 |

4.6. PRESUPUESTO (para proyectos realizados en el exterior)

| PRESUPUESTO (en €) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTOS |  |  | Contribuciones exteriores |  |  |  | Contribuciones locales |  |  | COSTE TOTAL |
|  |  |  | Aporte de la Generalitat | Otras aportaciones públicas | Aportación de la entidad solicitante | Otras aportaciones privadas | Aportación del socio local | Otras aportaciones públicas y privadas | Aportaciones valorizadas(*) |  |
| A | COSTES DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | Adquisición y arrendamiento de terrenos o inmuebles |  | 1.240,21 |  |  |  | 531,52 |  |  | 1.771,73 |
| A.2 | Infraestructuras, construcción y reforma de inmuebles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3 | Equipos, material y suministros |  | 42.832,06 |  |  |  | 11.100,38 | 4.213,58 |  | 58.146,03 |
| A.4 | Personal local |  | 115.101,25 |  | 4.000,00 |  | 14.763,57 |  |  | 129.864,82 |
| A.5 | Personal expatriado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.6 | Evaluación final del proyecto |  | 2.696,69 |  |  |  | 1.348,34 |  |  | 4.045,03 |
| TOTAL DE COSTES DIRECTOS (A) |  |  | 161.870,21 |  | 4.000,00 |  | 27.743,81 | 4.213,58 |  | 193.827,61 |
| B |  | COSTES INDIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1 |  | Gastos administrativos de la entidad solicitante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.2 |  | Gastos administrativos del socio local |  |  |  |  | 31.345,69 |  |  | 31.345,69 |
| TOTAL DE COSTES INDIRECTOS (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.345,69 |
| TOTAL GENERAL DE COSTES (A + B) |  |  | 161.870,21 |  | 4.000,00 |  | 59.089,50 | 4.213,58 |  | 225.173,29 |

(* )Se aceptan como parte de las aportaciones locales las valorizaciones sobre terrenos, locales, equipos, materiales y mano de obra de los beneficiarios que estén directamente vinculados a las actividades presupuestadas.