ANNEX III. FORMULARI D'IDENTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA PROJECTES DE CODESENROTLLAMENT 2009

ANEXO III. FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN CONVOCATORIA PROYECTOS DE CODESARROLLO 2009

1. DADES GENERALS / DATOS GENERALES

Ha d’emplenar-ho l’Administració / A rellenar por la Administración

Núm. d’expedient / Nº de Expediente:

ENTIDAD  SOLICITANTE: Cooperación Internacional ONG

TÍTULO DEL PROYECTO: Fortalecimiento del sistema productivo agrícola local desde un enfoque asociativo y de seguridad alimentaria en la zona occidental de Imbabura (Ecuador) y sensibilización de población inmigrante ecuatoriana en Valencia.

PAÍS DE ACTUACIÓN: Ecuador/España

SOCI LOCAL / SOCIO LOCAL: Fundación Esquel

DENOMINACIÓN Y CÓDIGO CAD (5 dígitos): 31120 Desarrollo agrario y 15050 Fortalecimiento de la Sociedad Civil

Fecha prevista de inicio de la ejecución: 15 Julio 2009.

Fecha prevista de finalización de ejecución: 15 Marzo 2011.

Período total de ejecución (en meses): 20 meses.

Coste total del proyecto: 243.174,41 €

Subvención solicitada a la Generalitat: 187.739,98 €

Porcentaje subvención solicitada a la Generalitat: 77,20 %

Otras aportaciones (nombre del cofinanciador e importe total de cada contribución):

- Fundación Esquel: 3.524,59 €

- Cooperación Internacional ONG: 3.000 €

- Beneficiarios: 48.909,84 €

NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA ENTITAT O DE LA PERSONA REPRESENTANTE A TAL EFECTO (en este último caso deberá acreditarse tal representación):

Ricardo Vela Navarro-Rubio, 51.069.083-K

Secretario General

Valencia, 18 de mayo de 2009

2. ENTITAT SOL·LICITANT / ENTIDAD SOLICITANTE

2.1. DENOMINACIÓ SOCIAL (com consta en la targeta del NIF) i ACRÒNIM /

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG – CI

2.2. SEU SOCIAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA: adreça, localitat, codi postal, telèfon, fax, correu electrònic, i nom, cognoms i DNI del representant davant de l’Administració

Dirección: c/ Colón, 72. 9º, 18. 46004 Valencia

Tel. 96 351 83 66

Fax: 96 351 75 84

Delegado Área Territorial Levante: Joaquín Lleó. DNI: 33.453.860-S

Correo electrónico: levante@ciong.org

Representante Legal entidad: Ricardo Vela Navarro-Rubio. DNI: 51.069.083-K

2.3. SEDE SOCIAL CENTRAL (EN CASO DE SER DISTINTA A LA ANTERIOR): dirección, localidad, código postal, teléfono, fax, correo electrónico

Dirección: c/ Núñez Morgado, 3, 3º. 28036 Madrid

Tel.: 91 435 68 07

Fax: 91 431 69 62

Correo electrónico: desarrollo@ciong.org

2.4. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

- Naturaleza jurídica de la entidad: Asociación

- Fecha de constitución: 25 de octubre de 1993

- Fecha de aprobación y última modificación de los estatutos: 17 de septiembre de 2007

- NIF: G - 80829641

- Fecha de inscripción de la entidad en el registro de asociaciones y fundaciones correspondiente: 20 de enero 1994

- Fecha de inscripción de la entidad en el registro de ONGD de la AECID: 22 de noviembre 1999

- Número de socios o miembros de la entidad solicitante:

- en la Comunitat Valenciana: 10

- en el resto del país: 185

- Pertenece a organismos y redes locales, nacionales o internacionales. Especificar:

CONGDE, FONGDCAM, RED ICNET, FEVOCAM, READI.

2.5. NÚMERO DE PERSONAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: en la Comunidad Valenciana y en el resto del país, remunerado y voluntario

Personal Contratado Entidad Solicitante: 48

Personal contratado Área Territorial Levante: 2

Personal voluntario Entidad Solicitante: 8

Personal voluntario Área Territorial Levante: 1

2.6. En cas de realitzar el projecte a través d’una AGRUPACIÓ D’ENTITATS, han d’identificar cada una d’estes. S’inclourà la seua denominació social, NIF i dades de la seu social i de la persona responsable

-

3. SOCIO LOCAL EN EL PAÍS DE EJECUCIÓN (en el caso que el proyecto se realice en el exterior)

3.1. DENOMINACIÓN SOCIAL Y ACRÓNIMO

Fundación Esquel Ecuador - FEE

3.2. NATURALEZA JURÍDICA Y FECHA DE CONSTITUCIÓN

Organización privada sin ánimo de lucro constituida el 31 de agosto de 1990.

3.3. SEU SOCIAL: adreça, localitat, codi postal, país, telèfon, fax i correu electrònic / SEDE SOCIAL: dirección, localidad, código postal, país, teléfono, fax y correo electrónico

Av. República de El Salvador N34-229 y Moscú, Edificio San Salvador, pisos 7 y 8, Casilla Postal 17.07.9013, Quito, ECUADOR.

Teléfono: + (593 2) 2453 800

Fax: + (593 2) 2453 777

Correo electrónico: cyd@esquel.org.ec

4. IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE / IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

4.1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE / DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localització exacta (país, departament, província, municipi)

El proyecto será implementado en Ecuador y en España. En Ecuador la intervención se llevará a cabo en la provincia de Imbabura en los cantones Otavalo y Antonio Ante.

Y en España se llevará a cabo una actividad de sensibilización en la Comunidad Valenciana.

Descripció dels problemes sobre els quals es pretén actuar (màx. 1/3 pàg.)

El fenómeno emigratorio hacia el exterior de los últimos años en Ecuador ha impactado de manera notable no sólo en la situación socio-económica de las familias y comunidades directamente afectadas, sino en el país en su conjunto.

Se han detectado varios problemas relacionados directamente con los procesos migratorios, por lo que, el proyecto pretende actuar específicamente en la reactivación de las economías agrícolas locales de las zonas que se han visto perjudicadas por el abandono de tierras de gran potencial agrícola como resultado de la emigración de los productores hacia el exterior.

Partimos de la premisa de que tanto las familias, como las comunidades directamente afectadas, se han vuelto altamente dependientes de las remesas enviadas desde el exterior por parte de su familiares, que de alguna forma contrarrestan su empobrecimiento, desvinculándose así del tema productivo y alimentando un deseo de migrar también, ya sea para reunirse con los suyos en destino o bien para emprender proyectos emigratorios individuales. Por esta razón, el proyecto pretende incidir en un cambio de la “cultura del recibir” a una “cultura del producir” que permita a esta población encontrar una solución económica alternativa a la emigración. Para este efecto, se pretende brindar oportunidades productivas y de desarrollo económico suscritas en un proceso técnicamente guiado que procure su éxito.

Origen de la iniciativa (màx. 1/3 pàg.)

La iniciativa surge para intentar cubrir algunas de las necesidades que han sido detectadas a través del trabajo realizado en el país, principalmente en la zona de la sierra centro, en el ámbito de las migraciones y el desarrollo.

En los últimos tres años la Fundación Esquel y Cooperación Internacional ONG han trabajado conjuntamente en la implementación de proyectos de Codesarrollo en Ecuador: “Programa de Codesarrollo entre la Sierra Ecuatoriana y Madrid”, “Promoción del desarrollo local a través de iniciativas productivas de grupos indígenas de jóvenes y mujeres en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi” y “Programa de Codesarrollo entre la Provincia de Chimborazo y Madrid”.

En base a los diagnósticos participativos realizados, las investigaciones y las consultas a la sociedad civil, así como también la gran experiencia adquirida en iniciativas anteriores, las dos organizaciones socias han considerado fundamental expandir el trabajo en este tema hacia la provincia de Imbabura que se posiciona como una de las principales exportadoras de migrantes ecuatorianas a la Comunidad Valenciana. Fundación Esquel tiene una importante presencia en la zona donde ha trabajado no sólo en temas de migración y desarrollo en el marco del refugio, sino también en temas de educación y en el ámbito de fortalecimiento de los gobiernos locales. Es por ello, que las condiciones de trabajo son favorables y los gobiernos locales muestran demandas sociales en la temática, y a la vez su total apertura y apoyo para el desarrollo de esta iniciativa. De igual manera se tiene la apertura y apoyo de principio de otros organismos locales como la dirección de educación intercultural bilingüe, organizaciones de la sociedad civil y la población en general.

Breve descripción del proyecto (máx.1/2 pág.)

El proyecto se estructura en cinco componentes fundamentales relacionados entre sí y que tienen que ver con: 1. Fortalecimiento de la economía comunitaria, por medio del asesoramiento técnico productivo; 2. Fomento del asociacionismo para el fortalecimiento de las cadenas productivas; 3.  Implementación de Centros de Beneficio al producto: acopio, manipulación, tratamiento y comercialización de productos agrícolas; 4. Fortalecimiento del tejido social a través de la incidencia en política pública a nivel local; 5. Difusión de información y guías para el pequeño productor en buenas prácticas agrícolas, promoción de la seguridad y soberanía alimentaria y nutrición.

Las actividades de sensibilización serán desarrolladas tanto en Ecuador como en España, en la provincia de Imbabura y en la Comunidad Valencia, mientras que las actividades relacionadas con generación de ingresos serán desarrolladas solamente en Ecuador.

El fortalecimiento de la sociedad civil y los gobiernos locales es fundamental para el desarrollo, por ello, en este proyecto la incidencia en este tema se dirige hacia la creación y/o fortalecimiento de asociaciones de pequeños productores agrícolas de las zonas de intervención y su relación con los gobiernos locales en temas de política pública. Se busca construir un espacio de acercamiento entre las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales. Asimismo, se busca dotar de herramientas técnicas y teóricas como apoyo para la elaboración de planes de trabajo a nivel local, y así apoyar a que los gobiernos comiencen a desarrollar políticas públicas que procuren intervenir en el sector agrícola vinculado al tema migratorio.

En el aspecto económico, supone una estrategia de generación de ingresos basada en la revitalización agrícola de las zonas de intervención, teniendo en cuenta las posibilidades y potencialidades de la provincia y de la zona específicamente. Es importante resaltar que se promoverá la participación de los jóvenes y las mujeres en las actividades realizadas.

Descripción y número de beneficiarios directos e indirectos (máx.1/2 pág.)

CARACTERIZACIÓN: La población beneficiaria directa por cada uno de los cantones intervenidos corresponderá a un porcentaje del total de la población económicamente activa que se dedica a actividades agrícolas, dentro de estos quienes sean activos o potenciales activos de asociaciones.

La población indirecta son los relacionados con los beneficiarios directos, ya sea por relación de parentesco, relación comercial u otro tipo de relacionamiento.

A continuación una tabla explicativa de la determinación de la población beneficiaria.

|  | PEA Agrícola. |  | Porcentaje* | Población muestral beneficiaria. | Población beneficiaria indirecta. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTÓN |  |  |  |  |  |
| ANTONIO ANTE | 1333 |  | 9,4 | 93 | 465 |
| OTAVALO | 4344 |  | 13,1 | 98 | 489 |
| TOTAL: |  |  |  | 191 | 954 |
| * Referente al total provincial Fuente: INEC (Instituto ecuatoriano de estadísticas y censos: www.inen.gov.ec/) |  |  |  |  |  |

EXPLICACIÓN DE CÁLCULO: Se ha tomado el dato de la población económicamente activa de las actividades agrícolas de cada uno de los cantones beneficiarios (la fuente es el Instituto Nacional de estadísticas y censos de Ecuador - INEN, última estadística de 2001). Con esto se ha calculado una muestra con la fórmula estadística: Nm= Nt/((nt-1)*e2+1)), donde Nm es la población muestral, Nt la población total, e es el error muestral que en la fórmula está elevado al cuadrado (esto estadísticamente es aceptable hasta un 10%), de esta manera se ha calculado una población beneficiaria, tomando en cuenta un error porcentual del 10%

La población indirecta se calcula en base de un promedio de 5 miembros relacionados a los beneficiarios directos, fundamentalmente los familiares.

4.2. MATRIU DE PLANIFICACIÓ / MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

| OBJETIVO GENERAL. | Indicadores objetivamente verificables | Fuentes de verificación | Hipótesis |
| --- | --- | --- | --- |
| Promover el desarrollo económico territorial, fomentando la optimización del área agrícola de tres cantones de la provincia de Imbabura para elevar las condiciones de vida de la población e incidir en la reducción de las emigraciones económicas. | « Se han incrementado las condiciones económicas agrícolas de productores asociados, de productos alimenticios con condiciones nutricionales importantes. « Se ha disminuido en al menos un 2% anual el flujo emigratorio al finalizar el proyecto, analizado y validado entre los registros e informes territoriales de migración. | « Informe final de evaluación general del proyecto posterior a culminación de la intervención. « Informes territoriales de migración. | « Situación política, económica y social a nivel local, nacional y mundial, permisible al desarrollo de acciones del proyecto. « Situación climática permisible al desarrollo de acciones del proyecto. |
| OBJETIVO ESPECIFICO. |  |  |  |
| Generar y/o fortalecer los espacios productivos agrícolas en los cantones de Otavalo y Antonio Ante para el auto consumo y comercialización de la población beneficiaria desde un enfoque de asociacionismo y seguridad y soberanía alimentaria como medio de desarrollo local que incida en la reducción de las emigraciones económicas hacia el exterior. | « Al finalizar la intervención, se ha generado y/o fortalecido al menos cuatro espacios productivos agrícolas en los cantones de Otavalo y Antonio Ante que han mejorado las condiciones económicas y de vida de la población beneficiaria. « Al finalizar la intervención, se han generado y/o fortalecido algunos procesos organizativos locales. « Al final de la intervención, se han Implementado Centros de Beneficio al producto agrícola. « Al finalizar la intervención, se ha difundido temas de seguridad y soberanía alimentaria de los pobladores de la zona. « Al finalizar la intervención, la población beneficiaria ha encontrado en la producción agrícola oportunidades de desarrollo económica alternativas a la emigración. | Informes técnicos y generales de avance y finalización del proyecto. | « Estabilidad política y económica a nivel nacional y local. « Voluntad política de autoridades locales permite el buen desenvolvimiento de la intervención. |
| RESULTADOS |  |  |  |
| R1. Se ha brindado asesoramiento técnico en el ámbito productivo enfocado en fortalecer las actividades agrícolas territoriales en las zonas de intervención. | « Al menos 180 pobladores de las zonas de intervención han sido asesorados técnicamente en tanto a fortalecer sus actividades agrícolas en las zonas de intervención, al finalizar el proyecto. « Al menos 2 organizaciones productivas, han sido promovidas y asesoradas técnicamente en fortalecimiento organizacional. | « Informe de avance de actividades y finalización de la intervención. « Lista de participantes. «Memoria escrita y/o audiovisual de asistencia a actividades. « Materiales utilizados y producidos en las actividades. | « Sistema político favorable al desarrollo de actividades. « Actividades cotidianas y de supervivencia de la población no afectan el buen desarrollo de estas actividades. |
| R2. Se ha fortalecido el tejido social, mediante la promoción del asociacionismo para la creación y/o reactivación de cadenas de valor productivas e incidencia en políticas públicas a nivel local. | « Al menos 2 asociaciones agrícolas locales creadas y/o fortalecidas. « Al menos1 cadena productiva de la zona de intervención del proyecto activadas y funcionales al finalizar el proyecto. | « Informe de actividades de avance y finalización de la intervención. « Memoria fotográfica y/o audiovisual de las actividades. « Documento memoria sobre cadenas productivas de la zona. | « Sistema político favorable al desarrollo de actividades. « Factibilidad y voluntad social para asociarse. « No existen intereses de terceros por el no asociacionismo y desarrollo de las cadenas de consumo locales. |
| R3. Se han gestionado Centros de Beneficio al Producto para el acopio, manipulación tratamiento y comercialización de productos agricolas. | « Al menos 1 Centro de Beneficio al Producto implementado en las zonas de intervención al finalizar el proyecto. | « Informe de actividades de avance y finalización de la intervención. « Documentación legal de constitución de estos centros. « Memoria fotográfica y/o audiovisual de acciones. | « Administración política local estable permite el buen desarrollo de estas acciones. « Prácticas sociales locales facilitan el buen desarrollo de estos espacios. « Factores climático y medioambientales facilitas el normal desarrollo agrícola en las zonas de intervención. |
| R4. Se han gestionado centros de información y guía al pequeño productor en buenas prácticas agrícolas y de comercialización, promoción de agregación de valor y transformación de las materias primas. | « Al menos 1 centro de información de buenas prácticas agrícolas y comercialización implementados en la zona de intervención al finalizar el proyecto. |  |  |
| R5. Se ha promovido la producción de alimentos de calidad con alto valor nutricional y se ha informado sobre la optimización de su utilización (seguridad y soberanía alimentaria). | « Al menos 40 familias de las zonas de intrevención, han mejorado sus procesos de cultivo y también sus prácticas alimenticias y nutricionales al finalizar el proyecto. | « Informe de actividades de avance y finalización de la intervención. « Memoria fotográfica y/o audiovisual de encuestros alimenticios comunitarios. « Materiales escritos, audio visuales elaborados para trabajar el tema. | « Prácticas culturales de la población permiten el desarrollo de estas actividades. « Actividades cotidianas de la población permiten el buen desarrollo de las actividades planificadas. « Factores climáticos y medioambientales permiten el buen desarrollo de las actividades. |
| ACTIVIDADES | RECURSOS E INSUMOS | COSTES | Hipótesis |
| R1. Se ha brindado asesoramiento productivo enfocado en fortalecer las actividades agrícolas territoriales en las zonas de intervención. |  |  |  |
| R1. A1. Desarrollar asesorías técnicas in situ (días de campo, prácticas demostrativas, asistencias técnicas). | Gastos administraivos, personal, especios físicos, metodologías, materiales y otros insumos de soporte técnico, viáticos de desplazamiento, refrigerios. | 24.823,8 | « Buena aceptación y nivel de participación de los pobladores en actividades propuestas. « Costes de insumos para desarrollo de acciones se mantienen estables. |
| R1. A2. Organizar encuentros de intercambio de experiencias y sapiencias entre los agricultores de la zona de intervención del proyecto con otras zonas de iguales características productivas. | Personal, metodologías, gastos administrativos, herramientas tecnológicas, insumos y soportes de oficina, viáticos de desplazamiento. | 10.592,0 |  |
| R1. A3. Desarrollar materiales impresos de apoyo al desarrollo de buenas prácticas agrícolas, por ejemplo una (guía de prácticas agrícolas enfocada en difundir estas experiencias y prácticas recogidas desde las asesorías técnicas y los encuentros de intercambio de experiencias, calendarios agro festivos, guía de manejo de “chacras”, etc.) | Personal especializado, insumos tecnológicos. | 5.865,7 |  |
| R1. A4. Implementar Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación. | Personal, gastos administrativos, herramientas de recolección y evaluación de información, insumos y soportes de oficina. | 3.406,7 |  |
| R2. Se ha fortalecido el tejido social, mediante la promoción del asociacionismo para la creación y/o reactivación de cadenas de valor productivas e incidencia en políticas públicas a nivel local. |  |  |  |
| R2. A1. Formular participativamente esquemas de administración y organización acordes con las características de las poblaciones locales. | Personal, metodologías, gastos administrativos, herramientas tecnológicas, insumos y soportes de oficina, viáticos de desplazamiento. | 15586,54 | « Buena adhesión y participación de la población en actividades. « Factibilidad social de asociación. « Autoridades locales apoyan procesos. « La población beneficiaria participa favorablemente en el desarrollo de as cadenas productivas zonales. |
| R2. A2. Desarrollar diálogos entre los participantes de las asociaciones que converjan en un compromiso y empoderamiento de permanencia y trabajo en las zonas de intervención. | Personal, metodologías, gastos administrativos, herramientas tecnológicas, insumos y soportes de oficina, viáticos de desplazamiento. | 7853,03 |  |
| R2. A3. Asesorar técnicamente y crear herramientas para fortalecer el posicionamiento de las organizaciones de base social y vincularlas a los gobiernos locales con fines de desarrollo conjunto de políticas públicas. | Personal, insumos y soportes de oficina y tecnológicos, insumos y soportes de cpnstrucción colectiva de procesos. | 10703,52 |  |
| R2. A4. Identificar las potenciales cadenas productivas de las zonas de intervención a ser constituidas y/o fortalecidas. | Personal, gastos administrativos, herramientas de recolección y evaluación de información, insumos y soportes de oficina. | 5017,83 |  |
| R2. A5. Dotar de asesoría técnica para generar y/o revitalizar las cadenas productivas en las zonas de intervención, trabajo a desarrollar con las asociaciones logradas. |  | 9464,18 |  |
| R2. A6. Acompañar técnicamente el desarrollo de las cadenas productivas. |  | 5017,83 |  |
| R2. A7. Implementar Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación. | Personal, gastos administrativos, herramientas de recolección y evaluación de información, insumos y soportes de oficina. | 3406,68 |  |
| R3. Se han gestionado centros de acopio, tratamiento y comercialización. |  |  |  |
| R3. A1. Brindar soporte técnico - educativo sobre manejo de Centros de Beneficio al Producto. | Gastos administraivos, personal, especios físicos, metodologías, materiales y otros insumos de soporte técnico, viáticos de desplazamiento, refrigerios. | 9588,11 | « Población receptiva al desarrollo de las acciones. « Actividades cotidianas de los pobladores no impiden el desarrollo de acciones del proyecto. « Existe apoyo constante de autoridades. « Costes de insumos se mantienen estables. « Existe estabilidad legislativa que facilita implementación de estas acciones del proyecto. |
| R3. A2. Implementación de Centros de Beneficio al Producto. | Personal, gastos administrativos, herramientas de recolección y evaluación de información, insumos y soportes de oficina. | 25633,57 |  |
| R3. A3. Acompañar técnicamente a la implementación y el funcionamiento de los Centros de Beneficio al Producto. |  | 5141,76 |  |
| R3. A4. Implementar operativamente Centros de Beneficio al Producto |  | 5141,76 |  |
| R3. A5. Generar capacidades entre el grupo de manejo de centro beneficio al producto, en tanto al mercadeo de productos y alianzas efectivas de comercialización con grupos de socios compradores permantes. | Gastos administraivos, personal, especios físicos, metodologías, materiales y otros insumos de soporte técnico, viáticos de desplazamiento, refrigerios. | 10496,96 |  |
| R3. A6. Implementar Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación. | Personal, gastos administrativos, herramientas de recolección y evaluación de información, insumos y soportes de oficina. | 3406,68 |  |
| R4. Se han gestionado centros de información y guía al pequeño productor en buenas prácticas agrícolas y de comercialización, de promoción de agregación de valor y transformación de las materias primas. |  |  |  |
| R4. A1. Brindar soporte técnico - educativo sobre manejo de centros de información de prácticas y comercialización de productos e insumos agrícolas. | Gastos administraivos, personal, especios físicos, metodologías, materiales y otros insumos de soporte técnico, viáticos de desplazamiento, refrigerios. | 8514,01 | « Población receptiva al desarrollo de las acciones. « Actividades cotidianas de los pobladores no impiden el desarrollo de acciones del proyecto. « Existe apoyo constante de autoridades. « Costes de insumos se mantienen estables. « Existe estabilidad legislativa que facilita implementación de estas acciones del proyecto. |
| R4. A2. Implementación de centros de información y guía al pequeño productor en buenas prácticas y comercialización de productos e insumos agrícolas. | Personal, gastos administrativos, herramientas de recolección y evaluación de información, insumos y soportes de oficina. | 8166,02 |  |
| R4. A3. Acompañar técnicamente a la implementación y el funcionamiento de los centros. |  | 4067,66 |  |
| R4. A4. Implementar operativamente centros de información y guía de buenas prácticas agrícolas y comercialización de productos e insumos agrícolas. |  | 4067,66 |  |
| R4. A5. Implementar Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación. | Personal, gastos administrativos, herramientas de recolección y evaluación de información, insumos y soportes de oficina. | 3406,68 |  |
| R5. Se ha promovido la producción de alimentos de alto valor nutricional y se ha informado sobre la optimización de su elaboración como alimentos (seguridad y soberanía alimentaria). |  |  |  |
| R5. A1. Brindar soporte técnico – educativo sobre cultivo, producción y tratamiento de productos sanos y de calidad, enfocados a ejercer soberanía alimentaria familiar y local. | Gastos administraivos, personal, especios físicos, metodologías, materiales y otros insumos de soporte técnico, viáticos de desplazamiento, refrigerios. | 13471,39 | « Población receptiva al desarrollo de las acciones. « Actividades cotidianas de los pobladores no impiden el desarrollo de acciones del proyecto. « Existe apoyo constante de autoridades. « Costes de insumos se mantienen estables. «Existe estabilidad legislativa que facilita implementación de estas acciones del proyecto. « Existe apoyo de los gobiernos locales para el desarrollo de actividades. |
| R5. A2. Realizar encuentros dentro de las comunidades beneficiarias para fomentar la educación nutricional, a través de ejemplificaciones de prácticas culinarias locales e intercambios de recetas, vinculando a estas actividades a los productores asociados. | Gastos administraivos, personal, especios físicos, metodologías, materiales y otros insumos de soporte técnico, viáticos de desplazamiento, refrigerios. | 10992,70 |  |
| R5.A3. Difundir información sobre buenas prácticas nutricionales y el desarrollo de los encuentros planificados en el marco del proyecto, a través de medios de comunicación escritos y orales. | Personal especializado, insumos tecnológicos. | 6685,37 |  |
| R4. A4. Implementar Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación. | Personal, gastos administrativos, herramientas de recolección y evaluación de información, insumos y soportes de oficina. | 3406,68 |  |
| Actividades de sensibilización en Valencia con población inmigrante ecuatoriana en relación a la mejora en el tratamiento de las remesas | Personal, gastos administrativos, material de papelería, espacios físicos. | 1500,00 |  |

4.4. CRONOGRAMA D’ACTIVITATS

| AÑO |  | Primer año |  |  |  | Segundo año |  |  |  | Tercer año |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIMESTRE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIVIDADES | FINANCIADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1. A1. Desarrollar asesorías técnicas in situ (días de campo, prácticas demostrativas, asistencias técnicas). | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1. A2. Organizar encuentros de intercambio de experiencias y sapiencias entre los agricultores de la zona de intervención del proyecto con otras zonas de iguales características productivas. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1. A3. Desarrollar materiales impresos de apoyo al desarrollo de buenas prácticas agrícolas, por ejemplo una (guía de prácticas agrícolas enfocada en difundir estas experiencias y prácticas recogidas desde las asesorías técnicas y los encuentros de intercambio de experiencias, calendarios agro festivos, guía de manejo de “chacras”, etc.) | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1. A4. Implementación Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2. A1. Formular participativamente esquemas de administración y organización acordes con las características de las poblaciones locales. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2. A2. Desarrollar diálogos entre los participantes de las asociaciones que converjan en un compromiso y empoderamiento de permanencia y trabajo en las zonas de intervención. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2. A3. Asesorar técnicamente y crear herramientas para fortalecer el posicionamiento de las organizaciones de base social y vincularlas a los gobiernos locales con fines de desarrollo conjunto de políticas públicas. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2. A4. Identificar las potenciales cadenas productivas de las zonas de intervención a ser constituidas y/o fortalecidas. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2. A5. Dotar de asesoría técnica para generar y/o revitalizar las cadenas productivas en las zonas de intervención, trabajo a desarrollar con las asociaciones logradas. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2. A6. Acompañar técnicamente el desarrollo de las cadenas productivas. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2. A7. Implementar Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3. A1. Brindar soporte técnico - educativo sobre manejo de centros de acopio y comercialización. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3. A2. Dotar con fondos para la implementación de centros de acopio y comercialización. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3. A3. Acompañar técnicamente a la implementación y el funcionamiento de los centros. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3. A4. Implementar operativamente centros de acopio y comercialización. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3. A5. Generar capacidades entre el grupo de manejo de centro de acopio y comercialización, en tanto al mercadeo de productos y alianzas efectivas de comercialización con grupos de socios compradores permantes. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3. A6. Implementar Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación. | Generalitat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4. A1. Brindar soporte técnico - educativo sobre manejo de centros de información de prácticas y comercialización de productos e insumos agrícolas. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4. A2. Dotar con fondos para la implementación de centros de información y guía al pequeño productor en buenas prácticas y comercialización de productos e insumos agrícolas. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4. A3. Acompañar técnicamente a la implementación y el funcionamiento de los centros. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4. A4. Implementar operativamente centros de información y guía de buenas prácticas agrícolas y comercialización de productos e insumos agrícolas. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4. A5. Implementar Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5. A1. Brindar soporte técnico – educativo sobre cultivo, producción y tratamiento de productos sanos y de calidad, enfocados a ejercer soberanía alimentaria familiar y local. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5. A2. Realizar encuentros dentro de las comunidades beneficiarias para fomentar la educación nutricional, a través de ejemplificaciones de prácticas culinarias locales e intercambios de recetas, vinculando a estas actividades a los productores asociados. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5.A3. Difundir información sobre buenas prácticas nutricionales y el desarrollo de los encuentros planificados en el marco del proyecto, a través de medios de comunicación escritos y orales. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5. A4. Implementar Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación. | Generalitat Valenciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6. PRESSUPOST (per a projectes realitzats a l’exterior) / PRESUPUESTO (para proyectos realizados en el exterior)

| CONCEPTES / CONCEPTOS |  | Contribucions exteriors / Contribuciones exteriores |  |  |  | Contribucions locals /Contribuciones locales |  |  | COST TOTAL / COSTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aportació de la Generalitat / Aporte de la Generalitat | Altres aportacions públiques / Otras aportaciones públicas | Aportació de la institució sol·licitant / Aportación de la institución solicitante | Altres aportacions privades / Otras | Aportació del soci local / Aportación del socio local | Altres aportacions públiques i privades / Otras aportaciones públicas y privadas | Aportacions valorades / Aportaciones valorizadas(*) |  |
|  |  |  |  |  | aportaciones privadas |  |  |  |  |
| A | COSTOS DIRECTES / COSTES DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | Adquisició i arrendament de terrenys o immobles / Adquisición y arrendamiento de terrenos o inmuebles |  |  |  |  |  | 48.909,84 |  | 48.909,84 |
| A.2 | Infraestructures, construcció i reforma d’immobles / Infraestructuras, construcción y reforma de inmuebles |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| A.3 | Equips, material i subministraments / Equipos, material y suministros | 40.838,21 |  |  |  | 3.524,59 |  |  | 44.362,80 |
| A.4 | Personal local / Personal local | 126.258,93 |  |  |  | 0,00 |  |  | 126.258,93 |
| A.5 | Personal expatriat / Personal expatriado |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| A.6 | Avaluació final del projecte / Evaluación final del proyecto | 3.754,79 |  |  |  |  |  |  | 3.754,79 |
| A.7. | Sensibilització / Sensibilización | 1. 877,00 |  |  |  |  |  |  | 1. 877,00 |
| TOTAL DE COSTOS DIRECTES (A) / TOTAL DE COSTES DIRECTOS (A) |  | 172.728,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.524,59 | 48.909,84 | 0,00 | 225.163,35 |
| B | COSTOS INDIRECTES / COSTES INDIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1 | Gastos administratius de la institució sol·licitant / Gastos administrativos de la institución solicitante | 15.011,05 |  | 3.000,00 |  |  |  |  | 18.011,05 |
| B.2 | Gastos administratius del soci local / Gastos administrativos del socio local | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTES (B) / TOTAL DE COSTES INDIRECTOS (B) |  | 15.011,06 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.011,06 |
| TOTAL GENERAL DE COSTOS (A + B) TOTAL GENERAL DE COSTES (A + B) |  | 187.739,99 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.524,59 | 48.909,84 | 0,00 | 243.174,41 |