GUIA BASICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS BAJO EL ENFOQUE DEL MARCO LOGICO

2001

CONTENIDOS

1. Introducción al Marco Lógico					3

2. Fase 1 : Análisis de Situación					4

2.1. Qué es el Análisis de Situación				4

2.2. Análisis de los Involucrados					4

2.3. Análisis de Problemas						5

2.4. Análisis de Objetivos						7

2.5. Análisis de las Alternativas					9

3. Fase 2 : Planificación del Proyecto 				11

3.1. Matriz del Marco Lógico					11

3.1.1 Objetivo de Desarrollo				14

3.1.2. Objetivo Especifico					14

3.1.3. Resultados Esperados				15

3.1.4. Actividades						15

3.1.5. Supuestos						16

3.1.6. Indicadores						16

3.1.7. Medios de Verificación				17

3.2. Plan de Ejecución						17

4. Lista de verificación del diseño					18

1. Introducción al Marco Lógico

El Marco Lógico fue desarrollado en por la USAID como una herramienta para ayudar a conceptualizar un proyecto y a analizar sus premisas. Desde el desarrollo del Marco Lógico, éste ha sido adoptado, con varias adaptaciones (ZOPP de GTZ por ejemplo), por un gran número de organizaciones de desarrollo, locales e internacionales.

El marco lógico es por tanto una herramienta dinámica que nos permite conceptualizar, planificar, ejecutar y evaluar (ex-ante y ex-post) proyectos, introduciendo modificaciones a lo largo del ciclo del proyecto.

Las principales ventajas de la utilización de este método son :

- Nos permite unificar la terminología y por tanto, facilitar la comunicación interna y externa,

- Nos suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto,

- Nos proporciona una estructura para concentrar, en un solo cuadro, la información más importante sobre un proyecto,

- Nos permite establecer los objetivos deseables con base en los intereses de aquellos involucrados que se relacionan con el desarrollo del proyecto

- Nos permite interrelacionar factores internos del proyecto con factores externos y,

- Nos permite clarificar las relaciones lógicas en el plan del proyecto, incluyendo la definición de los indicadores que permiten medir el éxito del proyecto, de los medios a través de los cuales se puede verificar el cumplimiento de los objetivos o resultados del proyecto, de los  riesgos que podrían impedir la realización de los objetivos del proyecto y de los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto.

En resumen, el Marco Lógico facilita un análisis de las interrelaciones existentes entre los insumos, las actividades, los resultados, el objetivo específico del proyecto y el objetivo de desarrollo del mismo.

2. Fase 1 : Análisis de Situación

2.1.  Qué es el Análisis de Situación ?

El Análisis de Situación tiene como fin determinar el estado de un problema específico.

El Análisis de Situación pasa por 4 fases que son :

1. Análisis de Involucrados : nos permite identificar a las personas, grupos e instituciones que se relacionan con el proyecto, recopilamos sus opiniones y sus puntos de vista sobre la problemática general que se está tratando con el proyecto.

2. Análisis de Problemas : nos permite presentar un mapa general de las relaciones causa-efecto de un problema general en un sector y describir los argumentos que integran a la problemática.

3. Análisis de Objetivos : nos permite identificar los objetivos que podrían alcanzarse si lograran solucionarse los argumentos de la problemática.

4. Análisis de Alternativas : nos permite identificar las posibles acciones que podrían desarrollarse para solucionar los argumentos de la problemática y seleccionar aquellas alternativas más viables, que son las que integrarán al proyecto.

2.2. Análisis de los Involucrados

El Análisis de los Involucrados o Participantes nos permite describir las características e interacciones que existen entre los grupos que intervienen directa o indirectamente en la problemática para la cual buscamos una solución a través del proyecto.

Para cada grupo de involucrados, el análisis nos permite comprender :

- Los intereses específicos del grupo con respecto a la problemática identificada

- La percepción que estos grupos tienen sobre los problemas relacionados con la problemática identificada

- Los recursos (políticos, legales, humanos, financieros, etc.) de que estos grupos disponen para contribuir a resolver dicha problemática

- Los compromisos y conflictos existentes o potenciales entre los grupos

Del análisis de los  involucrados, derivamos los participantes del proyecto.

Tomemos el caso de un proyecto que busca enfrentar la problemática de la grave situación de la educación infantil en una comunidad X. El análisis de los involucrados podría derivar, de forma general, en la siguiente matriz simplificada:

| Participantes directos | Participantes Indirectos | Excluidos | Perjudicados |
| --- | --- | --- | --- |
| Niños/ niñas en edad escolar | Familias Maestros | x | Empresarios que emplean a niños/as |

Este análisis es preliminar, puesto que una vez que seleccionemos una alternativa concreta de intervención frente al problema, puede variar para incorporar a nuevos actores.

2.3. Análisis de Problemas

El Análisis de los Problemas es una etapa crucial en el desarrollo del marco lógico, pues condiciona el resto del proceso, por ello, debemos prestar mucha atención a la identificación y orden de los problemas.

Este análisis se realiza con base en la información recopilada de los diversos involucrados, incluyendo las opiniones de los miembros de nuestro equipo de formulación. A partir de dicha información (y de la información situacional recopilada en fases previas al diseño), identificamos los problemas principales que actualmente se presentan en el ámbito de influencia del proyecto.

Los problemas identificados se ordenan en un Arbol de Problemas, que constituye una herramienta visual muy importante para entender la problemática que buscamos resolver. (Se recomienda utilizar tarjetas en la elaboración de los árboles).

Los problemas existentes  se redactan como un estado indeseable o negativo, el problema no es la ausencia de una solución sino un estado negativo existente. Por ejemplo, un problema no se define como « NO hay pesticidas en la zona », sino como « parte de la cosecha se pierde », no se define como « NO hay aulas suficientes », sino como « niños/as hacinados en la escuela»

En el Arbol de Problemas, partimos de un problema central y vamos derivando causas y efectos del mismo. En el árbol se expresan las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación a la problemática que les preocupa. Estas condiciones negativas se van integrando al árbol y se acomodan en distintos niveles, algunos como causas (sobre el problema central) y otros como efectos (bajo el problema central).

PROBLEMA CENTRAL

EFECTO 1

EFECTO 2

EFECTO 3

CAUSA 1

CAUSA 2

CAUSA 3

EFECTOS

CAUSAS

EL ARBOL DE PROBLEMAS

EJEMPLO DE ARBOL DE PROBLEMAS

El ejemplo se aplica a un proyecto que busca atender las necesidades de la educación infantil en una comunidad X

EFECTOS

CAUSAS

Edificio en malas condiciones

Personal infuciente

Desnutrición

Deficiente atención sanitaria

Consumo de agua en malas condiciones

Malas comunicaciones

Enorme disperción de la población

Altas tasas de analfabetismo infantil

Situaciones de exclusión y marginalidad

Difícil inserción laboral

Altos niveles de fracaso escolar

Muchos niños/as no asisten a la escuela

Profesores/as mal formados/as y sin motivación

Los niños/as  se encuentran hacinados

Materiales escolares escasos e inadecuados

Malas condiciones psico-físicas de muchos niños/as

Gran incidencia de enferemedades infantiles

Difícil acceso a la escuela

Los niños/as realizan actividades productivas

Padres  no tienen interés en  escolarizar a sus hijos/as

2.4. Análisis de Objetivos

Esta fase considera que la solución de cada problema del árbol anterior constituye un objetivo o una situación deseable, por ello se conoce como análisis de objetivos o soluciones.

El análisis de objetivos es una fase en la que convertimos los problemas del Arbol de Problemas en soluciones, es decir en objetivos del proyecto como parte de la etapa inicial de diseñar una respuesta.

El análisis de objetivos se concreta en un Arbol de Objetivos, en el cual transformamos todos los problemas y los enunciamos en un estado positivo. Es decir que cada problema identificado se redacta de manera como si ya estuviera solucionado, conservando su lugar dentro del árbol.

Las condiciones que en el árbol de problemas aparecían relacionados como causas y efectos, ahora aparecerán relacionados como medios y fines.

EL ARBOL DE OBJETIVOS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 1

OBJETIVO  2

OBJETIVO  3

FINES

MEDIOS

OBJETIVO CENTRAL

EJEMPLO DE ARBOL DE OBJETIVOS

El ejemplo se aplica a un proyecto que busca atender las necesidades de la educación infantil en una comunidad X

Edificio escolar rehabilitado

Incrementado el personal

Desnutrición

Mejorada la atención sanitaria

Estimulado consumo de agua en buenas condiciones

Establecido un sistema de transporte escolar

Enorme disperción de la población

Mejorada la situación educativa infantil en la comunidad X

Disminuidas situaciones de exclusión y marginalidad

Incrementadas las posibilidades de  inserción laboral

Reducidos los niveles de fracaso escolar

Incrementada la asistencia de los niños/as a la escuela

Profesores /as suficien-temente formados y  motivados

Los niños /as se encuentran

adecuadamente distribuidos por grados

Materiales escolares  abundantes y de acuerdo a las características de los niños/as

Malas condiciones psico-físicas de muchos niños/as

Reducida la  incidencia de enferemedades infantiles

Facilitado acceso a la escuela

Los niños/as realizan actividades productivas

Aumentado el interés de los padres en  escolarizar a sus hijos/as

FINES

MEDIOS

2.5. Análisis de las Alternativas

Las alternativas de solución a la problemática se encuentran en el árbol de objetivos, ya que si desarrollamos cada uno de los medios (objetivos bajo el objetivo central) identificados posibilitará el logro de los objetivos que se encuentran en un nivel superior. Así, cada medio identificado puede convertirse en un resultado concreto del proyecto.

El Arbol de Objetivos por lo general nos muestra varios medios (objetivos bajo el objetivo central) que pueden contribuir a solucionar el problema (sobre el objetivo central). Como nuestros recursos y capacidades son limitadas, es importante delimitar qué alternativas, dentro de la gama ofrecida por el árbol, podemos efectivamente realizar en términos de costo/beneficio.

Para decidir qué alternativa escogemos, vamos englobando grupos de objetivos dentro del Arbol y analizando su viabilidad. Para ello, puede sernos útil la siguiente matriz :

| Alternativas Criterios de valoración posibles | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 | Alternativa 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos materiales disponibles |  |  |  |  |
| Recursos humanos disponibles |  |  |  |  |
| Tiempo |  |  |  |  |
| Adecuación a prioridades institucionales |  |  |  |  |
| Riesgos |  |  |  |  |
| Impactos esperados |  |  |  |  |
| Viabilidad sociocultural |  |  |  |  |
| Viabilidad ambiental |  |  |  |  |
| Viabilidad económica |  |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |  |

Análisis de Alternativas

FINES

MEDIOS

OBJETIVO CENTRAL

(Se convierte en Objetivo Específico

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

(Se convierte en Objetivo de Desarrollo)

OBJETIVO 3

OBJETIVO 1

(Se convierte en Resultado Esperado)

OBJETIVO 2

OBJETIVO  3

Alternativa 1

EJEMPLO DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS

El ejemplo se aplica a un proyecto que busca atender las necesidades de la educación infantil en una comunidad X

Una alternativa escogida en nuestro ejemplo podría ser la siguiente :

Edificio escolar rehabilitado

Incrementado el personal

Desnutrición

Mejorada la atención sanitaria

Estimulado consumo de agua en buenas condiciones

Establecido un sistema de transporte escolar

Enorme disperción de la población

Mejorada la situación educativa infantil en la comunidad X

Disminuidas situaciones de exclusión y marginalidad

Incrementadas las posibilidades de  inserción laboral

Reducidos los niveles de fracaso escolar

Incrementada la asistencia de los niños/as a la escuela

Profesores /as suficien-temente formados y  motivados

Los niños /as se encuentran

adecuadamente distribuidos por grados

Materiales escolares  abundantes y de acuerdo a las características de los niños/as

Malas condiciones psico-físicas de muchos niños/as

Reducida la  incidencia de enferemedades infantiles

Facilitado acceso a la escuela

Los niños/as realizan actividades productivas

Aumentado el interés de los padres en  escolarizar a sus hijos/as

FINES

MEDIOS

3. Fase 2 : Planificación del Proyecto

3.1. Matriz del Marco Lógico

El marco lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro, que sigue un orden/jerarquía vertical y horizontal :

|  | Resumen Narrativo | Indicadores Objetivamente Verificables | Fuentes de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de Desarrollo |  |  |  |  |
| Objetivo Especifico |  |  |  |  |
| Resultados Esperados |  |  |  |  |
| 1 2 Actividades |  |  |  |  |

1

&²	Lógica Vertical : Inferencia causal que postula lo siguiente,

Si se llevan a cabo estas Actividades, entonces se obtendrán los Resultados Esperados

Si se obtienen estos Resultados Esperados, entonces se alcanzará el Objetivo Específico del proyecto

Si se alcanza el Objetivo Específico del proyecto, entonces se contribuirá a alcanzar el Objetivo de Desarrollo del proyecto

2

Lógica Horizontal: postula lo siguiente,

Si llevamos a cabo estas Actividades y los supuestos se confirman, entonces se pueden lograr los Resultados Esperados

Si los supuestos de los Resultados Esperados se cumplen, entonces se puede alcanzar el Objetivo Específico

Si los supuestos del Objetivo Específico se cumplen, entonces se puede contribuir a alcanzar el Objetivo de Desarrollo del proyecto

COMO LLENAR LA MATRIZ ?

Es recomendable llenar la matriz según el esquema siguiente, lo que nos permitirá ir verificando la lógica horizontal y vertical de la matriz. Otra forma de hacerlo es empezar por las columnas 1 y 4, dejando las columnas 2 y 3 para el final.

|  | Resumen Narrativo | Indicadores Objetivamente Verificables | Fuentes de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General | 1 Inicio | 5 | 6 | 14 |
| Objetivo Especifico | 2 | 7 | 8 | 13 |
| Resultados Esperados | 3 | 9 | 10 | 12 |
| Actividades | 4 | 15 | 16 Fin | 11 |

EJEMPLO DE MATRIZ DE MARCO LOGICO

Para nuestro ejemplo, en que el proyecto busca atender las necesidades de la educación infantil en una comunidad X :

|  | Resumen Narrativo | Indicadores Objetivamente Verificables | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de Desarrollo | Mejorar la situación educativa infantil en la comunidad X | 1.1. Al menos el 75% de los alumnos egresados de la escuela rehabilitada sabe leer y escribir correctamente en último año del proyecto : año 3 | 1.1. Pruebas orales y escritas de comprensión y expresión realizadas por el Comité Pedagógico sobre una muestra representativa | El apoyo público y gubernamental se mantiene |
| Objetivo Especifico | Reducir los niveles de fracaso escolar entre la población infantil escolarizada en la comunidad X | 1. Al menos aumenta en un 30% el número de aprobados en los exámenes finales del año 2 | 1. Actas oficiales de calificaciones del centro educativo | El trabajo infantil en la zona se mantiene en las dimensiones existentes Los temas educativos continúan siendo una prioridad en las comunidades |
| Resultados Esperados | 1. Profesorado suficientemente formado y motivado 2. Los niños/niñas se encuentran adecuadamente distribuidos por grados 3. Existen materiales escolares abundantes y de acuerdo a las características culturales de los niños | 1.1. Los maestros/as del centro escolar superan con éxito un curso de adaptación pedagógica en el año 1 1.2. Se realizan un mínimo de 10 salidas pedagógicas fuera del aula durante el año 2 2.1. Los niños/niñas escolarizados se encuentran divididos por grupos de edad y conocimientos no superiores a 40 alumnos por aula, en el año 2 2.2. Se contratan 2 nuevos profesores para la escuela en el año 1 2. Cada niño/a escolarizado recibe a comienzos del año 2 una cartilla y un juego de material escolar aprobado por el Ministerio de Educación | 1.1. Informe de los responsables pedagógicos del curso 1.2. Informes de los profesores/As de la escuela 2.1. Informe del Supervisor de Educación 2.2. Copias de los contratos laborales 3. Registros del MEC | Las condiciones psicofísicas de los alumnos/as no empeoran Los métodos formativos resultan adecuados a las características de los niños/as Los padres apoyan las innovaciones pedagógicas Se establecen relaciones de colaboración entre los antiguos y los nuevos profesores/as |
| Actividades |  | Recursos | Costos |  |
|  | 1.1. Curso de adaptación pedagógica para los profesores/AS del centro educativo 1.2. Establecimiento de un sistema de incentivos económicos para los profesores/as 1.3. Cancelación de los incentivos a los profesores 2.1. Diseño y ejecución de las obras de remodelación en la escuela 2.2. Contratación de 2 profesores de apoyo 3.1. Elaboración e impresión de los materiales didácticos 3.2. Adquisición del material escolar 4.1. Administración, seguimiento y evaluación | 1.1. Docentes, infraestructura, materiales, viáticos 1.2. Comisión encargada del sistema 1.3. Gestión, presupuesto 2.1. Arquitectos, permisos legales, materiales, maquinaria, mano de obra 2.2. Salarios 3.1. Salarios, impresión 2000 ejemplares 3.2. 400 cuadernos, 50 pupitres, 100 pizarras 4.1. Personal , gastos administrativos, viajes | 1.1. $1000 1.2. $0 1.3. $1000 2.1. $10000 2.2. $1000 3.1. $2000 3.2. $3000 4.1. $5000 | Las ofertas de trabajo para el personal docente se mantienen estables Las autoridades y familias participan activamente en el proyecto El precio de los insumos necesarios para el proyecto se mantiene estable |

En la matriz, las filas de Objetivo de Desarrollo y Objetivo Específico no dependen de la injerencia del Ejecutor, los Resultados Esperados y las Actividades si.

A continuación se describen en detalle cada uno de los componentes de la matriz :

3.1.1 Objetivo de Desarrollo*

* También conocido como Fin u Objetivo General

Cada proyecto es una respuesta a un problema detectado. El Objetivo de Desarrollo de un Proyecto es una descripción de la solución al problema principal que se ha diagnosticado en un sector específico.

El Objetivo de Desarrollo responde a la pregunta: ¿Por qué en última instancia se realiza el proyecto?, describe el impacto general del proyecto o programa y normalmente se trata de un objetivo sectorial.

En nuestro ejemplo, si el problema principal identificado son las Altas tasas de analfabetismo infantil, el Objetivo de Desarrollo sería Mejorar la situación educativa infantil en la comunidad X.

Su misma definición «Objetivo de Desarrollo», implica que el proyecto por sí mismo difícilmente es suficiente para lograr su cumplimiento, pero sí puede contribuir de manera significativa a su logro en el largo plazo, conjuntamente con otras acciones coordinadas que se realicen frente al mismo problema por terceros (Estado, organizaciones de salud, ONGs, etc. )

Por ello, en el análisis de las alternativas, la alternativa de solución al problema que escojamos debe tender a contribuir en mayor medida (o de una manera más efectiva en términos de costo/beneficio) a la solución del problema identificado.

3.1.2. Objetivo Especifico*

* También conocido como Meta, Propósito del Proyecto u Objetivo Inmediato

El Objetivo Específico es la definición de lo que concretamente esperamos lograr a través de la ejecución del proyecto, que nos llevará además a contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo. En nuestro ejemplo, el Objetivo Específico es : Reducir los niveles de fracaso escolar entre la población infantil escolarizada en la comunidad X ; esta es  una hipótesis de lo que debería ocurrir si logramos los resultados que dependen de las actividades planteadas. Responde a la pregunta: ¿Por qué se realiza el proyecto?. El Objetivo Específico describe cómo va a cambiar la situación como resultado de la existencia y de la implementación de los resultados de un proyecto.

Idealmente, se debería formular un sólo Objetivo Específico por proyecto, para evitar ambigüedades y concretar una alternativa clara de solución a un problema detectado. Si existe más de un objetivo específico, se recomienda desarrollarlo en un proyecto a parte.

El título del proyecto debe reflejar este Objetivo Específico. Como el Objetivo Específico es una hipótesis, su logro está fuera del control directo del ejecutor. El ejecutor tiene injerencia específicamente sobre las Actividades y Resultados Esperados.  En el mismo ejemplo anterior, el ejecutor puede realizar actividades específicas que generen resultados esperados del proyecto, por ejemplo realizar los talleres, construir la infraestructura, etc., pero el ejecutor no tiene un control directo sobre la reducción de los niveles de fracaso escolar, pues este depende del compromiso de la comunidad, autoridades, profesores, etc., sobre las que el ejecutor no tiene injerencia directa.

3.1.3. Resultados Esperados*

* También conocidos como componentes.

Los Resultados Esperados son lo que se espera que el proyecto alcance para lograr el Objetivo Específico.

Todo proyecto debe tener al menos un resultado esperado, formulado de la forma más concreta y susceptible de ser verificado.  En el caso de varios resultados,  el conjunto de estos hace posible lograr el objetivo específico del proyecto.

En el ejemplo, los resultados esperados:

1. Profesorado suficientemente formado y motivado

2. Los niños/niñas se encuentran adecuadamente distribuidos por grados

3. Existen materiales escolares abundantes y de acuerdo a las características culturales de los niños/as

permiten que logremos el Objetivo Especifico.

3.1.4. Actividades

Las actividades son las tareas sustantivas que debemos llevar a cabo para producir el Resultado Esperado. Es importante que las actividades presentadas en el marco lógico sean lo suficientemente detalladas, pues a partir de ellas se elaborará el plan de ejecución detallado, desglosando las actividades en tareas.

En nuestro ejemplo, las actividades generales :

1.1. Curso de adaptación pedagógica para los profesores/AS del centro educativo

1.2. Establecimiento de un sistema de incentivos económicos para los profesores/as

1.3. Cancelación de los incentivos a los profesores

2.1. Diseño y ejecución de las obras de remodelación en la escuela

2.2. Contratación de 2 profesores de apoyo

3.1. Elaboración e impresión de los materiales didácticos

3.2. Adquisición del material escolar

4.1. Administración, seguimiento y evaluación

permiten que se logren los Resultados Esperados.

Insumos y Costos

Los insumos son equipos, suministros, personal, etc. En el documento se debe de detallar las especificaciones de los insumos y sus respectivos costos.

3.1.5. Supuestos*

*También conocidas como hipótesis o premisas

Son aquellas condiciones que se encuentran fuera del control (o la influencia) inmediata del proyecto y que implican riesgos para el proyecto. Estos factores necesitan ser identificados con la finalidad de evaluar los riesgos que podrían afectar la capacidad de lograr los resultados y objetivos planificados. Esta evaluación es determinante en todos los niveles del diseño del proyecto, es decir al nivel de insumos, de las actividades, de los resultados y de los objetivos

Los supuestos se expresan como hipótesis y se redactan en forma positiva.  El supuesto de cada nivel debe ser cumplido para poder llegar al siguiente nivel. En  el ejemplo, el supuesto del resultado 1 « Los métodos formativos resultan adecuados a las características de los niños/as »  es una condición externa que debe cumplirse para poder lograr el Objetivo Específico de « Reducir los niveles de fracaso escolar entre la población infantil escolarizada en la comunidad X ».

3.1.6. Indicadores

Los Indicadores Objetivamente Verficables especifican cómo se puede determinar el éxito del proyecto.

El la lógica vertical del proyecto, los indicadores nos permiten saber si hemos alcanzado el siguiente nivel en la jerarquía de objetivos.

Los Indicadores especifican la evidencia que nos dirá si un resultado esperado, objetivo específico u objetivo de desarrollo meta han sido alcanzados.

Los indicadores deben incluir variables de tiempo, calidad y cantidad.  En cada nivel del marco lógico los indicadores son diferentes, pues hacen específicos resultados en cada uno de ellos.

3.1.6. Medios de Verificación

Identifican dónde (las fuentes) podemos encontrar la información requerida para evaluar el éxito del proyecto, es decir para medir los indicadores. Estas fuentes pueden  existir o deben ser desarrolladas para poder recoger información relativa al proyecto, pueden ser también visitas, registros, recibos, fotografías, dependiendo del caso.

Los medios de verificación son la evidencia de que los objetivos han sido alcanzados. Al seleccionar las fuentes es importante plantearnos si la información es confiable, regular, cuál es su costo, tiempo, uso de personal, etc. Si no hay fuentes confiables para verificar el indicador, entonces debemos  encontrar otros indicadores verifica bies.

3.2.  Plan de Ejecución

El plan de ejecución es un anexo al marco lógico que incluye las actividades del marco lógico desglosadas en tareas, y detalla tiempos y responsables. Lo podemos elaborar de la siguiente manera :

| ACTIVIDADES (Las mismas que se definió en el Marco Lógico desagregadas a nivel de tareas cuando sea necesario) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Lista de Verificación del Diseño

Para comprobar que nuestro proyecto esté correctamente formulado, al finalizar el diseño, deberemos verificar que se cumplan los siguientes aspectos:

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| - El Objetivo de Desarrollo está correctamente expresado |  |  |
| - Los indicadores del Objetivo de Desarrollo son verificables en términos de cantidad, calidad y tiempo. |  |  |
| - El proyecto tiene un sólo Objetivo Específico |  |  |
| - El Objetivo Específico está correctamente expresado |  |  |
| - Los indicadores del Objetivo Específico no son un resumen de los Resultados Esperados, sino una forma independiente de medir el logro del Objetivo Específico |  |  |
| - Los indicadores del Objetivo Específico sólo miden lo que es importante. |  |  |
| - Los indicadores del Objetivo Específico tienen medidas de cantidad, calidad y tiempo. |  |  |
| - Los indicadores del Objetivo Específico miden los resultados esperados al final de la ejecución del proyecto. |  |  |
| - Los Resultados Esperados del proyecto están claramente expresados. |  |  |
| - Los Resultados Esperados están expresados como resultados. |  |  |
| - Todos los Resultados Esperados son necesarios para cumplir el Objetivo Específico |  |  |
| - Los Resultados Esperados incluyen todos los rubros de los cuales es responsable la gerencia del proyecto. |  |  |
| - Los indicadores de los Resultados Esperados son verificables en términos de cantidad, calidad y tiempo. |  |  |
| - Las Actividades incluyen todas las acciones necesarias para producir cada Resultado Esperado |  |  |
| - Las Actividades identifican todas las acciones necesarias para recoger información sobre los indicadores. |  |  |
| - Las Actividades son las tareas para las cuales se incurre en costos para completar los Resultados Esperados y la relación entre las Actividades y el presupuesto es realista. |  |  |
| - La relación si/entonces entre el Objetivo Específico y el Objetivo de Desarrollo es lógica y no omite pasos importantes. |  |  |
| - La relación entre los Resultados Esperados y el Objetivo Específico es realista. |  |  |
| - La lógica vertical entre las Actividades, los Resultados Esperados, el Objetivo Específico y el Objetivo de Desarrollo es realista en su totalidad. |  |  |
| - El Objetivo Específico, junto con los supuestos a ese nivel, describen las condiciones necesarias, aún cuando no sean suficientes, para lograr el Objetivo de Desarrollo. |  |  |
| - Los Resultados Esperados , junto con los supuestos a ese nivel, describen las condiciones necesarias y suficientes para lograr el Objetivo Específico. |  |  |
| - Los supuestos al nivel de Actividad no incluyen ninguna acción que tenga que llevarse a cabo antes que puedan comenzar las Actividades. (Las condiciones precedentes se detallan en forma separada). |  |  |
| - La columna de medios de verificación identifica dónde puede hallarse la información para verificar cada indicador. |  |  |
| - El marco lógico define la información necesaria para la evaluación del proyecto (por ejemplo, de terminación, ex-post). |  |  |

Este manual es una adaptación resumida de los instrumentos de planificación de la GTZ (ZOPP), AECI, Banco Mundial y BID.  Los ejemplos de trabajo fueron adaptados de:  Manuel Gómez et al, « El ciclo de Proyecto de Cooperación al Desarrollo : La Aplicación del  Marco Lógico » , CIDEAL, Madrid, 1999

La principal crítica a este método es que empieza identificando problemas. Para algunos, esto significa que le enfoque negativo prevalece a lo largo del proyecto e influye en su diseño ; para otros, esto hace que su aplicación sea difícil en ambientes de conflicto en dónde es difícil llegar a un acuerdo sobre los problemas.

Adaptado del documento « Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos (Marco Lógico)-3/97 » de la Oficina de Evaluación y Supervisión de Proyectos del BID.