Impactos generados a través del Proyecto Desarrollo local a través de iniciativas productivas de grupos indígenas de mujeres y jóvenes en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi

Periodo de ejecución del proyecto: enero 2007 – diciembre 2008

Zona de Ejecución: Provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo

Actores vinculados: Mujeres y Jóvenes indígenas, Instituciones Financieras de los sectores de influencia del proyecto, Organizaciones sociales vinculadas a movilidad humana, instituciones educativas de los sectores de las zonas de influencia

Objetivo del proyecto: Contribuir en la formación de mujeres y jóvenes indígenas líderes y emprendedores  sociales, capaces de implementar acciones de desarrollo comunitario, sus propias unidades productivas y de servicios, y generar puestos de trabajo en zonas urbano-marginales y rurales de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua, al tiempo que se consolidan las redes de migrantes y sus familia.

Impactos Generados:

El proyecto buscaba fortalecer las capacidades de las personas y las instituciones en las zonas de influencia a través del trabajo en conjunto con los actores vinculados, así, se generó fortalecimiento al trabajar con las redes de instituciones que trabajan con temas de movilidad humana ya existentes antes que la creación de nuevas para fortalecer y aportar al trabajo realizado en los cantones de intervención del proyecto; con ello, se logró coordinar además con las autoridades locales ya vinculadas a las redes y generar procesos aglutinantes de instituciones que trabajaban el tema de la migración y de movilidad humana y de objetivos conjuntos para ejecutar en el mediano y corto plazos.

Se logró además identificar a los actores a través de la colaboración de las redes y de autoridades locales lo que ha causado el compromiso de las partes para mantener activos los procesos generados de emprendimientos locales a través del seguimiento y el continuar con las reuniones.

Uno de los impactos más grandes fue el poder realizar las campañas de sensibilización en las escuelas a través del arte, la creación y la participación activa de los niños y docentes.   Estas generaron mayor interés entre los participantes directos y la comunidad que conoció y recibió las obras de los infantes en la entrega realizada a la comunidad y la posterior muestra de fotografías abierta al público.

Los impactos se midieron además a través de un taller donde se vincularon los actores del proyecto una vez que se realizaba la sesión de cierre del mismo.  Como resultado se obtuvo una matriz en la que los actores la dividieron de acuerdo a los ejes de intervención del proyecto:

- Establecido un sistema de capacitación en gestión empresarial para la formación de mujeres y jóvenes indígenas

- Fortalecido sistema de microfinanzas con asistencia técnica y financiera en Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua.

- Fortalecidos redes y actores relacionados con temas de movilidad humana en Valencia, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua

La matriz elaborada se adjunta a continuación:

| Componentes | Logros Conseguido | Dificultades/ Obstáculos | Lecciones Aprendidas | Compromisos Locales para mantener los procesos desarrollados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mayor organización de la comunidad | Impuntualidad de los participantes | Aprender a analizar y evaluar diversas actividades en su componente económico | multiplicar la capacitación y mantener la organización |
|  |  |  |  | buscar apoyo de otras instituciones |
|  | mejor uso de recursos intelectuales y financieros. Formas de pensar y sentir cambiaron | Conformismo y desorganización | Valorar los recursos humanos y sus ideas | Trabajar en grupo manteniendo la solidaridad y unión |
|  | Mejorar la organización de tiempo | capacidad de autogestión limitada | las personas saben que pueden ser autoempleados |  |
|  |  |  | trabajar conjuntamente para valerse las comunidades por sí mismas |  |
|  | dotar de herramientas a los diferentes grupos involucrados | desconocimiento de los temas (especialmente financieros) | se ha mejorado la parte organizacional de las comunidades | multiplicar las experiencias dentro de su sector y fuera de él |
|  | responsabilidad más creativa de los involucrados | falta de maestros especializados para dar talleres | generación de valores agregados en sus microempresas |  |
|  | mejorar la autoestima |  | mejoramiento de destrezas y habilidades |  |
| 2. (Componente de canalización de créditos) | financiamiento de las microempresas familiares | falta de capital para financiar y multiplicar otras microempresas | responsabilidad en el manejo de sus microempresas (cuanto pedir, cuanto pagar) | fortalecer y seguir creciendo las microempresas |
|  | canalización de créditos de acuerdo a plan de negocios |  | aprender a invertir mejor | fomentar el desarrollo social y económico del banco y de la comunidad |
|  | mejorar la tecnología con la que trabajaban las Instituciones Crediticias | Intermediación de canalización de créditos/ trámites largos | las líneas de crédito deben ser acorde a la realidad local (proyectos que inician, o capital de trabajo) |  |
|  | implementación de iniciativas productivas | falta de experiencia en herramientas técnicas | no se puede preveer riesgos naturales | dar seguimiento de los objetivos planteados |
| 2. (componente de Fortalecimiento Institucional) | desarrollo económico y familiar | Potencial mal uso de créditos en la distribución de necesidades y prioridades | invertir recursos en lo planificado | aplicar reglamentos |
|  |  |  |  | aceptar sugerencias |
|  | aprendizaje de evaluación de crédito |  |  |  |
|  | valorar trabajo interinstitucional | resistencia al cambio | aplicar lo aprendido para generar cambios | seguir con alianzas estratégicas |
|  |  |  |  | comprometer a las partes involucradas en cada proceso para continuar trabajando |
|  | mejorar la estructura organizacional y de los beneficiarios |  | la coordinación institucional es importante | generar políticas institucionales para sostener los procesos |
|  | se ha dado cumplimiento y complementariedad a las metas de trabajo de las autoridades de gobiernos locales |  |  |  |
| 3 | Incentivar el desarrollo psicomotriz de niños y niñas | poca participación de padres de familia | cultivar las habilidades y destrezas descubiertas | dar continuidad al proceso |
|  | Mejor organización y planificación | falta de credibilidad de socias en las bancas comunales al inicio del proyecto | trabajo en grupo da mejores resultados | capacitarse permanentemente |
|  | mejores relaciones humanas entre la comunidad | falta de constancia en la participación en los talleres |  | lograr que haya mayor atención del gobierno para equipar mejor las escuelas y con ello conseguir que los niños se queden a estudiar en la parroquia |
|  | demostrar habilidades y destrezas de los niños | no poder asistir por falta de tiempo | dar mayor atención a los niños | trabajar en conjunto |
|  | participación directa de los niños | miedo | ser solidarios y cooperativos | cuidar los murales, máscaras y demás objetos construidos por los niños |
|  |  | paternalismo que mal acostumbra a recibir todo sin aportar |  | involucrar más a la comunidad mediante procesos que nazcan de la misma comunidad |
|  | motivación y participación activa de los niños y niñas | falta de participación de los padres |  | programar diferentes talleres |

Los colores aplicados se indican por sectores en los que se trabajó:

Cotopaxi

Tungurahua

Chimborazo 1 Grupo 1

Chimborazo Grupo 2