INFORME FINAL DE CONVENIS DE COOPERACIÓ PER AL DESENROTLLAMENT

INFORME FINAL DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

1. DADES GENERALS / DATOS GENERALES

A omplir per l’Administraciò / A rellenar por la Administración

Nº d’Expedient / Nº de Expediente: 5034/2006

Segell de Registre / Sello de Registro:

ENTITAT / ENTIDAD:

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo local a través de iniciativas productivas de grupos indígenas de mujeres y jóvenes en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi

PAÍS: Ecuador

SOCI LOCAL / SOCIO LOCAL: Fundación Esquel

ALTRES ENTITATS LOCALS PARTICIPANTS / OTRAS ENTIDADES LOCALES PARTICIPANTES:

COST TOTAL DEL PROJECTE (€) / COSTE TOTAL DEL PROYECTO (€) 696.244,16 IMPORT SUBVENCIONAT PER LA COMUNITAT VALENCIANA (€) IMPORTE SUBVENCIONADO POR LA COMUNIDAD VALENCIANA (€) 500.000,00 ALTRES APORTACIONS (NOM DEL COFINANCIADOR I IMPORT) (€) OTRAS APORTACIONES (NOMBRE DEL COFINANCIADOR E IMPORTE) (€)186.937,98 Fundación Esquel, Beneficiarios, ICI´s y Gobiernos Locales

Valencia, a enero de 2009 Per l’entitat subvencionada / por la entidad subvencionada Firma : Responsable acreditat de l’entitat / Responsable acreditado de la entidad

| 2. | RESUM DE LA SITUACIÓ DEL PROJECTE / RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| DATA DE RECEPCIÓ FONS FECHA DE RECEPCIÓN FONDOS / / DATA LÍMIT D’INICI FECHA LÍMITE DE INICIO 1 / 2 / 2007 DATA REAL D’INICI FECHA REAL DE INICIO 1 / 2 / 2007 |  | SI DIFEREIXEN EXPLIQUEU ELS MOTIUS SI DIFIEREN EXPLICAR LOS MOTIVOS |
| DATA LÍMIT PREVISTA D’ACABAMENT FECHA LÍMITE PREVISTA DE FINALIZACIÓN 31 / 12 / 2008 DATA PREVISTA D’ACABAMENT FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN 31 / 12 / 2008 |  | SI DIFEREIXEN EXPLIQUEU ELS MOTIUS SI DIFIEREN EXPLICAR LOS MOTIVOS |
| TOTAL COSTOS ACUMULATS PER CONTRIBUCIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA (import (k) en quadre nº 2) TOTAL COSTES ACUMULADOS POR CONTRIBUCIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA (importe (k) en cuadro nº 2) GRAU DE CONSUM PRESSUPOSTARI / GRADO DE CONSUMO PRESUPUESTARIO (1) % |  |  |
| - VALORACIÓ GENERAL DE LA MARXA DEL PROJECTE: VALORACIÓN GENERAL DE LA MARCHA DEL PROYECTO: BÉ / BIEN X REGULAR MALAMENT / MAL |  | - ¿EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE PERMETRÀ ASSOLIR ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS PREVISTES? ¿EL DESARROLLO ACTUAL DEL PROYECTO PERMITIRÁ ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREVISTOS? SI X AMB PROBLEMES / CON PROBLEMAS MALAMENT / MAL |
| - EN CAS DE QUE QUALSEVOL DE LES CONTESTACIONS ANTERIORS SIGA: “REGULAR”, “AMB PROBLEMES” O “NO”, EXPLIQUEU-HO BREUMENT: EN CASO DE QUE ALGUNA DE LAS CONTESTACIONES ANTERIORES SEA: “REGULAR”, “CON PROBLEMAS” O “NO”, EXPLICARLO BREVEMENTE: |  |  |
| - Segons la fórmula següent : Total cost acumulat / import subvencionat por la Generalitat Valenciana x 100 Según la fórmula siguiente : Total coste acumulado / importe subvencionado por la Generalitat Valenciana x 100 |  |  |

| 3. | OBJECTIUS PROPOSATS I GRAU DE COMPLIMENT OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- |

| OBJECTIU ESPECÍFIC / OBJETIVO ESPECÍFICO Contribuir en la formación de mujeres y jóvenes indígenas líderes y emprendedores sociales, capaces de implementar acciones de desarrollo comunitario, sus propias unidades productivas y de servicios, y generar puestos de trabajo en zonas urbano-marginales y rurales de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua, al tiempo que se consolidan las redes de migrantes y sus familia. |  |  |
| --- | --- | --- |
| INDICADORS PREVISTOS DE L’OBJECTIU ESPECÍFIC INDICADORES PREVISTOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO Al menos 70 iniciativas productivas lideradas por mujeres y jóvenes indígenas al final del proyecto. Al menos 121 de puestos de trabajo generados al final del proyecto. Al menos 5 redes de migrantes y redes de familias de migrantes establecidas y/o fortalecidas. | ÈXIT D’INDICADORS LOGRO DE INDICADORES 100% 100% 60% | FONTS DE VERIFICACIÓ FUENTES DE VERIFICACIÓN Créditos entregados Microempresas financiadas |

| 4. | ##### SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS REALITZADES / SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. ANÀLISI DELS RESULTATS REALS EN RELACIÓ AMB ELS PREVISTOS EN L’INFORME - SOL·LICITUD I EN DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS REALES EN RELACIÓN CON LOS PREVISTOS EN EL INFORME - SOLICITUD Y EN DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |  |
| RESULTATS ESPERATS RESULTADOS ESPERADOS |  | RESULTATS REALS OBTINGUTS (per a cadascun dels resultats, esmentar Indicadors i Fonts de Verificació) RESULTADOS REALES OBTENIDOS (para cada resultado, citar Indicadores y Fuentes de Verificación) | % GRAU EXECUCIÓ %GRADO EJECUCIÓN |
| Resultado 1. Establecido un sistema de capacitación en gestión empresarial para la formación de mujeres y jóvenes indígenas Resultado 2. Fortalecido sistema de microfinanzas con asistencia técnica y financiera en Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Resultado 3. Fortalecidos redes y actores relacionados con temas de movilidad humana en Valencia, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua |  | Se ha generado un sistema de capacitación en herramientas de gestión empresarial Se ha trabajado en el fortalecimiento de las instituciones financieras crediticias Se ha trabajado en redes y con actores relacionados con temas de movilidad humana | 100% 100% 100% |

| 4.2. ESPECIFICACIONS DEL CONJUNT GLOBAL D’ACTIVITATS REALITZADES ESPECIFICACIONES DEL CONJUNTO GLOBAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitats inicialment previstes Actividades inicialmente previstas | Conclosa Concluida | No realitzada No realizada | Desestimada |
| 1.1 Socialización del proyecto en los 5 cantones 1.2 Selección y contratación de 3 coordinadores locales 1.3 Selección y contratación de instructores 1.4 Convocatoria a participantes para el proceso de capacitación 1.5 Talleres de capacitación en administración de negocios, contabilidad, mercadeo y ventas, desarrollo de plan de negocios (Material diseñado consta en Anexo 1) (Beneficiarios asistentes por cantones en Anexo 2) 1.6 Asistencia técnica en la elaboración de planes de negocio (Fotografías de los talleres en Anexo 3) 1.7 Talleres de monitoreo y evaluación con los involucrados 2.1 Identificación de las ICIs que participan en el proyecto: 4 en Riobamba, 2 en Alausí, 3 en Pelileo, 1 en Salcedo y 2 en Latacunga (ICIs seleccionadas en Anexo 4) 2.2 Capacitación a 12 ICIs en Diseño de Sistemas de Microfinanzas, Calificación de cartera, Capacitación a oficiales de crédito e identificación de oportunidades de negocio y evaluación de proyectos (Ejemplo de Material utilizado en talleres en Anexo 5) 2.3 Selección de 5 ICIs que canalizarán el fondo de crédito en cada cantón y entrega del mismo (Cuadro de ICIs beneficiarias de crédito en Anexo 6) (Documentos de Instrumentación de crédito en Anexo 7) 2.4 Identificación de sectores productivos (Informes de potencialidades productivas en Anexo 8) 2.5 Análisis de planes de negocios y canalización de crédito 2.6 Monitoreo de Crédito (Ejemplo de Fichas de seguimiento en Anexo 9) 2.7 Recuperación de Cartera 2.8 Talleres de monitoreo y evaluación con los involucrados - Identificación de actores vinculados a temas de movilidad humana - Desarrollo de talleres de diagnóstico para definición de necesidades de las organizaciones - Dos intercambios entre actores vinculados a temas de movilidad humana en Valencia - Dos intercambios entre actores vinculados a temas de movilidad humana en Ecuador (Informes y fotografías de evento en Anexo 10) (Recortes de prensa en Anexo 11) - Campaña de sensibilización sobre temas de movilidad humana en escuelas de Valencia, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua (Informe de cada uno de los momentos de intervención en Anexo 12) - Talleres de monitoreo y evaluación con los involucrados | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X |  |  |

| Activitats realitzades i no previstes (a) Actividades realizadas y no previstas (a) | Conclosa Concluida | No Conclosa No Concluida |
| --- | --- | --- |
| 4.3. ESPECIFICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES DESVIACIONS NO SUSTANCIALS PRODUÏDES EN L’EXECUCIÓ DE TOT EL PROJECTE, RESPECTE A LES ACTIVITATS PREVISTES, AMB L’EXPLICACIÓ DELS MOTIUS Y ACCIONS PRESES PER A LA CORRECCIÓ. ESPECIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES NO SUSTANCIALES PRODUCIDAS EN LA EJECUCIÓN DE TODO EL PROYECTO, RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS, EXPLICANDO LOS MOTIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA SU CORRECCIÓN. |  |  |
| La creación de las cinco redes propuestas dentro del objetivo específico se llevó a cabo fortaleciendo las redes provinciales existentes que a su vez incluyen a las organizaciones cantonales y a la red de familiares de migrantes del Chimborazo, con lo cual se logró cumplir con la cobertura geográfica del proyecto (cinco cantones). En el caso de la provincia de Cotopaxi, se realizaron acciones de sensibilización para generar una red interinstitucional que trate el tema de movilidad humana, sin embargo, este es proceso de largo aliento que no se consolidó en el plazo del proyecto y que mas bien debido a su proximidad con la ciudad de Ambato (capital de la provincia de Tungurahua), las instituciones de Latacunga y Salcedo trabajaron en conjunto con la red de la provincia de Tungurahua. |  |  |

4.4. VARIACIONS FINALS EN ELS RECURSOS HUMANS I MATERIALS PREVISTOS I LES SEUES CAUSES. (S’inclouran les modificacions sustancials prèviament autoritzades per la Generalitat Valenciana assenyalant data d’autorització). VARIACIONES FINALES EN LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PREVISTOS Y SUS CAUSAS. (Se incluirán las modificaciones sustanciales previamente autorizadas por la Generalitat Valenciana señalando la fecha de autorización).

| 5. | VALORACIÓ GENERAL DEL PROJECTE VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |
| --- | --- |

5.1- EXECUCIÓ DEL PROJECTE / EJECUCIÓN DEL PROYECTO Los objetivos del proyecto se cumplieron según lo planificado, para ello se trabajó además en colaboración con las autoridades locales de los cantones y las Redes de Migración provinciales donde se ejecutó el proyecto por lo que además se afianzaron las alianzas para el desarrollo. El proyecto se ejecutó dentro de los plazos señalados, si bien se realizaron ajustes a la colocación de crédito debido a que los beneficiarios finales tardaron en algunos casos en entregar los planes de negocio y esto hizo que la calificación tardara. 5.2- IMPLICACIÓ DEL SOCI LOCAL I MECANISMES DE COORDINACIÓ / IMPLICACIÓN DEL SOCIO LOCAL Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN Para la ejecución del proyecto, Fundación Esquel trabajó coordinando las actividades a través de sus consultores locales y el coordinador del proyecto. Además se trabajó en conjunto con las instituciones miembros de las redes Rimyca y Rimhuch. 5.3- NIVELL DE PARTICIPACIÓ DE LA POBLACIÓ BENEFICIARIA / NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA La población participante correspondía a grupos de mujeres y jóvenes indígenas – campesinos que de forma activa demostraron interés durante la ejecución del proyecto. Este interés se demostraba en sus intervenciones durante la entrega de los talleres, en la elaboración de los planes de negocio y en la posterior recepción del crédito. En las visitas realizadas una vez recibido el crédito, su participación e interés se observa a través de su trabajo, el incremento de su capital de funcionamiento, la ampliación de sus líneas de productos y el interés por ampliar mercado. En el caso de las Instituciones Crediticias con las que se trabajó, su participación a través de los funcionarios de crédito fue destacada y lo que es más importante, los aprendizajes puestos en práctica. Las ICIs eligieron en su mayoría trabajar en temas de Atención al Cliente pues este era el punto que más necesitaban trabajar después de su autodiagnóstico. Los niños fueron también activos participantes a través de las campañas de sensibilización realizadas en las escuelas. Su participación se demostró en la elaboración de máscaras, la pintura de murales, de piedras, de historietas creadas por si mismos y la creación de pequeñas obras de teatro con títeres elaborados en los talleres. Las redes fueron un elemento importante dentro del proyecto, a través de su aporte se ejecutó con éxito los encuentros regionales de instituciones vinculadas a procesos de movilidad humana realizados. 5.4- PUNTS FORTS I DÈBILS EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE / PUNTOS FUERTES Y DÉBILES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO Los puntos fuertes del proyecto fueron: - Trabajar con las redes ya existentes antes que la creación de nuevas para fortalecer y aportar al trabajo realizado en los cantones de intervención del proyecto; con ello, se logró coordinar además con las autoridades locales ya vinculadas a las redes y generar procesos aglutinantes de instituciones que trabajaban el tema de la migración y de movilidad humana (especialmente en los Encuentros realizados en agosto 2007 y julio 2008) y de objetivos conjuntos para ejecutar en el mediano y corto plazos. - Identificar a los actores a través de la colaboración de las redes y de autoridades locales lo que ha causado el compromiso de las partes para mantener activos los procesos generados de emprendimientos locales a través del seguimiento y el continuar con las reuniones. - Realizar las campañas de sensibilización en las escuelas a través del arte, la creación y la participación activa de los niños y docentes. Esto generó mayor interés entre los participantes directos y la comunidad que conoció y recibió las obras de los infantes en la entrega realizada a la comunidad y la posterior muestra de fotografías abierta al público. - Elaborar un material de fácil comprensión para los talleres que se entregaron tanto para herramientas de gestión como para los talleres de fortalecimiento a las ICIs. Los puntos débiles del proyecto fueron: - Es una oportunidad de mejora en nuestras propuestas el incluir los tiempos necesarios para el arranque del proyecto (planificación, renovación de alianzas, logística). 5.5- FINALITZACIÓ I TRANSFERÈNCIA DEL PROJECTE / FINALIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL PROYECTO Para la transferencia y finalización del proyecto se realizaron reuniones de rendición de cuentas a la comunidad en cada uno de los cantones intervenidos además de una última reunión aglutinante de los principales actores de cada uno de los cantones. En estas reuniones se realizaron recuentos de las actividades realizadas además de una revisión de las lecciones aprendidas y la generación del compromiso por el mantenimiento de los procesos generados, en especial entre las redes de migración provincial, así como con los actores locales. 5.6- PERSPECTIVES DE VIABILITAT/SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE / PERSPECTIVAS DE VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. La sostenibilidad del proyecto se la mantiene a través de los gobiernos locales, las escuelas participantes de las campañas y las actividades de seguimiento de Fundación Esquel a las iniciativas financiadas y las ICIs beneficiarias de crédito; sin embargo consideramos que dados los resultados positivos, sería importante ejecutar una segunda fase del proyecto.

| 6. |  | SEGUIMENT ECONÒMIC - FINANCER SEGUIMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 RESUM DEL CANVI DELS FONS TRANSFERITS (Quadre nº1) ) (Detalleu totes les operacions acumulades des de l’inici) RESUMEN DEL CAMBIO DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS (Cuadro nº1) (Detallar todas las operaciones acumuladas desde el inicio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quadre núm. 1.1 Resum bancari dels fons transferits al projecte Cuadro nº 1.1 Resumen bancario de los fondos transferidos al proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data / Fecha |  |  | Import enviat (€) Importe enviado (€) |  | Import equivalent (divises) Importe equivalente (divisas) |  | T/C obtingut (€/divises) T/C obtenido (€/divisas) |  |  |
|  | 12.01.07 09.10.07 13.03.08 09.07.08 |  |  | 150.860,00 100.000,00 100.000,00 84.883,36 |  | 194.832,95 137.177,53 149.476,06 121.551,55 |  | 1.2915 1.3718 1.5578 1.5728 |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 435.743,36 (a) |  | 603.038,09 (b) |  | 1.3839 (1) |  |  |
|  | Despeses bancàries / Gastos bancarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quadre núm. 1.2 Resum bancari del canvi dels fons rebuts per el projecte Cuadro nº 1.2. Resumen bancario del cambio de los fondos recibidos por el proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data / fecha |  | Import divisa rebuda i canviada / Importe divisa recibida y cambiada |  | Import equivalent local / Importe equivalente local |  | T/C obtingut local/divisa T/C obtenido local/divisa |  | T/C obtingut (€ / m. local) T/C obtenido (€ / m. Local) |  |
|  | TOTAL |  | (c) |  | (d) |  | (2) |  | (3) |  |
|  | Despeses bancàries / Gastos bancarios - Calculeu el T/C mitjà acumulat. Fórmula (a)/(b) / Calcular el T/C acumulado. Fórmula (a)/(b) - Calculeu el T/C mitjà acumulat. Fórmula (d)/(c) / Calcular el T/C acumulado. Fórmula (d)/(c) - Calculeu el T/C mitjà acumulat. Fórmula (1)/(2) / Calcular el T/C acumulado. Fórmula (1)/(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.2 RESUM DE DESPESES REALITZADES (Quadre nº 2) RESUMEN DE GASTOS REALIZADOS (Cuadro nº 2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTES CONCEPTOS | SUBVENCIÓ APROBADA PER LA GENERALITAT VALENCIANA (EN €) SUBVENCIÓN APROBADA POR LA GENERALITAT VALENCIANA (EN €) | DESPESA ACUMULADA TOTAL / GASTO ACUMULADO TOTAL |  |  |  |
|  |  | DESPESAS REALITZADAS GASTOS REALIZADOS |  |  | TOTAL € EQUIVALENTS € EQUIVALENTES |
|  |  | A ESPANYA (€) EN ESPAÑA (€) | AL PAÍS DE EXECUCIÓ / EN EL PAÍS DE EJECUCIÓN |  |  |
|  |  |  | MONEDA INTERMÈDIA | MONEDA LOCAL |  |
| Adquisició i/o arrendament de terrenys /immobles - Adquisición y/o arrendamiento de terrenos/inmuebles |  |  |  |  |  |
| Infrastructures, construcció i reforma de immobles - Infraestructuras, construcción y reforma de inmuebles |  |  |  |  |  |
| Equipament, material i subministraments Equipos, Materiales y suministros | 335.934,65 |  |  | 454.457,88 | 328.389,25 |
| Personal local Personal local | 99.808,71 |  |  | 149.575,83 | 108.082,83 |
| Personal expatriat Personal expatriado |  |  |  |  |  |
| Avaluació final del projecte Evaluación final del proyecto |  |  |  |  |  |
| Sensibilització i Pla de Difusió Sensibilización y Plan de Difusión |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTES DIRECTES TOTAL COSTES DIRECTOS | 435.743,36 |  |  | 604.033,71 | 436.472,08 |
| Despeses administratives de l’entitat sol·licitant Gastos administrativos de la entidad solicitante |  |  |  |  |  |
| Despeses administratives del socio local Gastos Administrativos del socio local |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTES INDIRECTES TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL | 435.743,36 | (e) | (f) | 604.033,71 (g) | 436.472,08 (k) |

| 6.3 RESUM TOTAL DE DESPESES REALITZADES (totes les despeses hauran d’agrupar-se als epígrafs indicats i s´emplenarà en €) (Quadre nº 3) RESUMEN TOTAL DE GASTOS REALIZADOS (todos los gastos deben agruparse en los epígrafes indicados y se cumplimentará en €) (Cuadro nº 3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTES CONCEPTOS | DESPESA TOTAL ACUMULADA GASTO TOTAL ACUMULADO | APORTACIÓ DE LA G.V. APORTACIÓN DE LA G.V. | APORTACIÓNS EXTERIORS APORTACIONES EXTERIORES |  |  | APORTACIÓ D’ALTRES ENS PÚBLIQUES APORTACIÓN DE OTROS ENTES PÚBLICOS |
|  |  |  | De l’entitat De la entidad | Privades Privadas | Socis locals Socios locales |  |
| Adquisició i/o arrendament de terrenys/immobles Adquisición y/o arrendamiento de terrenos/inmuebles |  |  |  |  |  |  |
| Infrastructures, construcció i reforma de immobles Infraestructuras, construcción y reforma de inmuebles |  |  |  |  |  |  |
| Equipament, material i subministraments Equipos, Materiales y suministros | 491.898,81 | 328.389,25 | 107.852,62 |  | 55.656,94 |  |
| Personal local Personal local | 147.328,05 | 108.082,83 | 39.245,22 |  |  |  |
| Personal expatriat Personal expatriado |  |  |  |  |  |  |
| Avaluació final del projecte Evaluación final del proyecto |  |  |  |  |  |  |
| Sensibilització i Pla de Difusió Sensibilización y Plan de Difusión |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTES DIRECTES TOTAL COSTES DIRECTOS | 639.226,86 | 436.472,08 | 147.097,84 |  | 55.656,94 |  |
| Despeses administratives de l’entitat sol·licitant Gastos administrativos de la entidad solicitante |  |  |  |  |  |  |
| Despeses administratives del socio local Gastos Administrativos del socio local | 20.312,98 |  | 20.312,98 |  |  |  |
| TOTAL COSTES INDIRECTES TOTAL COSTOS INDIRECTOS | 20.312,98 |  | 20.312,98 |  |  |  |
| TOTAL GENERAL | 659.539,84 | 436.472,08 | 167.410,82 |  | 55.656,94 |  |

| 6.4. RESUM DE L’ESTAT DELS FONS TRANSFERITS (Quadre nº 4) RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS (Cuadro nº 4) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | € |  | MONEDA INTERMÈDIA |  | MONEDA LOCAL |  |
| Denominació moneda Denominación moneda | EUROS |  |  |  | DÓLARES |  |
| (+) SUBVENCIÓ REBUDA PER LA GENERALITAT (+) SUBVENCIÓN RECIBIDA POR LA GENERALITAT | 435.743,36 |  |  |  |  |  |
| (-) Total euros transferits (-) Total euros transferidos | 435.743,36 |  |  |  |  |  |
| (+) Total divisa intermèdia (+) Total divisa intermedia |  |  |  |  |  |  |
| (-) Total divisa rebuda i canviada (-) Total divisa recibida y cambiada |  |  |  |  |  |  |
| (+) Total moneda local obtinguda (+) Total moneda local obtenida |  |  |  |  | 603.038,09 |  |
| (+) TOTAL INTERESSOS GENERATS (+) TOTAL INTERESES GENERADOS | 719,43 |  |  |  | 995,62 |  |
| (I) TOTAL FONS DE LA SUBVENCIÓ (I) TOTAL FONDOS DE LA SUBVENCIÓN | 436.462,79 |  |  |  | 604.033,71 |  |
| (II) PAGAMENTS APLICATS (-) (II) GASTOS APLICADOS (-) | 436.472,08 |  |  |  | 604.033,71 |  |
| (III) SALDO CORRENT (I)-(II) (III) SALDO CORRIENTE (I)-(II) | -9,29 |  |  |  | 0 |  |
| Tipus de canvi aplicable Tipo de cambio aplicable |  |  |  |  | 1.3839 |  |
|  | € |  | MONEDA INTERMÈDIA |  | MONEDA LOCAL |  |
| (IV) SALDO EUROS EQUIVALENTS (IV) SALDO EUROS EQUIVALENTES |  |  |  |  |  |  |
| (V) TOTAL EUROS | (4) |  |  |  |  |  |
| (i) Utilitzeu (1) de quadre nº 1.1 / (i)Utilizar (1) del cuadro nº 1.1 (j) Utilitzeu (3) del quadre nº 1.2 / (j) Utilizar (3) del cuadro nº 1.2 |  |  |  |  |  |  |

(III) SALDO CORRIENTE: Es la diferencia de (I) Total ingresos y (II) Gastos efectuados.

(IV) SALDO EUROS EQUIVALENTES:

- Es el saldo corriente en euros.

- Es el saldo corriente en moneda intermedia por el tipo de cambio aplicable.

- Es el saldo corriente en moneda local por el tipo de cambio aplicable.

(V) TOTAL EUROS: (4) es la suma de (1) + (2) + (3)

| 7. | REGISTRE DE FACTURES IMPUTABLES AL PROJECTE (Quadre nº5) REGISTRO DE FACTURAS IMPUTABLES AL PROYECTO (Cuadro nº5) |
| --- | --- |

| CONCEPTES CONCEPTOS | GENERALITAT VALENCIANA |  |  |  | ALTRES COFINANCIADORS OTROS COFINANCIADORES |  |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº Ordre Nº Orden | Data Fecha | Valor (1) | Valor € | Data Fecha | Valor (1) | Valor € | Valor (1) | Valor (€) |
| Adquisició i/o arrendament de terrenys/inmobles Adquisición y/o arrendamiento de terrenos/inmuebles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infraestructures, construcción i reforma de immobles Infraestructuras, construcción y reforma de inmuebles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipament, material i subministraments Equipos, materiales y suministros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal local Personal local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal expatriat Personal expatriado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaluació final del proyecte Evaluación final del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensibilització i pla de difusió Sensibilización y plan de difusión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL 1- COSTES DIRECTES COSTES DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despeses administratives de l’entitat sol·licitant Gastos administrativos de la entidad solicitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despeses administratives del soci local Gastos administrativos del socio local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL 2- COSTES INDIRECTES COSTES INDIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa mitjana de canvi (utilitzeu la dada 3 del quadre 1.2.) / Tasa media de cambio (utilizar el dato 3 del cuadro 1.2.) (1) Valor en moneda local. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |