MODELO DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL MDMQ – UCE
ALCANCE DE LA PROPUESTA
Las actividades contenidas en el Modelo de Vinculación Institucional serán llevadas a cabo por la UCE con el apoyo de la MDMQ y la asistencia de la Fundación Esquel. Las actividades centrales de este proceso que tendrá una duración de 12 meses girarán alrededor del fortalecimiento institucional (modelos de gestión), ejecución de proyectos sociales y realización de investigaciones.
El MDMQ definirá las demandas alrededor de cada una de las áreas de trabajo convenidas, en tanto que  la Universidad, para la implementación de las actividades previstas, pondrá a disposición del Municipio de Quito y de la sociedad a ser beneficiada, sus activos académicos, como también conformará equipos de trabajo constituidos por técnicos, catedráticos y estudiantes de los último años de formación de sus facultades y escuelas.
Todas las actividades que se cumplan serán registradas en un sistema de información o base de datos. Esta información permitirá al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) verificar los procesos seguidos y las acciones cumplidas en el  marco de la vinculación de la UCE con la sociedad, conforme lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior. La información será recogida en  formatos preparados en función de las diferentes actividades.
PERÍODO DE EJECUCIÓN
12 meses
OBJETIVO GENERAL
Coadyuvar con la gestión del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través del diseño y puesta en marcha de un Modelo de Vinculación entre la Universidad Central del Ecuador y el Municipio, que permita poner al servicio del Distrito capacidades, experticias y conocimientos que dispone la Universidad Central.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Definir y apoyar la implementación de 10 modelos de gestión encaminados al fortalecimiento de áreas, servicios o proyectos liderados/coordinados por la Secretaría de Inclusión Social del MDMQ. 
Diseñar, planificar, implementar y evaluar 20 proyectos de desarrollo social identificados por la Secretaria de Inclusión Social del Municipio de Quito.
Poner al servicio de la comunidad del DMQ, a través del Municipio,  los servicios  académicos y técnicos de la UCE, para la realización de 15 investigaciones sobre temas de interés que serán determinados por el cabildo capitalino.
PRODUCTOS

Logrado poner en práctica 10 modelos de gestión al interior de la Secretaría de
Inclusión Social del MDMQ.
Ejecutados 20 proyectos sociales, de carácter diverso que han favorecido el mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones localizadas en espacios urbanos como también rurales del DMQ. 

15 investigaciones realizadas por la UCE, atendiendo los requerimientos del MDMQ.

ÁREAS DE TRABAJO / ACTIVIDADES
1.
Fortalecimiento Institucional. 
	ACTIVIDAD
	INSTITUCIÓN RESPONSABLE
	REQUERIMIENTOS

	Identificación de las áreas, unidades, servicios que requieren ser fortalecidas a través de modelos de gestión
	MDMQ (SIS) con apoyo de Esquel
	

	Elaboración de un diagnóstico, evaluación e identificación de las características que deben considerar el modelo de gestión demandado. 
	Universidad Central del Ecuador con apoyo de Esquel

	

	Diseño de modelos de gestión institucional 
	UCE con apoyo de Esquel
	

	Puesta en práctica de 10 modelos de gestión y ofrecer a los funcionarios del MDMQ: asesoría, asistencia técnica y capacitación 
	UCE con apoyo de Esquel
	

	Sistematización y registro de actividades
	MDMQ – UCE - Esquel
	Software con registro en línea


2.
Proyectos de Desarrollo Social
	ACTIVIDAD
	INSTITUCIÓN RESPONSABLE
	REQUERIMIENTOS 

	Capacitación a los funcionarios y actores involucrados en el ciclo del proyecto
	UCE
	

	Identificación de proyectos a ser implementados
	MDMQ con apoyo de la UCE y Esquel
	

	Formulación de los proyectos sociales en consulta con la comunidad y el MDMQ.
	UCE con apoyo del MDMQ, comunidad y Esquel
	

	Ejecución de 20 proyectos
	MDMQ,  UCE y comunidad, según competencias y capacidades 
	

	Entrega de los resultados obtenidos por cada proyecto a la comunidad y al MDMQ
	UCE


	

	Registro de actividades
	MDMQ – UCE - Esquel
	Software con registro en línea


3.
Investigaciones
	ACTIVIDAD
	INSTITUCIÓN RESPONSABLE 
	REQUERIMIENTOS

	Identificación de áreas y temas en las que el MDMQ requiere de investigaciones
	MDMQ con el apoyo de Esquel
	

	Determinación, según la investigación requerida, del tipo de investigación, diseño, población o grupo de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos (técnicas a emplearse, construcción de instrumentos) y recolección de información
	UCE 
	

	Levantamiento de la información, lectura e interpretación de resultados de 15 investigaciones
	UCE

Apoyo: Esquel y MDMQ
	

	Entrega de resultados de parte de la UCE al MDMQ
	UCE
	

	Difusión de resultados
	MDMQ
	

	Registro de actividades
	MDMQ – UCE - Esquel
	Software con registro en línea


4.
Registro de Actividades
Cada una de las actividades que se lleven a cabo serán registradas en formatos previamente establecidos y volcada la información a un sistema de información o a una base de datos, en la que se procedería a clasificar la información registrada, con señalamiento de: 
· Nombre de la intervención: modelo de gestión, proyecto social o investigación.

· Identificación de la comunidad, barrio o localidad beneficiaria. 
· Fecha de la actividad. 

· Lugar de la intervención.
· Tiempo de trabajo

· Personas que intervinieron: funcionarios del MDMQ; técnicos, profesores y estudiantes de la UCE; líderes locales, actores sociales diversos. 

· Evidencias: documentos, fotos, registros, firmas, datos de prensa.

Este registro servirá para dar cuenta de lo realizado, como también para que la CEAACES verifique los procesos seguidos y las actividades cumplidas en el marco de la vinculación de la universidad con la sociedad, atendiendo lo términos establecidos en la Ley de Educación superior y otra normativa. 


PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTARÍA ESQUEL

	ACTIVIDADES
	TOTAL USA $

	GASTOS TÉCNICOS
	52.800

	Coordinador General: 12 meses x $ 2.000
	24.000

	 2 Asistentes Técnico: 12 m x 2 asistentes x $ 1.200
	28.800

	REGISTRO DE ACTIVIDADES
	27.750

	Diseño del Modelo de Seguimiento
	12.000

	Sistematización y registro de actividades: 45 actividades x $ 350
	15.750

	MOVILIZACIÓN

12 meses x $ 600
	7.200

	ASESORIA ESPECIALIZADA PARA APRESTAMIENTO DE PROYECTOS
	15.000

	GASTOS INDIRECTOS (10 %)
	10.275

	TOTAL
	113.025


ACTIVIDADES


CAPACITACIONES


ASESORÍAS


INVESTIGACIÓN





DISPOSITIVOS


COMPUTADORAS 


TABLET


TELÉFONOS


OTROS





INTERNET





BDD


UCE





AGENTES DE CONTROL








1

