FUNDACION ESQUEL - ECUADOR

GUIA PARA LA PRESENTACION DE

PROYECTOS

DE DESARROLLO SOCIAL

(ejemplo de formulación)

DHS - 001

GUÍA PARA LA

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

FUNDACION GRUPO ESQUEL - ECUADOR

I.	PRESENTACION DE LA GUIA

Esta guía es un ejemplo para la formulación de proyectos que sean presentados a ESQUEL, sin embargo la presentación del proyecto de acuerdo con esta guía no implica compromiso de ESQUEL hasta no ser APROBADO.

La APROBACIÓN del proyecto depende de:

-	Asignación de prioridad en ESQUEL

-	Aporte de contraparte

-	Disponibilidad institucional de fondos y recursos técnicos.

La guía pretende estandarizar la presentación e identificación de los proyectos.  Comprende una parte textual y otra en matrices que permita tener una visión más rápida del proyecto y contar con criterios para orientar los procesos de seguimiento y evaluación incorporándose como requisito los enfoques de Género y Medio Ambiente.

II.	CONTENIDOS DE LA GUIA:

1.	Datos generales para identificación

2.	Datos descriptivos

3.	Presupuesto

3.1	Presupuesto por rubro y partidas

3.2	Cronograma de desembolsos

1.	DATOS GENERALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

TITULO

╔═════════════════════════════════════════════════════════╗

║                                                         ║

║                                                         ║

║                                                         ║

║                                                         ║

╚═════════════════════════════════════════════════════════╝

ORGANIZACION TECNICA RESPONSABLE DEL PROYECTO

╔═════════════════════════════════════════════════════════╗

║                                                         ║

║                                                         ║

║                                                         ║

╚═════════════════════════════════════════════════════════╝

ORGANIZACIONES DE BASE QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO

╔═════════════════════════════════════════════════════════╗

║                                                         ║

║                                                         ║

║                                                         ║

╚═════════════════════════════════════════════════════════╝

PRIORIDAD DE LOS SUJETOS SOCIALES

Los Sujetos Sociales que intervengan en la ejecución del proyecto deben estar definidos claramente de acuerdo con su situación económica, edad, etnia, roles que como hombres y mujeres cumplan dentro de la comunidad y en la ejecución del proyecto.

COBERTURA Y UBICACION GEOGRAFICA:

Indicar con claridad el ámbito del proyecto ya sea local, provincial, regional o nacional y especificar su ubicación.

SECTORES DEL PROYECTO

Indicar brevemente a qué actividad o actividades está orientado el proyecto en su temática central (agricultura, pecuario, pesca, medio ambiente, salud, educación, etc.).

DURACION DEL PROYECTO

Indicar el tiempo de duración del proyecto

2.	DATOS DESCRIPTIVOS

ANTECEDENTES (Estado de situación actual)

El objeto de esta sección es contar con un análisis breve sobre el contexto donde se desarrolla el proyecto, recogiendo, para el efecto:

1.	Principales características sociales, económicas, culturales, educativas, de la comunidad y localidad donde se realizará el proyecto, siempre que sean relevantes según la naturaleza del mismo.

2.	Este análisis se incorporará la visión de género visibilizando las Necesidades Prácticas de Género (NPG) y las Necesidades Estratégicas de Género (NEG).

a)	Las NPG son necesidades prácticas de género se originan a partir de las condiciones concretas de las mujeres en su posición dentro de la división sexual del trabajo, de las cuales derivan sus intereses prácticos y consisten en solucionar sus problemas de vivienda, servicios básicos, alimentación, agua, salud, ingresos, tareas domésticas.

<PROBLEMA>			<NPG>

Escasez de Leña	Sobrecarga de trabajo  de la mujer

1

b)	Las NGE, estan realacionados con el logro de la equidad entre los generos. Dependen del contexto cultural y social en el que producen se produce la subordinación de las mujeres con relación a los hombres.  Las NEG están realacionados con el acceso y control de los recursos (tierra, crédito, trabajo, maquinarias, equipos); también se refiere a la capacidad de tomar deciciones autónomas en lo físico (salud y derechos reproductivos, libertad de movilizarse), económica y participación comunitaria.  Estas son más difíciles de satisfacer pues exige un cambio conductual y mental en la vida cotidiana y social.

<PROBLEMA>	Falta de crédito

<NPG>		Crédito inalcanzable para mujeres

< N E G >	Acceso y control del crédito equitativo

2

MATRIZ DE PROBLEMAS

╔═══════════════════════╦═════════════════╦════════════════╗

║      PROBLEMAS        ║      N P G      ║     N E G      ║

║                       ╠════════╦════════╬═══════╦════════╣

║                       ║   H    ║   M    ║   H   ║   M    ║

╠═══════════════════════╬════════╬════════╬═══════╬════════╣

║                       ║        ║        ║       ║        ║

╠═══════════════════════╬════════╬════════╬═══════╬════════╣

║                       ║        ║        ║       ║        ║

╚═══════════════════════╩════════╩════════╩═══════╩════════╝

JUSTIFICACION

Tiene por objeto explicar la importancia del proyecto.  En esta sección se describe el problema que se solucionará mediante la ejecución y se examina los principales impactos sociales o procesos de desarrollo que podrían generarse gracias a su implementación (protección del medio ambiente, creación de alternativas productivas, capacitación en temáticas concretas,

fortalecimiento de la gestión comunitaria, incremento del empleo, mejoramiento tecnológico, incremento de ingresos, mejoramiento de salud, etc.)

Así mismo, deberá destacarse la importancia de los problemas, demandas y aspiraciones por género, tendrá en cuenta la situación de la mujer en relación al proyecto y el aporte de éste al fortalecimiento de la autonomía.  Se describirá la metodología de implementación e impactos esperados en la población participante.

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS

Es importante que el objetivo general predetermine el resultado esperado del proyecto y clarifique la posición de género en los impactos del mismo.  Este resultado será el eje que permita encauzar el proceso propuesto al cual deberán integrarse una serie de objetivos específicos.

Los objetivos específicos son una desagregación de la temática del proyecto en los diversos aspectos que lo componen; sistematizan los procesos para alcanzar el objetivo general del proyecto en diversos componentes articulados entre sí, en función de los cambios que se esperan obtener una vez finalizado el proyecto.

COORDINACION LOCAL

Es una descripción de todas las organizaciones y/o personas que de una u otra forma puedan contribuir al éxito del proyecto, con los cuales sea necesario coordinar localmente para evitar la duplicación de funciones, o con las se puedan establecer convenios de cooperación interinstitucional realacionados con el objetivo del proyecto.

Se definirá tomando en cuenta: función, actividad, intereses, potencialidades y limitaciones de las organizaciones y/o personas.

PARTICIPANTES (Caracterización y cuantificación de directos e indirectos)

Breve caracterización de los sujetos sociales  que serían participantes:

a)	Directos: quienes desempeñarán un papel activo y directo en las actividades previstas durante la ejecución del proyecto;

b)	Indirectos: miembros de la familia de los participantes directos; otros miembros de la comunidad a quienes también beneficiaría la implementación de las acciones propuestas; sujetos sociales de otras áreas que pueden reproducir experiencias, etc.

3.	PRESUPUESTO

Comprende el desglose del financiamiento indispensable para la realización del proyecto.  Para la preparación del presupuesto del proyecto se debe seguir los siguientes criterios:

-	Distinguir el origen de los aportes: aporte ONG, aporte participantes, aporte solicitado Fundación Esquel y otros aportes si fuera el caso.

-	Clasificar el destino de los gastos de acuerdo con la siguiente matriz:

3.1	MATRIZ DE GASTOS

| RUBRO | APORTE LOCAL | APORTE ONG | APORTE SOLICITADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. GASTOS TECNICOS Personal técnico Consultorías Capacitadores Promotores Movilización del personal SUBTOTAL |  |  |  |  |
| II. GASTOS CAPACITACION Material didáctico Copias Transporte de material Comunicaciones específicas SUBTOTAL |  |  |  |  |
| III. GASTOS DE INVERSION Adquisición de equipos Compra de materiales de experimentación Creación de fondos de crédito (revolventes). SUBTOTAL |  |  |  |  |
| IV. GASTOS ADMINISTRATIVOS Personal administrativo Alquiler de oficina Suministros Materiales de Oficina Comunicaciones Tarifas de servicios públicos SUBTOTAL |  |  |  |  |
| V. TOTAL GENERAL |  |  |  |  |

3.2.	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Es una propuesta detallada de como se requerirá los fondos para la ejecución del proyecto (trimestralmente).

| RUBRO | 1 TRIM | 2 TRIM | 3 TRIM | 4 TRIM | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. GASTOS TECNICOS SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| II. GASTOS CAPACITACION SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| III. GASTOS DE INVERSION SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| IV. GASTOS ADMINISTRATIVOS SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| V. TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |

?	Los gastos administrativos no podrán exceder el 10% del total del proyecto.