PROYECTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y PROMOTORES SOCIALES

- DATOS INFORMATIVOS

  - Nombre del evento: FORMACIÓN EN DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS

  - Cantón:

- FASE I: La capacitación del equipo de docentes facilitadores y promotores se realiza en Lago Agrio.

- FASE II: El proceso de replicas se realiza en los cantones de: Lago Agrio, Cascales, Gonzalo Pizarro, Shushufindi, Putumayo, Cuyabeno y Alto Sucumbios.

  - Sede:  Federación de Mujeres de Sucumbios

  - Responsable: Gobierno Provincial, Patronato Provincial, Fundación Esquel y Red de Protección Especial.

  - Beneficiarios: Docentes de la provincia de Sucumbios

  - Temas de estudio: Derechos de la Niñez y Adolescencia, trata de personas y explotación sexual, refugio e integración.

  - Duración:

FASE I: 6 talleres de 12 horas cada uno. Inicio jueves 5 de julio y finaliza viernes 24 de agosto.

FASE II: replicas – docentes entre el 11 de septiembre al 19 de octubre (ver anexo 1 – cronograma de replicas)

  - Horario: talleres fase I: Jueves de 9h00 a 16h00  y viernes de 9h00 a 12h00

  - Fecha de Inicio: 5 de julio 2007

  - Financiamiento: Gobierno Provincial, Patronato Provincial, Fundación Esquel, Unión Europea,  Red de Protección Especial, OIT, RET y Mesa Anti-trata de Personas.

  - Facilitadores: José Miguel Sánchez, Patricia Salazar, Angélica Palacios y Karina Sarmiento.

  - Coordinadores: Maribel Castro y Karina Sarmiento

- ANTECEDENTES

En la provincia de Sucumbios durante el último año particularmente se han venido desarrollando esfuerzos para articular a las instituciones públicas y privadas para lograr un verdadero impacto en la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia y principalmente, para implementar un sistema de protección integral sólido en la provincia. A esto se suma la necesidad de ir abordando también de forma coordinada, temáticas como la trata de personas y la explotación sexual. Este curso es el resultado de acciones articuladas impulsadas por la Red de Protección Especial y la Mesa Anti-trata de personas, con el apoyo del Gobierno Provincial de Sucumbios y el Patronato Provincial.

- JUSTIFICACIÓN

La organización y funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia no es únicamente el resultado de la aplicación de la Ley, sino de la construcción social e histórica de una serie de condiciones, capacidades y facultades en tres niveles: cotidiano, institucional y en el nivel de las instancias decidoras de la política pública.

Esta construcción social de nuevas condiciones en estos tres niveles requiere, a su vez, ser impulsada por procesos socioeducativos con un potencial transformador de las culturas que estructuralmente han estado excluyendo a niños, niñas y adolescentes como actores sociales.  De manera que los propios actores locales y cotidianos, organizaciones de toda índole, instituciones, a través de estos procesos socioeducativos confronten el conjunto de convicciones, procedimientos y prácticas que actualmente están en curso, y desde sus propias realidades empujen la emergencia de nuevas formas de abordar la relación social con la niñez y adolescencia.

Consecuentemente, una de las estrategias centrales para la implantación del Sistema de Protección Integral es la construcción del tejido social de base, allí en el contexto más próximo a la propia experiencia de la gente, de los niños, niñas y adolescentes. Y en este nivel es que el Sistema de Protección Integral alienta la construcción de procesos, instancias y mecanismos que permitan velar por las condiciones sociales: culturales, materiales y servicios para que efectivamente el goce y ejercicios de los derechos deje de ser una entelequia o un discurso social.

Una de esas instancias concretas es el desarrollo de procesos formativos con los actores educativos: niños y niñas, Adolescentes, docentes y padres-madres de familia. La presente propuesta de trabajo apunta a trabajar con: docentes, adolescentes y padres-madres de familia.

- OBJETIVOS

  - OBJETIVO GENERAL

Generar un proceso formativo con los actores educativos: adolescentes, docentes y padres-madres de familia, que permita generar condiciones importantes que coadyuven a la construcción y funcionamiento del Sistema de Protección a la Niñez y Adolescencia.

  - OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Contar con un equipo de docentes y promotores interinstitucionales formados en diversos temas de interés a la comunidad educativa de la provincia y en capacidad de desarrollar procesos de capacitación comunitaria en derechos, trata de personas e integración.

- Capacitar los/as docentes de los colegios fiscales de la provincia de Sucumbios.

- Capacitar a alumnos/as de colegios de la provincia de Sucumbios

- Sensibilizar a padres y madres de familia de alumnos de educación media de la provincia de Sucumbios

- METAS

- Al menos un equipo de 30 personas parte del sistema nacional descentralizado de protección integral a la NNA están en capacidad de desarrollar un proceso de capacitación y sensibilización a docentes, alumnos y padres-madres de familia.

- Al menos 420 docentes capacitados en derechos de los NNA y temas específicos que promuevan procesos socioeducativos desde sus propias realidades que empujen la emergencia de nuevas formas de abordar la relación social con la niñez y adolescencia.

- Al menos 900 alumnos de colegios han sido capacitados en derechos y en temas específicos que apoyen a su integración y construcción de relaciones más equitativas en las aulas.

- Al menos 800 padres y madres de familia han sido sensibilizados sobre la importancia del dialogo y construcción de relaciones de buen trato.

- CONTENIDO DEL CURSO

El proceso de formación propuesto incluye varios temas específicos sobre los derechos de los niños/as y adolescentes (NNA), partiendo del análisis de los derechos de los NNA y el sistema de protección integral que prevé la legislación ecuatoriana. Luego, se aborda el tema de la trata de personas y explotación sexual, a fin de iniciar  un proceso de prevención de este problema que afecta particularmente a personas adolescentes entre 12 a 16 años. El tercer tema, que se aborda es el tema del refugio y la integración como una temática necesaria en la zona de frontera a fin de promover prácticas no discriminatorias y promover la inclusión e involucramiento de la población colombiana viviendo en la zona.

A estos temas específicos se suman 36 horas de formación en facilitación y metodologías de construcción de diálogos comunitarios. Estas sesiones permitirán ir desarrollando la herramientas a ser utilizadas con cada grupo de formación propuesto: profesores, alumnos y padres-madres de familia.

Temas de formación para los/as promotores/as:

- TALLER 1: Técnicas de facilitación (12 horas)

- TALLER 2: Derechos de la NNA y Sistema de Protección Integral (12 horas)

- TALLER 3: Refugio e Integración (12 horas)

- TALLER 4: Trata de personas y explotación sexual de NNA (12 horas)

- TALLER 5: Desarrollo de propuesta de transferencia de metodología (12 horas)

- TALLER 6: Desarrollo de propuesta de transferencia de metodología (12 horas)

##### CALENDARIO DE LOS TALLERES

| TEMA | FECHA PROPUESTA | ### DURACIÓN | FACILITADORES | ORGANIZACIONES RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnicas de facilitación | 05 y 06 de julio | 12 horas | José Miguel Sánchez | ESQUEL – Red de Protección Especial – 0IT |
| Derechos de la NNA y Sistema de Protección Integral | 12 y 13 de julio | 12 horas | Rodrigo Muñoz | ESQUEL – Red de Protección Especial |
| Refugio e integración | 19 y 20 de julio | 12 horas | ACNUR | ACNUR – HIAS – RET |
| Trata de personas y explotación sexual de NNA | 8 y 9 de agosto | 12 horas | Angélica Palacios | ESQUEL – Red de Protección Especial – OIT |
| Desarrollo de propuesta de transferencia de metodología | 16 y 17 de agosto | 12 horas | José Miguel Sánchez | ESQUEL – Red de Protección Especial - OIT |
| Desarrollo de propuesta de transferencia de metodología | 23 y 24 de agosto | 12 horas | José Miguel Sánchez | ESQUEL – Red de Protección Especial - OIT |

- ACTIVIDADES

  - MATERIALES

Los materiales de trabajo del curso son producidos por las personas que capacitan y facilitan durante la fase I del proceso. A lo largo de la fase I, se prevé el diseño del material a ser usado durante el proceso de replica.

  - METODOLOGIA

# FORMACIÓN DE PROMOTORES COMUNITARIOS

El proceso arranca con la formación de un equipo de docentes y promotores de las organizaciones auspiciantes, a través de talleres participativos que permitan realizar una capacitación en cascada a los docentes del cantón en un proceso de replica previsto posteriormente.

# PROCESO DE REPLICAS

## FORMACIÓN A PROFESORES/AS (docentes de la Dirección Provincial de Educación Hispana)

Se espera desarrollar talleres para docentes en cada cantón de 2 días (12 horas de formación). En cada taller se prevé la participación de al menos 30 maestros.

El objetivo de la capacitación a los maestros esta dirigido a comprender la naturaleza general de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y como esos derechos se pueden vivir en la escuela, en la familia y la sociedad.

Con los maestros es fundamental la presentación de los conceptos y fundamentos básicos de los derechos,  con énfasis en los derechos de participación.

El taller se trabajará en dos partes: la primera con los conceptos básicos; la segunda con un análisis concreto sobre los derechos y deberes de los estudiantes al interior de la escuela, los derechos y deberes de los maestros, el rol de los progenitores.

Por la importancia que tienen en la vida escolar dos temas serán desarrollados a profundidad: el derecho de participación y maltrato.

## FORMACIÓN A ALUMNOS/AS COLEGIOS (promotores Gobierno Provincial, Fundación Esquel y Red de Protección Especial)

El taller con alumnos está planificado para desarrollarse en 2 días, durante toda la mañana (horario de clases). El taller aborda los derechos de los NNA y los temas específicos tratados: trata, explotación sexual, VIH-SIDA y refugio e integración, a través de ejemplos claros y prácticos que permitan a los/as adolescentes discutir su propio contexto.

## FORMACIÓN A PADRES Y MADRES DE FAMILIA (promotores Gobierno Provincial, Fundación Esquel y Red de Protección Especial)

El taller con los padres de familia es de un solo día, con al menos 50 padres-madres de familia. El taller es participativo, en que se plantea a los/as participantes ejercicios prácticos que permiten presentar a los/as padres-madres de familia herramientas para iniciar la construcción de procesos de dialogo a nivel de la familia.

4.4 FINANCIEROS

El curso de formación tanto en la fase I y II son financiados por:

- Unión Europea

- Organización Internacional del Trabajo (OIT)

- RET

- GOBIERNO PROVINCIAL DE SUCUMBIOS

- PATRONATO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS

- Fundación Esquel a través del Proyecto Participativo de fortalecimiento del sistema de protección integral de la Niñez y Adolescencia prevé el pago por el proceso de replicas a docentes. Se han definido 27 talleres de replicas de 12 horas cada uno.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL:

- Gobierno Provincial de Sucumbios

- Patronato Provincial de Sucumbios

- Dirección de Educación Hispana de Sucumbios

- Red de Protección Especial de Sucumbios

- Fundación Esquel

- RET

- ACNUR

- Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Lago Agrio

- Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cascales

- Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Gonzalo Pizarro

- Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Putumayo

- Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuyabeno

- Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Alto Sucumbios

- Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Shushufindi

- Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA)

ANEXO 1.

REPLICAS A DOCENTES POR PARTE DE DOCENTES

ANEXO 2.

REPLICAS A ALUMNOS/AS, PADRES Y MADRES DE FAMILIA POR PARTE DE PROMOTORES