PPTA-VSD-2014-CEDA-REDES

Fortalecimiento Institucional mediante el mapeo de actores y redes que permitan fortalecer las alianzas actuales y generar nuevas

Centro de Estudios de Derecho Ambiental – CEDA

### Índice

Propuesta Técnica	2

Antecedentes	2

Justificación	2

Objetivos y Resultados	3

Metodología	3

Duración	4

Plan de actividades	5

Capacidades Organizativas del postulante	5

Sostenibilidad, monitoreo y evaluación	6

Propuesta Económica	7

Inversión	7

Notas explicativas del presupuesto	7

Forma de Pago	7

# Propuesta Técnica

## Antecedentes

El Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA) es una organización no gubernamental que desde su creación en el año 1996 trabaja a favor de la conservación y el desarrollo sostenible, utilizando como instrumentos la investigación, las políticas, el derecho ambiental y los instrumentos económicos de conservación de los recursos naturales.

A partir del año 2010, CEDA se encuentra implementando un proceso de fortalecimiento institucional, el cual ha permitido detectar debilidades y plantear propuestas de solución en el corto y mediano plazo, y reafirmar la filosofía institucional (visión, misión, objetivos estratégicos y áreas de trabajo).

Dentro de este proceso de fortalecimiento institucional, el 3 de abril de 2014, el CEDA convocó a personas naturales y jurídicas a la presentación de ofertas técnicas y económicas para la formulación de un mapeo de actores y redes, tendiente a fortalecer las alianzas que actualmente tienen la organización y generar nuevas.

## Justificación

El networking es una filosofía que se basa en la interdependencia, que consiste en compartir información, conocimientos o ideas con otras personas u organizaciones.

La creación de redes de contacto es el proceso de construcción, cuidado y aprovechamiento de las relaciones con el fin de maximizar las oportunidades. A través de las redes de contacto se establecen relaciones con personas y organizaciones que comparten intereses comunes, lo que facilita el desarrollo de sinergias, colaboraciones, alianzas e inversiones.

Las redes de contacto contribuyen principalmente a: iniciar o expandir las acciones de una organización, ampliar el círculo de influencia, mejorar el posicionamiento de los temas que una organización lleva adelante, generar nuevas oportunidades. Otros temas que pueden citarse y que aportan las redes de contacto son:

- Acceso a socios estratégicos, servicios, recursos, etc.

- Actuar eficazmente en un mercado global

- Obtener ayuda y consejos

- Compartir buenas prácticas

- Buscar información

- Promover productos y servicios

- Mejorar el trabajo en equipo

- Generar ideas ganadoras

- Elevar nuestro perfil (interna y externamente)

La propuesta que a continuación se detalla busca contribuir al Fortalecimiento Institucional del CEDA mediante la realización de un mapeo de actores y la definición de estrategias de acercamiento y seguimiento, así como la formulación e implementación de un modelo de Gestión de Contactos.

## Objetivos y Resultados

General

Realizar un mapeo de actores y diseñar una estrategia de intervención para la articulación del trabajo del CEDA con actores a nivel local, nacional y regional; priorizando la región de la Amazonía

Específicos

- Evaluar el modelo de gestión que actualmente utiliza el CEDA para el manejo de relaciones con actores estratégicos.

- Identificar actores claves, evaluar sus intereses y la/s forma/s como contribuirían a potenciar los propósitos institucionales del CEDA.

- Plantear procesos y herramientas para fortalecer las alianzas actuales del CEDA y generar nuevas articulaciones con actores especialmente en la Amazonía.

- Acompañar la ejecución de procesos y aplicación de herramientas.

Resultados

- Se ha formulado un mapeo de actores estratégicos y se han diseñado estrategias de acercamiento.

- Se ha formulado e implementado un Modelo de Gestión de contactos para el CEDA.

## Metodología

El trabajo se organiza según las fases que se presentan a continuación:

Esquema 1
Fases de ejecución de la consultoría

DESARROLLO DE PROPUESTA

- Diagnóstico Inicial

En la primera fase se identificarán las condiciones necesidades y capacidades de la institución en relación al manejo de relaciones con actores. Para ello, se contempla realizar las siguientes actividades:

Revisar documentos institucionales tales como estatutos, organigrama, informes de gestión, plan estratégico y manual de funciones y procedimientos (si los hubiera).

Entrevistar a directivos de la institución para conocer más de en detalle el quehacer institucional, su visión frente al proceso de fortalecimiento institucional y los alcances que se esperan de la consultoría.

- Identificación de actores claves (Mapeo de actores)

En la segunda fase se elaborará el mapeo de actores. Para ello, se realizarán viajes a las provincias amazónicas en los que se visitará a informantes claves con la finalidad de identificar actores locales públicos y privados que puedan ser de interés para el cumplimiento de los fines estratégicos del  CEDA en la región.

Durante estas visitas, se evaluará además las problemáticas locales en relación a la temática de intervención del CEDA y se investigarán las acciones que se están llevando adelante para mitigar las mismas.

Adicionalmente se levantarán datos a nivel nacional de actores públicos y privados, nacionales e internacionales que están trabajando en las líneas de acción del CEDA y la posibilidad de establecer alianzas estratégicas.

Se formulará una estrategia de acercamiento para cada uno de los actores identificados y se brindará acompañamiento y asesoramiento al personal de la institución con la finalidad de apoyar el acercamiento con los actores.

- Formulación y validación de un modelo de gestión de contactos

A continuación se realizará una jornada de reflexión estratégica relativa a la gestión de alianzas y la definición de un proceso vinculado a procesos estratégicos que atienda los temas de construcción de alianzas y redes.

Seguido de ello, se formulará una propuesta de modelo de gestión de redes de contactos,  que será validada con las autoridades y funcionarios del CEDA a través de 2 reuniones de trabajo que tendrán una duración de máximo tres horas cada una.

Se elaborará un manual para la implantación del modelo de gestión de contactos y se realizará un taller de capacitación para los funcionarios de la institución sobre el alcance y contenido del mismo.

- Implementación del modelo de gestión de contactos

Finalmente, se desarrollará una base de datos que permita el registro y seguimiento de los contactos identificados.

## Duración

La implementación de la presente propuesta se realizará en un período de seis meses contados a partir de la firma del contrato.

## Plan de actividades

| ACTIVIDADES | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| 1. Diagnóstico inicial |  |  |  |  |  |  |
| Presentar y validar plan de trabajo con Directiva |  |  |  |  |  |  |
| Revisión documental |  |  |  |  |  |  |
| 2. Identificación de actores claves (Mapeo de Actores) |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de actores nacionales |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de actores regionales (Amazonía) |  |  |  |  |  |  |
| Formulación de estrategias de acercamiento y seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Asesoramiento a funcionarios en proceso |  |  |  |  |  |  |
| 3. Formulación y validación modelo de gestión de actores |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de propuesta y manual para funcionarios |  |  |  |  |  |  |
| Reunión de validación con directivos |  |  |  |  |  |  |
| Reunión de validación con funcionarios |  |  |  |  |  |  |
| Taller de capacitación para funcionarios |  |  |  |  |  |  |
| 4. Implementación modelo de gestión de contactos |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de base de datos |  |  |  |  |  |  |
| Alimentación de base de datos |  |  |  |  |  |  |
| 5. Informe Final Consultoría |  |  |  |  |  |  |

## Capacidades Organizativas del postulante

Resumen Institucional (Anexo 01)

Fundación Esquel es una corporación privada sin fines de lucro, creada el 31 de agosto de 1990 y reconocida por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, antes Ministerio de Bienestar Social, mediante Acuerdo Ministerial No. 1594 del 31 de marzo de 1990, reformados mediante Acuerdos Ministeriales No. 1604 del 25 de marzo de 1992 y 2383 del 19 de febrero de 2004.

Desde su creación, Fundación Esquel ha orientado sus esfuerzos al fortalecimiento de procesos de desarrollo de capacidades, contribuyendo a que los ciudadanos y las ciudadanas encontremos en conjunto soluciones a problemas relacionados con la pobreza, la salud, la educación, el desempleo, la gobernabilidad y el fortalecimiento de la democracia.

En este sentido, Fundación Esquel cuenta con una amplia experiencia reflejada en la implementación de más de 700 proyectos, en los cuales se ha beneficiado a más de 460.000 personas, mediante el trabajo con 2541 organizaciones y 19 redes a nivel nacional. Adicionalmente, Fundación Esquel cuenta con el certificado ISO 9001-2008 que avala la eficiencia de su gestión.

Resumen Equipo de Trabajo

- Coordinador General – Jorge García (Anexo 02)

Ingeniero en Gestión Empresarial Internacional, Especialista en Productividad y Costos, Magíster en Dirección en Empresas. Actualmente Coordinador de Venta de Servicios al

- Asistente Técnica – Verónica López (Anexo 03)

Egresada de la carrera de sociología y ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha cursado un diplomado en Gerencia de ONG. Actualmente es Asistente Técnica en Fundación Esquel.

- Consultor Senior – Humberto Salazar (Anexo 04)

Licenciado Sociología y Ciencias Políticas, ha cursado un diplomado en Poder Legislativo en la Democracia y la Integración y otro en Emprendedores para el Desarrollo Social, Magíster en Ciencias Políticas. Actualmente es Coordinador General Técnico en Fundación Esquel

- Consultor en Comunicación – Andrés Jijón (Anexo 05)

Egresado de comunicación social, experto en la elaboración de herramientas de difusión digital, creación y administración de páginas web y redes sociales, experto en diseño gráfico y coordinación editorial. Actualmente diseñador gráfico en Fundación Esquel

## Sostenibilidad, monitoreo y evaluación

La Fundación Esquel implementará la consultoría siguiendo los procesos de ejecución de acuerdo a su sistema de Gestión de Calidad, el mismo que está abalizado por la norma ISO 9001-2008.

En el primer proceso de gestión que se denomina Aprestamiento; el personal técnico y financiero planificará las acciones y tareas específicas a realizar y se preparará el plan técnico y financiero de actuación.

En un segundo proceso, denominado de ejecución; se planificará técnica y presupuestariamente de forma mensual y se ejecutarán las acciones previstas, las mismas que a finales del mes serán reportadas y analizadas en su marcha.

Transversalmente se aplicará el Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación, el mismo que acompañará constantemente a la ejecución de la consultoría y valorará los resultados del mismo, tomando acciones correctivas oportunas de ser el caso.

El sistema se desarrolla como un proceso continuo que establece requerimientos información para monitorear: i) desempeño con énfasis en cumplimiento de actividades y resultados, ii) efectos de la intervención, bajo la definición operacional de: “uso que los participantes dan a los bienes y servicios entregados”.

En el proceso de cierre del proyecto, se elaborarán los informes técnicos y financieros de ejecución.

La sostenibilidad se sustenta en la elaboración de manuales operativos y en la capacitación que se hará sobre el uso del sistema y el asesoramiento a los funcionarios en los primero contactos con los actores identificados

# Propuesta Económica

## Inversión

Los Honorarios profesionales para la realización de esta propuesta son US/22.780,80 (Veintidos mil setecientos Ochenta 80/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) incluido IVA. Detalle del presupuesto se encuentra en el Anexo 06 de esta propuesta.

## Notas explicativas del presupuesto

El presupuesto contempla

- La participación de un Coordinador General y una Asistente Técnica a medio tiempo. Los montos que se establecen se basan en las políticas salariales de Esquel para este tipo de roles.

- La contratación de dos consultorías: una para la formulación y alimentación de la base de datos de actores y otra para la elaboración del manual y el acompañamiento en la implementación.

- Se realizarán 2 reuniones de trabajo para la validación del modelo y un taller de capacitación sobre el manejo de redes de contactos. Cada una de estas jornadas está prevista para realizarse con un máximo de 10 participantes y tendrán una duración de entre 2 y 4 horas cada una dependiendo del tema.

- Gastos de alimentación, refrigerios, local no se contemplan ya que conforme se indica los TDR estos pueden ser cubiertos por la entidad contratante.

- Se han presupuestado la realización de viajes a las seis provincias amazónicas para el levantamiento de información.

## Forma de Pago

20% a la firma del contrato

30% a la entrega del diagnóstico

30% a la entrega del informe del Mapeo de actores

20% a la entrega del informe Final

Memoria institucional / 2010 / Ed. El Antebrazo