PPTA-VSD-2014-CEDA-SGC

Fortalecimiento Institucional mediante la implementación de un Sistema Virtual de Gestión del Conocimiento

Centro de Estudios de Derecho Ambiental – CEDA

### Índice

Propuesta Técnica	2

Antecedentes	2

Justificación	2

Objetivos y Resultados	3

Metodología	3

Duración	5

Plan de actividades	5

Capacidades Organizativas del postulante	6

Sostenibilidad, monitoreo y evaluación	7

Propuesta Económica	8

Inversión	8

Notas explicativas del presupuesto	8

Forma de Pago	8

# Propuesta Técnica

## Antecedentes

El Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA) es una organización no gubernamental que desde su creación en el año 1996 trabaja a favor de la conservación y el desarrollo sostenible, utilizando como instrumentos la investigación, las políticas, el derecho ambiental y los instrumentos económicos de conservación de los recursos naturales.

A partir del año 2010, CEDA se encuentra implementando un proceso de fortalecimiento institucional, el cual ha permitido detectar debilidades y plantear propuestas de solución en el corto y mediano plazo, y reafirmar la filosofía institucional (visión, misión, objetivos estratégicos y áreas de trabajo).

Dentro de este proceso de fortalecimiento institucional, el 13 de abril de 2014, el CEDA convocó a personas naturales y jurídicas a la presentación de ofertas técnicas y económicas para implementar un sistema virtual de gestión del conocimiento.

## Justificación

La globalización está asociada al incremento de las tensiones locales, mientras que, problemas mundiales como el irrespeto a los derechos humanos, la destrucción del medio ambiente y una gran variedad de temas relacionados al desarrollo quedan relegados.

Al respecto, las ONG juegan un rol protagónico al mostrar y dirigir acciones que vuelcan la atención de los Estados y la ciudadanía en general hacia estos temas. Su accionar se orienta a la prestación de un servicio social y su objetivo se explica en el progreso y el desarrollo humano.

La mayoría de estas organizaciones realizan proyectos que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas; para ello, promueven la formulación e implementación de estrategias tendientes a fortalecer la posición de actores locales y de esta manera promover un reacomodamiento de sus demandas y necesidades.

Una de las principales debilidades que tienen las ONG es la Gestión Estratégica, esto puede deberse, entre otras razones, a que por su naturaleza, éstas tienden a especializarse en los temas para los cuales fueron creadas, descuidando otros  aspectos que son claves para su desempeño.

La Gestión Estratégica contempla, entre otros, los siguientes elementos: la calidad, la innovación, el conocimiento, el talento humano, la capacidad institucional, los procesos, etc.

La Gestión del Conocimiento ciertamente es un elemento clave para el accionar oportuno y exitoso de las ONG, especialmente si se considera que éstas genera un gran volumen de aprendizajes y experiencias, razón por la cual se las conoce también como “Tanques de Conocimiento”.

“La Gestión del Conocimiento es un concepto aplicado en las organizaciones, que pretende transferir el aprendizaje y la experiencia existente, de modo que se puedan utilizar como un recurso disponible para otros”.

La Gestión del Conocimiento consiste en la identificación, optimización y uso dinámico de los activos intelectuales, mismos que pueden ser explícitos (sistemas organizados) y tácitos (propios de las personas que conforman la organización) y que en conjunto constituyen el valor de la organización.

La implementación de un Sistema de Gestión del Conocimiento requiere un manejo administrativo, financiero y técnico con una visión de procesos, sin que esto implique el perder el enfoque hacia los beneficiarios. Esto permite, con el tiempo, tener mayor acceso a oportunidades y actuar de manera más eficiente.

La propuesta que a continuación se detalla busca contribuir al Fortalecimiento Institucional del CEDA mediante la formulación e implementación de un Sistema de Gestión del Conocimiento.

## Objetivos y Resultados

General

Implementar un sistema virtual de gestión del conocimiento que permita documentar y difundir los procesos institucionales del CEDA.

Específicos

- Identificar las necesidades, capacidades y limitaciones institucionales relacionadas con el manejo de la información para la toma de decisiones y la generación de aprendizaje.

- Desarrollar conjuntamente con el equipo directivo del CEDA un modelo de gestión de la información orientado a optimizar las capacidades y conocimientos existentes.

- Implementar un sistema virtual de gestión de la información y

- Validar mediante un ejercicio de evaluación (auditoría interna) la capacidad institucional para mantener operativo el sistema de gestión de conocimiento.

Resultados

- Se han identificado las necesidades, capacidades y limitaciones institucionales para la implementación de un Sistema de Gestión por Procesos.

- Se ha formulado e implementado un Sistema de Gestión del Conocimiento al interior del CEDA.

## Metodología

El trabajo se organiza según las fases que se presentan a continuación:

Esquema 1
Fases de ejecución de la consultoría

DESARROLLO DE PROPUESTA

- Diagnóstico Inicial

En la primera fase se identificarán las necesidades, capacidades y limitaciones de la institución para implementar un proceso de gestión del conocimiento que se encuadre en un sistema de gestión por procesos. Esto se plantea con el objetivo de llevar la gestión del conocimiento a la práctica cotidiana del sistema de gestión institucional.

Con este fin se establecerán los macro procesos y los procesos que serán levantados como objeto de la consultoría. Una vez que se tengan los procesos identificados y diseñados se procederá al desarrollo de instrumentos tanto del manual de procesos relativos a la gestión del conocimiento como del instrumento virtual.

En esta fase se contempla la realización de las siguientes actividades:

Revisar documentos institucionales tales como estatutos, organigrama, informes de gestión, plan estratégico y manual de funciones y procedimientos (si los hubiera).

Entrevistar a directivos de la institución para conocer más de en detalle el quehacer institucional, su visión frente al proceso de fortalecimiento institucional y los alcances que se esperan de la consultoría.

- Identificación y diseño de procesos

En la segunda fase se elaborará el mapa de procesos y subprocesos; se definirán las interacciones y flujos de éstos; se realizará el levantamiento de las actividades generadoras de valor; y se elaborarán las políticas y procedimientos necesarios para su implementación. Para ello se tiene previsto realizar las siguientes actividades:

Capacitar al personal de la institución sobre la gestión por procesos, con lo cual se aspira a construir una visión y un lenguaje común con los equipos involucrados en el trabajo.

Entrevistar  a directivos de la institución para conocer las labores que tanto éstos como el personal a su cargo desempeñan y la manera cómo éstas contribuyen a la misión de la institución;

Aplicar encuestas a los funcionarios para saber el tipo de actividades que éstos realizan en el día a día y el tiempo que le dedican a las mismas en relación a la gestión del conocimiento.

Elaborar una propuesta del modelo por procesos para la gestión del conocimiento, misma que se validará a través de un taller con el personal de la institución.

- Implantación del modelo de gestión por procesos para gestión del conocimiento

Una vez que se haya socializado y validado el modelo de gestión por procesos, se tiene previsto lo siguiente:

Elaborar un manual para la implantación del modelo de gestión por procesos aplicado a gestión del conocimiento y realizar un taller de capacitación para los funcionarios de la institución sobre el alcance y contenido del mismo.

Brindar acompañamiento y asesoramiento al personal de la institución con la finalidad de apoyar la puesta en marcha del modelo.

Realizar una auditoría interna para evaluar el nivel de aplicación de los procesos vinculados a la gestión del conocimiento e identificar las limitaciones y dificultades que existan.

Formular un informe con acciones preventivas y correctivas tendiente a fortalecer la implantación del modelo por procesos para gestión del conocimiento.

- Desarrollo de sistema virtual de gestión del conocimiento (SGC)

En esta última fase se elaborará el mapeo de conocimiento; se clasificará y almacenará en forma organizada la información; se desarrollará un sistema informático que mejorará el acceso a la información. Para ello se realizarán las siguientes actividades:

- Identificar y ubicar la fuente de los conocimientos generados por la organización.

- Definir un mecanismo de clasificación y organizar la información conforme dicho mecanismo.

- Acompañar el proceso de alimentación del sistema virtual de gestión del conocimiento en la herramienta virtual

- Elaborar y difundir guía del usuario

- Realizar un taller motivacional para incentivar el uso del sistema

## Duración

La implementación de la presente propuesta se realizará en un período de cinco meses contados a partir de la firma del contrato.

## Plan de actividades

| ACTIVIDADES | CRONOGRAMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
| 3. Diagnóstico inicial |  |  |  |  |  |
| Presentar y validar plan de trabajo con Directiva |  |  |  |  |  |
| Presentar iniciativa al personal de la Organización |  |  |  |  |  |
| Revisión documental |  |  |  |  |  |
| 4. Identificación y diseño de procesos |  |  |  |  |  |
| Aplicación de entrevistas a Directivos |  |  |  |  |  |
| Aplicación de encuestas a funcionarios |  |  |  |  |  |
| Formulación de una propuesta para el Modelo de Gestión por Procesos para la Gestión del Conocimiento |  |  |  |  |  |
| Taller de inducción a la gestión por procesos |  |  |  |  |  |
| Taller de socialización y validación del Modelo de Gestión por Procesos |  |  |  |  |  |
| 5. Implantación del modelo de gestión por procesos para la Gestión del Conocimiento |  |  |  |  |  |
| Elaboración de un manual de procedimientos |  |  |  |  |  |
| Taller de capacitación sobre el manual de procedimientos |  |  |  |  |  |
| Realización auditoría |  |  |  |  |  |
| Informe de auditoría (acciones preventivas y correctivas) |  |  |  |  |  |
| 6. Diseño e implementación de un SGC Virtual |  |  |  |  |  |
| Mapeo de conocimientos |  |  |  |  |  |
| Análisis y almacenamiento en el Banco de Información |  |  |  |  |  |
| Elaboración de guía del usuario e inventario |  |  |  |  |  |
| Difusión de la guía del usuario e inventario |  |  |  |  |  |
| Automatización del sistema de gestión de conocimientos. |  |  |  |  |  |
| Talleres motivacionales para incentivar el uso del Sistema |  |  |  |  |  |
| 7. Informe Final Consultoría |  |  |  |  |  |

## Capacidades Organizativas del postulante

Resumen Institucional (Anexo 01)

Fundación Esquel es una corporación privada sin fines de lucro, creada el 31 de agosto de 1990 y reconocida por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, antes Ministerio de Bienestar Social, mediante Acuerdo Ministerial No. 1594 del 31 de marzo de 1990, reformados mediante Acuerdos Ministeriales No. 1604 del 25 de marzo de 1992 y 2383 del 19 de febrero de 2004.

Desde su creación, Fundación Esquel ha orientado sus esfuerzos al fortalecimiento de procesos de desarrollo de capacidades, contribuyendo a que los ciudadanos y las ciudadanas encontremos en conjunto soluciones a problemas relacionados con la pobreza, la salud, la educación, el desempleo, la gobernabilidad y el fortalecimiento de la democracia.

En este sentido, Fundación Esquel cuenta con una amplia experiencia reflejada en la implementación de más de 700 proyectos, en los cuales se ha beneficiado a más de 460.000 personas, mediante el trabajo con 2541 organizaciones y 19 redes a nivel nacional. Adicionalmente, Fundación Esquel cuenta con el certificado ISO 9001-2008 que avala la eficiencia de su gestión.

Resumen Equipo de Trabajo

- Coordinador General - Humberto Salazar (Anexo 02)

Licenciado Sociología y Ciencias Políticas, ha cursado un diplomado en Poder Legislativo en la Democracia y la Integración y otro en Emprendedores para el Desarrollo Social, Magíster en Ciencias Políticas. Actualmente es Coordinador General Técnico en Fundación Esquel

- Asistente Técnica – Verónica López (Anexo 03)

Egresada de la carrera de sociología y ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha cursado un diplomado en Gerencia de ONG. Actualmente es Asistente Técnica en Fundación Esquel.

- Consultora en Gestión por Procesos – Wendy Almeida (Anexo 04)

Ingeniera en Gerencia y Liderazgo, actualmente cursante del MBA en Dirección Estratégica del Talento Humano con la Universitá Telematica Pegaso de Italia (en la modalidad On-Line). Profesional con experiencia en Administración por procesos, Gestión de la Calidad, Gestión del conocimiento, y en ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos, empresariales y sociales. Auditora Interna certificada en ISO 9001:2008 por SGC del Ecuador. Actualmente Coordinadora de Gestión del Conocimiento de Fundación Esquel.

- Consultor de Seguimiento – Jorge García (Anexo 05)

Ingeniero en Gestión Empresarial Internacional, Especialista en Productividad y Costos, Magíster en Dirección en Empresas. Actualmente Coordinador de Venta de Servicios al Desarrollo en Fundación Esquel.

- Consultor en Comunicación – Andrés Jijón (Anexo 06)

Egresado de comunicación social, experto en la elaboración de herramientas de difusión digital, creación y administración de páginas web y redes sociales, experto en diseño gráfico y coordinación editorial. Actualmente diseñador gráfico en Fundación Esquel

## Sostenibilidad, monitoreo y evaluación

La Fundación Esquel implementará la consultoría siguiendo los procesos de ejecución de acuerdo a su sistema de Gestión de Calidad, el mismo que está abalizado por la norma ISO 9001-2008.

En el primer proceso de gestión que se denomina Aprestamiento; el personal técnico y financiero planificará las acciones y tareas específicas a realizar y se preparará el plan técnico y financiero de actuación.

En un segundo proceso, denominado de ejecución; se planificará técnica y presupuestariamente de forma mensual y se ejecutarán las acciones previstas, las mismas que a finales del mes serán reportadas y analizadas en su marcha.

Transversalmente se aplicará el Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación, el mismo que acompañará constantemente a la ejecución de la consultoría y valorará los resultados del mismo, tomando acciones correctivas oportunas de ser el caso.

El sistema se desarrolla como un proceso continuo que establece requerimientos información para monitorear: i) desempeño con énfasis en cumplimiento de actividades y resultados, ii) efectos de la intervención, bajo la definición operacional de: “uso que los participantes dan a los bienes y servicios entregados”.

En el proceso de cierre del proyecto, se elaborarán los informes técnicos y financieros de ejecución.

La sostenibilidad se sustenta en la elaboración de manuales operativos y en la capacitación que se hará sobre el uso del sistema. Adicionalmente el SGC Virtual contempla una comunidad de aprendizaje, a través de la cual se puede interactuar, intercambiar información, debatir, y mantener conectados a los usuarios del sistema.

# Propuesta Económica

## Inversión

Los Honorarios profesionales para la realización de esta propuesta son US/24.108,00 (Veinticuatro mil ciento ocho 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) incluido IVA. Detalle del presupuesto se encuentra en el Anexo 07 de esta propuesta.

## Notas explicativas del presupuesto

El presupuesto contempla

- La participación de un Coordinador General y una Asistente Técnica a medio tiempo. Los montos que se establecen se basan en las políticas salariales de Esquel para este tipo de roles.

- La contratación de tres consultorías: una para el diseño del Sistema de Gestión de Conocimiento, la elaboración del manual y el acompañamiento en la implementación; otra para la realizacón de una auditoría interna que permita validar el modelo una vez éste se haya implementado; y, otra para la programación y desarrollo del sistema virtual.

- Se realizarán 5 jornadas de capacitación conforme se detalla en el plan de actividades, cada una de estas jornadas está prevista para realizarse con un máximo de 15 participantes y tendrán una duración de entre 2 y 4 horas cada una dependiendo del tema.

- Gastos de alimentación, refrigerios, local no se contemplan ya que conforme se indica los TDR estos pueden ser cubiertos por la entidad contratante.

- El presupuesto se lo ha hecho para cinco meses que es el tiempo que se estima se requiere para la implementación de la propuesta.

- No se han presupuestado viajes, ni viáticos.

## Forma de Pago

20% a la firma del contrato

30% a la entrega del diagnóstico

20% a la entrega del informe del levantamiento de procesos

30% a la entrega del informe de la implementación del SGC

Memoria institucional / 2010 / Ed. El Antebrazo