Servicios de Consultoría Conflictividad social en la

Zona Minera de Íntag

### Índice

Propuesta Técnica	2

Antecedentes	2

Objetivos	2

Alcance de la Propuesta	3

PRIMERA FASE: Investigación y Diagnóstico	3

RESULTADOS  ESPERADOS:	4

SEGUNDA FASE:   Conflictividad y Conflicto	4

RESULTADOS ESPERADOS:	4

TERCERA FASE: Diseño y Enfoque de la Intervención	4

RESULTADOS ESPERADOS:	5

Cronograma de Actividades	5

Forma de Pago	5

Presupuesto en USD	6

# Propuesta Técnica

| Cliente | CODELCO |
| --- | --- |
| Investigación y actividad | Conflictividad social en la zona minera de Íntag |
| Lugares de trabajo | Provincias de Pichincha e Imbabura: Íntag, Cotacachi y Quito |
| Período de la consultoría | Siete meses |
| Costo del servicio | USA $ 125.328 |
| Fecha | Febrero 2012 |

## Antecedentes

El desarrollo de la minería en el Ecuador, a pesar de las potencialidades del país, ha sido marginal, excepto por la presencia del petróleo que ha caracterizado desde 1972 al modelo de desarrollo nacional (agro petrolero exportador). Hoy, para el Gobierno Nacional,  el promover el desarrollo de la minería metálica  bajo condiciones de preservación medioambiental constituye una prioridad; en este sentido, la Constitución de la República aprobada en octubre de 2008 establece disposiciones (Arts. 71, 72, 73, 395, 396, 397, 398, 404, 407, 408 y 409) para proteger la naturaleza y promover las operaciones para el desarrollo de la minería, a lo que se agrega recientemente la aprobación de la Ley de Minería, la creación de la Empresa Nacional de Minera y las nuevas competencias que se establecen en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

En las últimas décadas,  el conflicto entre las empresas concesionarias, tanto exploradoras como productoras con la comunidad  ha sido la característica clave  de una relación basada, en muchos de los casos, en controversias reales sobre la falta de transparencia e información sobre los procesos productivos y el reparto del excedente, así como, en relación a visiones culturales, enfoques ambientales y acumulados de errores de intervención francamente deplorables.

De otro lado, en la zona de Íntag existen reservas probadas de oro y cobre que ameritan conocer más a fondo el estado de situación del entorno social y político relacionado con la actividad minera, así como, las percepciones de autoridades, líderes políticos y sociales nacionales y locales en torno al tema.

## Objetivos

- Tener un estudio actualizado del entorno jurídico, social y político en el que se desenvuelve la minería en la zona de Íntag,  y preparar un documento que recupere el acumulado histórico de la relación entre comunidades y empresas en torno a la explotación minera en Íntag.

- Elaborar un Mapa de Conflictividad en la zona de Íntag, identificando actores, criterios y percepciones para contar con mayores elementos de juicio sobre la evolución o involución de  posiciones de los actores frente al tema y su incidencia en el escenario nacional.

- Diseñar, con base a lo anterior, una propuesta sobre las alternativas de  relacionamiento e intervención con el conjunto de actores que intervienen en este escenario, procurando recomendar  estrategias, procesos y actividades para contribuir  hacia una relación dialógica  y  sostenible.

## Alcance de la Propuesta

Luego de las conversaciones sostenidas y de la información que hemos intercambiado, se propone:

- Un PRIMER MOMENTO PREPARATORIO en el  que básicamente, se:

- Constituyan  equipos responsables del proceso;

- Precise información institucional;

- Recupere información desde el Instituto Nacional de Minería;

- Realice un taller con el personal de Esquel para ampliar información; y

- Dicte un taller de encuentro de las instituciones involucradas para intercambiar experiencias.

- Un SEGUNDO MOMENTO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA: El  trabajo se  cumpliría  a través de las  siguientes fases:

- Primera Fase:   Investigación y Diagnóstico,

- Segunda Fase: Conflictividad y Conflicto y

- Tercera Fase: Diseño y Enfoque de la Intervención.

### PRIMERA FASE: Investigación y Diagnóstico

En esta primera fase, se procedería con una identificación de los actores locales implicados alrededor del problema a través de la realización de un mapeo y en segundo lugar, con un examen de los hitos determinantes que han caracterizado a este proceso, mediante una revisión pormenorizada de la historia registrada y de las caracterizaciones del contexto. Como se advierte, esta fase lo que busca es disponer de una lectura clara sobre los antecedentes del problema y el criterio de la comunidad y de sus principales actores sobre el tema.

Para atender esta fase se cumplirían con dos importantes actividades:

1.	Mapeo de Actores locales implicados

-	Identificar liderazgos, roles, estructuras de poder;

-	Aplicar con una encuesta de percepciones a la población en general; y

-	Realizar entrevistas a profundidad con actores relevantes.

2.	Historia y Contexto

-	Emprender con una recuperación  de los hitos históricos  que han marcado el proceso

-	La minería en la zona.

-	Disponer de una información cuanti y cualitativa del territorio de los principales indicadores que den cuenta de la situación de crecimiento del cantón

-	Contar  con un análisis del contexto nacional, de la relación Estado y comunidad, rol de las autoridades locales;

-	Levantar una información calificada de actores y opinadores de “afuera” de la comunidad

### RESULTADOS  ESPERADOS:

-	Se cuenta con un mapa de actores que inciden en la problemática y que deben ser tomados en cuenta para la intervención

-	Se conocen  las percepciones e imaginarios que rodean el entorno del tema en la comunidad y en el contexto nacional

-	Se han ubicado con precisión los actores y eventos que marcan la trayectoria de la relación comunidad y exploración minera

-	Se cuenta con un diagnóstico actualizado del cantón

### SEGUNDA FASE:   Conflictividad y Conflicto

Con la Información acumulada y sistematizada, abrimos este segundo momento de exploración  de los intereses, posiciones, fronteras, nudos críticos que se cruzan en la comprensión y decisión de los actores    comunitarios, institucionales locales e internacionales, que inciden en la dinámica que nos ocupa.  Reconocer los niveles de conflictividad existentes, sus orígenes y las posiciones asumidas por los diferentes actores, desde lo personal hasta lo institucional, es clave para el actuar con mayor precisión y transparencia.

Para el efecto proponemos:

-	Elaborar un mapa de conflictividad del territorio;

-	Identificar el conflicto (actores y actores);

-	Identificación  de la situación legal;

-	Realizar un análisis multifactorial: partes, posiciones e intereses, ámbito, causas, alternativas;

-	Ubicar factores personales, situacionales y culturales; y

-	Trabajar sobre posibles ámbitos de control.

### RESULTADOS ESPERADOS:

- Se cuenta con un mapa multifactorial de conflictividad de la zona, que nos permite identificar actores con incidencia, intereses en confrontación o en colaboración, roles posicionados en el conflicto.

- Se cuenta con una visión integral y actualizada de las tendencias  y componentes de los conflictos que se cruzan en el escenario.

### TERCERA FASE: Diseño y Enfoque de la Intervención

En este momento se persigue definir una modalidad de intervención, encaminada a superar la conflictividad existente. Para ello, el trabajo precedente permitirá  disponer de una información cualificada y transparente, que una vez analizada y procesada, facilite  diseñar y dibujar los  elementos para la intervención. Trabajo que contempla  la definición de enfoques políticos, la propuesta de objetivos, estrategias y resultados esperados, se examinará la posición de los actores y opciones alternativas de  intervención, diálogo y gestión. Con base a lo señalado, las acciones a emprenderse serían:

-	Un Enfoque político que guiará todas las acciones a implementar y el enfoque metodológico;

-	Definir objetivos, estrategias requeridas, resultados que se esperan, y verificar su viabilidad (planificación);

-	Evaluar las capacidades y disposición de las partes, sus requerimientos y necesidades;

-	Analizar las diferentes opciones, mecanismos, herramientas de intervención (oportunidades, límites, obstáculos, etc.);

-	Definir estrategias complementarias;

-	Conformar equipos de trabajo;

-	Evaluar los recursos internos y externos; y

-	Se definen las principales recomendaciones

### RESULTADOS ESPERADOS:

- Se entregará los grandes lineamientos de una intervención planificada, sistémica que apunte a crear las mejores condiciones de confianza, transparencia para que se logre un ambiente de cooperación y respecto para la toma de decisiones.

## Cronograma de Actividades

| ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Momento Preparatorio | x |  |  |  |  |  |  |
| Primera Fase: Investigación y Diagnóstico |  | x | x |  |  |  |  |
| Segunda Fase: Conflictividad y Conflicto |  |  |  | x | x |  |  |
| Tercera Fase: Diseño y Enfoque de la Intervención |  |  |  |  |  | x | x |
| Informes de avance |  | x |  | x |  | x |  |
| Informe final |  |  |  |  |  |  | x |

## Forma de Pago

De acuerdo al cronograma de trabajo planteado se ha definido el siguiente cronograma de desembolsos.

| Orden del Desembolso | Valor Usd | Porcentaje | Momento | Actividad /producto a entregarse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primero | 31.332 | 25% | A la presentación de propuesta de trabajo y firma del convenio CODELCO – ESQUEL | Convenio suscrito Propuesta de trabajo |
| Segundo | 31.332 | 25% | Al tercer mes de ejecutado el convenio | Primera Fase: Investigación y diagnóstico |
| Tercero | 31.332 | 25% | Al quinto mes de ejecutado el convenio | Segunda Fase: Conflictividad y Conflicto |
| Cuarto | 31.332 | 25% | Al sexto mes de ejecutado el convenio | Tercera Fase: Diseño y Enfoque de la Intervención e Informe Final |
| TOTAL | 125.328 | 100% |  |  |

## Presupuesto en USD

| EQUIPO TÉCNICO | 37.100 |
| --- | --- |
| Coordinador: 7 meses x $ 3.000 | 21.000 |
| Asistente Técnico: 7 m x $ 2.300 | 16.100 |
| MOMENTO PREPARATORIO | 1.500 |
| Taller de intercambio de experiencias con instituciones involucradas: 30 personas | 1.500 |
| PRIMERA FASE: INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 21.800 |
| 1. Mapeo de Actores implicados | 10.500 |
| Identificación de liderazgos, roles, estructuras de poder | 1.500 |
| Encuesta de percepciones a la población en general | 5.500 |
| Entrevistas a profundidad con actores relevantes | 3.500 |
| 2. Historia y Contexto | 11.300 |
| Recuperación de los hitos históricos que han marcado el proceso de la minería en la zona | 3.000 |
| Información cuanti y cualitativa del territorio y otros indicadores sobre el crecimiento del cantón | 2.800 |
| Análisis del contexto nacional, relación Estado y comunidad, y rol de las autoridades locales. | 3.000 |
| Información calificada de actores y opinadores de la comunidad | 2.500 |
| SEGUNDA FASE: CONFLICTIVIDAD Y CONFLICTO | 23.500 |
| Mapa de conflictividad del territorio | 5.000 |
| Identificación del conflicto (actores y actores) | 4.000 |
| Identificación plena de la situación legal | 3.500 |
| Análisis multifactorial: partes, posiciones e intereses, ámbito, causas, alternativas | 4.000 |
| Factores personales, situacionales y culturales | 4.000 |
| Ámbitos de control | 3.000 |
| TERCERA FASE: DISEÑO Y ENFOQUE DE LA INTERVENCIÓN | 21.000 |
| El enfoque político que guiará todas las acciones a implementar y el enfoque metodológico | 3.000 |
| Objetivos, estrategias requeridas, resultados que se esperan, y verificar su viabilidad (planificación) | 2.500 |
| Evaluar las capacidades y disposición de las partes, sus requerimientos y necesidades | 3.000 |
| Analizar las diferentes opciones, mecanismos, herramientas de intervención (oportunidades, límites, obstáculos, etc.) | 3.000 |
| Definición de estrategias complementarias | 2.500 |
| Conformación de equipos de trabajo | 2.000 |
| Evaluación de recursos internos y externos | 1.500 |
| Resultado: Queda definida la modalidad de intervención | 3.500 |
| MOVILIZACIÓN GENERAL: 7 m x $ 1.000 | 7.000 |
| SUBTOTAL | 111.900 |
| IVA (12%) | 13.428 |
| TOTAL | 125.328 |

Quito, 21 de Marzo de 2012

CODELCO CONFLICTIVIDAD 21 03 12.doc