Ppta_DMQ-PC_Taller PE

CONSULTORÍA PARA “DEFINIR LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS” PROPUESTA PRESENTADA A

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANADEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

### Índice

Índice	1

Propuesta Técnica	2

Antecedentes	2

Objetivos	3

Metodología:	3

PROPUESTA ESCONÓMICA:	5

Inversión	5

Forma de Pago	5

# Propuesta Técnica

## Antecedentes

La Dirección de Participación Ciudadana del DMQ, asume su gestión en este nuevo período de gobierno con el ánimo de:

- recuperar lo mejor del acumulado histórico institucional en el tema de PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

- conocer a fondo las nuevas normativas nacionales que delinean los espacios y mecanismos de participación,

- reconocer experiencias   cuyas lecciones pueden ser útiles y pertinentes, para el nuevo ejercicio que comienza.

- Recoger las propuestas más significativas del programa de gobierno presentado por la nueva Administración

Y Con todos estos elementos   busca definir los lineamientos estratégicos que conducirán su gestión en los próximos años.

Para lograr este esfuerzo, Esquel propone la realización de una consultoría orientada a la “Creación de Pensamiento Estratégico” que contribuirá definir un marco conceptual y metodológico, en el que se cimente un enfoque que oriente y conduzca el quehacer institucional, construido en colectivo por el equipo que conduce el proceso y que pretende transversalizar en toda la gestión municipal y especialmente en su accionar territorial.

La Consultoría de Creación de Pensamiento Estratégico genera un espacio técnico-político, para provocar una mirada en perspectiva, integral y sistémica, que permita una reflexión colectiva cuya deliberación aporte en:

- Una mejor comprensión del contexto institucional y político para definir la dimensión que el gobierno de la ciudad da a LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- Una necesaria recuperación de hitos y activos que la institución cuenta en el tema, cuyas lecciones y aprendizajes se constituyen como punto de partida

- Una construcción colectiva de conceptos e ideas fuerza que generarán los grandes lineamientos estratégicos de la gestión.

- Una identificación de mapas y escenarios de conflictividad que nos adviertan para evitar las sorpresas y provocar respuestas oportunas que propongan soluciones.

También  se torna necesario detenerse a reflexionar y disponer de una lectura colectiva sobre los avances logrados en el tema,  bajo la luz del nuevo marco Constitucional, y el conjunto de leyes que abordan el tema marco de las nuevas competencias dispuestas por la Constitución, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la Ley de Planificación y Finanzas Públicas, el Sistema Nacional de Planificación Participativa y del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009 - 2013, sobre cuya base se construyó suponemos: El Plan de Organización y  Desarrollo Territorial,  carta de navegación del Distrito. Esta lectura nos servirá para fortalecer un solo posicionamiento, discurso y cultura organizacional que potencien la intervención institucional en su encuentro con la Participación Ciudadana.

## Objetivos

General

Construir un enfoque común con el equipo técnico de la Dirección de Participación Ciudadana de la Secretaría de Territorio del DMQ, realizando una consultoría en dónde se recojan insumos y aportes para la definición de los lineamientos estratégicos que deben orientar la gestión de esta instancia. Espacio que debe provocar un debate sustentado, que logre   diseñar un marco conceptual y metodológico que incidan en el rumbo y en las perspectivas de una acción institucional efectiva y transformadora.

Específicos

- Definir un conjunto de lineamientos estratégicos que contribuyan a potenciar la acción de la Dirección de P.C. en el marco de la nueva normativa estatal, y especialmente mirando un futuro que requiere de innovación y transformaciones profundas.

- Fortalecer a la institución, con la contribución de una masa crítica que va a liderar el proceso de redefiniciones, orientaciones, ingenierías, que la institución requiere para cumplir con los compromisos, que su futuro demanda.

## Metodología:

Proponemos la creación de un espacio que nos permita colectivamente recrear la memoria institucional, la potencia de la deliberación, el rol de las decisiones estratégicas y la fortaleza del trabajo en equipo. Para el efecto realizaremos un taller de doble jornada que será:

- Un espacio es técnico-político pues se espera lograr que mire en perspectiva, de manera integral y sistémica.

- Un Espacio para  analizar los contextos y sus incidencias en la gestión política local

- Un Espacio para identificar mapas y escenarios de limitaciones y nudos críticos que provoque pensar en  soluciones oportunas y efectivas

Creemos que la nueva institucionalidad debe gestar una gobernanza democrática significativa que posicione y legitime su nombre. Por lo tanto nos interesa su gestión, resultados, y participación.

La tarea entonces es plantearnos ¿Cómo consolidar la Institucionalidad?:

- Desde su posicionamiento construir credibilidad

- Desde su gestión  eficiente y efectiva

- Desde su impacto	con la gente y para la gente

Desde este marco referencial PROPONEMOS CUATRO MÓDULOS, que se realizarán en dos días completos.

Dada la importancia del evento sugerimos:

- Escoger bajo criterios óptimos al personal que debe participar. Ojalá podamos contar con el staff de mayor incidencia (25 personas)

- Buscar un local adecuado que permita concentración y comodidad

- Fijar fechas con la debida oportunidad para lograr la presencia de todos y todas las convocadas

- Invitar a cuatro o cinco personas, funcionarios que por su permanencia en la institución nos puedan relatar momentos institucionales importantes para el tema que tratamos y también actores sociales con amplia trayectoria en procesos de ciudadanía

- Invitar a un Analista Político conocedor del tema de Ciudad

Alcances de la propuesta

1.- Los invitados: 	9 directores zonales de pc

18 promotores zonales (2 por adm.zonal)

10 representantes de las secretarías (1xc.u.)

5 miembros del equipo de la dirección

2.- La agenda se revisa y se precisa invitados y tiempos.

3.- Se propone la última semana de octubre para la realización del taller

Desarrollo del Taller:

PRIMER DÍA

Mañana

| Hora | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| 9.00 | PRESENTACIÓN DEL Taller: Objetivos, metodología , Agenda | Esquel |
| 9.15 | PRIMER MÒDULO: EL ECUADOR DE HOY Y NUESTRA CIUDAD Análisis del Contexto | Experto: Arq. Fernando Carrión Arq. Handel Guayasamìn |
| 10.00 | APROXIMACIONES AL SUJETO REAL: EL Y LA QUITEÑA | Investigador: Soc. Julio Echeverría |
| 10.45 | Receso |  |
| 11.00 | MÓDULO Recuperación de la Memoria Institucional: Presentaciones Testimoniales | 5 Invitados especiales, actores sociales que han participado en proceso |
| 12.00 | Identificación de aprendizajes y fortalezas con los que cuenta hoy día la institución | Facilitación Matriz síntesis |
| 13.00 | Almuerzo |  |

Tarde

| 14. 30 | TERCER MÓDULO ¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA? Dimensiones de la Participación, elementos constitutivos, niveles y herramientas. Identificación de límites y nudos críticos | Construcción Colectiva Trabajo de grupos |
| --- | --- | --- |
| 15.45 | Plenaria Debate y consensos | Facilitación |
| 17.00 | Receso |  |
| 17.15 | La Participación Ciudadana y la Institucionalidad Normativa y sistema de Participación |  |
| 17.30 | Cierre del día | Facilitación |

SEGUNDO DÍA

Mañana

| Hora | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| 9.00 | Desde el Gobierno de cercanía cual es el alcance de la P.C. Posicionamiento político institucional ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ NECESITAMOS LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL? (preguntas y respuestas) | AUTORIDAD MUNICIPAL |
| 10.00 | Avances y resultados de la Construcción Colectiva (del día anterior) Ejes conceptuales y valores fundantes sobre P. C. que orientarán la gestión de la Dirección P.D. | Facilitación Y Foro abierto |
| 10. 45 | Receso |  |
| 11.00 | .Definiciones estratégicas para el trabajo en territorio y para la tranversalización del tema a nivel institucional. | Conclusiones Debate abierto |
| 13.00 | Almuerzo |  |

Tarde

| 14. 30 | CUARTO MÓDULO: La UTOPÍA: A DONDE QUEREMOS LLEGAR, EN ESTOS CUATRO AÑOS, desde la Dirección de PC? Debate abierto | Facilitación |
| --- | --- | --- |
| 15.30 | ¿Qué resultados se quieren lograr? Consensos |  |
| 16.00 | CUALES SERÍAN LOS SIGUIENTES PASOS |  |
| 16.30 | Cierre del Evento | Mg. Carla Caicedo |

# PROPUESTA ESCONÓMICA:

## Inversión

US/6.000,00 (Seis mil 00/100 dólares de Estados Unidos de Norteamérica).

Este valor no incluye:

- Impuestos (IVA)

- Costos de alimentación, refrigerio, alquiler local, movilización.

## Forma de Pago

50% a la firma del contrato

50% a la presentación de un informe de las jornadas