2013_GAD Montufar_ Plan Económico

Consultoría para desarrollar un Plan de Desarrollo del Sector Artesanal de la ciudad de San Gabriel- Provincia del Carchi

Presentado al GAD - MONTUFAR

### Índice

Índice	1

Propuesta Técnica	2

Antecedentes	2

Justificación	3

Objetivos	3

Metodología	4

Productos	5

Duración	5

Cronograma de trabajo	5

Propuesta Económica	6

Inversión	6

Forma de Pago	6

# Propuesta Técnica

## Antecedentes

La provincia de Carchi tiene una extensión de 3.790 Km2 y se ubica en el extremo norte del callejón interandino; al norte limita con Colombia, al sur y al oeste con la provincia de Imbabura, al este con la provincia de Sucumbíos y al oeste con la provincia de Esmeraldas. Su Capital es Tulcán con una altura de 2.957 m.s.n.m.

Su ubicación en la de frontera con Colombia ha sido un factor determinante en términos económicos para la provincia, debido entre otros aspectos comercio binacional de textiles, productos alimenticios, materias primas y todo tipo de mercadería, lo cual genera cuantiosas rentas para el Ecuador.

Por otro lado,  es importante resaltar que la economía Carchense se caracteriza por tener una de las más importantes industrias lácteas del país, abasteciendo del producto y sus derivados  al mercado local y regional.

En la agricultura, la producción de la papa provoca utilidades en los productores del tubérculo; además, se cultivan otros productos como: fréjol, maíz, trigo, arveja, caña de azúcar, haba, café, melloco, aguacate, ají, y frutas como la guayaba, papaya, piña, y uvilla.

Otro sector de la economía, es la ganadería con la crianza de ganado vacuno, porcino, ovino, aviar, cunicola, y actividad piscícolas. La tradición carchense en el sector de la transportación es otro rubro importante de la economía provincial.

El turismo abre nuevos retos y emprendimientos para los pobladores de esta provincia, ya que ésta cuenta con un invaluable patrimonio cultural y ecológico. En esta provincia hay sitios emblemáticos como la Reserva del Ángel, las casas de estilo colonial y la Gruta de la Paz en San Gabriel, el Cementerio de Tulcán, entre otras.

El Cantón Montufar fue creado el 27 de Septiembre de 1.905; su cabecera cantonal es San Gabriel y está ubicada a una altura de 2.900 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 13°C.  Esta ciudad se caracteriza por su pulcritud  y por sus  mingas populares lo que la ha hecho acreedora a llamarle "Procerato del Trabajo".

El cantón cuenta con una Asamblea de Unidad Cantonal (AUCM) creada en el 2003 para la consolidación de la identidad de Montufar. La Asamblea se enfoca en la participación y coordinación interinstitucional de la sociedad civil organizada para fortalecer el desarrollo local, la gestión y cogestión de recursos técnicos y económicos.  La AUCM trabaja en función del Plan Estratégico del Cantón Montufar y está coordinada por un órgano colegiado denominado Consejo de Desarrollo y Gestión.

El Cantón Montufar tiene una extensión de 383.3 Km2 y aproximadamente 30.511 habitantes según el censo del 2010. Cuenta con 5 parroquias rurales: La Paz, Piartal, Fernández Salvador, Chitan de Navarrete y Cristóbal Colón y una parroquia Urbana: San Gabriel.

En el 2012, Fundación Esquel realizó una consultoría para el MCP orientada a desarrollar un Plan de Intervención para Emprendimientos Patrimoniales en Carchi. En este contexto el acercamiento con el GAD de Montufar as í como el apoyo recibido para el desarrollo de la misma fue un factor determinante. La provincia en general y el Cantón Montufar en particular,  que cuenta con muchas potencialidades, no solo por su ubicación estratégica sino también por sus recursos naturales, económicos, culturales y humanos.

Fruto de la labor desarrollada, se identificaron 52 emprendimientos patrimoniales de los cuales se escogieron 14, que participaron en un proceso de capacitación y asistencia técnica. Así mismo, con los grupos seleccionados se realizó un trabajo a mayor profundidad para determinar áreas críticas que requieran ser fortalecidas.

## Justificación

Actualmente el GAD Montufar se encuentra impulsando una serie de programas que buscan fortalecer y mejorar la producción local; rescatando productos y procesos organizativos presentes en el Cantón. En este sentido cabe resaltar el compromiso de la actual administración con los pequeños y medianos productores, que a través de procesos de articulación, de encadenamiento productivo, de fortalecimiento de capacidades, contribuye al desarrollo económico local. Mediante la generación de nuevas fuente de ingreso y empleo.

Hay varios proyectos que se están ejecutando actualmente y otros que inician su proceso. En ellos se identifican varios actores y organizaciones que se circunscriben al ámbito local del Cantón Montufar.

Entre algunos de los retos para fortalecer la producción local están los siguientes:

- El desarrollo de capacidades locales tendientes a fortalecer el turismo cultural y ecológico, mediante la conservación de la flora y fauna y flora de los espacios naturales y la restauración de áreas arquitectónicas.

- El rescate y revalorización de la cultura popular: bailes, leyendas, ritos, mitos  etc., a través de talleres difundidos en la comunidad.

- El fortalecimiento de un sistema de comercialización, además de brindar capacitación sobre  técnicas, innovación de diseños y uso de nuevos materiales de los artesanos.

- La innovación como un factor diferenciador y generador de valor que contribuye a mejorar las posibilidades de negociación de los productos de pequeños y medianos productores locales.

- La educación  de las nuevas generaciones para que se involucren más en las tradiciones tanto culturales como económicas del Cantón.

Todas estas consideraciones hacen necesario que exista una planificación que guie las acciones que los actores involucrados en el Sector para conseguir cambios sustanciales, direccionados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

## Objetivos

Fortalecer el  Sector Artesanal de la ciudad de San Gabriel, para generar valor cultural agregado a su producción de tal manera que produzca un cambio que permita un crecimiento sostenible y sustentable articulado con los objetivos definidos por la ciudadanía mediante procesos participativos.

Objetivos específicos

- Caracterizar  el sector artesanal de la ciudad de San Gabriel

- Generar un proceso de capacitación para potencializar las capacidades de los artesanos de la zona.

- Identificar los emprendimientos y los planes de desarrollo de acuerdo a las proyecciones del sector.

- Definir los planes de desarrollo alineados con el Plan Estratégico del GAD.

## Metodología

La implementación de la presente propuesta se dividirá en cuatro fases, a saber:

Fase 1: Diagnóstico participativo de las condiciones del sector

En esta fase se levantará información que permita definir claramente las características del sector artesanal que contendrá los siguientes elementos:

- Participación de las mujeres en el mercado artesanal

- Prospectiva del sector hasta el año 2013

- Diagnóstico del nivel asociativo del sector

Se utilizaran técnicas como la entrevista y la encuesta para levantar la información.

Fase 2: Elaboración del plan

Una vez que la información se ha validado, se procederá a realizar talleres participativos con los diversos actores definidos en la primera fase para determinar los elementos orientadores y los ejes en los que se definirá el trabajo de fortalecimiento de los proyectos.

Fase 3: Validación de información

A partir de los talleres realizados en la segunda fase, se procede a construir la propuesta de Plan de Desarrollo con proyectos priorizados y propuesta de fortalecimiento.

Fase 4: Socialización

Se realizará un taller de socialización de los resultados de la consultoría presentando el Plan a los actores para que conozcan el plan de acción y definiendo responsables.

## Productos

Fase 1:

Los productos de la primera fase se resumen de la siguiente manera

- Sistematización de las encuestas y entrevistas realizadas

- Sistematización del diagnóstico participativo

Fase 2:

- Sistematización de talleres realizados

- Plan de Desarrollo para 5 años elaborado

- Diseño del modela de la unidad de fortalecimiento al sector artesanal

Fase 3:

- Sistematización de talleres de validación de información

Fase 4:

- Informes por cada uno de los proyectos seleccionados dentro del Plan

## Duración

El tiempo de duración de esta propuesta es de cuatro meses a partir del desembolso que reciba Esquel, en caso de ser escogida para realizar la consultoría.

## Cronograma de trabajo

| Actividades | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico participativo de las condiciones del sector | x |  |  |  |
| Elaboración del plan |  | x | x | x |
| Validación de información |  |  |  | x |
| Socialización |  |  |  | x |

# Propuesta Económica

## Inversión

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| --- | --- | --- |
| COORDINACIÓN GENERAL | Especialista en Gestión de Proyectos a cargo de la planificación y seguimiento de actividades, revisión de productos, preparación de informes, actividades de coordinación con la entidad contratante durante un período de 3 meses. | 2.200,00 |
| PLAN DE DESARROLLO SECTOR ARTESANAL | Estudio sector artesanal: mapeo de actores económicos, identificación de relaciones, procesos productivos, caracterización, identificación de necesidades. | 2.800,00 |
|  | Diagnóstico participativo: 5 talleres con organizaciones y actores locales, | 1.000,00 |
|  | Elaboración del plan de desarrollo: Honorarios especialista en planes de desarrollo, movilización y viáticos técnicos. | 3.000,00 |
| GASTOS GENERALES | Proporcional otros sueldos administrativos, gastos generales, papelería y materiales de oficina, por un período de 3 meses. | 1.000,00 |
| TOTAL GASTOS GENERALES: |  | 10.000,00 |

Este valor no incluye IVA

## Forma de Pago

60% Firma del Contrato

20% Al Término de la Segunda Fase

20% Al concluir el contrato

_________________________________

Ing. Jorge García

Coordinador Venta de Servicios al Desarrollo