CORPORACION DE DESARROLLO

MICROEMPRESARIAL

CODEMIC

Propuesta “Línea Base de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Ecuador”

María Paz Dávila Andrade

Quito, octubre de 2011

La realización de la consultoría “Línea Base de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Ecuador” se compone de seis etapas principales

- Definición de metodología y herramientas que se utilizarán para el levantamiento

Durante esta primera fase y en conjunto con la coordinación de Fundación de Esquel se define y se diseña la metodología que será utilizada como marco general en esta consultoría. La metodología es en base a las Siete Variables de Gestión Administrativa definida por la Empresa Excelencia Corporativa que debido a su versatilidad e integralidad hemos considerado como la herramienta idónea que nos permite atravesar por los diferentes componentes que conforman una organización y poder realizar un diagnóstico completo y multifocal. Adicionalmente, se diseña una matriz que permite organizar, cuantificar las variables con sus respectivos pesos, y procesar la información que surge de las jornadas de reflexión. Para complementar esta metodología también se definen encuestas a profundidad y recuperación de material bibliográfico o documental de cada organización.

- Selección OSCs, negociación y compromiso

La selección de las OSCs está a cargo de Fundación Esquel, que tomando en cuenta las características del proyecto, han elegido un grupo de OSCs diversas, con incidencia política, con énfasis en trabajo alrededor del tema democrático y provenientes de las diferentes regiones del país. Después de ubicar las OSCs es  necesario un trabajo de acercamiento, socialización del proyecto, y obtención del compromiso en cuanto a su apertura para realizar el diagnóstico.

- Recuperación de material bibliográfico

Obtenidos los compromisos con las OSCs se empieza a recuperar el material bibliográfico, documental y existente en la red para de este modo tener un panorama general y contextualizado de las OSCs que serán parte de la línea de base. El objetivo también es  contar con información pública y cuantitativa que nos permita tener más fuentes y  referencias necesarias para una investigación sustentada.

- Jornada de reflexión

La metodología para la jornada de reflexión se espera que dure un día y medio y convoca a la mayoría de personal de las OSCs (directivos, coordinadores, técnicos) y de diferentes departamentos. La jornada se estructura de la siguiente manera:

- Presentación Proyecto, OSC y Equipo Técnico

- Realización de Mapas Mentales  con el tema: momento actual de la organización

- Aplicación de las siete variables y ubicación en la matriz

- Definición de necesidades de capacitación

- Construcción del Plan de Emergencia

- Entrevistas a actores seleccionados

Con el objetivo de seguir alimentando el diagnóstico de cada organización se define un banco de tres entrevistas; al director de la organización, a un beneficiario/ participante  y a un tercero relacionado. La idea de poder conversar más a profundidad con estos perfiles es contar con una visión profunda del nivel directo alto, otra mirada desde los participantes siendo la razón de ser de las OSC y por último una visión más objetiva e imparcial de un tercero relacionado. Las guías de las entrevistas elaboradas para semi- estructurar las entrevistas pretenden indagar más sobre la realidad, funcionamiento, fortalezas y debilidades de las OSC con el objetivo de obtener necesidades de capacitación y de fortalecimiento.

- Elaboración del Informe Final del Línea Base

Como paso final luego  de cumplir a cabalidad las cinco fases anteriores y  obtener información cualitativa, cuantitativa, diversa y procesada de cada una de las organizaciones se procede a elaborar el documento final de Línea Base que por un lado recoja la información de cada organización y por otro lado relacione cada caso particular que permita tener conclusiones que nos dirijan a las necesidades de capacitación para la posterior construcción de la malla curricular.