P_2012_CAC

Propuesta de Revisión y Diseño de una Guía para la elaboración de Planes de trabajo para candidatos Presentada al

Instituto de la Democracia

Índice

Propuesta Técnica			1

Antecedentes				2

Justificación				2

Objetivos					3

Objetivos Específicos			2

Propuesta metodológica		2

Duración					2

Cronograma de trabajo		3

Propuesta Económica			3

Inversión					3

Forma de Pago				3

Antecedentes

El Consejo Nacional Electoral tiene como misión “garantizar el ejercicio de derechos políticos mediante la organización de procesos electorales, el apoyo a las organizaciones políticas y la promoción del conocimiento político electoral”,  según el Art. 217 de la Constitución de la República. Además,  son funciones del Consejo Nacional Electoral “Promover la formación cívica y democrática de los ciudadanos incorporando el principio de interculturalidad” según el Art. 25 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia.

En la actualidad el CNE,  tiene como prioridad robustecer su trabajo,  con la participación de una ciudadanía activa que aporte,  construya, colabore y al mismo tiempo exija, vigile en lo que respecta a sus Derechos. Es por lo tanto  fundamental  fortalecer a quienes se encuentran compartiendo responsabilidades para poder garantizar procesos sólidos, participativos y democráticos.

En este contexto, el CNE ha desarrollado una guía que contiene una serie de directrices que deben seguir los candidatos y candidatas a presidente/a-vicepresidente/a - asambleístas nacionales, provinciales y del exterior-  parlamentario andino en el ecuador para la formulación de sus planes de trabajo.

Justificación

El Plan de Trabajo es uno de los instrumentos fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y la promoción del desarrollo, porque es el punto de partida de la relación de quienes aspiran gobernar el país. Es decir, refleja el compromiso del candidato y su organización  política con la ciudadanía,  de acuerdo con los lineamentos legales detallados en este acápite, respecto a la construcción colectiva de desarrollo esperado en el país. Su importancia radica en la verificación de los compromisos adquiridos por el candidato versus el control de la ciudadanía frente a ellos; de manera que, si el candidato no cumpliese con sus propuestas inclusive puede ser revocado de su mandato.

Objetivo Central

Proveer a los ciudadanos que se encuentran en miras de  participar como candidatos en los comicios electorales en el ecuador, una herramienta práctica para la construcción de sus planes de trabajo, como requisito previo a su inscripción.

Objetivos Específicos:

- Revisar desde un enfoque pedagógico el contenido del documento borrador de la Guía desarrollada por el CNE.

- Crear un concepto de diseño que facilite a los usuarios de la guía una mejor comprensión de su contenido.

Productos

- Documento con las observaciones y recomendaciones pedagógicas referidas al contenido del documento borrador de la Guía desarrollada por el CNE.

- Documento que defina el concepto y alcances de diseño para la Guía desarrollada por el CNE.

- Tres ejemplares de muestra correspondientes a la Guía desarrollada por el CNE luego de haber sido revisada.

Duración

La implementación de la presente propuesta contempla una duración de 10 días hábiles.

Cronograma de trabajo

|  | 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Sem 1 | Sem 2 |  |
| Revisión Pedagógica del documento | X |  |  |
| Desarrollo de un concepto de diseño. | X | X |  |
| Diagramación e ilustración del documento |  | X |  |
| Impresión de tres ejemplares |  | X |  |

Propuesta Económica

El valor de la presente propuesta es de US/1.500,00 sin incluir IVA.

Forma de Pago

De acuerdo al cronograma de trabajo se requiere el pago del 100% contra entrega del producto.

Quito, 05 de septiembre de 2012

______________

Jorge García G.

Coordinador Asesorías y Consultorías

Fundación Esquel