Quito, 22 de Mayo del 2012

Señor Ing.

Manuel Durini

Presidente Ejecutivo

Endesa Botrosa

Presente.-

c.c.

Dr.  Ángel Jácome

Director Programa Bosques para Siempre

Ing. Pablo Larreategui

Subgerente

Endesa Botrosa

Estimados amigos:

Luego de realizadas varias consideración sobre la propuesta técnica y su presupuesto nos permitimos presentar la propuesta final para la investigación y definición de estrategia de intervención en el cantón Pedro Vicente Maldonado incorporando como actor clave al H Consejo Provincial de Pichincha y a algunos otros actores importantes del Noroccidente de Pichincha.

Siguiendo la propuesta de Ángel Jácome en el sentido que los gastos de movilización y hospedaje necesarios serían asumidos  por Endesa Botrosa, no los hemos considerado en el presupuesto.

De tener un acuerdo, deberíamos formalizar un contrato que nos permita arrancar con el proceso a la brevedad.

Adjunto la propuesta final  y quedo a la espera su respuesta.

Cordialmente,

Ec. Boris Cornejo C.

Presidente Ejecutivo

PROPUESTA

FE. 22-05-2012

- DESCRIPCION:

La presente propuesta considera un paquete de 4 productos indispensables para poder identificar los actores relevantes en el territorio de intervención, sus relaciones y las relaciones con la empresa,  los nudos críticos de conflictividad existentes que impiden el buen funcionamiento de la institución y su óptima toma de decisiones.

Como cuarto producto se entregará un diseño de estrategias y acciones de intervención en la zona determinada.

- ALCANCE TERRITORIAL

Cantón Pedro Vicente Maldonado en el Noroccidente de Pichincha.

- PRODUCTOS:

Producto 1: 	Mapa de actores

Producto 2:	Investigación de tendencias de las relaciones

Producto 3: 	Análisis de nudos críticos de conflictividad.

Producto 4:	Diseño de estrategias de intervención

- DETALLE DE PRODUCTOS:

Producto 1: Mapa de actores

Sirve para:

- Identificar a los liderazgos claves en la vida comunitaria.

- Conocer el ambiente en el que se desarrolla la empresa.

- Conocer las estructuras de poder que se gestan en la interacción de los actores.

Contiene:

Datos de la identificación de actores con incidencia en la vida comunitaria - (roles, liderazgos, actividades, pesos e influencias en la sociedad, con quien se cuenta con quien no se debe contar para diferentes definiciones, políticas, económicas, sociales, ambientales) actores relevantes implicados en el territorio.

Herramientas:

- Encuesta de percepciones – no probabilística con nivel de confiabilidad del 92%. Encuesta aplicada sobre una muestra de 120 personas del total de la población económicamente activa del cantón.

- Entrevistas de profundidad a actores relevantes, total 8 entrevistas a profundidad.

Producto 2: Investigación de tendencias de las relaciones empresa – actores en el territorio

Sirve para:

Conocer el escenario en el que la empresa actúa para facilitar la toma de decisiones.

Contiene:

- Identificación de tendencias de las relaciones empresa - comunidad a partir del análisis de los hitos histórico.

- Identificación de las tendencias de las relaciones de los GADs e institucionalidad pública con la empresa.

Herramientas:

- Fuentes primarias y secundarias

- Focus Group – total 2 focus group en la zona con 5 personas cada uno.

Producto 3: Análisis de nudos críticos de conflictividad.

Sirve para:

Conocer los niveles de conflictividad en el territorio de intervención de la empresa y los nudos críticos de esta conflictividad.

Contiene:

- Mapa de conflictividad del territorio

- Identificación del conflicto (los) (actores y factores), densidad, complejidad, tensiones

- Situación legal plenamente identificada

- Identificación de los nudos críticos que impiden el diálogo o la construcción de una cultura forestal en el territorio

- Análisis multifactorial: partes, posiciones e intereses,  ámbito, causas, alternativas.

- Factores personales, situacionales y culturales.

Herramientas:

- Fuentes primarias y secundarias

- Información levantada en productos 1 y 2

- Talleres con Experto en mapas de conflictividad.

Producto 4: Diseño de estrategias de intervención en Pedro Vicente Maldonado.

Sirve para:

Definir las estrategias adecuadas de intervención en el cantón Pedro Vicente Maldonado, para solucionar o dar gestión a los nudos críticos de conflictividad identificados con los diferentes actores. Así como las estrategias para generar alianzas.

Contiene:

- Enfoque que guiará las estrategias y acciones a implementar.

- Planificación del proceso de diálogo territorial: objetivos, estratégicas, resultados y viabilidad.

Herramientas:

- Taller con Experto para la definición de estrategias de intervención.

- PLAZO Y CRONOGRAMA:

Plazo: 3 meses

| CRONOGRAMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTOS | 1 | 2 | 3 |  |
| PRODUCTO 1 |  |  |  |  |
| Diseño y planificación del proceso | X |  |  |  |
| Diseño y Aplicación encuestas | x |  |  |  |
| Diseño y Aplicación entrevistas |  | X |  |  |
| Procesamiento y análisis de información |  | x |  |  |
| PRODUCTO 2 |  |  |  |  |
| Diseño y planificación del proceso | x |  |  |  |
| Recopilación fuentes primarias y secundarias | x |  |  |  |
| Focus Group |  | x |  |  |
| Análisis y procesamiento de información |  | x |  |  |
| PRODUCTO 3 |  |  |  |  |
| Mapa de conflictividad del territorio. |  |  | x |  |
| Análisis multifactorial: partes, posiciones e intereses, ámbito, causas, alternativas. |  |  | x |  |
| PRODUCTO 4 |  |  |  |  |
| Diseño y definición de estrategias de intervención y planificación del proceso de diálogo territorial. |  |  | x |  |

- PRESUPUESTO

| PRESUPUESTO GENERAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRODUCTO |  | Total USD |
| Producto 1: | Mapa de actores. | $ 24.970,40 |
| Producto 2: | Investigación de tendencias de las relaciones. |  |
| Producto 3: | Análisis de nudos críticos de conflictividad. |  |
| Producto 4: | Diseño de estrategias de intervención |  |

TOTAL:

USD 24.970.40 (Valor incluido el IVA)

(Veinte y cuatro mil novecientos setenta dólares con cuarenta centavos)

- COMPROMISOS PARA MOVILIZACIÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

| ACTIVIDAD | COMPROMISO ESQUEL | COMPROMISO BOSTROSA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # PERSONAS | ALOJAMIENTO (# noches x persona) | ALIMENTACION (# días x persona) | MOVILIZACION EN ZONA (# días x persona) |
| Reconocimiento de Zona | Movilización del personal hasta Puerto Quito y de regreso a Quito. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Implementación de Encuestas | Movilización del personal hasta Puerto Quito y de regreso a Quito. | 8 | 3 | 4 | 4 |
| Implementación de Entrevistas | Movilización del personal hasta Puerto Quito y de regreso a Quito. | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Implementación de Focus Group | Movilización del personal hasta Puerto Quito y de regreso a Quito. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Implementación Talleres | Movilización del personal hasta Puerto Quito y de regreso a Quito. | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Socialización y Apoyo | Movilización del personal hasta Puerto Quito y de regreso a Quito. | 1 | 2 | 3 | 3 |