# PROPUESTA: 	FUNDACIÓN ESQUEL -  ECUADOR

# DONANTE: 	BERNARD van LEER

PROYECTO:	Cómo mejorar las intervenciones de proyectos con niños y niñas hasta los 8 años en comunidades indígenas andinas

TEMA: 		“EL EDUCADOR DE NIÑOS INDIGENAS ANDINOS DE 0 a 8 AÑOS”

REFERENTE INSTITUCIONAL:  Alvaro Saénz

#### RESPONSABLE DEL PLAN DE TRABAJO:  Cecilia Vaca Jones

CONSULTOR/A: Por definir una vez firmado el contrato de consultoría.

## ANTECEDENTES

- En la última reunión con las instituciones participantes de la INIA se resuelve focalizar las propuestas de investigación en tres ejes:

  - El educador de niños y niñas indígenas andinos de 0 a 8 años: características; formación; lengua; etc

  - Los conocimientos de los niños y niñas indígenas andinos: contenidos; estrategias; lenguaje; modos de aprendizajes.

  - La familia y la comunidad como ambientes de aprendizaje con pertinencia cultural

JUSTIFICACIÓN

- La Constitución establece que el Estado garantizará el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, en el que se utilizará como lengua principal de educación la lengua respectiva y el castellano como lengua principal de relación intercultural.  En 1988 se implementó la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe - DINEIB, con el propósito de planificar, regular, coordinar y ejecutar la educación bilingüe.  Este organismo técnico, administrativa y financieramente descentralizado, es el encargado de implantar y desarrollar la educación intercultural bilingüe para atender las necesidades educativas de los pueblos indígenas del Ecuador.  Las Direcciones provinciales son las encargadas de implementar el proceso de educación intercultural bilingüe a nivel de su nacionalidad o pueblo.

- Con este propósito, la DINEIB creó el MOSEIB - Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, el cual se basa en modelos educativos y culturales propios para la formación de un ser humano integral en sus dimensiones política, cultural, lingüística, intercultural, científica y tecnológica, a partir de la sabiduría ancestral de las nacionalidades y pueblos indígenas.    Adicionalmente, el MOSEIB promueve una educación cualitativa, donde los niños y niñas  asisten a clases en función de los calendarios agroecológicos, sociales y culturales, la promoción es flexible, los materiales son bilingües, el uso de las lenguas indígenas es parte del proceso y el desarrollo está en función de la formación intercultural.

- En el Ecuador la educación infantil dirigida a pueblos indígenas ha estado dirigida desde la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe a través del sistema de Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) y desde la modalidad Wawakamayuk Wasi del Ministerio de Bienestar Social.  Además, el Ministerio de Bienestar Social atiende a los niños y niñas a través de cuatro modalidades: Centro Integrado de Desarrollo Infantil-CICI, Wawakamayuk Wasi, Creciendo con Nuestros Hijos-CNH, Círculos de Recreación y Aprendizaje CRA.  Por otro lado, se encuentra la oferta educativa del Programa Nacional de Educación Parvularia del Ecuador PRODENPE, del Ministerio de Educación y Cultura

- En el año 2006 se realiza una investigación que considera tres experiencias como las mejores prácticas con niñez indígena en el Ecuador:  Centro de Educación Infantil Familiar Comunitaria en Jubal, Centros de sabiduría Infantil Wawakamayuk Wasi en Otavalo y Centro Educativo Yachay Wasi en la ciudad de Quito.  Las tres prácticas que se analizan cuentan con diseños curriculares propios que merecen ser evaluados y sistematizados.

- Bajo la modalidad de EIFC se consideró el Centro de Ecuación Infantil Familiar Comunitaria de Jubal, cantón Alausí, provincia de Chimborazo que es una experiencia formativa que inicia desde la orientación de la pareja y la concepción, hasta los seis años de edad.  La EIFC es una propuesta comunitaria de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas para contrarrestar la aculturación de la educación y fortalecer la atención y cuidado de las niñas y niños desde el momento de la concepción y gestación hasta los seis años donde se desarrollan destrezas, habilidades y capacidades intelectivas y motrices que permiten en el futuro constituirse en un ser autónomo e independiente.  Pero, esto no lo hace sólo, requiere de la ayuda de los adultos, especialmente de sus familiares, y es la madre, la que en primera instancia, le transmite no sólo su afecto, sino le enseña a relacionarse con sus semejantes y con los demás miembros de su comunidad, y es la encargada de cultivar los valores y desarrollar en el infante la identidad cultural.  En esta etapa el niño aprende a querer a su tierra, a sentirla suya, a respetarla, a reconocer su origen y sentirse parte de ella.

- En la modalidad “Wawakamayuk Wasi” se consideraron los centros de sabiduría infantil de los cantones Antonio Ante y Otavalo que cuentan con un diseño curricular propio que es un referente para experiencias similares en otras provincias.  La experiencia está dirigida a niños y niñas Kichwa hablantes  quienes mantienen su lengua, cultura, tradiciones y saberes propios.  La experiencia atiende a la familia y a la educación de los niños y niñas en los centros de sabiduría infantil.  Utiliza estrategias como las visitas, talleres, seminarios, conferencias para formar a los padres de familia y en los centros de sabiduría infantil apoyan el desarrollo psicológico de los y las niñas a través de actividades psicopedagógicas.

- El Centro Educativo Yachay Wasi del cantón Quito pertenece al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe con su propia malla curricular.  Es una experiencia innovadora pues trabaja con niños y niñas migrantes de las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Loja, ofertando la educación básica.  Este proceso está ligado a actividades que potencian, revitalizan, desarrollan y fortalecen la cultura andina en las ciudades.  Da una respuesta concreta a los hijos de familias migrantes de las provincias mencionadas.  Participan en el centro educativo niños y niñas de lengua kichwa y hay también niños y niñas de la cultura mestiza.

- Dentro de las distintas modalidades y experiencias de aprendizaje con los niños y niñas indígenas pequeños, se cuenta con un actor primordial que es el educador (promotor, maestro, tía).  A nivel latinoamericano se ha definido como estratégico investigar y profundizar sobre la figura del educador de niños y niñas para evaluar su impacto en la educación a nivel regional.  Con mayor razón se debe investigar la figura del educador de niños y niñas indígenas de 0 a 8 años  considerando experiencias exitosas que pueden brindar información interesante.  Se busca contar con un estudio detallado que permita caracterizar como son estos educadores, cual ha sido su proceso formativo y que actividades educativas realizan con los niños y niñas indígenas de 0 a 8 años.

## PROPUESTA DE TRABAJO

- Con estos antecedentes, la Fundación Esquel, desea focalizar el estudio en el educador de niños indígenas andinos de 0 a 8 años delineando sus características, capacidades, destrezas, antecedentes de formación y construyendo de forma colectiva aspectos estratégicos que sean reconocidos desde distintos actores sociales como claves en el educador de los niños y niñas.  Se pueden considerar aspectos personales, formativos, actitudinales, motivacionales, sociales y políticos.

- En tal sentido, nos interesa analizar:

  - ¿Cómo son los Educadores? historia personal, origen familiar, formación profesional, antigüedad, motivación, otras experiencias complementarias laborales, sociales, de formación.

  - ¿Qué hace con los niños que permite señalarlo como buen educador o no?

  - ¿Qué dicen los niños de su educador?

  - ¿Que dicen las familias, padres y madres sobre este educador?

  - ¿Que valoran padres y madres de este educador? ¿Qué esperan de él; cómo se vinculan con él; cuál es el nivel de confianza existente entre ambos?

  - ¿Cómo participa el Educador en la vida de la comunidad?

  - ¿Los Centros de aprendizaje facilitan u obstaculizan la tarea del Educador?

  - ¿Qué aprendizajes logran los niños a partir de la acción de este Educador?

  - ¿Cómo se desarrollan los vínculos del Educador con los niños?

  - ¿Cuál es su postura o concepción sobre los niños indígenas?

  - ¿Qué piensan las organizaciones sociales sobre este Educador?

  - ¿Qué piensan los directivos del Centro sobre este Educador, sus actividades, su relación con los niños?

  - ¿Cuáles son los contenidos que trabaja el Educador con los niños, cómo planifica, organiza o selecciona sus actividades, cuáles son los métodos, recursos, técnicas, etc.?

## OBJETIVOS

- El Objetivo General es: Determinar las características de los educadores comunitarios de distintas experiencias educativas que han incidido en los aprendizajes de los niños y niñas y familias indígenas andinas.

- Los Objetivos específicos son:

  - Describir los educadores de niños y niñas pequeños

    - Características generales

    - Conocimientos del entorno cultural donde trabaja

    - Conocimientos pedagógicos, antecedentes de formación

    - Conocimientos de los mismos niños a su cargo

    - Conocimientos de la cultura de los niños a su cargo

    - Capacidades para crear condiciones que provoquen el ejercicio de derechos

    - Capacidades para valorar ambientes de aprendizaje

  - Describir las interacciones educativas

    - Estrategias, metodologías, didácticas y contenidos utilizados con los niños y niñas

    - Vínculos establecidos con los niños y niñas

    - Pertinencia cultural y lingüística de su acción

  - Describir la percepción comunitaria sobre los Educadores:

    - Lo que piensan padres y madres

    - Lo que piensan los niños

    - Lo que piensan las autoridades y directivos

    - Participación de padres y madres en los centros

- Los Resultados esperados son:

- Documento escrito (fotos, dibujos, testimonios, filmaciones)

- Contar con una sistematización de estrategias, metodologías, didácticas y contenidos de trabajo con niños y niñas indígenas andinos de experiencias investigadas (recetas, juegos, canciones ambientes, calendarios agrofestivos)

ACTIVIDADES

- La descripción de las actividades es la siguiente:

1.-  Definición de los instrumentos de investigación con el equipo consultor.

2.-  Recopilación bibliográfica pertinente (libros, textos sobre educadores de niños indígenas en primera infancia)

2.1.-  Recopilación de textos, libros, ensayos, estudios y aprendizajes sobre las investigaciones de la  fase I 2.2.-  Elaboración de un marco teórico de niñez indígena

3.-  Selección de los Educadores de Cada Centro

4.-  Elaboración de guías de observación y entrevistas

5.-  Trabajo de campo con docentes:

5.1.-  Se visitará cada una de las experiencias tres veces para realizar observación de cinco días con registros de observación y diario de campo.

5.2.-     Entrevistas a informantes clasificados

5.3.-  Grupos focales para trabajar tres temas: características de los educadores, estrategias pedagógicas (juegos, etc), formación de educadores comunitarios

6.-  Análisis de la información

7.-  Elaboración del informe acerca del educador de niños y niñas indígenas andinos pequeños: características; formación; lengua; etc.

| ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- Definición de los instrumentos de investigación con el equipo consultor. Un equipo de la Dirección de Programas y el consultor externo contratado | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- Recopilación bibliográfica pertinente 2.1.- Recopilación de textos, libros, ensayos, estudios y aprendizajes sobre las investigaciones de la fase I 2.2.- Elaboración de un marco teórico de niñez indígena |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Selección de los Educadores de Cada Centro |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Elaboración de guías de observación y entrevistas |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- Trabajo de campo con docentes: 5.1.- Se visitará cada una de las experiencias tres veces para realizar observación de cinco días con registros de observación y diario de campo. 5.2.- Entrevistas a informantes clasificados 5.3.- Grupos focales para trabajar tres temas: características de los educadores, estrategias pedagógicas (juegos, etc), formación de educadores comunitarios |  |  | X X X | X X X | X X X | X X X |  |  |  |
| ## 6.- Análisis de información |  |  |  | ## X | ## X | ## X | ## X |  |  |
| ## 7.- Elaboración Informe |  |  |  |  |  |  |  | ## X | ## X |

### METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

- El proyecto tomará como referentes de información, análisis y sistematización a 10 educadores de las modalidades estudiadas  en la primera fase de la investigación

- La metodología de estudios es de carácter etnográfico pues se utilizaran herramientas de investigación que permitan un acercamiento directo con los actores involucrados directamente en cada una de la Experiencias Educativas.  Participaran docentes de la Nacionalidad Kichwa de los pueblos Otavalos, Puruha y Quitus.

- Mucha de esta información, por naturaleza, es cualitativa por lo que será recogida mediante entrevistas, fuentes escritas, grupos focales lo que permitirá tener un panorama general sobre el trabajo de la niñez indígena.

- La tabla a continuación describe cuatro técnicas que serán usadas para recabar información y las instancias generales en las que serán empleadas.

| ## Técnica | ## Instrumento |  |
| --- | --- | --- |
|  | No. | Nombre |
| ## Lista de Registro | 10 | Educadores Organización de las actividades |
| Registro de Observación | 10. | Educadores |
|  | 10 | Guías de observación |
| Entrevistas | 10. | Educadores |
|  | 10. | Padres y madres de familia |
|  | 5. | Líderes Comunitarios |
| Grupos Focales | 10. | Docentes |
|  | 50. | Niños y niñas |
|  | 30. | Padres y Madres de Familia |
| ## Fuentes Secundarias | 3. | Reportes técnicos de las Direcciones Provinciales de Educación |
|  | 10. | Currículos de Formación Docente |
|  | 14. | Manuales |

- Los instrumentos a utilizar se detallan a continuación:

- Listas de Registro: Son un instrumento de identificación de los Educadores involucrados en el proyecto. Esto permitirá tener información básica sobre el los participantes.

- Registros de Observación: Se filmaran visitas a docentes de cada una de las experiencias.  Previamente se elaborará Guías de Observación

- Entrevistas: Se pueden incluir técnicas  de preguntas abiertas y cerradas, con el fin de saber las opiniones e ideas que cada niño, niña, comunero, padre o madre de familia tiene sobre la cuestión.  Entrevistas deben tratar de identificar como los participantes se siente sobre el proyecto.

- Focus groups: 7-10 personas formarán parte de la discusión, facilitada por un entrevistador. Los participantes serán escogidos de manera que reflejen opiniones diversas.

## PRESUPUESTO

- El Presupuesto planteado para este trabajo es el siguiente:

| RUBRO | COSTO |
| --- | --- |
| 1.- Definición de los instrumentos de investigación con el equipo consultor. Un equipo de la Dirección de Programas y el consultor externo contratado | 480 |
| 2.- Recopilación bibliográfica pertinente - Recoger textos, libros sobre educadores de niños indígenas de primera infancia | 200 |
| 3.- Selección de los Educadores de Cada Centro | 250 |
| 4.- Elaboración de guías de observación y entrevistas | 250 |
| 5.- Trabajo de campo con docentes: 5.1.- Se visitará cada una de las experiencias tres veces para realizar observación de cinco días con registros de observación y diario de campo. 5.2.- Entrevistas a informantes clasificados 5.3.- Grupos focales para trabajar tres temas: características de los educadores, estrategias pedagógicas (juegos, etc), formación de educadores comunitarios | 1800 |
| ## 6.- Análisis de información | 250 |
| ## 7.- Elaboración Informe | 450 |
| 8.- Fondo de Movilización y Viáticos | 1210 |
| 9.- Consultor .La persona a contratar debe contar con experticia en: interculturalidad, trabajo con niños y niñas, trabajo con indígenas, evaluación, coordinación, levantamiento de información, sistematización además de conocimientos en kichwa y manejo de herramientas informáticas. | 5100 |
| 10.- Gastos de operación: materiales, teléfono, computadoras, impresora, equipos | 1140 |
| 11.- Fee institucional : Rubro que requiere la Fundación para operar los proyectos, es decir por el trabajo de la Dirección de Programas, Dirección Administrativa Financiera y de la Coordinación del proyecto | 840 |
| ## TOTAL | 11970 |

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

|  | Presupuesto solicitado | Presupuesto Total |
| --- | --- | --- |
| Coordinador | 5100 | 5100 |
| Movilización y viáticos | 1210 | 1210 |
| Instrumentos de investigación | 230 | 730 |
| Recopilar bibliografía | 130 | 200 |
| Seleccionar Educadores | 0 | 250 |
| Investigación de campo | 1350 | 1800 |
| Elaboración Informe | 0 | 700 |
| Fee Institucional | 840 | 840 |
| Gastos de operación | 1140 | 1140 |
|  | 10000 | 11970 |

| ACTIVIDADES | PRODUCTO | FINANCIAMIENTO APORTADO | FINANCIAMIENTO SOLICITADO | DETALLE POR RUBROS | COSTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.-Definir instrumentos de investigación | Herramientas de investigación y estrategia |  |  | Coordinador | 250 |
|  |  |  |  | Facilitador | 50 |
|  |  |  |  | Logística Local | 40 |
|  |  |  |  | Materiales | 40 |
|  |  |  |  | Local | 50 |
|  |  |  |  | Refrigerios | 50 |
|  |  |  |  | Equipos | 250 |
|  |  |  |  | Fee Institucional | 120 |
|  |  |  |  | Gastos de Operación | 120 |
|  |  | 250 | 720 |  | 970 |
| 2.-Recopilar Bibliografía pertinente y elaboración de marco conceptual | Libros y textos |  |  | Coordinador | 250 |
|  |  |  |  | Materiales | 100 |
|  |  |  |  | Movilización | 100 |
|  |  |  |  | Alimentación y Viáticos | 210 |
|  |  |  |  | Bibliografía documentos técnicos | 100 |
|  |  |  |  | Fee Institucional | 120 |
|  |  |  |  | Gastos de Operación | 240 |
|  |  | 70 | 1050 |  | 1120 |
| 3.-Selección de Educadores en Cada Centro | 10 educadores pertenecientes a modalidades de Estudio |  |  | Coordinador | 250 |
|  |  |  |  | Equipos | 250 |
|  |  |  |  | Fee Institucional | 120 |
|  |  |  |  | Gastos de Operación | 100 |
|  |  | 250 | 470 |  | 720 |
| 4.-Elaboración de Guías de Observación y entrevistas | Guías de observación y entrevistas |  |  | Coordinador | 250 |
|  |  |  |  | Equipos | 250 |
|  |  |  |  | Fee Institucional | 120 |
|  |  |  |  | Gastos de Operación | 100 |
|  |  | 250 | 470 |  | 720 |
| 5.-Investigación de Campo | Grupos Focales |  |  | Coordinador | 2750 |
|  | Entrevistas |  |  | Logística Local | 150 |
|  | Informes |  |  | Materiales | 600 |
|  |  |  |  | Transporte | 400 |
|  |  |  |  | Alimentación y Viáticos | 500 |
|  |  |  |  | Refrigerios | 600 |
|  |  |  |  | Equipos | 450 |
|  |  |  |  | Fee Institucional | 120 |
|  |  |  |  | Gastos de Operación | 240 |
|  |  | 450 | 5360 |  | 5810 |
| 6.- Análisis de la información | Documento escrito (fotos, dibujos, testimonios, filmaciones) |  |  | Coordinador | 250 |
|  | Contar con una sistematización de |  |  | Equipos | 250 |
|  |  |  |  | Fee Institucional | 120 |
|  |  |  |  | Gastos de Operación | 100 |
|  |  | 250 | 470 |  | 720 |
| 7.-Elaboración Infome Final | Documento final |  |  | Coordinador | 1100 |
|  | Documento que incluya manuales de nutrición, juegos, canciones, ambientes, calendarios agrofestivos |  |  | Equipos | 450 |
|  |  |  |  | Fee Institucional | 120 |
|  |  |  |  | Gastos de Operación | 240 |
|  |  | 450 | 1460 |  | 1910 |
|  |  | 1970 | 10000 |  | 11970 |

Kallari Yachaypak Paktachay, Rediseño Curricular, DINEIB, Pujilí, 2004  Pág. 47