Formato Presentación Propuestas– 2008

| Áreas geográficas de intervención | Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana y Azuay. |
| --- | --- |

| Población beneficiaria: a) solicitantes y refugiados y b) población no registrada | Población CNPI: Directamente se benefician 4.200 PNPI de los cuales el 60% será población refugiada y el 40% población en NPI. 320 reciben capacitaciones (80 en el PLI, 240 en gestión empresarial) de éstos 160 acceden a capital semilla y 16 un premio del concurso de emprendedores. 1.200 personas reciben capacitación del PLI como réplica del curso recibido. 1200 se benefician de los planes de desarrollo comunitarios. Al menos el 80% PNPI 700 se benefician de los PPILs. Al menos el 80% PNPI 250 personas que se benefician de los proyectos productivos comunitarios (25 por proyecto). Al menos el 80% PNPI (200) 300 participan en los encuentros colombo ecuatorianos realizados a nivel provincial. Al menos el 60% PNPI 180 participan en la elaboración de los planes de incidencia. Al menos el 80% PNPI Aparte de la población refugiada y solicitante beneficiaria del proyecto también se beneficiaran indirectamente las acciones llevadas a cabo con otros grupos: 160 funcionarios de las ICI´s que reciben capacitación. Creación de 4 Bancas Comunales | Otros proyectos relevantes de la agencia socia para 2008 (incluyendo budget de cada proyecto) | 1. Promoción del desarrollo local a través de iniciativas productivas de grupos indígenas de jóvenes y mujeres en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi - $524.239 2. Turismo Sostenible como herramienta de Desarrollo en tres localidades - 114.534,93 3. Programa de codesarrollo entre la Sierra ecuatoriana y Madrid - 532.788,00 4. Programa de reasentamiento de las comunidades del Cantón Penipe afectadas por la erupción del Volcán Tungurahua – 127.695,81 5. Contribución al desarrollo local de los Cantones de Riobamba, Colta y Pallatanga (Provincia del Chimborazo) mediante el fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas y la dinamización de las economías locales -358.372,27 6. Fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el Cantón Colta de la Provincia de Chimborazo con un enfoque de derechos - 271.925,55 |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivos generales | Asegurar la identificación e implementación de apropiados mecanismos, programas y actividades que permitan lograr soluciones duraderas para toda Población en Necesidad de Protección Internacional, con debida atención a elementos de género, edad y necesidades especiales. |  |  |

| Situación actual | Objetivos sectoriales específicos para 2008 | Indicadores de impacto | Indicadores de Performance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. La mayoría de la PNPI enfrenta una situación económica precaria, el 75% de la población vive en situación de pobreza y de inseguridad alimentaria. Los solicitantes de asilo no tienen derecho legal a trabajar, ni los refugiados reconocidos tienen acceso al sistema financiero en el país, lo que les excluye tanto de la posibilidad de abrir cuentas de ahorro (en muchos casos un requisito para empleos formales) como de acceder programas micro-financieros. 2. La PNPI se haya excluida no sólo de programas financieros sino de participación de redes sociales comunitarias. 3. En general, factores de discriminación y inseguridad física, y en muchos casos una falta de acceso a los espacios sociales normalmente provistos en ámbitos escolares o de empleo, tiende a resultar en un aislamiento social para PNPI. | Apoyar el acceso a oportunidades de generación de ingresos y de autosuficiencia para toda la PNPI. Orientación y apoyo para acceso a programas, proyectos y actividades comunitarias de integración local dirigidos al fortalecimiento de soluciones duraderas para toda PNPI. Diseño, implementación, monitoreo y/o fortalecimiento de programas y proyectos sostenibles en apoyo a la organización social y recreativa de refugiados y para fomentar la integración entre refugiados y comunidades receptoras. Elaboración, implementación y fortalecimiento de planes de incidencia. | Al menos 400 PNPI participan en programas de integración económica. Al menos 8 ICI´s fortalecidas con capacitaciones a sus funcionarios. Al menos 80 personas reciben capacitaciones en liderazgo. Al menos 300 personas participan de encuentros colombo-ecuatorianos. Al menos 180 personas vinculadas a procesos asociativos colombo- ecuatorianos participan en talleres para la elaboración de planes de incidencia. Al menos 700 personas participan en los PPILs Al menos 180 personas participan en desarrollo de planes de incidencia para la PNPI | Al menos 200 PNPI se benefician de proyectos productivos comunitarios. Al menos 240 PNPI reciben capacitaciones en planes de negocio. Se crea un fondo de capital semilla por 20.000 USD Al menos 16 personas reciben premios en los encuentros de emprendedores. Al menos 160 funcionarios de 8 ICIs reciben capacitaciones en manejo del producto crediticio. Al menos 80 personas asistirán (en 2 grupos de 40) a capacitaciones en el Programa de Liderazgo Integrador (PLI) impartidas en Quito. Adicionalmente, 1200 personas recibirán la réplica de esta capacitación. Se realizan al menos 5 encuentros provinciales y 1 encuentro nacional de organizaciones colombo-ecuatorianos para fomentar el trabajo en red. Se realiza al menos 1 taller en cada una de las 8 provincias para las personas vinculadas a procesos asociativos colombo-ecuatorianos para la elaboración de planes de incidencia. Se desarrollan PPILs para iniciativas comunitarias de integración en 10 comunidades de las que participan al menos 70 personas por iniciativa. Se genera un fondo de desarrollo de planes de incidencia para su implementación y monitoreo. |

| Problemas principales que se quiere solucionar | Target final 2008 | Actividades | Budget Agencias Socias para 2008 en USD | Contribución Agencia Socia para 2008 en USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de recursos de la PNPI y nulo acceso a los sistemas financieros. | Aumentar las capacidades y oportunidades de generación de ingresos de la PNPI y de las comunidades receptoras para administrar iniciativas productivas. Fortalecer las capacidades locales (ICI´s) y acceso de la PNPI a microcréditos. | Realizar reuniones con las organizaciones colombo ecuatorianas para proceso de emprendimientos (Ibarra, Azuay, Sto Domingo, Quito) Elaboración de campaña promocional para proceso de emprendimientos. Definición del proceso de selección para proceso de emprendimientos. Capacitación en gestión empresarial a las 240 personas seleccionadas de acuerdo a necesidades detectadas: 1 grupo en cada una de las localidades. Seguimiento de los casos y desviación a organizaciones financieras pertinentes. Creación de fondo de microcrédito para 44 iniciativas Entrega de los premios de emprendimiento. Desarrollo de 10 Proyectos productivos comunitarios. Creación de 4 bancas comunales Fondo para capacitación profesional y asistencia técnica de refuerzo a los grupos de emprendedores y proyectos productivos comunitarios. Realizar capacitaciones a los funcionarios de cada una de las 8 ICI's seleccionadas en el manejo del producto crediticio. Entregar un fondo inicial para colocación de microcrédito a las 8 ICI's participantes. Hacer seguimiento y asesoría a las ICI's colocadoras de microcrédito. Implementación del Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación. | 281.255,99 | 15.510,29 |
| Falta de organización de la PNPI que favorezca a una mayor integración y la creación de redes socio-económicas. | Iniciativas de organización de la población colombiana en necesidad de protección internacional para su integración en las comunidades receptoras han sido desarrolladas y/o fortalecida. | Desarrollar reuniones preparatorias en 8 parroquias y realización de diagnósticos participativos y recolección de información secundaria en 8 juntas parroquiales. Definir agenda y compromisos de trabajo en cada localidad (8 parroquias). Implementar el Programa Liderazgo Integrador (PLI) dirigido a población en necesidad de protección internacional y comunidades receptoras de acuerdo a las necesidades detectadas. Actualizar y/o Desarrollar 30 planes de desarrollo comunitarios en zonas rurales y de las organizaciones en zonas urbanas. Realizar 5 encuentros provinciales de organizaciones colombo ecuatorianas para vincularlas y dotarlas de herramientas de trabajo en red. Realizar un encuentro nacional de organizaciones colombo ecuatorianas para vincularlas y dotarlas de herramientas de trabajo en red. Implementar PPILs de acuerdo a la metodología existente en ACNUR para iniciativas comunitarias de integración en 10 localidades de frontera (4000). Implementación de las réplicas del PLI en cada comunidad. Implementación del SPME. | 179.709,30 | 33.601,54 |
| La PNPI sufre discriminación y exclusión de la población receptora y los proveedores de servicios en gran medida por desconocimiento de la realidad que enfrentan y los derechos que les amparan. | Las autoridades locales y los proveedores de servicios en las comunidades receptoras conocen las legislación que ampara a las personas en necesidad de protección internacional y prestan sus servicios de manera adecuada | Talleres para el desarrollo de planes de incidencia con organizaciones colombo ecuatorianas. Fondo para el desarrollo de los planes de incidencia. | 32.129,75 | 4.938.08 |
| Budget Total |  |  | 493.095,05 | 54.049,90 |