[Código]

Rescate de Saberes Ancestrales en Carchi

presentado al Ministerio Coordinador del Patrimonio

### Índice

Propuesta Técnica	2

Antecedentes	2

Justificación	2

Objetivos	2

Objetivo Específico	2

Propuesta metodológica	2

Detalle	2

Duración	2

Cronograma de trabajo	2

Propuesta Económica	4

Inversión	4

Forma de Pago	4

# Propuesta Técnica

## Antecedentes

El Ministerio Coordinador de Patrimonio considera al patrimonio cultural y natural como parte de la identidad y del buen vivir de los ecuatorianos; su visión es reconocerlo, protegerlo y conservarlo para uso social. Los principales ejes consisten en conocer, cuidar, aumentar y vivir el patrimonio. Conocer tu patrimonio consiste en promover procesos que fortalezcan el conocimiento y difusión de los bienes patrimoniales herencia de generaciones pasadas. Esto conlleva a cuidar el patrimonio mediante políticas, leyes y normativas y de esta forma aumentar los bienes patrimoniales mediante procesos productivos sostenibles. Por último el eje de Vive tu Patrimonio consiste en fomentar el fortalecimiento de la identidad mediante la educación, difusión, creación, uso y disfrute de sus valores y atributos. Para esto se crea un proyecto emblemático llamado Vive Patrimonio.

La visión de Vive Patrimonio consiste en permitir que el patrimonio cultural y natural sea un bien de todos, en especial de las futuras generaciones, para esto se crean proyectos innovadores que posibiliten su sostenibilidad económica, técnica y social. Con el Programa Socio Patrimonio el Ministerio Coordinador de Patrimonio tiene como alcance a todo el territorio ecuatoriano mediante una red de participación de actores públicos, privados y académicos. Cuentan con soporte legal en la constitución de la Republica del Ecuador en el que el cumplimiento de los principios fundamentales del Estado es salvaguardar el patrimonio cultural y natural para así cumplir con los derechos del Buen Vivir. “Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o a varias comunidades y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales diversas.” (Sección cuarta: Cultura y Ciencia, Cap. 2do, Art. 21 de las Constitución de la República del Ecuador).

El Ministerio Coordinador de Patrimonio mediante el Plan Vive Patrimonio hizo una consultoría en el mes de Junio del 2012 con la Fundación Esquel para el Diseño de un Plan de Intervención para Emprendimientos Patrimoniales en la Frontera Norte. En la ejecución de este proyecto se identificaron varios actores en la provincia del Carchi que poseen saberes ancestrales únicos que forman parte de las tradiciones y la identidad de esta comunidad. Este patrimonio inmaterial está en riesgo de extinguirse por la dificultad que tienen de transmitir a las próximas generaciones su conocimiento. Por esta razón se propone mediante un proyecto sostenible documentar, enseñar y difundir estos saberes antes de que sean perdidos y al mismo tiempo fortalecer la identidad carchense.

## Justificación

En el Carchi se han identificado varios actores que son los únicos en poseer saberes ancestrales específicos vitales para la supervivencia del patrimonio inmaterial de la  provincia. El patrimonio vivo es fuente de la diversidad cultural por ésta razón es muy importante su conservación ya que es garantía de la creatividad constate de su población.

Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial se reconoce en éste ámbito a las tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimiento y usos relacionados con la naturaleza y el universo y por último a las técnicas artesanales y tradicionales. Lo que significa que todos los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de las comunidades y grupos forman parte del patrimonio cultural. Las características del patrimonio cultural inmaterial son la esencia para su conservación. Éste se transmite de generación en generación  y fortalece el sentimiento de identidad de las comunidades al recrearse constantemente a partir de su interacción con la naturaleza y su historia.

El patrimonio vivo se transmite principalmente mediante la oralidad y su principal instrumento es el cuerpo humano, de esta forma se comparte los conocimientos y técnicas ancestrales dentro de una comunidad. Lamentablemente el patrimonio inmaterial se ha visto amenazado por la globalización, la falta de medios y valorización, lo que deteriora las funciones y valores de estos elementos haciendo que las nuevas generaciones pierdan interés hacia ellos.

Debido a esta amenaza general del patrimonio cultural inmaterial se busca documentar, transmitir y compartir los saberes ancestrales para su conservación. Mediante una investigación sobre la experiencia de vida de los artesanos se documentará en una publicación y un video sus técnicas artesanales y tradicionales. Se organizarán micro talleres con jóvenes para asegurar la transmisión de generación en generación de sus conocimientos y se incentivará que estos actores únicos compartan con niños sus tradiciones y anécdotas.

## Objetivos

### Objetivo General

Rescatar el patrimonio inmaterial y los saberes ancestrales de la provincia del Carchi que están en riesgo de perderse mediante documentación, formación y difusión para así promover la cultura,  revitalizar su patrimonio, conservar sus tradiciones y fortalecer su identidad.

### Objetivo Específico

- Identificación y selección de actores que poseen saberes únicos.

- Investigación de experiencia de vida y saberes de los actores y creación de una publicación y video para su difusión.

- Realización de micro talleres con jóvenes para la transmisión de conocimiento y técnicas a las futuras generaciones con el objetivo de incentivar a futuros emprendimientos culturales.

- Elaboración de actividades para la relación de los actores con niños para compartir sus saberes y tradiciones ancestrales para promover la valorización de su identidad.

*Cuantos

## Propuesta metodológica

[Contenido y detalle]

### Detalle

## Duración

[Contenido]

## Cronograma de trabajo

Ejemplo:

| Actividades | 1T | 2T | 3T | 4T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de estrategia | - |  |  |  |
| Aprobación del Plan de trabajo en cada distrito y de cada mesa | - |  |  |  |
| Protocolos de funcionamiento de cada mesa | - |  |  |  |
| Constitución de la Red Distrital |  | - |  |  |
| Consolidación técnica de un observatorio ciudadano |  |  | - |  |
| Eventos de rendición de cuentas |  |  |  | - |

# Propuesta Económica

## Inversión

[Detalle de presupuesto – valores sin iva]

## Forma de Pago

[contenido]

_________________________________

[firma]