MODALIDAD A: PROGRAMAS DE DINAMIZACIÓN DE PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL

Proyecto: Promoción del Turismo Sostenible en el Ecuador

1) Propuesta justificada de territorio de actuación y su delimitación. Breve descripción del proceso en el territorio que conduce a presentación de la propuesta.

Fundación Esquel ha trabajado en el fortalecimiento del turismo sostenible en varias iniciativas comunitarias en el Ecuador desde el 2000, con su programa de Turismo Comunitario, denominada Turismo Sostenible en la actualidad. Nuestra asistencia técnica ha sido dirigida a mejorar la capacidad de gestión local, mejorar la calidad de servicio al turista, e implementar canales de promoción y mercadeo de los productos turísticos en todo el país. Esta metodología se ha enfocado siempre en combinar las prácticas del turismo con la preservación del ambiente. En diciembre de 2000, el Ministerio de Turismo del Ecuador y Esquel suscribieron un convenio de cooperación para generar impactos a largo plazo en términos de desarrollo socioeconómico de aquellos sectores con grandes potenciales para el desarrollo del turismo sostenible. Por último, para que el desarrollo del turismo sostenible sea una herramienta de preservación del ambiente, Esquel trabaja con la ASEC y con Rainforest Alliance para homogeneizar las herramientas de diagnóstico de necesidades de capacitación y mejores prácticas.

El proyecto de Promoción del Turismo Sostenible en el Ecuador esta dividido en dos componentes principales: promocionar la red nacional de turismo sostenible y comunitario y fortalecer tres iniciativas turísticas de miembros actuales de la red.

- En las etapas finales de los proyectos de fortalecimiento a iniciativas locales turísticas en el Ecuador que Fundación Esquel ha implementado con el apoyo de la Organización de Estados Americanos y la Corporación Andina de Fomento se reconoció como gran necesidad el crear la Red de Turismo Comunitario a mediados del 2005. Los objetivos principales de la Red son el promover las iniciativas locales de turismo comunitario sostenible, capacitar a sus miembros en estándares y técnicas de manejo ambiental y fortalecer a las operaciones individuales de los miembros de la Red. En la actualidad, la Red de Turismo Comunitario incluye a 10 iniciativas turísticas distribuidas en todo el territorio ecuatoriano, quienes ya han participado en ferias turísticas nacionales promoviendo sus iniciativas y capacitándose en temas de promoción turística y turismo sostenible.

- Las diez iniciativas miembros de la Red, fueron escogidas tras un estudio de línea de base nacional en el 2004, en donde se las reconoció por su organización, su potencial en la industria y su compromiso en la protección medioambiental. En la actualidad la Red se encuentra en la segunda fase para fortalecer las debilidades de cada iniciativa miembro y para incrementar la influencia de la Red de Turismo Comunitario en la industria turística ecuatoriana. Las tres iniciativas turísticas que se desea fortalecer a través de la implementación de este proyecto son Loma Alta, Isla Corazón (Provincia de Manabí) y el Pital (Provincia de Guayas). Al igual que el resto de miembros de la Red, los involucrados en estas iniciativas han recibido charlas preliminares sobre los conceptos básicos de promoción turística y manejo medioambiental, a través de las cuales y de diagnósticos participativos se ha identificado la necesidad mayor capacitación y asistencia técnica individualizada para garantizar el desarrollo y éxito de las iniciativas en el futuro.

2) Análisis de los involucrados en el territorio y de las relaciones entre los mismos, los conflictos y las relaciones de cooperación existentes. Relaciones de la organización local promotora con los agentes locales.

| Grupos involucrados | Intereses respecto al proyecto | Problemas percibidos | Recursos y mandatos | Conflictos potenciales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundación Esquel | Fortalecer la Red de Turismo Comunitario Sostenible y las tres iniciativas turísticas escogidas para incrementar los ingresos de las comunidades | - Falta de infraestructura en las iniciativas - Baja retención de conocimientos sobre servicios turísticos y manejo ambiental en las comunidades - Reducido reconocimiento a riqueza cultural local - Potencial no utilizado de actividades productivas locales | Fundación Esquel es líder del tercer sector ecuatoriano, cuenta con 15 años de experiencia en desarrollo social y productivo, y tiene el capital humano y la infraestructura nacional necesaria para implementar proyectos de desarrollo en el Ecuador. FE trabaja con estas iniciativas desde hace un año y es el coordinador de la Red de Turismo |  |
| Iniciativas Turísticas El Pital, Isla Corazón y Loma Alta | Promocionar sus iniciativas turísticas y mejorar sus servicios de infraestructura, atención al cliente y manejo medioambiental para incrementar el nivel de vida de las comunidades involucradas | - Escasos medios de promoción de actividades turísticas - Infraestructura inadecuada para ofrecer servicios completos y ambientalmente sostenibles - Insuficiente capacitación a la comunidad sobre manejo medioambiental e idiomas y falta de guía sobre servicios turísticos | - Las iniciativas cuentan con la infraestructura básica para operar - Recursos naturales en donde se desarrollan las iniciativas turísticas (fauna y flora endémicas) | - Al ser tan localizadas las iniciativas dependen de los operadores turísticos locales |
| Comunidades locales | Incrementar los ingresos de la comunidad para mejorar las condiciones de vida locales | - Insuficiente conocimiento dentro de la comunidad en servicios turísticos y manejo ambiental - Bajos conocimientos sobre potenciales actividades productivas en la localidad | - Entorno geográfico y recursos naturales y humanos de la comunidad | - Debido a que no todos los miembros de la comunidad participan directamente en la actividad turística, las ganancias son desiguales. |
| Operadores Turísticos | Incrementar el tráfico turístico a las iniciativas productivas socias con las que trabajan | - Falta de conocimientos de manejo ambiental en las iniciativas - Difíciles vías de acceso hacia las iniciativas | - Redes establecidas de promoción turística - Conocimiento de la zona | - Sin un manejo responsable de la cantidad de turistas se puede crear impactos ambientales |
| Organizaciones Ambientales | Promocionar actividades y estrategias de mantenimiento ambiental | - Protección inadecuada de recursos ambientales - Falta de conocimientos sobre manejo ambiental por parte de las comunidades | - Conocimiento sobre las mejores prácticas de cuidado ambiental - Metodologías para óptima enseñanza sobre protección ambiental en actividades turísticas | - Organizaciones ponen mayor atención en protección ambiental que en actividades productivas |

Desde el año 2004 (antes de la formación de la Red), Fundación Esquel ha trabajado, con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento, en el área de intervención: Loma Alta, El Pital e Isla Corazón. Gracias a esta experiencia, Esquel ha formado lazos con la población beneficiaria. La Fundación tiene excelentes relaciones tanto con la comunidad, los Gobiernos Locales y las autoridades públicas, con las que ha venido dialogando, trabajando y ejecutando el proyecto en los últimos dos años.

Al ser un proyecto totalmente participativo, la población beneficiaria ha sido agente de su propio desarrollo, demostrando sus fortalezas, necesidades y capacidad de gestión. De esta manera, Fundación Esquel, conoce el desarrollo tanto económico como social que la población beneficiaria ha tenido en los últimos tiempos.

Esquel ha escogido a estas tres iniciativas turísticas, ya que han demostrado su capacidad de liderazgo y de crear un ambiente viable y sostenible de las mismas. Estos dos años han creado un vínculo entre la población beneficiaria y Fundación Esquel, por lo que el proyecto tendrá un éxito certero.

3) Análisis cruzado entre los principales sectores de intervención (sociales, infraestructuras, medio ambiente, económicos, etc.) y las organizaciones que intervienen en los mismos, detallando los proyectos correspondientes a cada caso.

Red de Turismo Comunitario

Fundación Esquel trabajará conjuntamente con las 10 iniciativas de la Red de Turismo comunitario en sus esfuerzos de fortalecimiento y difusión. Para este propósito se desarrollará el portal que ya ha sido iniciado (http://www.turismocomunitario.org/), en donde se hallará descripciones de cada iniciativa y sus formas de contacto. Se juntarán esfuerzos para incrementar las iniciativas a la Red y para fomentar y difundir la idea de Turismo Comunitario Sostenible en el resto del país y la región Andina mediante la creación de materiales promocionales y la participación de miembros de la Red en ferias y eventos turísticos.

Sobre las tres iniciativas de turismo comunitario sostenible

Fundación Esquel trabajará con las tres iniciativas escogidas y sus comunidades: El Pital, Loma Alta e Isla Corazón en temas que han sido reconocidos de gran importancia para mejorar su oferta turística, su manejo medioambiental y la calidad de vida de su comunidad. Los frentes principales en los que se trabajará son:

Ambiental: Se capacitará tanto a las personas que trabajan en las iniciativas como a la comunidad en general en estándares de manejo ambiental, identificando promotores locales que se encargarán del control y difusión de estas enseñanzas. Las capacitaciones irán acompañadas de asistencia técnica para la implementación de los procesos y de los materiales necesarios en cada localidad.

Cultural: Se llevará a cabo dentro de cada comunidad un proceso de revalorización cultural en donde se resaltarán los insumos y características distintivas culturales de cada localidad. Este proceso estará guiado por asistencias técnicas y guiará los esfuerzos de revalorización a incrementar los atractivos turísticos de las localidades.

Económica: Mediante el uso de la metodología PACA se identificará las actividades productivas con mayor potencial en las comunidades para complementar las actividades de la industria turística local. La metodología PACA incluye asesoría técnica para implementar los procesos necesarios en cada comunidad con el objeto de mejorar sus opciones productivas y sus ingresos totales.

Promoción y Mercadeo: Se elaborarán paquetes turísticos para cada iniciativa de la Red (10) con el objetivo de incrementar su viabilidad nacional e internacional. Los paquetes turísticos serán creados junto a los involucrados en las iniciativas turísticas.

Calidad del Servicio: Desde la creación de la Red se han dado varias capacitaciones dentro de cada iniciativa miembro. Para abastecer la necesidad de tener una guía que respalde estas capacitaciones, se creará un manual de Manejo Turístico empoderando a las comunidades en su uso. Por otro lado se implementará un proceso de capacitación en inglés con la ayuda de voluntarios que utilizarán los materiales didácticos elaborados para esta actividad.

4) Breve reseña de los diagnósticos del territorio, existentes o realizados ad-hoc, que destaque las potencialidades y los problemas del mismo.

El Pital:

La iniciativa turística El Pital se encuentra ubicada dentro del bosque húmedo del Parque Nacional Machalilla, en el Cantón Puerto López, Provincia de Manabí. El bosque húmedo es de 5.000 hectáreas aproximadamente y el área turística de El Pital tiene alrededor e 400 hectáreas de bosque primario en donde se observan  orquídeas de varias especies al igual que diferentes árbol madereros como el Cedro, el Madero negro, el Mata palo, y el Sebastián. El Pital recibe alrededor de 100 turistas mensuales en los meses de Junio a Septiembre. En temporada baja reciben de 20 a 25 turistas.

La actividad turística de El Pital involucra a 2 personas como staff administrativo, 9 guías, 28 familias de la comunidad que dan prestaciones de sus animales (caballos) y arrieros, 10  familias que se turnan la responsabilidad de la alimentación en los tours, y la familia dueña de la tienda que vende agua a los turistas. En la Comunidad El Pital habitan 121 personas.

Aparte de la actividad turística, las actividades productivas de la comunidad consisten en la recolección de tagua, la agricultura de ciclo corto como maíz, yuca y guineos, y la ganadería.

Estado actual de la infraestructura:

La iniciativa cuenta con senderos a través del Bosque húmedo, con estaciones de descanso y una cabaña básica para reflexión.

El Pital no cuenta con hotel para poder hospedar a los turistas, limitando su capacidad de acción.

Existen caminos de tierra para llegar a la localidad, pero que no pueden ser transitados en épocas de lluvia debido a su mal estado.

Estado actual de los servicios:

El Pital ofrece tours guiados a pie o a caballo (caballos suministrados por distintas familias en la comunidad) a través de los senderos del bosque húmedo en donde se observan diferentes especimenes de flora y fauna del lugar. Los tours incluyen alimentación.

Necesidades reconocidas por la comunidad:

Infraestructura: Mejorar el sendero, los miradores, la señalización dentro del Pital, crear un hotel y amoblarlo, mejorar el camino de acceso para que no se cierre el flujo turístico durante las lluvias y crear infraestructura para un criadero de fauna en peligro de extinción para incrementar su población en el bosque húmedo.

Servicios: Se reconoce la necesidad de mayor capacitación en manejo ambiental y de servicio turístico al igual que de cuidado de animales en peligro de extinción. También se explora la posibilidad de ampliar las opciones de turismo de aventura a esta localidad que se ofrecen en zonas aledañas.

Loma Alta:

Loma Alta se encuentra dentro de la Reserva Ecológica Comunal de Loma Alta en la cordillera Chongón-Colonche, al sur del Parque Nacional Machalilla en el noroeste de la Provincia del Guayas (dentro de la Ruta del Sol) en el cantón Santa Elena. Loma Alta atiende alrededor de 400 turistas por año. En esta iniciativa participan alrededor de 25 familias (125 personas), las cuales aportan con guías turísticas, alimentación y alquiler de caballos. La comunidad de Loma Alta es de alrededor de 380 personas.

Uno de los mayores atractivos de la zona es su biodiversidad en especies de aves en donde se encuentra de 18 a 19 especies distintas. Loma Alta fue declarada por Bird Internacional como Área Importante para la Conservación de Aves (es una de las 18 áreas del país).

Las actividades productivas de la zona son la agricultura de ciclo largo y ciclo corto y la ganadería, un 10% de la población se considera comerciante

Estado actual de la infraestructura:

Loma Alta cuenta con 6 senderos turísticos a 3 horas de la comunidad. En la comunidad tiene 2 cabañas, 4 habitaciones, un comedor y letrinas.

Estado actual de los servicios:

Loma Alta ofrece tours con guías locales, con la opción de alquiler de mulas o caballos y con servicio de alimentación.

Necesidades reconocidas por la comunidad:

Infraestructura:

Se requiere de un reforzamiento de la misma estructura dentro de la Reserva ya que hay que cambiar ciertas partes de senderos y cabañas (cade) dos veces al año por su desgaste debido a las lluvias. También se reconoce la necesidad de señalización de los senderos. Se necesita una ampliación a las cabañas de hospedaje para incrementar su capacidad y un readecuamiento de las letrinas para mejorar su presentación y utilidad. La comunidad carece de infraestructura para venta de productos locales. Se necesita de materiales para mejorar la experiencia turística como binoculares, radios transistores, etc.

Servicios:

Loma Alta carece de medios de promoción de su actividad la cual se limita a centros de promoción rurales y al portal de la Red de Turismo (en construcción). Dentro de la comunidad existen depósitos arqueológicos de la Cultura Valdivia que no son promocionados con el debido cuidado. La comunidad ha reconocido la necesidad de capacitarse en opciones gastronómicas para vegetarianos, y en idiomas.

Isla Corazón

El Refugio de Vida Silvestre de Isla Corazón posee una extensión de aproximadamente 40 hectáreas y está ubicada  en el estuario del río Chone, cantón Sucre de la provincia de Manabí. Desde Quito o desde Guayaquil, se puede llegar a la Isla primero tomando un bus hasta San Vicente y después con un transporte local hasta Puerto Portovelo, siguiendo la carretera que conduce a Chone. El total del recorrido lleva un tiempo promedio de ocho horas y media, desde Quito, y de seis horas y media, desde Guayaquil. La operación turística ya empieza en Puerto Portovelo, de donde se toma una canoa para visitar la Isla. En Isla Corazón se han registrado 60 especies de aves y 32 migratorias según datos de expertos.

En las cercanías de Isla Corazón conviven 6 comunidades dedicadas a la pesca artesanal y a actividades eco turísticas, y en la Isla habitan 300 personas.

Isla Corazón es uno de los ecosistemas de manglar mejor conservados de la costa ecuatoriana y ofrece al visitante la oportunidad de observar especies de aves costeras y marinas.

Estado actual de la infraestructura:

Isla Corazón cuenta con el Centro de Interpretación Ambiental es una de las actividades en las que se podrá conocer sobre biodiversidad costera y marina del área, y los objetivos de conservación.

Existen senderos elevados sobre los manglares que reducen el impacto de la actividad turística sobre el medioambiente.

Estado actual de los servicios:

Isla Corazón ofrece paseos en canoa y caminatas guiadas sobre un sendero elevado de madera a través del manglar. Especialmente atractivos son las formaciones conocidas como los “túneles de mangle”. También se pueden observar las faenas de pesca tradicional.

Necesidades reconocidas por la comunidad:

Infraestructura:

Los senderos necesitan de constante adecuación ya que el clima y las lluvias desgastan los tablones.

Servicios:

Dentro de Isla Corazón se reconoce la necesidad de mejorar la implementación de acciones para el manejo de desechos sólidos con el objetivo de no herir al ecosistema marino de la zona. También es clara la necesidad de un adecuado manejo ambiental y de impactos.

5) En el caso de fases avanzadas, descripción de la propuesta de visión y estrategia de desarrollo en el territorio y del proceso seguido para su formulación, con especial énfasis en la metodología participativa empleada.

Una vez formada la Red de Turismo Comunitaria a mediados del 2005 con 10 iniciativas turísticas como miembros, se han llevado a cabo múltiples reuniones de diagnóstico participativo y de monitoreo para evaluar el avance de cada iniciativa y para reconocer las potencialidades de la red en general y los elementos necesarios para que esta opere de forma efectiva y eficiente. En el último taller realizado el 20 y 21 de Abril de este año, que contó con al participación de las iniciativas miembro de la Red y de tres interesadas en pertenecer a la misma, se discutieron las estrategias pertinentes para fortalecer la Red y mejorar las prácticas turísticas de cada iniciativa en cuanto al servicio turístico y a la conservación medioambiental. En este taller se elaboraron las bases para la Propuesta de Visión y Estrategia planteada en este documento.

Entre los 31 participantes se encontraban representantes de las tres iniciativas turísticas que conciernen a este proyecto:

Loma Alta:

- Luciano Tomalá, Reserva Ecológica Loma Alta

- Rómulo Méndez, Comuna Loma Alta

- Flavio Cacao, Presidente Comuna Loma Alta

Isla Corazón:

  - Lenin Marre, Reserva de Vida Silvestre Isla Corazón

  - Julio Rodríguez, Isla Corazón

  - Mayra Vera, Isla Corazón

El Pital:

  - Gastón Ghilán, El Pital

  - César Manrique, El Pital

  - Guzmán Pincay, El Pital

  - Carmen Ponce, Operadora NATURIS Puerto López (Asociada con Iniciativa el Pital)

PROPUESTA DE VISIÓN Y ESTRATEGIA

| EJES PRINCIPALES | COMPONENTES | ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- |
| Promoción del concepto de Turismo Sostenible | Fortalecimiento de la Red de Turismo | Desarrollo del portal de Red de Turismo Sostenible Sostenible como fuente de información: - Sobre cada iniciativa incluida en la red y formas de contacto - Información del país - Mapas de localización - Programas de voluntariado - Colocar estudios relevantes en el portal - Canal de información sobre productos comunitarios |
|  |  | Estudio de Investigación de la oferta de Turismo Sostenible en el país para expandir la Red |
|  |  | Elaboración de mapas virtuales |
|  |  | Presencia en ferias de turismo (nacionales 2, internacionales 2) |
|  | Difusión del Turismo Sostenible | Material promocional (folletería, videos, CDS) |
|  |  | Mesas de dialogo |
|  |  | Difusión de la Red de Turismo |
|  | Transferencia de Conocimiento | Intercambios nacionales y regionales para compartir experiencias a nivel andino |
| Fortalecimiento de la capacidad de Gestión de 3 iniciativas de Turismo Sostenible | Ambiental | Apoyo a la implementación de estándares de manejo ambiental a través de asistencia técnica especializada y material/equipos/herramientas de apoyo (mecanismos de desarrollo limpio para el manejo de desechos y tratamiento del agua) |
|  |  | Educación Ambiental a la población local (escuelas), previa identificación participativa de promotores ambientales |
|  |  | Ferias locales de promoción ambiental, ferias regionales |
|  | Cultural | Proceso de revaporización cultural para preservar la cultural e incorporar el patrimonio cultural a la oferta turística y así darle un valor agregado que mejorará flujos y garantizará el desarrollo socioeconómico del lugar |
|  |  | Asistencia técnica para poder incorporar aspectos culturales a la oferta turística |
|  | Económica | Identificación de actividades económicas sostenibles que pueden complementar al turismo como fuentes de ingreso, y que pueden ser promocionados como valor agregado de la visita del turista |
|  |  | Diagnóstico participativo |
|  |  | Capacitación a pequeños empresarios |
|  | Promoción y Mercadeo | Revisar paquetes turísticos y programas |
|  |  | Elaboración de material promocional para cada iniciativa beneficiaria (10) |
|  |  | Análisis anual de los planes estratégicos de mercadeo y promoción por iniciativa (ya los tienen, tendrían que ser revisados cada año para hacer los cambios necesarios) |
|  | Calidad del Servicio | Mejorar la infraestructura dentro de las necesidades reconocidas por la comunidad |
|  |  | Idiomas (ingles, voluntarios que trabajan con material didáctico adquirido para cada iniciativa), voluntarios que se obtienen a través de la Red de Turismo |
|  |  | Proceso de elaboración de Manuales de Manejo Turístico para garantizar continuidad de procesos de mejoramiento de calidad (para que la localidad se apodere del proceso y pueda monitorear la calidad del servicio ofrecido independientemente de la rotación de empleados) esto porque ya se los ha capacitado en todo, y no vale capacitarlos nuevamente sino dejar en escrito ese conocimiento aplicado a cada iniciativa |

6) En el caso de que el consorcio no esté constituido formalmente, detallar los acuerdos de actuación con los distintos agentes sobre el territorio y, en particular, con las autoridades de la zona.

La Red de Turismo Comunitario Sostenible esta constituida formalmente y ha iniciado actividades de promoción de las iniciativas miembros y de capacitación en temas de servicios turísticos y manejo ambiental. Favor ver el portal que se encuentra en actualización http://www.turismocomunitario.org .

7) Breve descripción de la estructura del grupo implementador: composición, personal y curriculum vitae o perfiles requeridos.

El personal requerido para este proyecto es el siguiente:

- Directora de Programas de Fundación Esquel: Lucía Durán se encargará de la supervisión, monitoreo y evaluación constante del proyecto. (VER ANEXO CON CV)

- Coordinador de Turismo: Juan Carlos García llevará a cabo todas las actividades y coordinará con los involucrados y los consultores que se contratarán para ciertas actividades específicas. (VER ANEXO CON CV)

- Consultor de Revitalización Cultural: Soledad Álvarez estará a cargo del proceso de revitalización cultural implementando metodologías de su autoría que ha desarrollado en proyectos previos con Fundación Esquel. (VER ANEXO CON CV)

- Consultor PACA de iniciativas productivas: Un consultor experto en la metodología PACA realizará las actividades económicas para identificar y mejorar las actividades productivas con mayor potencial en la zona que pueden complementarse con las iniciativas turísticas.

- Capacitador en temas de medioambiente: El capacitador y el Coordinador se dividirán las capacitaciones para que se puedan abarcar todas la localidades en todos los temas pertinentes.

8) Cronograma estimativo de implementación del programa en diferentes fases.

(VER ANEXO)

9) Presupuesto global estimado del programa.

(VER ANEXO)

10) Breve análisis de la relación con las políticas públicas del país donde se desarrollará la propuesta, con la estrategia de reducción de la pobreza (si existe) y con las estrategias y los planes de la cooperación española y del resto de la cooperación internacional en el país.

EL PROYECTO

El Objetivo de Desarrollo del Proyecto es el contribuir a la conservación de la integridad ecológica y promover la disminución de la pobreza en el Ecuador a través del fortalecimiento del Ecoturismo Comunitario.

El Objetivo Específico del Proyecto es el fortalecer la Red de turismo comunitario y las tres iniciativas de Loma Alta, El Pital e Isla Corazón, para mejorar los niveles de socioeconómicos de las comunidades.

PLANES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

La cooperación española toma al medioambiente y a la gestión y uso de los recursos naturales como eje transversal dentro de todas sus intervenciones, hecho que quedó revelado en la publicación del 2002 de la Estrategia de la Cooperación Española en Medio Ambiente. El proyecto aquí propuesto Sigue los lineamientos del Plan Director de la Cooperación Española de 2005-2008 que aboga el trabajo simultáneo en tres áreas de intervención: ambiental, social y económica:

El componente humano es fundamental en la gestión ambiental, ya que las cuestiones ambientales afectan ala pobreza en tres de sus dimensiones fundamentales: los medios de vida, la salud y vulnerabilidad. Por un lado la degradación y pérdida de recursos naturales constituye un factor limitante para el desarrollo. Por otra parte, son precisamente las poblaciones más pobres las que más dependen de los recursos naturales para su supervivencia y, por tanto, las que presentan mayor vulnerabilidad ante los efectos derivados de una mala calidad ambiental: más incidencia de enfermedades, recurrencia de fenómenos naturales extremos, inseguridad alimentaria, etc.

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ECUADOR

En el mes de abril del 2001, el gobierno del Ecuador estableció el fomento al turismo como política prioritaria de Estado. La línea de acción a seguir es el Turismo sostenible, en el convencimiento de que esta estrategia puede ser una de las más importantes oportunidades para aliviar la pobreza.

El Gobierno Nacional por lo tanto se encuentra buscando promover el desarrollo sostenible del turismo, a fin de incrementar los beneficios que las comunidades receptoras –rurales y locales- obtienen de los recursos que aporta el turismo, manteniendo y aumentando, a la vez, la integridad cultural y ecológica del Ecuador, en conformidad con el Plan de Acción acordado por los jefes de Estado presentes en la Cumbre de la Tierra de Johannesburg del 2002.

El 30 y 31 de mayo del 2002 se llevó a cabo en el Archipiélago de Galápagos la Cumbre de Autoridades de Turismo y de Ambiente de Ibero América y el Caribe.  Como resultado de la Cumbre se suscribió la Declaración de Galápagos que expresa su compromiso con los principios y objetivos contenidos en Declaratorias de la misma naturaleza suscritas anteriormente, como también de la Agenda 21.

Dentro del ámbito de instrumentación de la Declaración el Ecuador ha incorporado en sus políticas de Estado un marco normativo que alienta la sostenibilidad, la modernización del sector, la creación de infraestructura, la captación de inversiones, la coordinación interinstitucional, la generación de productos turísticos competitivos, el fomento del desarrollo tecnológico, la capacitación técnica y profesional; así como el impulso a una descentralización que delegue responsabilidades a las instancias locales y comunitarias.

El fundamento principal del turismo sustentable, es propender al bienestar de la población, promoviendo el desarrollo y fuentes de empleo tomando en cuenta las dimensiones ecológicas, sociales y económicas del turismo. Se trata de abrir oportunidades y trabajo para las pequeñas y medianas empresas así como para los sectores informales y rurales de la economía, disminuyendo la exclusión social y económica, antes que expandir el tamaño total del sector. El turismo sustentable se convierte en una alternativa de desarrollo para los países pobres porque hoy en día es uno de los generadores más importantes de divisas y empleo; al ser una de las actividades económicas más dinámicas de este tiempo.