- Delegación de la Comisión Europea en Ecuador

- Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos

Programa de Microproyectos, Campaña 2

“Promoción de una Cultura de Derechos Humanos” en Ecuador – 2005 y 2006

Formulario de solicitud de subvención

Convocatoria abierta de propuestas

Línea o líneas presupuestarias: 19 04 03

Referencia: Europeaid/122994/L/ACT/EC

Plazo de presentación de solicitudes: 28 de julio de 2006 –

12:00 hora local Ecuador

| Nombre del solicitante: | FUNDACIÓN ESQUEL |
| --- | --- |

| Expediente nº |  |
| --- | --- |
| (De uso exclusivamente interno) |  |

ANUNCIO

Todos los datos personales (tales como nombre, dirección, curriculum vitae, etc.) mencionados en su formulario de solicitud serán tratados de conformidad con el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2002, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos.  Sus respuestas a las preguntas del presente formulario son necesarias para evaluar su solicitud de subvención y serán utilizadas exclusivamente para este fin por los servicios responsables de la subvención comunitaria para el programa en cuestión. Previa petición, puede recabar información de los datos personales, corregirlos o completarlos. Para cualquier duda en relación con estos datos, puede dirigirse al servicio de la Comisión destinatario del presente formulario. Por lo que se refiere al tratamiento de datos personales, existe la posibilidad de presentar una reclamación en todo momento ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos (Diario Oficial L 8 de 12.1.2001).

Por favor, preste especial atención a la hora de leer y rellenar el presente formulario, teniendo en cuenta la Guía para los solicitantes.

Le recordamos que los procedimientos para la solicitud de subvenciones han cambiado. La evaluación de la totalidad de su solicitud solamente se llevará a cabo si su documento de síntesis ha sido seleccionado previamente. En ese caso, su solicitud se someterá a una evaluación técnica. La comprobación de los criterios de elegibilidad se realizará con respecto a las propuestas que hayan sido provisionalmente seleccionadas conforme a la puntuación obtenida durante la evaluación técnica, teniendo en cuenta los documentos justificativos solicitados por la Administración Contratante, en adelante “administración contratante”, y la declaración del solicitante, debidamente firmada y remitida junto con su formulario de solicitud.

FORMATO DEL DOCUMENTO DE SINTESIS

El documento de síntesis deberá contener cuatro secciones con un máximo de 4 páginas (cada sección se responderá en un máximo de 1 página y el tamaño de la letra  no podrá ser inferior a Arial 10). Todos los resúmenes que no cumplan estos requisitos básicos serán rechazados y no se evaluarán.

1. Resumen de la acción

Sírvase facilitar la siguiente información:

1.1	Breve descripción de la acción propuesta:

2. Pertinencia

Sírvase responder a las siguientes cuestiones:

2.1	¿Responde  la propuesta a las necesidades y limitaciones del país o países o de la región destinatarios?

2.2	¿Cuáles son los problemas y necesidades que deberá resolver o satisfacer?

2.3	¿Quiénes son las partes implicadas? (beneficiarios finales, grupos destinatarios)

2.4	¿Cuáles son los objetivos y resultados previstos?

2.5	¿Cuál es el valor añadido de la acción? (¿qué añade la acción con respecto a  la acción -central o local- del gobierno y a las acciones llevadas a cabo por agentes no estatales?)

3. Metodología y sostenibilidad:

Sírvase responder a las siguientes cuestiones:

3.1	¿Cuáles son las principales actividades de la acción?

3.2	¿Quiénes serán sus socios principales, desde hace cuanto tiempo existe una relación con ellos,  y cómo participarán en la acción?

3.3	¿ Cómo se garantiza la sostenibilidad de la acción?

3.4	¿Tendrá la acción efectos multiplicadores?

4. Experiencia y capacidad operativa:

Sírvase responder a las siguientes cuestiones:

4.1	¿Qué experiencia tiene su organización y su(s) socio(s) en la gestión de proyectos?

4.2	¿Qué experiencia tiene su organización y su(s) socio(s) en las cuestiones que deben tratar?

1. Resumen de la acción

1.1	Breve descripción de la acción propuesta:

El Proyecto Participativo de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, será liderado por Fundación Esquel y los miembros de la Red de Protección Especial de Sucumbíos, organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los derechos humanos, especialmente a los de la niñez y adolescencia de la provincia. Se ha escogido a la niñez y adolescencia como grupo destinatario principal dada la precaria y documentada situación del cumplimiento de sus derechos. Este sector de la población ha sido testigo de innumerables crisis y abusos, ya sea a niños ecuatorianos como colombianos que vienen huyendo del conflicto vecino para encontrarse en situaciones de extrema vulnerabilidad. Para poder contrarrestar esta situación, el proyecto busca fortalecer un sistema nacional cuyo principal objetivo es el brindar protección y asegurar el respeto de los derechos de la niñez y adolescencia en todas las instancias sociales. Las acciones de este proyecto están guiadas a fomentar el entendimiento de los derechos de este grupo vulnerable y los procesos mediante los cuales se pueden hacer cumplir dichos derechos. Para conseguir este objetivo se ha concebido una estrategia que aliente la participación informada de todos los sectores de la sociedad pero de forma responsable y sostenible. En esta estrategia consideramos la delineación de dos líneas/resultados complementarios:

Capacitación y Difusión: Mediante capacitaciones puntuales hacia los diferentes grupos funcionales y a través de campañas de difusión masivas se desea educar a la sociedad de Sucumbíos sobre el estado real de la niñez y adolescencia en la zona, y sobre el deber y rol fundamental que tiene cada grupo para garantizar la protección de los derechos de esta población vulnerable. Las campañas de difusión masiva (medio radial e impreso) y las capacitaciones de formación y educación se encaminarán a proporcionar no una idea general del estado de la niñez y adolescencia, sino mecanismos y procesos de respeto y defensa fácilmente aplicables por los diferentes grupos objetivos:

- Padres y madres de familia y organizaciones comunitarias

- Niños, niñas y adolescentes

- Autoridades y funcionarios de entidades públicas de ejecución (área municipal, legal, educacional y de salud)

Fortalecimiento del Sistema Descentralizado: En nuestro afán de realizar un proyecto sostenible que vaya más allá de una campaña de educación de 12 meses de duración y para garantizar la institucionalización de una cultura de protección a los derechos de la niñez y adolescencia, se enmarcará a las campañas de difusión dentro de un plan de fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Este fortalecimiento dotará a las entidades correspondientes con la capacidad de crear y mantener diversas campañas de educación y difusión, y de realizar otras actividades relevantes a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, mucho después de que este proyecto puntual haya finalizado.

2. Pertinencia

2.1	¿Responde  la propuesta a las necesidades y limitaciones del país o países o de la región destinatarios?

Los territorios de la Amazonía ecuatoriana, a pesar de ser áreas ricas en recursos naturales, no han sido considerados prioritarios dentro de los planes de desarrollo de la nación, por lo que exhiben altos índices de pobreza y una insuficiencia en el abastecimiento de servicios básicos. En la Provincia de Sucumbíos el 82% de la población se encuentra en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas; esto significa 20 puntos porcentuales sobre el nivel de pobreza promedio en el Ecuador. De igual forma el 74% de la población habita en viviendas con servicios inadecuados, comparado al 46% a nivel nacional.  El estado de grupos vulnerables como la niñez y adolescencia se agrava en un clima de crisis como el que se vive en frontera norte. El estado general de los niños, niñas y adolescentes en la provincia de Sucumbíos es alarmante. Según el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia la provincia de Sucumbíos tiene una calificación global de 2,4 sobre 10 y ocupa el puesto 18 entre las 22 provincias del Ecuador ordenadas de mejor a peor en el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. De igual forma encontramos que el 84% de los niños, niñas y adolescentes de la provincia se encuentran en hogares que no han logrado satisfacer sus necesidades de vivienda, salud, educación y empleo, colocando a Sucumbíos en el puesto 21 de 22 en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas de su niñez y adolescencia.

2.2	¿Cuáles son los problemas y necesidades que deberá resolver o satisfacer?

La precaria situación económica y la crisis social en el área cercana al conflicto colombiano han generado un clima de irrespeto y de fragilidad para el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. Este contexto se ve agravado por extensos problemas organizacionales, entre los cuales se reconoce una desarticulación entre el organismo nacional de protección de los derechos de la Niñez y Adolescencia (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia), los municipios y organismos públicos locales y las redes de organizaciones civiles y comunitarias que trabajan en la zona. Según las organizaciones que trabajan a nivel local en el área, uno de los mayores inconvenientes para la velación de los derechos en la provincia es la falta de interés de las autoridades que no han incorporado los derechos de la niñez y adolescencia a las esferas públicas como lo son escuelas, hospitales, etc. Otro de los grandes problemas reconocidos es la falta de conocimiento y educación por parte de las familias sobre los derechos de los niñas y niñas y sobre el Código de la Niñez y Juventud, de cuya ignorancia se deriva una cultura arraigada de maltrato de la cual no se conocen alternativas.

2.3	¿Quiénes son las partes implicadas? (beneficiarios finales, grupos destinatarios)

Los grupos de destinatarios directos son:

- Al menos 2.000 niños, niñas y adolescentes residentes en seis cantones de Sucumbíos

- Al menos 2.000 padres y madres de familia residentes en seis cantones de Sucumbíos

- Al menos 750 autoridades y funcionarios públicos de seis cantones de Sucumbíos (salud, educación y sistema legal)

- Al menos 85 organizaciones sociales y comunitarias

- Al menos 20 instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia

- Audiencia radial de Sucumbíos

2.4	¿Cuáles son los objetivos y resultados previstos?

Como objetivo general se desea reforzar una cultura de protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en la provincia de Sucumbíos. En cuanto a su objetivo específico, se espera concretar y formalizar la co-responsabilidad entre instancias públicas, sociedad civil y familias en la protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en los cantones de Lago Agrio, Cascales, Putumayo, Shushufindi, Sucumbíos Alto y Cuyabeno. Tomando en cuenta que la única forma de institucionalizar una verdadera cultura de respeto hacia los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es asegurando la colaboración de todas las instancias sociales, el Proyecto Participativo de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia en Sucumbíos busca la integración de los esfuerzos de las instituciones públicas, sociedad civil y población en general para garantizar el respeto de los derechos de los grupos más vulnerables. Para conseguir dichos objetivos se realizarán actividades encaminadas a conseguir los siguientes resultados:

1. Funcionarios públicos y la población en general ha sido capacitada y/o expuesta a temas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

2. Las principales entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia están en funcionamiento con la participación coordinada de las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil en Lago Agrio, Cascales, Putumayo, Shushufindi, Sucumbíos Alto y Cuyabeno.

2.5	¿Cuál es el valor añadido de la acción? (¿qué añade la acción con respecto a  la acción -central o local- del gobierno y a las acciones llevadas a cabo por agentes no estatales?)

Este proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional Descentralizado de Protección a la Niñez y Adolescencia, que en la actualidad en la provincia de Sucumbíos se está fraguando de forma lenta y desordenada, según la perspectiva de la sociedad civil del área que forma parte de este proceso. En nuestro afán de realizar un proyecto sostenible que vaya más allá de una campaña de educación de 12 meses de duración y para garantizar la institucionalización de una cultura de protección a los derechos de la niñez y adolescencia, se enmarcará a las campañas de difusión dentro de un plan de fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Este fortalecimiento dotará a las entidades correspondientes con la capacidad de crear y mantener diversas campañas de educación y difusión, y de realizar otras actividades relevantes a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, mucho después de que este proyecto puntual haya finalizado.

3. Metodología y sostenibilidad:

3.1	¿Cuáles son las principales actividades de la acción?

Capacitación y Difusión:

- Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de difusión masivas sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia; procesos de denuncia de violaciones y sobre el funcionamiento del Sistema Descentralizado.

- Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia padres y madres de familia y organizaciones comunitarias sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia; procesos de denuncia de violaciones y metodologías psicopedagógicas de educación para padres y madres de familia con el fin de crear y fortalecer Defensorías Comunitarias.

- Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia niños, niñas y adolescentes sobre el ejercicio progresivo y responsable de sus derechos, los mecanismos para su cumplimiento y respeto, y su rol dentro del Sistema Descentralizado (Concejos Consultivos).

Fortalecimiento del Sistema Descentralizado:

- Coordinar y aplicar estrategias de sensibilización y formación con el Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia para fomentar la participación de las autoridades locales (talleres, eventos, reuniones).

- Diseñar y aplicar un plan de acción conjunto con las instituciones públicas y privadas involucradas sobre el procedimiento en la implementación y/o fortalecimiento de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia en coordinación con el Acuerdo Provincial y los planes estratégicos cantonales.

- Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia los funcionarios de organismos de ejecución (centros de salud, escuelas, instituciones judiciales) sobre su rol en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia procesos de denuncia de violaciones, herramientas disponibles para su actuación y políticas públicas relacionadas (Plan decenal, plan de erradicación de delitos sexuales, salud, educación, etc.).

3.2	¿Quienes serán sus socios principales, desde hace cuanto tiempo existe una relación con ellos,  y cómo participarán en la acción?

El proyecto se llevará a cabo con la cooperación de dos socios y de seis organizaciones colaboradas, asegurado así un verdadero marco participativo que permita el éxito de las actividades a realizarse. El socio principal, Fundación Ternura es la organización coordinadora de la Red de Protección de Sucumbíos que acompasa a las cuatro otras organizaciones colaboradoras y una treintena de organizaciones sociales con acciones en la provincia. La Red de Protección Especial desarrolló sus primeros contactos con la Fundación Esquel cuando ésta estaba implementando su proyecto de Seguridad Ciudadana en el 2005 en Lago Agrio. Fundación Esquel, a través de su Coordinadora de Frontera Norte, reanudó sus contactos con la Red para proponer una serie de actividades sobre la temática de la Trata de Personas con miras a la construcción de un plan local de lucha contra dicha trata. Esto llevó a una cooperación más estrecha concretada en esta propuesta que pretende unir las dos experiencias en defensa de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Las otras organizaciones involucradas como socias y colaboradoras son el Hogar Infantil de la Misión Carmelita, el Patronato Municipal de Amparo Social del Cantón Cascales, la Federación de Mujeres de Sucumbíos, el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia – INNFA, el Frente de Mujeres de Sucumbíos y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.

3.3	¿ Cómo se garantiza la sostenibilidad de la acción?

Una de las principales razones por las cuales el proyecto no se centró solamente en campañas de difusión y educación, fue el asegurar la sostenibilidad de las acciones en el futuro. Al enfocarse de igual forma en el fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, el proyecto está garantizando la continuación de estas y otras actividades que propiciarán una cultura integral y participativa de respeto de los derechos de los niños y adolescentes dentro de Sucumbíos. Las entidades principales del Sistema Descentralizado, bajo mandato de ley son financiadas por los municipios. Dado que en la provincial de Sucumbíos, todos los municipios ya se han suscrito a un Acuerdo Provincial con el CNNA, en el que se comprometen a la implementación del Sistema Descentralizado, estos municipios se ven en la obligación de elaborar  procesos presupuestarios para la mantener a las instituciones del sistema, como ya lo han hecho algunos cantones.  De igual forma se garantizará la sostenibilidad institucional ya que las instituciones, conformadas y mantenidas de forma participativa y fortalecidas a través de las acciones de este proyecto, continuarán con la labor de protección, que vale la pena recalcar, será diseñadas de igual forma en un ambiente participativo y adecuado a la realidad de la provincia.

3.4	¿Tendrá la acción efectos multiplicadores?

Como se explicó, uno de los objetivos es fortalecer a las instituciones del Sistema Descentralizado, las cuales incluyen organizaciones comunitarias y de la sociedad civil. Ya que las campañas de educación y formación iniciarían en modalidad de capacitaciones para capacitadores, está programado que se las instituciones participantes reproduzcan y extiendan el alance de las capacitaciones a beneficiarios de sus propios programas y a beneficiarios que aun no formen parte de los programas existentes. Dentro de las actividades del proyecto nos hemos centrado en las figuras de los Consejos Cantonales, las Defensorías Comunitarias y los organismos del ejecución, las cuales forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Existen otras figuras de igual importancia como las Juntas de Protección, que debido a las restricción de tiempo han sido dejadas a un lado, tomando en cuenta el orden cronológico necesario para la creación de un sistema asentado y fortalecido dentro de la realidad local de Sucumbíos.  Una vez ya establecidos y envigorizados los Consejos Cantonales, el orden lógico será el continuar con la formación de las Juntas de Protección, para lo cual las instituciones públicas y de la sociedad civil ya estarán preparadas y educadas gracias a este proyecto. Todos los resultados (productos de difusión, metodologías y procesos elaborados) se entregarán al CNNA para que puedan ser de servicio en la implementación y fortalecimiento de los Sistema Descentralizado en otras provincias del Ecuador, especialmente en la zona de Frontera Norte y las provincias amazónicas.

4. Experiencia y capacidad operativa:

4.1	¿Qué experiencia tiene su organización y su(s) socio(s) en la gestión de proyectos?

La Fundación Esquel es una organización privada y sin fines de lucro que busca contribuir al desarrollo humano sustentable del Ecuador, al mejoramiento de la calidad de vida de los pobres y a la construcción de una sociedad democrática y solidaria. Con más de quince años de experiencia Esquel ha logrado convertirse en una organización clave del tercer sector en Ecuador, conformándose como una entidad que canaliza recursos e implementa proyectos de beneficio nacional y provee de asistencia técnica a organizaciones civiles más pequeñas. Los recursos provienen de fondos que Esquel recibe, tanto de donantes internacionales como nacionales, y, también, de estrategias de sostenibilidad para nuestros proyectos y programas.  La Fundación Ternura ha asumido hasta el momento la coordinación de la Red de Protección Especial para Niños, Niñas y Adolescentes constituida por más de treinta organizaciones locales de todos los niveles, que trabajan dentro de la temática de protección de derechos. Como coordinadora, la Fundación participó en la implementación de un primer proyecto de la Red, que tenía el objetivo de dar las condiciones suficientes en Lago Agrio y Cascales para la restitución de los derechos violados y amenazados de los niños, niñas y adolescentes. Esto se llevó a cabo a través de la coordinación entre las instituciones y organizaciones con interés en la niñez y la adolescencia. La Red logró reunir en un seminario a representantes de hasta treinta y cinco instituciones.

4.2	¿Qué experiencia tiene su organización y su(s) socio(s) en las cuestiones que deben tratar?

Una de las cuatro áreas principales de acción de Fundación Esquel es la de Niñez y Juventud, en la cual se centra en temas de fortalecimiento de oportunidades juveniles, calidad de la educación, empleo juvenil, protección de los derechos básicos, salud sexual y reproductiva, promoción de Tecnologías de Información y Comunicación. Debido a la crisis social que se ha producido en la zona de frontera norte, Fundación Esquel la ha señalado como área prioritaria de intervención. Al momento la Coordinadora de Frontera Norte se encuentra implementando tres proyectos en la zona de Sucumbíos. El Proyecto Participativo Integral de Protección a la Niñez y Adolescencia aquí propuesto se enmarcaría dentro de la intervención de Fundación Esquel en Frontera Norte a través de cuyos proyectos se ha construido relaciones con instituciones tanto públicas como de la sociedad civil. De igual forma se coordinará el trabajo de Fundación Esquel en el tema de seguridad ciudadana y violencia intrafamiliar dentro de los esfuerzos de creación de Defensorías Comunitarias que velen por el bienestar de la niñez y adolescencia.  La Red de Protección Especial es una iniciativa de organizaciones e instituciones locales que quieren responder a la obligación de la sociedad civil de defender, proteger y restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estratégicamente, se ha buscado la concienzación de las parroquias rurales, sus dirigentes y sus poblaciones sobre los temas de la niñez y adolescencia; el fortalecimiento de las instituciones participantes en sus roles de defensores de los derechos de los niños/as y adolescentes; la atención a casos de violación de derechos de niños a través de una coordinación interinstitucional; la exigibilidad a los gobiernos locales a que cumplan con sus obligaciones acordes a lo establecido en el Código de la Niñez. El resultado más visible del trabajo de la Red es el empoderamiento de sus organizaciones participantes en la temática de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como la adquisición de un hábito de cooperación y coordinación interinstitucional en el trabajo de terreno y la atención especial a niños, niñas y adolescentes.

FORMULARIO DE SOLICITUD	

 I.	acción

- DESCRIPCIÓN

  - Título: Proyecto Participativo de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia en Sucumbíos

  - Localización o localizaciones

País:  Ecuador

Región: Zona de integración fronteriza con Colombia: Provincia de Sucumbíos

Ciudades: Cascales, Cuyabeno, Lago Agrio, Putumayo, Sucumbíos y Shushufindi

  - Coste de la acción e importe solicitado a la administración contratante

| Coste total elegible de la acción | Importe solicitado a la administración contratante | % del coste total elegible de la acción |
| --- | --- | --- |
| EUR 96.561,1 | EUR 83.281,1 | % 86 |

NB: El porcentaje del coste total elegible de la acción se calcula dividiendo el importe solicitado la administración contratante por los costes totales elegibles de la acción y multiplicándolo por 100.

Se señala que el coste de la acción y la contribución solicitada a la administración contratante deberán estar expresados en euros.

  - Resumen

Máximo 1 página

| Duración de la acción | 12 meses |
| --- | --- |
| Objetivos de la acción | Objetivo(s) general(es): Se ha reforzado una cultura de protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en la provincia de Sucumbíos. Objetivo específico: Se ha concretado y formalizado la co-responsabilidad entre instancias públicas, sociedad civil y familias en la protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en los cantones de Lago Agrio, Cascales, Putumayo, Shushufindi y Cuyabeno. |
| Socio(s) | Fundación Ternura (Organización Coordinadora de la Red de Protección Especial de Sucumbíos) |
| Grupo(s) destinatario(s) | - Al menos 2.000 niños, niñas y adolescentes residentes en seis cantones de Sucumbíos - Al menos 2.000 padres y madres de familia residentes en seis cantones de Sucumbíos - Al menos 750 autoridades y funcionarios públicos de seis cantones de Sucumbíos - Al menos 85 organizaciones sociales y comunitarias - Al menos 20 instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia - Audiencia radial de Sucumbíos |
| Beneficiario(s) final(es) | - 56.350 niños, niñas y adolescentes de Sucumbíos - 1.728 autoridades y funcionarios públicos de Sucumbíos (salud, educación y sistema legal) - Usuarios de organizaciones públicas y privadas en el área de salud, educación y legal - 128.995 pobladores de Sucumbíos |
| Resultados previstos | 1. Funcionarios públicos y la población en general ha sido capacitada y/o expuesta a temas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 2. Las principales entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia están en funcionamiento con la participación coordinada de las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil en Lago Agrio, Cascales, Putumayo, Shushufindi, Sucumbíos Alto y Cuyabeno. |
| Principales actividades | 1.1. Realizar diagnósticos actualizados del estado de los derechos de la niñez y adolescencia en los cantones de acción junto a las organizaciones involucradas en el Sistema Descentralizado. 1.2. Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de difusión masivas sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia; procesos de denuncia de violaciones y sobre el funcionamiento del Sistema Descentralizado. 1.3. Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia padres y madres de familia y organizaciones comunitarias sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia; procesos de denuncia de violaciones y metodologías psicopedagógicas de educación para padres y madres de familia con el fin de crear y fortalecer Defensorías Comunitarias. 1.4. Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia niños, niñas y adolescentes sobre el ejercicio progresivo y responsable de sus derechos, los mecanismos para su cumplimiento y respeto, y su rol dentro del Sistema Descentralizado (Concejos Consultivos). 2.1. Realizar diagnósticos extendidos de los actores (actividades y resultados obtenidos) que trabajan en temas de niñez, adolescencia y protección de derechos humanos. 2.2. Coordinar y aplicar estrategias de sensibilización y formación con el Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia para fomentar la participación de las autoridades locales (talleres, eventos, reuniones). 2.3. Diseñar y aplicar un plan de acción conjunto con las instituciones públicas y privadas involucradas sobre el procedimiento en la implementación y/o fortalecimiento de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia en coordinación con el Acuerdo Provincial y los planes estratégicos cantonales. 2.4. Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia los funcionarios de organismos de ejecución (centros de salud, escuelas, instituciones judiciales) sobre su rol en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia procesos de denuncia de violaciones, herramientas disponibles para su actuación y políticas públicas relacionadas (Plan decenal, plan de erradicación de delitos sexuales, salud, educación, etc.). 2.6. Monitorear y evaluar las acciones y actividades realizadas al igual que los resultados obtenidos. |

En su caso, indíquese claramente el sector, tema o área geográfica especificados en la convocatoria de propuestas a los que se aplicaría la acción prevista:

Sector: Derechos Humanos

Tema: Protección y respeto de los derechos de la niñez y adolescencia

Área Geográfica: Provincia de Sucumbíos

  - Objetivos

Máximo 1 página. Describa el objetivo u objetivo generales y el objetivo específico a cuya consecución contribuye la acción.

Tomando en cuenta la precaria situación, no solo económica y social, sino también del estado de los derechos de la niñez y adolescencia en la provincia de Sucumbíos, todas las acciones que se llevarán a acabo en este proyecto apuntan a conseguir los siguientes objetivos:

Como objetivo general se desea reforzar una cultura de protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en la provincia de Sucumbíos, que en la actualidad se encuentra en formación con la existencia de varias organizaciones locales trabajando en el tema o en áreas afines y con los esfuerzos del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia encaminados a establecer el Sistema de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia.

En cuanto al objetivo específico, se espera concretar y formalizar la co-responsabilidad entre instancias públicas, sociedad civil y familias en la protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en los cantones de Lago Agrio, Cascales, Putumayo, Shushufindi, Sucumbíos Alto y Cuyabeno. Tomando en cuenta que la única forma de institucionalizar una verdadera cultura de respeto hacia los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es asegurando la colaboración de todas las instancias sociales, el Proyecto Participativo de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia en Sucumbíos busca la integración de los esfuerzos de las instituciones públicas, sociedad civil y población en general para garantizar el respeto de los derechos de los grupos más vulnerables.

Para conseguir estos objetivos se ha concebido una estrategia que aliente la participación informada de todos los sectores de la sociedad pero de forma responsable y sostenible. En esta estrategia apreciamos la delineación de dos líneas/resultados complementarios:

Capacitación y Difusión: Mediante capacitaciones puntuales hacia los diferentes grupos funcionales y a través de campañas de difusión masivas se desea educar a la sociedad de Sucumbíos sobre el estado real de la niñez y adolescencia en la zona, y sobre el deber y rol fundamental que tiene cada grupo para garantizar la protección de los derechos de esta población vulnerable. La campaña se encaminará a proporcionar no una idea general del estado de la niñez y adolescencia, sino mecanismos y procesos de respeto y defensa fácilmente aplicables por los diferentes grupos objetivo.

Fortalecimiento del Sistema Descentralizado: En nuestro afán de realizar un proyecto sostenible que vaya más allá de una campaña de educación de 12 meses de duración y para garantizar la institucionalización de una cultura de protección a los derechos de la niñez y adolescencia, se enmarcará a las campañas de difusión dentro de un plan de fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Este fortalecimiento dotará a las entidades correspondientes con la capacidad de crear y mantener diversas campañas de educación y difusión, y de realizar otras actividades relevantes a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, mucho después de que este proyecto puntual haya finalizado.

  - Justificación

Máximo 3 páginas. Facilite la siguiente información, respondiendo a las siguientes cuestiones por separado:

    - Pertinencia de la acción en relación con los objetivos y prioridades del programa

Las acciones del Proyecto Participativo de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia corresponden directamente con las prioridades y la obtención de los objetivos especificados en la convocatoria. El primer resultado esperado de este proyecto es que Funcionarios públicos y la población en general ha sido capacitada y/o expuesta a temas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para la obtención de este resultado se realizarán múltiples actividades de educación, difusión, comunicación y sensibilización junto a decisores públicos, miembros de la sociedad civil y el público en general.  El segundo resultado del proyecto en donde Las principales entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia están en funcionamiento con la participación coordinada de las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil en Lago Agrio, Cascales, Putumayo, Shushufindi, Sucumbíos Alto y Cuyabeno, apunta a consolidar una cultura de Derechos Humanos en la provincia de Sucumbíos, que preste especial atención a las necesidades de la niñez y adolescencia, grupo reconocido como objetivo por su vulnerabilidad dentro de la convocatoria. Para el fortalecimiento de este sistema se elaborarán actividades de educación y de participación que incluyan a miembros tanto de la sociedad civil como de instituciones públicas que inciden en el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Ambos resultados y sus actividades respectivas, corresponden directamente con el objetivo de la convocatoria de Promover una cultura de los Derechos Humanos mediante acciones de educación, formación, monitoreo y de sensibilización encaminadas a aumentar entre los individuos y la sociedad civil el respeto de los Derechos Humanos y de prevenir la violación de los Derechos Humanos, especialmente de los grupos sociales marginalizados y vulnerables. De igual forma el proyecto se llevará a cabo dentro de una de las provincias encomendadas por la convocatoria como lo es la provincia fronteriza de Sucumbíos.

    - Identificación de las necesidades y limitaciones del país o países destinatarios, en particular en la región o regiones en cuestión.

Los territorios de la Amazonía ecuatoriana, a pesar de ser áreas ricas en recursos naturales, no han sido considerados prioritarios dentro de los planes de desarrollo de la nación, por lo que exhiben altos índices de pobreza y una insuficiencia en el abastecimiento de servicios básicos. En la Provincia de Sucumbíos el 82% de la población se encuentra en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas; esto significa 20 puntos porcentuales sobre el nivel de pobreza promedio en el Ecuador. De igual forma el 74% de la población habita en viviendas con servicios inadecuados, comparado al 46% a nivel nacional.

A esta situación, ya de por sí precaria, se han sumado las consecuencias del conflicto colombiano al norte de la frontera. Desde el año 2000, la crisis en la frontera con Colombia ha ido escalando, sobre todo con la implementación del Plan Colombia, el cual se ha manifestado con un incremento en la militarización del área, con el deterioro de la seguridad alimentaria y la salud de la población debido a las fumigaciones aéreas. Como consecuencia directa de la inseguridad de la zona, miles de personas colombianas han huido de las áreas de conflicto, cruzando la frontera hacia Ecuador en donde la mayoría se asienta temporalmente con la esperanza de retornar a sus hogares en cuanto cese la violencia. Como es común en este tipo de conflictos, dentro de la población afectada los grupos más vulnerables son las mujeres y niños. Del año 2000 al 2005, 36.665 personas ha aplicado para ser considerados refugiados y se calcula que más de 400.000 colombianos residen en el país de manera irregular. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, el 89% de refugiados y solicitantes de asilo viven bajo la línea de la pobreza y el 62% se encuentran mal nutridos. El caso de la niñez migrante es de igual forma alarmante, considerando que de la población en estado de refugio, solamente el 46% asisten a escuelas y colegios.

El estado general de los niños, niñas y adolescentes en la provincia de Sucumbíos es alarmante. Según el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia la provincia de Sucumbíos tiene una calificación global de 2,4 sobre 10 y ocupa el puesto 18 entre las 22 provincias del Ecuador ordenadas de mejor a peor en el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. De igual forma encontramos que el 84% de los niños, niñas y adolescentes de la provincia se encuentran en hogares que no han logrado satisfacer sus necesidades de vivienda, salud, educación y empleo, colocando a Sucumbíos en el puesto 21 de 22 en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas de su niñez y adolescencia. Para tener una idea más clara del estado de la niñez y adolescencia en Sucumbíos podemos observar los principales problemas en cuanto al respeto de los derechos de los diferentes grupos etáreos y la clasificación que ocupan en comparación con las demás provincias del país:

Derechos de la niñez en los primeros años (1 a 5 años): Sucumbíos ocupa el 10mo puesto entre las 22 provincias con una calificación del cumplimiento de los derechos de los niños y niñas de edad preescolar de 3,3 sobre 10. Entre los principales derechos que se ven irrespetados encontramos:

- A la vida: En el 2002, por cada 1.000 nacimientos murieron 32 niños de menos de 6 años de edad.

- A crecer saludablemente: En el 2004, 26% de los niños y niñas menores de 5 años mostraban indicios de desnutrición crónica.

Derechos de la niñez en edad escolar (6 a 11 años): Sucumbíos tiene una calificación de cumplimiento de los derechos del 2,6 con la cual empata con Cotopaxi en el 22avo lugar junto con Cotopaxi, siendo las provincias que más irrespetan los derechos de la niñez en edad escolar en el país. Entre los derechos más irrespetados encontramos:

- Al desarrollo intelectual: Después del año lectivo 2001-2002, 48% de los niños y niñas que terminaron la primaria no se matricularon en la secundaria el año siguiente.

- A vivir sanamente libre de miedos y amenazas: En el 2004, 58% de los hogares de la provincia utilizaron castigos físicos en la crianza de sus hijos.

Derechos de los y las adolescentes (12 a 17 años): De igual forma Sucumbíos ocupa uno de los últimos lugares en cuanto al respeto de los derechos de la adolescencia, el puesto 21avo  con una calificación de 1,2 sobre 10. Entre los derechos irrespetados encontramos:

- A vivir libres de peligros y amenazas: De 1998 al 2002, 63% de las muertes de adolescentes ocurridas en la provincia se debieron a causas evitables como accidentes, homicidios y suicidios.

- Al desarrollo intelectual: En el año lectivo 2001-2002, 45% de los jóvenes de 12 a 17 años de la provincia no se matriculó en los cursos correspondientes al nivel secundario.

Como podemos apreciar, la precaria situación económica y la crisis social en el área cercana al conflicto colombiano han generado un clima de irrespeto y de fragilidad para el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. Este contexto se ve agravado por extensos problemas organizacionales, entre los cuales se reconoce una desarticulación entre el organismo nacional de protección de los derechos de la Niñez y Adolescencia (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia), los municipios y organismos públicos locales y las redes de organizaciones civiles y comunitarias que trabajan en la zona. Según las organizaciones que trabajan a nivel local en el área, uno de los mayores inconvenientes para la velación de los derechos en la provincia es la falta de interés de las autoridades que no han incorporado los derechos de la niñez y adolescencia a las esferas públicas como lo son escuelas, hospitales, etc. Otro de los grandes problemas reconocidos es la falta de conocimiento y educación por parte de las familias sobre los derechos de los niñas y niñas y sobre el Código de la Niñez y Juventud, de cuya ignorancia se deriva una cultura arraigada de maltrato de la cual no se conocen alternativas.

    - Descripción del grupo o grupo destinatarios y beneficiarios finales y número estimado

Grupos Destinatarios:

- Al menos 2.000 niños, niñas y adolescentes residentes en seis cantones de Sucumbíos: Para asegurar una base de participación de la niñez y adolescencia del cantón, se iniciará el proyecto trabajando con los grupos involucrados en los proyectos actuales de las organizaciones de base socias, colaboradoras e interesadas.

- Al menos 2.000 padres y madres de familia residentes en seis cantones de Sucumbíos: De igual forma se trabajará inicialmente con las organizaciones de padres de familia que de una u otra forma se encuentran involucrados con las actividades de las organizaciones de base socias, colaboradoras o interesadas.

- Al menos 750 autoridades y funcionarios públicos de seis cantones de Sucumbíos: Dentro de los cantones se ha identificado a cuatro grupos entre autoridades y funcionarios públicos: Autoridades y funcionarios de los municipios y Consejos Cantonales (en los cantones en donde ya se encuentren formados) (50 funcionarios); funcionarios y autoridades de las Direcciones provinciales de educación (tanto de educación bilingüe como hispana) y funcionarios y representantes clave en escuelas y colegios (directores y profesorado) (450 funcionarios); funcionarios de la Dirección Provincial de Salud de Sucumbíos y representantes de las diferentes entidades presentes en los cantones (hospitales, centros y subcentros de salud, dispensarios médicos, etc.) (200 funcionarios); representantes y funcionarios del sistema legal de cada cantón (50 funcionarios).

- Al menos 85 organizaciones sociales y comunitarias: Fundación Esquel trabajará junto a organizaciones sociales y comunitarias que están involucradas en temas de protección de derechos humanos y de atención a la niñez y adolescencia. Las dos organizaciones socias y  seis colaboradoras locales son un gran enlace hacia alrededor de 81 organizaciones comunitarias de base, que se beneficiarán con los conocimientos impartidos.

- Al menos 20 Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia: Entre las principales instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Protección a la Niñez y Adolescencia constan los Consejos Cantonales, las Juntas Cantonales y las Defensorías Comunitarias. El proyecto busca fortalecer a las instituciones ya creadas y facilitar el proceso de creación, y de fortalecimiento, de las demás. En cuanto a los Consejos Cantonales, hasta la fecha, solamente en Lago Agrio encontramos una entidad en miras a iniciar sus funciones con el reglamento interno aprobado. Según el Consejo Nacional, se espera que para el siguiente año estas instituciones ya se encuentren iniciando su funcionamiento. En el cantón de Lago Agrio también se encuentran en funcionamiento seis defensorías comunitarias.

- Audiencia radial de Sucumbíos: Al ser una provincia de escasos recursos económicos y de alta dispersión poblacional, el medio de comunicación más adecuado para campañas de difusión masiva es la radio. La radio es el medio más difundido entre la población de Sucumbíos.

Beneficiarios Finales:

- 56.350 Niños, niñas y adolescentes de Sucumbíos: Quienes representan el 44% de la población.

- 1.728 autoridades y funcionarios públicos de Sucumbíos (salud, educación y sistema legal): A los cuatro grupos de autoridades y funcionarios públicos que se han definido como grupos destinatarios, se les encomendará y se les dará el material didáctico necesario para que compartan lo aprendido con los demás funcionarios de sus instituciones y de instituciones socias o aledañas.

- Usuarios de organizaciones públicas y privadas en el área de salud, educación y legal: Los usuarios de las entidades públicas y de las organizaciones sociales se beneficiarán de los nuevos conocimientos y procesos de estas instituciones. De igual forma se repartirá material al público desde dichas oficinas para asegurar un conocimiento de los procesos y derechos de ambas partes.

- 128.995 pobladores de Sucumbíos: De una u otra forma, ya sea por las campañas de difusión masiva o por las campañas de educación y formación, se espera que la población en general sienta los impactos de este proyecto.

    - Razones de la elección del grupo o grupos destinatarios e identificación de sus necesidades y limitaciones. ¿De qué manera contribuye la acción a satisfacer las necesidades del grupo destinatario y de los beneficiarios finales?

- Niños, niñas y adolescentes residentes en seis cantones de Sucumbíos, fueron elegidos como grupo destinatario principal dada la precaria y documentada situación del cumplimiento de sus derechos. Este sector de la población ha sido testigo de innumerables crisis y abusos, ya sea a niños ecuatorianos como colombianos que vienen huyendo del conflicto vecino para encontrarse en situaciones de extrema vulnerabilidad. Para poder contrarrestar esta situación, el proyecto busca fortalecer un sistema nacional cuyo principal objetivo es el brindar protección y asegurar el respeto de los derechos de la niñez y adolescencia en todas las instancias sociales. Las acciones de este proyecto están guiadas a fomentar el entendimiento de los derechos de este grupo vulnerable y los procesos mediante los cuales se pueden hacer cumplir dichos derechos.

- Padres y madres de familia residentes en seis cantones de Sucumbíos tienen la corresponsabilidad, junto a instituciones públicas y sociedad civil, de cumplir y hacer cumplir los derechos de la niñez y adolescencia. Se ha reconocido la necesidad básica de este grupo de conocer cuales son dichos derechos y las formas prácticas en las que se pueden cumplir, ya que tomando en cuenta la precaria situación económica y social de la mayoría de familias del área, son los padres y madres quienes deben presionar a las instituciones públicas para asegurar un mejor cuidado de sus hijos e hijas. De igual forma, este grupo necesita ayuda y conocimiento para asegurarse de que ellos no sean también fuente de las violaciones a los derechos de sus hijos e hijas, ya que muchas veces la ignorancia y falta de conocimientos pedagógicos encamina a los padres y madres de familia a utilizar métodos de educación que conducen al maltrato físico y psicológico de los niños, niñas y adolescentes. Este proyecto busca suplir las necesidades de este grupo para garantizar su rol de protectores dentro del sistema.

- Entidades públicas y privadas (Autoridades y funcionarios públicos de seis cantones de Sucumbíos,  Organizaciones sociales y comunitarias), estas organizaciones de igual forma son corresponsables de la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Cada una cuenta con un rol específico que debe ser cumplido, pero debido al desconocimiento del Código de la Niñez y Adolescencia que dictamina los derechos de esta población y los roles que cada institución, ya sea pública o privada debe ejercer para asegurar su cumplimiento, es necesario el ejecutar acciones de educación y formación hacia estas entidades. Las instituciones públicas se encuentran en un rol primordial para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, pero su falta de información sobre sus deberes y la falta de aplicación de sanciones por su incumplimiento les convierte en deficientes en este rol. De igual forma las organizaciones de la sociedad civil reconocen su necesidad de formación en estos temas para poder ejercer su rol en el cumplimiento de los derechos humanos y poder integrar a sus actuales programas las actividades que se han delineado en este proyecto, maximizando recursos y oportunidades.

- Las Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia se encuentran conformadas tanto por representantes de instituciones públicas como de la sociedad civil, y su rol primordial es el de definir políticas públicas, proteger y restituir los derechos y realizar vigilancia y seguimiento del cumplimento de los mismos en el ámbito de la niñez y adolescencia. Varios integrantes del Consejo Cantonal de Lago Agrio, el líder en la provincia, reconocen como problema la falta de información a sus integrantes sobre sus labores puntuales y sobre el funcionamiento del Sistema Descentralizado en general, generando frustración, descontento y mal funcionamiento. Uno de los resultados de este proyecto es el fortalecer este Sistema y a las entidades integrantes construyendo su capacidad de acción y coordinación mediante la aplicación de las campañas de difusión y otras actividades de formación y educación relevantes.

- Audiencia radial de Sucumbíos: Reconociendo que la radio es el medio más eficaz y económico que permite llegar a toda la población de una provincia con un alto grado de dispersión poblacional, se utilizará este medio de comunicación para despertar el interés y educar a la población en temas básicos de protección de la niñez y adolescencia, los procesos de denuncia de violaciones, etc.

  - Descripción detallada de las actividades

Máximo 9 páginas.  Incluir el título y una descripción detallada de cada actividad que habrá que emprender para producir los resultados previstos, justificando la elección de las actividades y especificando, en su caso, la función de cada uno de los socios (o entidades colaboradoras o subcontratistas) en la realización de las actividades. La descripción detallada de actividades no deberá repetir el plan de acción (véase la sección 1.9).

RESULTADO 1: Funcionarios públicos y la población en general ha sido capacitada y/o expuesta a temas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

  - Realizar diagnósticos actualizados del estado de los derechos de la niñez y adolescencia en los cantones de acción junto a las organizaciones involucradas en el Sistema Descentralizado:

Entre las entidades que integran el Sistema Descentralizado se encuentran los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, las defensorías comunitarias, los organismos de atención (públicos y privados), los municipios, los Consejos Consultivos y la Defensoría del Pueblo. Gracias a los esfuerzos de los funcionarios del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en los últimos dos años, se ha logrado el compromiso de todos los alcaldes de la provincia (Acuerdo Provincial por la Niñez y Adolescencia), las autoridades de las direcciones provinciales de educación, salud y bienestar social, de las autoridades legales y fiscales de la provincia y de varias organizaciones de la sociedad civil, entre estas la Red de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia, coordinada por Fundación Ternura, principal socio de esta propuesta. Para esta primera actividad, el Coordinador de Frontera Norte y el Consultor Local, con apoyo de los socios, organizarán seis talleres participativos, uno en cada cantón, a los cuales se convocará a representantes de todos los sectores que de una u otra forma están relacionados a temas de niñez y adolescencia y derechos humanos. Contando con la participación de delegados de entidades públicas locales (área de salud, educación y legal), de organizaciones no gubernamentales y comunitarias, de representantes municipales y de organizaciones juveniles (en donde se encuentren organizadas) se realizará un taller de diagnóstico participativo de una duración de ocho horas (con almuerzo y refrigerio incluido), tomando en cuenta el lugar con mayor facilidad de acceso en cada cantón. En estos talleres se evaluará el estado de la niñez y adolescencia desde la perspectiva y utilizando la información de cada grupo representado. Para maximizar la efectividad de los talleres se repartirá con anticipación fichas bases con los requerimientos de información necesaria que cada delegado deberá aportar en los talleres. Tras realizar los talleres cantonales se realizará una reunión junto a las autoridades provinciales para socializar los resultados e involucrar de forma directa a las direcciones provinciales respectivas.

  - Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de difusión masivas sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia; procesos de denuncia de violaciones y sobre el funcionamiento del Sistema Descentralizado:

Como se puede apreciar en la Duración y Plan de Acción (1.9), las actividades 1.2, 1.3, 1.4 y 2.5 se llevarán a cabo sincronizadamente ya que se encuentran en total relación y siguen una misma lógica. Para elaborar las campañas, tanto de difusión masiva como las campañas puntuales a padres y madres de familia y organizaciones comunitarias, a niños, niñas y adolescentes y a funcionarios de entidades públicas, se utilizará y adecuará a la realidad de la provincia y de los grupos objetivos, materiales publicitarios ya elaborados por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), con quienes hemos consultado en la elaboración de esta propuesta para asegurar que las actividades propuestas se complementen con las programadas por el Consejo Nacional en la provincia y no se conviertan en una duplicación de esfuerzos.

La campaña de difusión masiva se llevará a cabo a través de cuñas radiales, cuyos espacios se negociarán con las dos emisoras con mayor cobertura en la provincia, y a través de medios impresos como posters, folletos y boletines de difusión que se distribuirán a todas las entidades que conforman el Sistema Descentralizado para la disponibilidad del público en general a lo largo de la provincia. Tomando en cuenta que estas campañas serán de difusión masiva, cuya audiencia pertenecerá a grupos demográficos y socioeconómicos variados, será esquematizada siguiendo una lógica de temas relevantes y con una continuidad predeterminada. Entre los temas que se entrevé se tratarán se encuentra la presentación al Código de la Niñez y Adolescencia con sus ideas principales del interés superior del niño y niña y su estado de prioridad absoluta; temas de derechos de la niñez y adolescencia concernientes a las instituciones ejecutoras en cuanto a educación, salud y desarrollo; temas de concientización sobre el maltrato, la explotación sexual y el tráfico de personas y los procesos para denunciar estos y otros tipos de violaciones; y el funcionamiento del Sistema Descentralizado en la provincia y el rol que las instituciones partícipes, de la sociedad civil y la familia tienen para asegurar la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

El Coordinador trabajará directamente con las oficinas centrales del CNNA, y el Consultor Local junto con el Consultor en comunicación y marketing se encargarían de la adaptación de las campañas y materiales junto a los socios del proyecto y miembros del Sistema Descentralizado a través de reuniones y consultas varias.

  - Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia padres y madres de familia y organizaciones comunitarias sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia; procesos de denuncia de violaciones y metodologías psicopedagógicas de educación para padres y madres de familia con el fin de crear y fortalecer Defensorías Comunitarias:

De igual forma el proceso de creación de los materiales de la campaña de formación y educación orientada a padres y madres de familia y organizaciones comunitarias, partirá de los materiales disponibles y de las necesidades reconocidas en la provincia. Los materiales de difusión de medio impreso que se establezcan para este segmento serán utilizados en las campañas de difusión masivas. Estos materiales serán utilizados en las capacitaciones que se elaborarán junto a las organizaciones socias y a las instituciones del Sistema Descentralizado utilizando de igual forma las metodologías disponibles del CNNA. Las capacitaciones serán diseñadas junto a los socios y miembros del Sistema Descentralizado con la dirección de un experto en la materia y se enfocarán en los roles de las familias y organizaciones comunitarias en cuanto a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia y su papel dentro del Sistema Descentralizado, fomentando así la conformación de Defensorías Comunitarias. Asimismo serán temas importantes de capacitación, los procesos de denuncias para violaciones y metodologías psicopedagógicas de educación para padres y madres con el fin de reducir el maltrato y fortalecer los lazos familiares esenciales para el desarrollo de niños y niñas.

Las capacitaciones en sí, se realizarán en dos etapas. Primero se implementará una modalidad de Capacitaciones a capacitadores en donde el capacitador experto instruirá a los miembros de la Red de Protección Especial para dar paso a la segunda ronda de capacitaciones en donde los miembros de la Red ya capacitados impartirán lo aprendido a sus programas existentes. Se prevé la realización de 40 talleres por parte de los promotores locales con un promedio de 50 personas por taller, resultando en 2000 beneficiarios. Este esquema significará un gran ahorro en recursos y una facilidad logística para la convocatoria a los grupos a ser capacitados y para su seguimiento posterior.  De igual forma se organizará capacitaciones con las organizaciones de la Red hacia beneficiarios que aún no formen parte de los programas existentes.

Reconociendo que uno de los problemas planteados por la sociedad civil de la zona es la falta de seguimiento y apoyo hacia los beneficiarios de las capacitaciones, se mantendrá a los beneficiarios en contacto a través de los miembros de la Red de Protección Especial, y se realizarán encuentros zonales de seguimiento a nivel bicantonal (2) y provincial (1), en donde representantes de los distintas áreas podrán compartir experiencias, inquietudes, proyectos y fomentar la creación de redes de apoyo y de trabajo conjunto.

  - Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia niños, niñas y adolescentes sobre el ejercicio progresivo y responsable de sus derechos, los mecanismos para su cumplimiento y respeto, y su rol dentro del Sistema Descentralizado (Concejos Consultivos):

De igual forma el proceso de creación de los materiales de la campaña de formación y educación orientada a niños, niñas y adolescentes, partirá de los materiales disponibles y de las necesidades reconocidas en la provincia. Los materiales de difusión de medio impreso que se establezcan para este segmento serán utilizados en las campañas de difusión masivas. Estos materiales serán utilizados en las capacitaciones que se elaborarán junto a las organizaciones socias y a las instituciones del Sistema Descentralizado utilizando de igual forma las metodologías disponibles del CNNA. Las capacitaciones serán diseñadas bajo la dirección de un experto en la materia y se enfocarán en presentar a niños, niñas y adolescentes los principios básicos del Código que rige el ejercicio progresivo y responsable de sus derechos, los mecanismos para su cumplimiento y respeto, y el rol de la niñez y adolescencia dentro del Sistema Descentralizado, con miras a conformar los Concejos Consultivos de la Niñez y Adolescencia.

Las capacitaciones en sí, de igual forma se realizarán en dos etapas. Primero se implementará una modalidad de Capacitaciones a capacitadores en donde el capacitador experto instruirá a los miembros de la Red de Protección Especial para dar paso a la segunda ronda de capacitaciones en donde los miembros de la Red ya capacitados implementarán estas capacitaciones a sus programas existentes. Se prevé la realización de 55 talleres por parte de los promotores locales con un promedio de 40 personas por taller, resultando en 2200 beneficiarios. Este esquema significará un gran ahorro en recursos y una facilidad en logística en la organización de los grupos a ser capacitados.  De igual forma se organizará capacitaciones con las organizaciones de la Red hacia beneficiarios que aun no formen parte de los programas existentes.

Reconociendo que uno de los problemas planteados por la sociedad civil de la zona es la falta de seguimiento y apoyo hacia los beneficiarios de capacitaciones, se mantendrá a los beneficiarios en contando a través de los miembros de la Red de Protección Especial, y se realizarán encuentros zonales de seguimiento a nivel bicantonal (2) y provincial (1), en donde representantes de los distintas áreas podrán compartir experiencias, inquietudes, proyectos y fomentar la creación de redes de apoyo y de trabajo conjunto.

  - Monitorear y evaluar las acciones y actividades realizadas al igual que los resultados obtenidos:

El Programa implementará un sistema de planificación, monitoreo y evaluación - SPME, el cual fue diseñado por Fundación Esquel en el 2001 y constituye un sistema integrado que pretende apoyar la construcción de una cultura institucional de permanente aprendizaje que observe, retroalimente los procesos y mejore el impacto de las acciones con y para los beneficiarios. El sistema será implementado por la Dirección de Programas de Fundación Esquel con la participación de los socios locales y de los grupos beneficiarios.

Componente de planificación: metodología institucional unificada de planificación por resultados, que consiste en una adaptación propia del ZOPP (Sistema de planificación por objetivos) de la GTZ; el enfoque del Marco Lógico revisado y otros aportes metodológicos; así como en la construcción de un sistema de indicadores que diera paso a los procesos de monitoreo y evaluación permanentes.

Componente de monitoreo: proceso permanente de observación y documentación de información sobre la implementación de un proyecto, sobre la base de los planes operativos anuales diseñados con la metodología propuesta. El monitoreo entrega en forma continua información estructurada que retroalimente sobre el avance de cada proyecto o programa, sobre el logro de los resultados planteados y los cambios externos que influyen sobre los mismos permitiendo la toma de decisiones.  Al mismo tiempo, el monitoreo sirve para introducir ajustes a las acciones institucionales en función de una realidad dinámica y por tanto flexible, permitiendo un aprendizaje permanente y una mejora en las formas y contenidos sobre la base de los procesos de desarrollo que se impulsan desde Esquel.

Componente de evaluación: Un proceso continuo de aprendizaje que permite fortalecer y mejorar los proyectos, incorporar enfoques múltiples, enfocarse hacia asuntos reales y relevantes para los participantes, promover la participación y dar paso a la flexibilidad y, quizás lo más relevante construir capacidades internas.

RESULTADO 2: Las principales entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia están en funcionamiento con la participación coordinada de las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil en Lago Agrio, Cascales, Putumayo, Shushufindi, Sucumbíos Alto y Cuyabeno.

  - Realizar diagnósticos extendidos de los actores (actividades y resultados obtenidos) que trabajan en temas de niñez, adolescencia y protección de derechos humanos:

Esta actividad se la realizará paralelamente con la actividad 1.1, para de esta forma afianzar y alimentar  el análisis de los resultados obtenidos en ambas actividades. Para esta actividad el Coordinador de Frontera Norte y el Consultor Local, con apoyo de los socios, organizarán seis talleres participativos, uno en cada cantón, a los cuales se convocará a representantes de todos los sectores que de una u otra forma están relacionados a temas de niñez y adolescencia y derechos humanos. Se realizará un taller de diagnóstico participativo de una duración de ocho horas (con almuerzo y refrigerio incluido) tomado en cuenta el lugar con mayor facilidad de acceso en cada cantón. En estos talleres se compartirán las actividades que cada organización ha venido realizando en la zona, se analizarán los resultados obtenidos, los planes futuros de intervención y las posibilidades de sincronización con las actividades de este proyecto (con las organizaciones con las cuales no se había tenido contacto o acuerdo previo). Para maximizar la efectividad de los talleres se repartirá con anticipación fichas bases con los requerimientos de información necesaria que cada delegado deberá aportar en los talleres. De igual forma si existen instituciones que no pueden asistir a los talleres se utilizarán las fichas de información.

  - Coordinar y aplicar estrategias de sensibilización y formación con el Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia para fomentar la participación de las autoridades locales (talleres, eventos, reuniones):

Uno de los mayores problemas reconocidos por la sociedad civil es la falta de participación activa e interés por parte de las autoridades públicas en los temas concernientes a la protección y respeto de los derechos humanos. Tomando en cuenta la existencia del Acuerdo Provincial en el que todas las autoridades cantonales y provinciales se comprometieron a la construcción y fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, y que el CNNA tiene un coordinador en Sucumbíos, Fundación Esquel y su socio local trabajarán junto al CNNA para incrementar la participación activa de las autoridades locales en este proceso. Para lograr una verdadera implementación del Sistema Descentralizado, se necesita tanto de la participación de la sociedad civil como la de las autoridades y de las instituciones públicas. En este caso, la sociedad civil se tomará el rol de liderar un proceso que una vez implementado y fortalecido será de gran beneficio para todos los sectores de la sociedad.

Con el afán de incrementar la entrega y participación de las instituciones públicas, Fundación Esquel junto a sus socios locales realizará una reunión, taller o evento por cantón junto a las autoridades locales para educar y aclarar sobre el rol que tengan las organizaciones dentro del Sistema Descentralizado regido bajo la normativa ecuatoriana. Estas reuniones o talleres serán seguidas por un evento provincial en donde las autoridades cantonales respectivas compartirán sus experiencias, inquietudes y planes de acción futuros.

  - Diseñar un plan de acción conjunto con las instituciones públicas y privadas involucradas sobre el procedimiento en la implementación y/o fortalecimiento de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia en coordinación con el Acuerdo Provincial y los planes estratégicos cantonales:

Tras haber incrementado las actividades participativas de instituciones tanto públicas como de la sociedad civil, y su entendimiento sobre el funcionamiento del Sistema Descentralizado, se diseñará un plan de acción conjunto en coordinación con el CNNA. Este plan contemplará el estado del sistema en cada cantón y proyectará las actividades necesarias para su formación y fortalecimiento, sean estas capacitaciones, convocatorias, talleres, consultorías, etc. Según los planes del CNNA, para principios del 2007, cada cantón contará con un Consejo Cantonal formado y con unos pocos meses de experiencia. Según la perspectiva de algunas organizaciones de la sociedad civil que forman parte del único concejo establecido por el momento, Lago Agrio, se necesita mantener una relación conjunta entre las instituciones de la sociedad civil y las entidades públicas involucradas, ya que por el momento existe un ambiente de poca y deficiente comunicación. Para cambiar esta situación se trabajará directamente con las Secretarías Técnicas de los Consejos Cantonales, asegurando que estás conozcan su rol y los procedimientos participativos que son la base fundamental del Sistema Descentralizado.

  - Aplicar el plan de acción de implementación y fortalecimiento de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia:

Las entidades miembros de los Consejos Cantonales, tanto públicas como de la sociedad civil, se encargarán de la implementación de los planes de acción respectivos a sus Consejos Cantonales. Fundación Esquel junto a sus socios locales y al CNNA se encargará de monitorear la aplicación de estos planes y de apoyar al Consejo en el ejercicio de sus deberes de manera que se construya la capacidad necesaria para su sostenibilidad técnica futura.

  - Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia los funcionarios de organismos de ejecución (centros de salud, escuelas, instituciones judiciales) sobre su rol en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia procesos de denuncia de violaciones, herramientas disponibles para su actuación y políticas públicas relacionadas (Plan decenal, plan de erradicación de delitos sexuales, salud, educación, etc.):

De igual forma el proceso de creación de los materiales de la campaña de formación y educación orientada a funcionarios de organismos de ejecución (centros de salud, escuelas, instituciones judiciales, partirá de los materiales disponibles de la CNNA y de otras instituciones afines, y de las necesidades reconocidas en la provincia. Los materiales de difusión de medio impreso que se establezcan para este segmento serán utilizados en las campañas de difusión masivas. Estos materiales serán utilizados en las capacitaciones que se elaborarán junto a las organizaciones socias y a las instituciones del Sistema Descentralizado utilizando de igual forma las metodologías disponibles del CNNA. Las capacitaciones serán diseñadas junto a los socios y miembros del Sistema Descentralizado con la dirección de un experto en la materia y se enfocarán en los roles particulares de los organismos de ejecución como parte esencial del Sistema Descentralizado y su papel en los procesos de denuncias de violaciones. También se tocarán temas como las herramientas disponibles para su actuación y las políticas públicas relacionada s que rigen su actuación en temas específicos.

Las capacitaciones en sí, se realizarán en dos etapas. Primero se implementará una modalidad de Capacitaciones a capacitadores en donde el capacitador experto instruirá a los miembros de la Red de Protección Especial para dar paso a la segunda ronda de capacitaciones en donde los miembros de la Red ya capacitados implementarán estas capacitaciones a sus programas existentes. Se prevé la realización de 23 talleres por parte de los promotores locales con un promedio de 30 personas por taller, resultando en 700 beneficiarios. Este esquema significará un gran ahorro en recursos y una facilidad logística para la convocatoria a los grupos a ser capacitados y para su seguimiento posterior.  De igual forma se organizará capacitaciones con las organizaciones de la Red hacia beneficiarios que aun no formen parte de los programas existentes.

Reconociendo que uno de los problemas planteados por la sociedad civil de la zona es la falta de seguimiento y apoyo hacia los beneficiarios de capacitaciones, se mantendrá a los beneficiarios en contando a través de los miembros de la Red de Protección Especial, y se realizarán encuentros zonales de seguimiento a nivel bicantontal (2) y provincial (1), en donde representantes de las distintas áreas podrán compartir experiencias, inquietudes, proyectos y fomentar la creación de redes de apoyo y de trabajo conjunto.

  - Monitorear y evaluar las acciones y actividades realizadas al igual que los resultados obtenidos:

El Programa implementará un sistema de planificación, monitoreo y evaluación - SPME, el cual fue diseñado por Fundación Esquel en el 2001 y constituye un sistema integrado que pretende apoyar la construcción de una cultura institucional de permanente aprendizaje que observe, retroalimente los procesos y mejore el impacto de las acciones con y para los beneficiarios. El sistema será implementado por la Dirección de Programas de Fundación Esquel con la participación de los socios locales y de los grupos beneficiarios.

Componente de planificación: metodología institucional unificada de planificación por resultados, que consiste en una adaptación propia del ZOPP (Sistema de planificación por objetivos) de la GTZ; el enfoque del Marco Lógico revisado y otros aportes metodológicos; así como en la construcción de un sistema de indicadores que diera paso a los procesos de monitoreo y evaluación permanentes.

Componente de monitoreo: un proceso permanente de observación y documentación de información sobre la implementación de un proyecto, sobre la base de los planes operativos anuales diseñados con la metodología propuesta. El monitoreo entrega en forma continua información estructurada que retroalimente sobre el avance de cada proyecto o programa, sobre el logro de los resultados planteados y los cambios externos que influyen sobre los mismos permitiendo la toma de decisiones.  Al mismo tiempo, el monitoreo sirve para introducir ajustes a las acciones institucionales en función de una realidad dinámica y por tanto flexible, permitiendo un aprendizaje permanente y una mejora en las formas y contenidos sobre la base de los procesos de desarrollo que se impulsan desde Esquel.

Componente de evaluación: Un proceso continuo de aprendizaje que permite fortalecer y mejorar los proyectos, incorporar enfoques múltiples, enfocarse hacia asuntos reales y relevantes para los participantes, promover la participación y dar paso a la flexibilidad y, quizás lo más relevante construir capacidades internas.

  - Metodología

Máximo 4 páginas.  Descripción detallada de los siguientes elementos:

    - Métodos de ejecución y razones que justifican la elección de la metodología propuesta

Campañas de difusión, educación y formación: Las campañas de difusión masivas se llevarán a cabo a través de medios de comunicación radiales que alcanzan a alrededor del 85% de la población de la provincia. Éste es el medio más eficaz y económico que permite llegar a casi toda la población de una provincia que exhibe un alto grado de dispersión poblacional. De igual forma se utilizará material altamente gráfico (posters  y folletos didácticos) basado en material proporcionado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y adecuado participativamente a la realidad de la provincia, que se distribuirá en todos los cantones de intervención a través de las organizaciones socias, comunitarias de base, instituciones públicas (salud, educación, legal) asegurando su alcance al mayor número de usuarios y de la población en general. Los posters y folletos seguirán la lógica de las divisiones de los grupos beneficiarios (padres y madres de familia y organizaciones comunitarias; niños, niñas y adolescentes; funcionarios de instituciones de servicio públicas) y tratarán los diversos temas de interés para la comunidad. De igual forma estos materiales se utilizarán en las capacitaciones impartidas por los promotores locales.

Las capacitaciones seguirán la metodología de capacitaciones para capacitadores, los cuales luego podrán propagar estas capacitaciones a los cantones de intervención, de esta forma asegurando un mayor alcance y maximizando los recursos disponibles. Para no caer en la trampa de capacitaciones sin seguimiento que dejan resultados al vacío, se realizará monitoreos hacia los grupos capacitados y eventos de seguimiento como los encuentros binacionales y provinciales que darán oportunidades de relación y cooperación futura a las distintas comunidades capacitadas.

Fortalecimiento institucional: Tomando en cuenta el entorno social del Ecuador y la dificultad de las organizaciones de la sociedad civil y públicas, en muchos casos, de funcionar de forma eficaz y con los conocimientos necesarios, en sus 15 años de actividades, Fundación Esquel ha dedicado grandes esfuerzos y recursos en procesos de fortalecimiento de organizaciones locales y de base como estrategia primordial para consolidar la capacidad y articulación de la sociedad civil ecuatoriana. Dentro de este proyecto, se desea garantizar la participación continua de las organizaciones locales socias y de las organizaciones de base para que amplíen su trabajo y conocimientos en el área de protección de derechos humanos y de niñez y adolescencia específicamente. El diseño de todas las actividades se realizará de forma participativa con instituciones públicas y de la sociedad civil, asegurando la objetividad y balance deseado. El fortalecimiento institucional estará guiado por el objetivo de mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, ya que así se garantizará la sostenibilidad de las redes formadas y de las campañas emprendidas, al igual que conseguirá establecer un verdadero sistema de vigilancia y establecedor de políticas públicas que garanticen los derechos de la niñez y adolescencia en la provincia.

    - Si la acción es una prolongación de otra ya existente, explique de qué forma se basa en los resultados de esta última

El Proyecto Participativo de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia se enmarca dentro de la implementación del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia liderado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Reconociendo la ardua labor que ha realizado el CNNA en la implementación del Sistema Descentralizado en la provincia de Sucumbíos, y la dificultad propia de coordinar con entidades públicas y de la sociedad civil, se reconoce que los resultados de la implementación del Sistema se hayan dado de forma lenta pero continua. Según datos del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Lago Agrio, el único Consejo totalmente formado en la provincia, su creación se ha ido gestando en un período de dos años y todavía no se ha conseguido un verdadero trabajo conjunto con las entidades miembros en la aplicación de las labores correspondientes al Consejo. Según la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil que forman parte del Consejo, esta desarticulación se debe a la falta de conocimiento de la labor específica que debe llevar a cabo el Consejo y de los procesos necesarios para su buen funcionamiento.

Fundación Esquel, junto a sus socios locales, quienes forman parte del contingente de entidades de la sociedad civil miembros de dicho Consejo, desea encaminar los esfuerzos del CNNA para fortalecer el sistema, atacando los problemas que han aparecido en su implementación. Por esta razón se han trabajado las actividades del Marco Lógico junto con funcionarios del CNNA para asegurar una acción coordinada con sus planes futuros.

    - En los casos en que la acción forme parte de un programa más amplio, explique cómo se articula o coordina con este programa. Especifique las sinergias potenciales con otras iniciativas, comunitarias en particular.

Debido a la crisis social que se ha producido en la zona de frontera norte, Fundación Esquel la ha señalado como área prioritaria de intervención. Al momento la Coordinadora de Frontera Norte se encuentra implementando tres proyectos en la zona de Sucumbíos:

- Red de Trata de Personas – Sucumbíos (originalmente financiado por Care-Ecuador): Fundación Esquel viene trabajando desde hace varios años en la problemática de  trata de personas, adquiriendo una fuerte experiencia principalmente desarrollando políticas preventivas con gobiernos locales. Por otra parte, a través del trabajo en seguridad ciudadana desde el 2005 se ha desarrollado relaciones de trabajo óptimas con las autoridades locales en varios niveles de gestión en la zona. La Red de Trata de Personas esta conformada por organizaciones sociales e instituciones públicas de la provincia de Sucumbíos que tienen como objetivo establecer políticas públicas para la prevención de este tipo de delitos. Fundación Esquel se encuentra facilitando este proceso y fue gestora de campañas de concientización sobre el tema.

- Proyecto de Integración y Auto-Empleo en la Frontera Colombo-Ecuatoriana – Esmeraldas y Sucumbíos (financiado por Fundación Panamericana para el Desarrollo- FUPAD): Este proyecto apunta a mejorar el nivel de vida de la población colombo ecuatoriana a través de su capacitación para en el impulso de sus ingresos, fortaleciendo la integración y la democracia participativa. El proceso de formación esta basado en la metodología de liderazgo integrador  y de oportunidades productivas, en el fortalecimiento de capacidades a través del desarrollo de habilidades y destrezas, y en la entrega de herramientas técnicas para estrechar las interrelaciones entre distintos actores e impulsar acciones  dinámicas basadas en sus propias potencialidades con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas.

- Promoción de la Integración Local de la Población Colombiana en la Provincia de Sucumbíos – Sucumbíos (financiado por ACNUR – Ecuador): Este proyecto presenta un perfil marcado de fortalecimiento organizativo. El objetivo del proyecto de Seguridad Ciudadana es facilitar un proceso participativo para fortalecer los vínculos entre la ciudadanía y las autoridades locales encaminado a mejorar la eficiencia, funcionamiento, operatividad e interrelación de la Junta Provincial, comités  cantonales y parroquiales de seguridad ciudadana. Dentro de este proyecto también se ha inscrito la creación de Observatorios de Seguridad ciudadana que faciliten el monitoreo de la situación en las localidades intervenidas.

El Proyecto Participativo Integral de Protección a la Niñez y Adolescencia aquí propuesto se enmarcaría dentro de la intervención de Fundación Esquel en Frontera Norte a través de cuyos proyectos se ha construido relaciones con instituciones tanto públicas como de la sociedad civil. De igual forma se coordinará el trabajo de Fundación Esquel en el tema de seguridad ciudadana y violencia intrafamiliar dentro de los esfuerzos de creación de Defensorías Comunitarias que velen por el bienestar de la niñez y adolescencia.

    - Procedimientos previstos para el seguimiento y la evaluación interna y/o externa

Como se explicó en la descripción de actividades, el programa implementará un sistema de planificación, monitoreo y evaluación - SPME, el cual fue diseñado por Fundación Esquel en el 2001 y constituye un sistema integrado que pretende apoyar la construcción de una cultura institucional de permanente aprendizaje que observe, retroalimente los procesos y mejore el impacto de las acciones con y para los beneficiarios. El sistema será implementado por la Dirección de Programas de Fundación Esquel con la participación de los socios locales y de los grupos beneficiarios.

Componente de planificación: metodología institucional unificada de planificación por resultados, que consiste en una adaptación propia del ZOPP (Sistema de planificación por objetivos) de la GTZ; el enfoque del Marco Lógico revisado y otros aportes metodológicos; así como en la construcción de un sistema de indicadores que diera paso a los procesos de monitoreo y evaluación permanentes.

Componente de monitoreo: un proceso permanente de observación y documentación de información sobre la implementación de un proyecto, sobre la base de los planes operativos anuales diseñados con la metodología propuesta. El monitoreo entrega en forma continua información estructurada que retroalimente sobre el avance de cada proyecto o programa, sobre el logro de los resultados planteados y los cambios externos que influyen sobre los mismos permitiendo la toma de decisiones.  Al mismo tiempo, el monitoreo sirve para introducir ajustes a las acciones institucionales en función de una realidad dinámica y por tanto flexible, permitiendo un aprendizaje permanente y una mejora en las formas y contenidos sobre la base de los procesos de desarrollo que se impulsan desde Esquel.

Componente de evaluación: Un proceso continuo de aprendizaje que permite fortalecer y mejorar los proyectos, incorporar enfoques múltiples, enfocarse hacia asuntos reales y relevantes para los participantes, promover la participación y dar paso a la flexibilidad y, quizás lo más relevante construir capacidades internas.

Evaluación Financiera Externa: Cada año Fundación Esquel contrata a una firma de auditoria financiera para realizar una evaluación general de las actividades de la organización. El contrato se turna cada año las firmas Pricewaterhouse Coopers y Deloitte.

    - Describa la función y participación en la acción de los distintos agentes (socios locales, grupos destinatarios, autoridades locales, etc.), y justifique la asignación de funciones.

Se trabajará junto a los socios locales y a otras organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en casi todas las actividades a realizarse en el proyecto para asegurar el compromiso de las instituciones que son parte primordial del Sistema.  Estas instituciones serán las encargadas de multiplicar las  tres capacitaciones diseñadas hacia los  tres grupos definidos (padres y madres de familia y organizaciones comunitarias; niños, niñas y adolescentes; y funcionarios de organismos de ejecución) al implementarlas en sus programas actuales. Este sistema permitirá garantizar los recursos disponibles y facilitará la organización de las capacitaciones y la convocatoria a los grupos beneficiarios. De igual forma se organizará capacitaciones con las organizaciones de la Red de Protección Especial, que en la actualidad tiene alrededor de 30 instituciones miembros y es coordinada por Fundación Ternura (socio principal), hacia beneficiarios que aun no formen parte de los programas existentes. Las metodologías y los materiales base para las campañas de difusión, educación y formación serán proporcionados por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, institución colaboradora y experta en el tema como el principal organismo estatal encargado de facilitar la formación del Sistema Nacional Descentralizado de Protección.

Las organizaciones socias y colaboradoras que implementarán las actividades del proyecto tienen en la actualidad programas relacionados con la protección a la niñez y adolescencia con grupos beneficiarios definidos y de fácil convocatoria. Es a partir de estos programas y del compromiso de los socios y colaboradores que podemos garantizar los números de beneficiarios:

- Hogar Infantil de la Misión Carmelita: Tiene programas de apoyo familiar en temas de prevención de problemas, educación, salud, alimentación y acogimiento familiar. Su principal área de acción es Lago Agrio y beneficia a 150 niños y niñas y a 80 familias (128 padres y madres)

- Patronato Municipal de Amparo Social del Cantón Cascales: Trabaja con la población del cantón Cascales en programas de protección de derechos y de seguridad alimentaria. El patronato trabaja con 16 comunidades, 496 niños y alrededor de 248 padres y madres de familia.

- Federación de Mujeres de Sucumbíos: Realiza proyectos con mujeres en temas de protección de derechos, salud, liderazgo y educación formal para población adulta. Implementa sus programas en Lago Agrio, Cascales, Putumayo, Shushufindi, Cuyabeno y Sucumbíos Alto en donde participan 60 organizaciones comunitarias con alrededor de 700 mujeres socias.

- Instituto Nacional de la Niñez y la Familia – INNFA: Trabaja en Lago Agrio, Cascales, Putumayo, Shushufindi y Sucumbíos Alto en programas de protección de todos los derechos de la niñez tanto con niños y niñas como con la población de las comunidades de intervención. Tiene como a beneficiarios directos de sus proyectos a 3199 niños y niñas de 0 a 6 años de edad, 972 niños y niñas de 6 a 16 años de edad y alrededor de 2900 familias.

- Frente de Mujeres de Sucumbíos: Realiza principalmente proyectos de atención de salud familiar a nivel provincial trabajando con 21 organizaciones de base.

    - Personal propuesto para la realización de la acción (por funciones: no es necesario incluir los nombres de los individuos)

Director de Programas: El Director de Programas realiza un seguimiento continuo y detallado del proyecto que se esté ejecutando.  Por medio de los informes presentados por el coordinador del proyecto y las sistematizaciones de los talleres efectuados el Director de Programas podrá llevar constancia de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.  Cada tres meses se realizará un monitoreo detallado para verificar los avances del proyecto.

Coordinador de Frontera Norte: La función principal del Coordinador de Frontera Norte será la de formular las estrategias logísticas para la aplicación de las actividades, al igual que mantener y fortalecer las relaciones entre las autoridades públicas y las entidades de la sociedad civil. El coordinador trabajará estrechamente con el Consultor Local a cada paso del proyecto. El Coordinador rendirá cuentas al Director de Programas con reportes mensuales e informes y entrevistas trimestrales.

Consultor Local: El Consultor se ocupará del día a día de la implementación de las actividades y de la coordinación y logística del proyecto. Rendirá cuentas y estará en constante contacto con el Coordinador de Frontera Norte de Fundación Esquel. El coordinador será miembro de la coordinación de la Red de Protección Especial de Sucumbíos.

Capacitadores expertos: Para cada una de las  tres campañas de educación y formación se contratará a un capacitador experto quien, junto a los socios locales y a las entidades involucradas en el Sistema Descentralizado, diseñará los módulos de capacitación y capacitará a los miembros de las organizaciones que serán los capacitadores hacia los grupos beneficiarios.

Promotores locales: Los miembros de las organizaciones colaboradoras, socias e interesadas que han sido capacitados para ser capacitadotes en las tres áreas definidas, serán los promotores locales que incorporarán los talleres impartidos a las labores actuales de sus organizaciones.

Consultor de comunicación y marketing: Para el diseño de las campañas de difusión y de los materiales que también se usarán en las campañas de educación y formación se contratará a un consultor de comunicación y marketing, quien junto a las organizaciones involucradas adaptará los materiales existentes de otras campañas (proporcionados por el CNNA) a la realidad de la provincia y de los grupos beneficiarios.

Contador: Se encargará de manejar el dinero del proyecto y de elaborar los informes financieros periódicos que serán remitidos al Director de Programas.

    - Principales medios propuestos para la realización de la acción (equipos, instrumentos…)

Personal

Director de programas

Coordinador de Frontera Norte

Consultor local

Consultor en comunicación y marketing

Capacitador experto

Promotores Locales

Contador

Metodologías

Metodologías CNNA

SPME

Materiales

Cuñas radiales

Folletos dípticos

Posters

Oficinas y equipos

Oficina Quito

Oficina Lago Agrio

Gastos administrativos

Laptop

Impresora

Infocus

Materiales de oficina

Eventos

Talleres

Capacitaciones

Encuentros bicantonales de seguimiento

Encuentro provincial de seguimiento

Almuerzos y coffee breaks

Viajes

Viajes provinciales e internos

Viajes y viáticos para las visitas y reuniones

  - Duración y plan de acción

La duración de la acción será de ___ meses.

Nota: En el plan de acción orientativo no deben mencionarse las fechas reales, sino comenzar por   «mes 1», «mes 2», etc. Se recomienda a los solicitantes prever un margen de seguridad en el calendario de su plan de acción. El plan de acción no debe tampoco incluir descripciones detalladas de las actividades, sino únicamente el título de las mismas (le rogamos se asegure de que los títulos indicados se corresponden con los que se citan en la sección 1.7). El plan de acción deberá incluir los meses sin actividades y la duración de la acción.

El plan de acción para el primer año de ejecución deberá ser lo suficientemente detallado como para permitir hacerse una idea de la preparación y ejecución de cada actividad. El plan de acción para cada uno de los años siguientes (según la duración del proyecto) puede ser de carácter más general y sólo debe indicar las actividades principales previstas para esos años. Se requerirá un plan de acción más detallado para cada uno de los años siguientes para efectuar nuevos pagos de prefinanciación, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, de las Condiciones Generales del contrato de subvención (véase el anexo F de la Guía para los solicitantes).

El plan de acción deberá redactarse con arreglo al siguiente modelo:

| Año 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Semestre 1 |  |  |  |  |  | Semestre 2 |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organismo responsable de la ejecución |
| 1.1. | Preparación: Realizar diagnósticos actualizados del estado de los derechos de la niñez y adolescencia en los cantones de acción junto a las organizaciones involucradas en el Sistema Descentralizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel Red de Protección Especial |
| 1.1. | Ejecución: Realizar diagnósticos actualizados del estado de los derechos de la niñez y adolescencia en los cantones de acción junto a las organizaciones involucradas en el Sistema Descentralizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel Red de Protección Especial |
| 1.2. | Preparación: Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de difusión masivas sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia; procesos de denuncia de violaciones y sobre el funcionamiento del Sistema Descentralizado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel Red de Protección Especial |
| 1.2. | Ejecución: Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de difusión masivas sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia; procesos de denuncia de violaciones y sobre el funcionamiento del Sistema Descentralizado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel Red de Protección Especial |
| 1.3. | Preparación: Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia padres y madres de familia y organizaciones comunitarias sobre protección de los derechos de la niñez y adolescencia; procesos de denuncia de violaciones y metodologías psicopedagógicas de educación para padres y madres de familia con el fin de crear y fortalecer Defensorías Comunitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel Red de Protección Especial |
| 1.3. | Ejecución: Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia padres y madres de familia y organizaciones comunitarias sobre protección de los derechos de la niñez y adolescencia; procesos de denuncia de violaciones y metodologías psicopedagógicas de educación para padres y madres de familia con el fin de crear y fortalecer Defensorías Comunitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel Red de Protección Especial |
| 1.4. | Preparación: Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia niños, niñas y adolescentes sobre el ejercicio progresivo y responsable de sus derechos, los mecanismos para su cumplimiento y respeto, y su rol dentro del Sistema (Concejos Consultivos). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación EsquelRed de Protección Especial |
| 1.4. | Ejecución: Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia niños, niñas y adolescentes sobre el ejercicio progresivo y responsable de sus derechos, los mecanismos para su cumplimiento y respeto, y su rol dentro del Sistema (Concejos Consultivos). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel Red de Protección Especial |
| 1.5. | Preparación: Monitorear y evaluar las acciones y actividades realizadas al igual que los resultados obtenidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel |
| 1.5. | Ejecución: Monitorear y evaluar las acciones y actividades realizadas al igual que los resultados obtenidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel |
| 2.1. | Preparación: Realizar diagnósticos extendidos de los actores (actividades y resultados obtenidos) que trabajan en temas de niñez, adolescencia y protección de derechos humanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel Red de Protección Especial |
| 2.1. | Ejecución: Realizar diagnósticos extendidos de los actores (actividades y resultados obtenidos) que trabajan en temas de niñez, adolescencia y protección de derechos humanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel Red de Protección Especial |
| 2.2. | Preparación: Coordinar y aplicar estrategias de sensibilización y formación con el Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia para fomentar la participación de las autoridades locales (talleres, eventos, reuniones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel Red de Protección Especial |
| 2.2. | Ejecución: Coordinar y aplicar estrategias de sensibilización y formación con el Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia para fomentar la participación de las autoridades locales (talleres, eventos, reuniones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel Red de Protección Especial |
| 2.3. | Preparación: Diseñar un plan de acción conjunto con las instituciones públicas y privadas involucradas sobre el procedimiento en la implementación y/o fortalecimiento de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia en coordinación con el Acuerdo Provincial y los planes estratégicos cantonales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel Red de Protección Especial |
| 2.3. | Ejecución: Diseñar un plan de acción conjunto con las instituciones públicas y privadas involucradas sobre el procedimiento en la implementación y/o fortalecimiento de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia en coordinación con el Acuerdo Provincial y los planes estratégicos cantonales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación EsquelRed de Protección Especial |
| 2.4. | Preparación: Aplicar plan de acción de implementación y fortalecimiento de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel Red de Protección Especial |
| 2.4. | Ejecución: Aplicar plan de acción de implementación y fortalecimiento de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel Red de Protección Especial |
| 2.5. | Preparación: Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia los funcionarios de organismos de ejecución (centros de salud, escuelas, instituciones judiciales) sobre su rol en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia procesos de denuncia de violaciones, herramientas disponibles para su actuación y políticas públicas relacionadas (Plan decenal, Plan erradicación delitos sexuales, Salud, Educación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel Red de Protección Especial |
| 2.5. | Ejecución: Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia los funcionarios de organismos de ejecución (centros de salud, escuelas, instituciones judiciales) sobre su rol en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia procesos de denuncia de violaciones, herramientas disponibles para su actuación y políticas públicas relacionadas (Plan decenal, Plan erradicación delitos sexuales, Salud, Educación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel Red de Protección Especial |
| 2.6. | Preparación: Monitorear y evaluar las acciones y actividades realizadas al igual que los resultados obtenidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel |
| 2.6. | Ejecución: Monitorear y evaluar las acciones y actividades realizadas al igual que los resultados obtenidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fundación Esquel |

- RESULTADOS PREVISTOS

  - Repercusiones previstas en los grupos/beneficiarios destinatarios

Máximo 2 páginas.  Se ruega indicar de qué modo mejorará la acción:

    - la situación de los grupos/beneficiarios destinatarios

- Niños, niñas y adolescentes residentes en seis cantones de Sucumbíos: Mediante las acciones dirigidas a las entidades ejecutoras públicas y de la sociedad civil, el proyecto mejorará la cobertura de servicios básicos a la niñez y adolescencia en las áreas de educación, salud y protección legal. Al tener entidades conscientes y educadas sobre sus roles en la protección a los derechos de la niñez y adolescencia y sobre las posibles sanciones que les pueden acaecer al no cumplir con sus deberes se asegurará una mejor cobertura y respeto de los derechos de este grupo vulnerable. De igual forma, las capacitaciones y las campañas contra el maltrato infantil, formas de prevención y recursos para su denuncia, dirigidas a padres y madres de familia y a la población en general mejorarán el bienestar de la niñez en la provincia.

El fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia garantizará un mejor entorno a largo plazo y sostenible en todos los aspectos, ya sea a nivel de políticas públicas o de implementación de proyectos a favor de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Sucumbíos.

- Padres y madres de familia residentes en seis cantones de Sucumbíos: El buscar la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, el proyecto apunta a mejorar la situación de las familias de la provincia de Sucumbíos. Una mejora en la cobertura de los servicios básicos hacia la niñez y adolescencia, servirá para la estabilidad e incremento del nivel de vida de las familias y a su vez de los padres y madres. Las campañas de difusión dirigidas a padres y madres de familia, les proporcionarán no solo conocimientos sino también herramientas prácticas para su desenvolvimiento como formadores y jefes de hogar, enseñándoles las alternativas educacionales que reemplacen el maltrato que muchos han llegado a conocer como regla de formación para sus hijos e hijas. De igual forma se les informará de los recursos y procesos disponibles que les permitirán velar de forma más eficaz sobre el respeto de los derechos de sus hijos e hijas y de su familia en general.

- Autoridades y funcionarios públicos de seis cantones de Sucumbíos: Debido a la relativa juventud del Código de la Niñez y Adolescencia, en vigencia desde julio del 2003, un alto porcentaje de autoridades y funcionarios públicos, en las áreas legales, de políticas públicas, salud y educación, no están familiarizados con su contenido y mucho menos con el  rol que les asignado dentro de sus normativas. Estas instituciones tienen un rol trascendental en el funcionamiento del Sistema Descentralizado, por el gran poder que tienen en sus manos de proteger o violar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este proyecto apunta a concienciar y educar a este grupo objetivo en temas relevantes a su posición dentro del sistema de respeto a los derechos de la niñez y adolescencia, guiándolos hacia un mejor cumplimiento de sus funciones.

- Organizaciones sociales y comunitarias e Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia: Para que el Sistema Descentralizado pueda funcionar con éxito, se requiere del compromiso organizado no solo de las instituciones públicas sino también de la sociedad civil y de sus organismos representativos. Se ha evidenciado una lenta conformación del Sistema y un funcionamiento irregular debido a la falta de cohesión de los actores involucrados y de compresión del mismo. Fundación Esquel, junto a sus organizaciones socias y colaboradoras, tiene como directriz el fomentar la participación de los organismos formadores del Sistema y el educarlos sobre el funcionamiento del mismo y de sus múltiples componentes. El fortalecimiento y el mejor entendimiento del Sistema ayudará a las organizaciones que trabajan en temas de desarrollo social y de protección de derechos a operar de forma más efectiva y organizada, maximizando sus esfuerzos e influenciado de forma real y conjunta las políticas regentes de la provincia.

- Audiencia radial de Sucumbíos: Tomando en cuenta que la radio es el mejor medio de difusión en la provincia debido a su amplia cobertura y accesibilidad, se puede suponer que la mayoría de la población (aproximadamente un 85% o más) se encontrará informada sobre los principales temas referentes a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia y sobre los diferentes procesos y sistemas establecidos para velar por su cumplimiento.

    - la capacidad técnica y de gestión de los grupos destinatarios o de los socios cuando proceda.

Tanto las entidades socias y colaboradoras como otras entidades del área trabajando en temas de niñez y adolescencia formarán parte de las campañas de capacitación a capacitadores (las entidades invitadas se comprometerán en aplicar lo aprendido en sus propios programas). El proyecto incrementará el entendimiento de las organizaciones civiles y comunitarias y de las entidades públicas de la provincia sobre temas de protección a los derechos de la niñez y adolescencia y sobre el funcionamiento del Sistema Descentralizado y su rol dentro del mismo. De esta forma, estas organizaciones y entidades verán un aumento en su capacidad técnica en estos temas y podrán realizar capacitaciones afines a sus grupos beneficiarios en sus propios programas.

Al tener como uno de los resultados esperados el fortalecimiento del Sistema Descentralizado y de sus instituciones, se espera conseguir específicamente eso, una mejora en su capacidad técnica y de gestión. Se trabajará estrechamente con las instituciones que conforman el Sistema Descentralizado, como lo son los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y las Defensorías Comunitarias y se les brindará apoyo paso a paso para que comprendan su rol y su interconexión con las demás instituciones en el sistema. Se aplicarán los planes de acción y las campañas de difusión y capacitación conjuntamente con sus miembros y funcionarios, para asegurar que en el futuro estas instituciones tengan el conocimiento y la capacidad de continuar con dicho trabajo dentro de su rol en el Sistema.

  - Resultados concretos

Máximo 1 página. Especifique y cuantifique los resultados todo lo posible. Indique en particular las publicaciones previstas.

Resultado 1:

- Al menos 15 Defensorías Comunitarias han sido creadas y/o fortalecidas en sus funciones
- Al menos 2.000 niños, niñas y adolescentes han sido capacitados en sus derechos y deberes
- Al menos 2.000 padres de familia  han sido capacitados en temas de derechos de la niñez y metodologías pedagógicas de educación
- Al menos 85 organizaciones comunitarias y de la sociedad civil han sido capacitadas en temas de derechos de la niñez y adolescencia
- 6 cuñas radiales de temas concernientes con el respeto a los derechos de la niñez ya adolescencia, los procesos para su cumplimiento y denuncia en caso de violaciones

- 10.000 folletos dípticos informativos

-  4.000 posters informativos

- 6 diagnósticos actualizados del cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia (uno por cada cantón de intervención)

- Metodología de capacitación adecuada a las necesidades de Sucumbíos y dirigida a madres y padres de familia y a organizaciones comunitarias

- Metodología de capacitación adecuada a las necesidades de Sucumbíos y dirigida a niños, niñas y adolescentes

- 3 informes de monitoreo y evaluación del equipo del Sistema de Planificación Monitoreo y Evaluación

Resultado 2:

- Seis Concejos Cantonales están en funcionamiento en los cantones de intervención, en coordinación con los Municipios respectivos
- Se han elaborado e implementado 6 planes de acción en la provincia, uno por cada Consejo Cantonal
- Al menos 700 funcionarios de instituciones públicas han sido capacitados en temas de derechos de la niñez y adolescencia

- 6 diagnósticos actualizados de los actores (actividades y resultados) que trabajan en el tema de derechos de la niñez y adolescencia y derechos humanos (uno por cada cantón de intervención)

- Metodología de capacitación adecuada a las necesidades de Sucumbíos y dirigida a  funcionarios de organismos de ejecución (centros de salud, escuelas, instituciones judiciales)

- 3 informes de monitoreo y evaluación del equipo del Sistema de Planificación Monitoreo y Evaluación

- 3 informes trimestrales y uno final del Coordinador de Frontera Norte avalado por el Director de Programas

  - Efectos multiplicadores

Máximo 1 página. Describa las posibilidades de reproducción y extensión de los resultados de la acción.

Como se explicó, uno de los objetivos es fortalecer a las instituciones del Sistema Descentralizado, las cuales incluyen organizaciones comunitarias y de la sociedad civil. Ya que las campañas de educación y formación iniciarían en modalidad de capacitaciones para capacitadores, está programado que se las instituciones participantes reproduzcan y extiendan el alance de las capacitaciones a beneficiarios de sus propios programas y a beneficiarios que aun no formen parte de los programas existentes.

Vale recalcar que no se tiene planeado intervenir directamente en Gonzalo Pizarro, al ser este el cantón en el que en mejor estado socioeconómico se encuentran la población menor a los 18 (en igual estado que Lago Agrio, más Lago Agrio es un cantón clave al ser cabecera cantonal), y por el alcance de los programas de nuestros socios y colaboradores. De todas maneras, el apoyo y la capacidad impartida al coordinador del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia de Sucumbíos a través de las actividades del proyecto y el ejemplo impartido en el resto de cantones, favorecerá al asentamiento del Sistema en este cantón.

De igual forma, las campañas de difusión masiva radiales cruzarán las fronteras provinciales llegando al cantón de Gonzalo Pizarro en Sucumbíos, y a las provincias de Carchi y Orellana.

Dentro de las actividades del proyecto nos hemos centrado en las figuras de los Consejos Cantonales, las Defensorías Comunitarias y los organismos del ejecución, las cuales forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Existen otras figuras de igual importancia como las Juntas de Protección, que debido a las restricción de tiempo han sido dejadas a un lado, tomando en cuenta el orden cronológico necesario para la creación de un sistema asentado y fortalecido dentro de la realidad local de Sucumbíos.  Una vez ya establecidos y envigorizados los Consejos Cantonales, el orden lógico será el continuar con la formación de las Juntas de Protección, para lo cual las instituciones públicas y de la sociedad civil ya estarán preparadas y educadas gracias a este proyecto.

Todos los resultados (productos de difusión, metodologías y procesos elaborados) se entregarán al CNNA para que puedan ser de servicio en la implementación y fortalecimiento de los Sistema Descentralizado en otras provincias del Ecuador, especialmente en la zona de Frontera Norte y las provincias amazónicas.

  - Sostenibilidad

Máximo 3 páginas.  Se ruega hacer una distinción entre las tres dimensiones de la sostenibilidad siguientes:

    - Aspecto financiero (¿cómo se financiarán las actividades cuando cese la subvención?)

Una de las principales razones por las cuales el proyecto no se centró solamente en campañas de difusión y educación, fue el asegurar la sostenibilidad de las acciones en el futuro. Al enfocarse de igual forma en el fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, el proyecto está garantizando la continuación de estas y otras actividades que propiciarán una cultura integral y participativa de respeto de los derechos de los niños y adolescentes dentro de Sucumbíos.

El Código de la Niñez (Art 190 al 208), organiza a nivel nacional y cantonal el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. El Sistema es un conjunto coordinado de organismos, entidades y servicios públicos y privados que con el objeto de garantizar los derechos de todos los niños y niñas. Busca la participación ciudadana y el trabajo conjunto de la sociedad civil y el gobierno nacional y seccional.

El municipio, junto a autoridades locales y sociedad civil vinculada al tema, es el encargado de coordinar el funcionamiento de los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, según el Código y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.  Los Consejos y las Juntas Cantonales son financiadas por los municipios respectivos y pueden recibir fondos de otros organismos de cooperación.

La Ley de Fomento y Atención de programas para los Sectores Vulnerables manda que los municipios deben invertir por lo menos el 10% de su presupuesto de inserción en planes, programas y proyectos dirigidos a grupos vulnerables en los temas de : violencia intrafamiliar, discapacidades, embarazo adolescente, niños y niñas trabajadores de la calle y tercera edad. Dado que en la provincial de Sucumbíos, todos los municipios ya se han suscrito a un Acuerdo Provincial con el CNNA, en el que se comprometen a la implementación del Sistema Descentralizado, estos municipios se ven en la obligación de elaborar  procesos presupuestarios para la mantener a las instituciones del sistema, como ya lo han hecho algunos cantones.

Al suscribir las campañas de difusión masiva y de educación y formación bajo la figura del Sistema Descentralizado se está asegurando la sostenibilidad financiera de estas y otras actividades en pro de la niñez y adolescencia de Sucumbíos.

    - Nivel institucional (¿habrá estructuras que permitan continuar las actividades una vez finalizada la acción? ¿habrá una apropiación local de los resultados de la acción?)

Uno de los resultados esperados de este proyecto es el fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. La base del Sistema Descentralizado es el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, funciona desde el 2003 y es el organismo nacional que procura una implementación adecuada del Sistema en el Ecuador. Dentro de Sucumbíos se habrán fortalecido varias instituciones que forman parte del Sistema Descentralizado, como los Consejos Cantonales, las Defensorías Comunitarias y los organismos de ejecución. El Sistema Descentralizado se basa en los principios de participación ciudadana y de corresponsabilidad de la protección de los derechos de los niños por parte del Estado, la familia y la sociedad civil, asegurando que los actores locales, tanto públicos como de la comunidad estén involucrados en este proceso en todos sus niveles.

Los Consejos Cantonales son integrados por igual número de representantes del Estado en el territorio cantonal y de la sociedad civil, con alrededor de 10 miembros. Es presidido por el Alcalde/esa y el vicepresidente es elegido entre los delegados de la sociedad civil.

Las Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia son organizaciones de la población de parroquias, barrios y sectores rurales que promueven la difusión y vigilan el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. Intervienen en situaciones de violación de derechos y ejercen acciones administrativas a su alcance. Es una instancia de organización autogestionada dentro de la comunidad que está integrada por madres y padres de familia, representantes de organizaciones comunitarias, y por cualquier personas que haya demostrado una trayectoria de protección a la niñez y adolescencia que le amerite ser elegido a conformar la asamblea comunitaria e integral la Defensoría. Las Defensorías Comunitarias guían a sus comunidades sobre el trato adecuado hacia a la niñez y adolescencia, atiende y recepta denuncias de violaciones a los derechos de estos grupos, realiza acompañamientos a los casos dentro de su poder y capacidad y remite dichas denuncias a las autoridades competentes.

Estas instituciones, conformadas y mantenidas de forma participativa y fortalecidas a través de las acciones de este proyecto, continuarán con las acciones realizadas, que vale la pena recalcar, serán diseñadas de igual forma en un ambiente participativo y adecuado a la realidad de la provincia.

    - Nivel político (cuando proceda) (¿cuál será el impacto estructural de la acción - por ejemplo, dará lugar a una mejora de la legislación, los códigos de conducta, los métodos, etc.?)

Se espera que las campañas de difusión, capacitación y formación replanteen la labor de todos los integrantes de la sociedad en torno a la protección y respeto de los derechos de la niñez y adolescencia. Así tanto padres y madres de familia, organizaciones comunitarias, niños, niñas, adolescentes e instituciones de servicios públicas como escuelas, centros de salud y entidades legales, serán informadas y educadas sobre su responsabilidad y rol con respecto a la protección de la niñez y adolescencia, con miras a cambiar sus códigos de conducta.

Con el fortalecimiento de los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, se construirá su capacidad en la realización de sus funciones. El Consejo Cantonal es responsable de elaborar y proponer las políticas locales de protección integral a la niñez y adolescencia. Sus propuestas son presentadas ante el Consejo Cantonal  (autoridad legislativa) para que se convierta en política local. Entre sus principales funciones encontramos:

  - Conocer cuantos niños hay en el cantón y el nivel de cumplimiento de sus derechos

  - Proponer ante el Consejo Cantonal las políticas y planes locales.

  - Exigir aplicación de políticas públicas de protección

  - Denunciar acciones u omisiones

  - Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión

  - Registrar entidades de atención: públicas y privadas.

  - Crear mecanismos de participación ciudadana Consejos Consultivos de la Niñez y Adolescencia y Defensorías Comunitarias.

  - Evaluar aplicación de política nacional y local y Plan nacional de Acción.

Este proyecto apunta a tener un impacto con respecto a los derechos de la niñez y adolescencia en todos los niveles de la provincia, especialmente a nivel de creación y aplicación de políticas públicas y de mejora de las actitudes de la población en general.

  - Marco lógico

Se ruega cumplimentar el anexo C

- PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN

Se ruega cumplimentar el anexo B (ficha 1) de la Guía para los solicitantes, para la duración total de la acción y para sus primeros doce meses.  Para más información, véase el punto 2.1.4. de la Guía.

- FUENTES DE FINANCIACIÓN PREVISTAS:

Se ruega cumplimentar el anexo B (ficha 2) de la Guía para los solicitantes, para facilitar información sobre las fuentes de financiación previstas de la acción.

Téngase en cuenta que deben cumplimentarse dos fichas distintas.

Contribuciones en especie

Indique a continuación las contribuciones en especie aportadas por el solicitante, sus socios u otra fuente (especifíquese), en su caso (máximo 1 página).

II.	SOLICITANTE

- IDENTIDAD

| Denominación legal completa: | Fundación Esquel- Ecuador |
| --- | --- |
| Acrónimo | FEE |
| Nº de Ficha de Entidad Legal | No aplica |
| Nacionalidad: | Ecuatoriana |
| Personalidad jurídica: | Organización Privada sin fines de lucro |
| Dirección oficial: | Av. Colón 1346 y Foch, Mezanine Of. 12 |
| Dirección postal: | Av. Colón 1346 y Foch, Edificio Torres de la Colón Mezanine, Of. 12 Quito- Ecuador |
| Teléfono: Código del país + código de la ciudad + número: | (5932) 252 0001 |
| Número de fax : Código del país + código de la ciudad + número: | (5932) 255 4029 |
| Correo electrónico de la organización: | programas@esquel.org.ec |
| Sitio Internet de la organización: | www.esquel.org.ec |
| Persona de contacto para esta acción: | Álvaro Sáenz |
| Correo electrónico de la persona de contacto: | asaenz@esquel.org.ec |

Todo cambio de dirección, números de teléfono o de fax y, en particular, de correo electrónico, deberá notificarse por escrito a la administración contratante. La administración contratante no será responsable en caso de no poder contactar con un solicitante.

2. 	DATOS BANCARIOS

Antes de la firma del contrato de subvención, los solicitantes seleccionados deberán facilitar una ficha de descripción financiera con arreglo al modelo del anexo E de la Guía para los solicitantes, certificado por la institución bancaria en la que deberán efectuarse los pagos.

3. DESCRIPCIÓN DEL SOLICITANTE

3.1 ¿Cuándo se fundó su organización y cuándo comenzaron sus actividades?

En 1990, un grupo de economistas, sociólogos, empresarios y otros líderes sociales creamos la Fundación Esquel en Ecuador. Nuestro sueño era trabajar por una sociedad más justa y equitativa para todos los ecuatorianos. A lo largo de estos años nos hemos esforzado por constituirnos como una herramienta que facilite a la gente ir construyendo sus propias capacidades para alcanzar su desarrollo.

Ahora, con más de quince años de experiencia Esquel ha logrado convertirse en una organización clave del tercer sector en Ecuador, conformándose como una entidad que canaliza recursos e implementa proyecto de beneficio nacional, a través de distintos mecanismos y provee de asistencia técnica a organizaciones civiles más pequeñas. Los recursos provienen de fondos que Esquel recibe, tanto de donantes internacionales como nacionales, y, también, de estrategias de sostenibilidad para nuestros proyectos y programas.

3.2 ¿Cuáles son las principales actividades de su organización actualmente?

La Fundación Esquel es una organización privada y sin fines de lucro que busca contribuir al desarrollo humano sustentable del Ecuador, al mejoramiento de la calidad de vida de los pobres y a la construcción de una sociedad democrática y solidaria.

Nuestro trabajo se encamina hacia cuatro áreas, dentro de las cuales se sitúan los proyectos que apoyamos y ejecutamos:

- Desarrollo Local: Trabajamos en el fortalecimiento de los gobiernos locales y en la cooperación comunitaria, apoyando al desarrollo socio-económico, participativo y solidario. Trabajamos en turismo sostenible, codesarrollo y migración, inclusión social, desarrollo de una cultura de emprendedores, y  descentralización.

- Democracia y Participación Ciudadana: Aporta en la construcción de un Estado Social de Derecho, fortaleciendo la participación de la sociedad civil en las políticas públicas. Trabajamos en reforma a la justicia, formación ciudadana y educación para la democracia, construcción de consensos, seguridad ciudadana.

- Niñez y Juventud: Fortalecimiento de oportunidades juveniles, calidad de la educación, empleo juvenil, salud sexual y reproductiva, promoción de Tecnologías de Información y Comunicación.

- Desarrollo Empresarial: Integra, apoya, fortalece y sustenta proyectos e iniciativas empresariales para garantizar el acceso a crédito, producción y mercado a pequeños y medianos empresarios.

Algunos proyectos puntuales:

- Seguridad Ciudadana: El objetivo principal de este proceso ha sido mejorar las condiciones de seguridad de la población, relacionadas con la protección a la vida, el conocimiento y aplicación de los derechos y libertades constitucionales, y el desarrollo de las actividades sociales en un ambiente sano y digno que favorezca, a su vez, el desarrollo personal y productivo del individuo.

El programa ha apoyado al fortalecimiento de la Junta Provincial de Seguridad Ciudadana de Sucumbíos, conforme lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional.  Además, ha apoyado al fortalecimiento institucional de los comités cantonales de seguridad ciudadana de Cascales y Putumayo y de los comités parroquiales de: Dureno, Santa Cecilia, Jambelí, El Eno y General Farfán del cantón Lago Agrio.

Se ha iniciado la implementación de los Observatorios de Seguridad Ciudadana en la Frontera Norte, que incluyen las provincias de Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi. El observatorio es una propuesta fundamentada sobre una herramienta técnica que sirve para optimizar la política pública en materia de seguridad ciudadana. Permite recopilar y sistematizar información sobre violencia, realizar investigaciones, planificar y definir acciones acordes con la realidad local.

- Fondo Justicia y Sociedad: Fortalecer el Estado Social de Derecho en el Ecuador, especialmente en lo vinculado con el fortalecimiento del nuevo sistema procesal penal, el mejoramiento del acceso a la justicia a través de la implementación del sistema de defensa pública y de servicios legales de la sociedad civil que presten una asistencia técnica, la lucha contra la corrupción y el fomento de la participación ciudadana en el apoyo a la democracia. Existen  2.338 beneficiarios en la red de servicios legales en Quito, Guayaquil, Cuenca, Otavalo e Ibarra. Esquel apoya Redes de Justicia en Quito, Guayaquil y Cuenca, las mismas que agrupan un total de 48 organizaciones.

- Programa de Liderazgo Integrador: El objetivo principal del Programa de Liderazgo Integrador es lograr cambios en el comportamiento ciudadano y en las estructuras institucionales, a fin de consolidar la democracia, abrir campo a la tolerancia y permitir el desarrollo humano de las comunidades, basado en sus propias potencialidades. 300 líderes han sido formados para motivar cambios en el desarrollo local de 7 provincias. Así mismo, se ha creo una red virtual entre los participantes del primer curso de Liderazgo Integrador, la misma que ha servido para compartir experiencias personales y profesionales, solicitar asesoría técnica e intercambiar información social.

- CERES: Esquel inició la consolidación del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES), una red de organizaciones que promueven el concepto y prácticas de responsabilidad social en el Ecuador.  Actualmente tiene 27 organizaciones miembros provenientes de las provincias de Pichincha, Guayas, Tungurahua y Manabí.

- Consorcio para el Desarrollo Local: Se trata de una iniciativa que convoca a organizaciones sociales, públicas y académicas, y a gobiernos seccionales autónomos. La finalidad del Consorcio es impulsar el desarrollo local sustentable y para lograrlo se realizan acciones promotoras del desarrollo de capacidades de la sociedad civil y a fomentar la transparencia, el control social y la eficacia en la gestión de los gobiernos locales.

El Consorcio apoya la implementación de acciones que den fortalecimiento institucional a los gobiernos miembros con asistencia técnica y recursos. Asimismo, el Consorcio enfatiza en la aplicación de mecanismos y herramientas en áreas críticas de la gestión que son proclives a la corrupción; estimula el fortalecimiento de capacidades, talentos, destrezas, saberes y herramientas de participación, cooperación y gestión de los gobiernos locales mediante el intercambio de experiencias, diálogo permanente y capacitación; y, facilita la identificación de ventajas comparativas y competitivas de desarrollo y/o potencialización de las capacidades económicas locales.

- PROREDES. Es un proyecto que busca promover el desarrollo local a través de la búsqueda de soluciones que permitan superar la problemática existente en tres cantones del Noroccidente de Pichincha y seis parroquias del norte de Quito.

El programa plantea tres objetivos específicos:

- Mejorar el acceso, la calidad y la equidad del aprendizaje de niños y niñas de tres cantones del Noroccidente de Pichincha.

- Fortalecer organizaciones civiles, especialmente conformadas por mujeres, que trabajan en la reducción de la pobreza y la defensa de los Derechos Humanos y procesos de descentralización administrativa en capacidad de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

- Mejorar las condiciones económicas, productivas y de obtención de ingresos de las mujeres y jóvenes, sus familias y sus comunidades locales.

- Migración y Codesarrollo: Esquel aborda la problemática de la movilidad humana de manera integral dentro de un enfoque de Codesarrollo, es decir, trabajando estrategias que brinden mutuos beneficios a los individuos y las sociedades del país de origen y del país receptor de los migrantes.

Al momento implementamos dos proyectos de codesarrollo entre Ecuador y España. En Ecuador trabajamos con familiares de migrantes en las provincias de Azuay, Chimborazo, Tungurahua y Pichincha; en España, con migrantes ecuatorianos en Madrid y Barcelona.

Actualmente, 1.549 personas reciben asistencia psicológica y 941 reciben asistencia legal por medio de esta red de servicios. Existen 550 familias de migrantes que se benefician de los centros de comunicación habilitados entre Ecuador y España.

Otras actividades están centradas en:

- Proyecto de Mujeres Indígenas de San Roque: El proyecto se benefició en forma directa a  23 mujeres socias de la Asociación Sumak Allpa, mediante la implementación de un programa de capacitación en Corte y Confección.

- Proyecto Simiatug: 2000 personas de la parroquia de Simiatug, en la provincial de Bolívar, están mejorando su sistema de producción agrícola y reforestando sus propiedades.

- Proyecto Escuelas Rurales: La estrategia para mejorar la calidad de la educación en 23 escuelas rurales de la Sierra Central del Ecuador, en las provincias de: Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi.  Los proyectos, contemplan el mejoramiento de la infraestructura, la dotación de: mobiliario, materiales didácticos, textos escolares y libros, la capacitación a maestros y maestras.  En cuanto a programas de instrucción, se implementan actividades de formación ciudadana, capacitación en Derechos de los niños y  niñas, y la creación de huertos escolares. Existen 2.044 beneficiarios directos y  8.738 indirectos.

- Programa de Becas: Alianzas entre compañías privadas y Esquel han permitido que 300 niños y adolescentes provenientes de 10 ciudades tengan acceso a educación. También firmamos 9 acuerdos con diferentes centros de salud para proveer de seguro médico a los becados.

- CODEMIC: Codemic es el brazo gestor de Esquel especializado en la atención a la microempresa.  Su objetivo es proveer servicios financieros y desarrollo empresarial en calidad y eficiencia. Se han aprobado créditos de hasta US$ 650.000, orientados para actividades de agricultura, pequeñas industrias, servicios y artesanía. Se han entrenando a 500 personas en 10 localidades en administración micro-empresarial. Se ofrecen servicios de consultoría a gobiernos locales, instituciones públicas y al sector privado.

- Concurso de Emprendedores: Se organizó el tercer concurso nacional  de jóvenes emprendedores. Este año tuvimos 88 participantes, de los cuales 43 fueron capacitados para desarrollar sus planes de negocio y sus ideas emprendedoras.

3.3 Lista de los miembros del Comité de gestión / Consejo de administración de su organización.

| Nombre y apellidos | Profesión | Nacionalidad: | Cargo | Años en el Consejo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sr. Cornelio Marchán | Economista | Ecuador | Presidente Ejecutivo | 15 |
| Sr. Boris Cornejo | Economista | Ecuador | Vice-Presidente | 15 |
| Sra. Cecilia Karolys | Economista | Ecuador | Directora Administrativa y Financiera | 11 |
| Sr. Alvaro Sáenz | Sociólogo | Ecuador | Director de Programas | 2 meses |
| Sr. Humberto Salazar | Sociólogo y Politólogo | Ecuador | Coordinador Técnico de Planificación, Monitoreo y Evaluación | 7 años |

4. CAPACIDAD DE GESTIONAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES

  - Experiencia en acciones similares

Máximo 1 página por cada acción. Se ruega proporcionar una descripción detallada de las acciones que su organización ha gestionado en los últimos cinco años en los ámbitos cubiertos por el presente programa, indicando para cada acción los elementos siguientes:

    - Objeto y localización de la acción

    - Resultados de la acción

    - Papel que desempeñó su organización (responsable o socio) y su grado de implicación en la acción

    - Coste de la acción

    - Donantes de la acción (nombre, importe concedido)

Esta información tiene por objeto evaluar si posee Vd. experiencia suficiente y estable en la gestión de acciones de amplitud comparable y en el mismo sector que aquél para el que se solicita la subvención.

- Promoción de la Integración Local de la Población Colombiana en la Provincia de Sucumbíos

Objetivo y localización: El objetivo general es contribuir al bienestar y construcción de relaciones pacíficas y de integración con todos los actores de la provincia de Sucumbíos. El objetivo específico es el de promover un proceso de integración local entre ecuatorianos y colombianos en los cantones de Lago Agrio y Putumayo. El proyecto propone 3 líneas de capacitación: (1) derechos humanos y refugio, (2) resolución de conflictos y (3) orientación para el auto-empleo. Este programa se encuentra ejecutado en siete parroquias del cantón Lago Agrio, de la provincia de Sucumbíos.

Resultados:

RESULTADO 1: Creadas y/o fortalecidas las capacidades organizativas de la población colombiana en necesidad de protección internacional y su capacidad de integración con las comunidades receptoras.

RESULTADO 2: Fortalecidas las actitudes y capacidades de la población colombiana en necesidad de protección internacional y las comunidades receptoras para administrar de manera eficiente y eficaz una iniciativa productiva.

Papel de la organización: Fundación Esquel ejecuta el proyecto.

Costos: 24.614 USD

Fuente de Financiamiento:

ACNUR Ecuador

Edificio Naciones Unidas

Avenida Amazonas 2889 y La Granja

Quito

Tel: (5932) 246-0272

Tel: (5932) 246-2359

Fax: (5932) 246-0280

e-mail: ecuqu@unhcr.org

- PROYECTO PARTICIPACIÓN, GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO:

Objetivo y localización: Este proyecto busca la creación de procesos de interacción entre población colombiana y la población ecuatoriana local; en la activa y conjunta participación de las organizaciones de colombianos y ecuatorianos en procesos de fortalecimiento de actores locales de la sociedad civil; y en el compromiso de los gobiernos y autoridades seccionales, incluyendo al tema de refugio e integración como parte integral de sus planes estratégicos y de las acciones encaminadas al desarrollo de la provincia.  El proyecto es ejecutado en los cantones de Lago Agrio, Cascales y Putumayo, en la provincia de Sucumbíos.  Especialmente, en el cantón Lago Agrio se incluye el trabajo con la Junta Provincial de Seguridad Ciudadana, que implementa políticas para todos los cantones.

Resultados:

RESULTADO 1: 18 gobiernos locales tienen capacidad mejorada en gestión administrativa, planificación, técnica y/o financiera.

RESULTADO 2: Generados espacios y canales de integración entre la población ecuatoriana y colombiana en las localidades de influencia del proyecto de la provincia de Sucumbíos.

RESULTADO 3: Los comités locales de seguridad ciudadana están comprometidos con el tema de refugio e integración y lo han adoptado dentro de sus políticas y planificaciones estratégicas.

Papel de la organización: Esquel es la organización ejecutora

Costo: 45.000 USD

Fuente de Financiamiento:

CARE- Ecuador

Carlos Montúfar E15-14 y La Cumbre, Sector Bellavista

PBX: (593-2) 225-3615

Fax: (593-2) 243-3069

Apartado: 17-21-1901

## 3) Apoyo a Escuelas Rurales: Mejoramiento de la Calidad de la Educación en la Sierra Centro del Ecuador

Objetivo y Localización: Contribuir al mejoramiento de la Educación en Ecuador a través de un programa de apoyo integral a escuelas rurales.  Este proyecto esta localizado en las provincias de Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi y Tungurahua.

Resultados:

RESULTADO 1 INFRAESTRUCTURA.- Siete escuelas localizadas en sectores rurales de extrema pobreza de los cantones identificados cuentan con infraestructura básica.

RESULTADO 2 EQUIPAMIENTO.- .Siete escuelas cuentan con mobiliario básico.

RESULTADO 3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO.- Sistema educativo fortalecido en 42 escuelas rurales de los siete cantones identificados a través de la capacitación a maestros y maestras en el uso de materiales pedagógicos, formación pedagógica, actualización del conocimiento, deberes y derechos y participación ciudadana.

RESULTADO 4 HUERTOS ESCOLARES.- Implementado un huerto escolar en dos escuelas rurales para el mejoramiento de la situación nutricional de los niños y niñas beneficiados por el proyecto.

RESULTADO 5 MUNICIPIO PRO DERECHOS.- Apoyar al  proceso de creación de los consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia en Guamote.

RESULTADO 6.- MODELO DE RÉPLICA.- Capacitar a los técnicos docentes y supervisores de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Chimborazo en los temas anteriormente expuestos.

Papel de la organización: La Fundación Esquel es la entidad ejecutora del proyecto.

Costo: Euros 200.000

Fuente de Financiamiento:

Project Manager, International Projects

Finnish Children and Youth Foundation

Yrjönkatu 29 A 3, 00100 Helsinki, Finland

Tel: +358 (9) 618 21 214; +358 (50) 305 6338

Tracy Dolan

Email: tracy.dolan@slns.org

4) Mejora de la Calidad Educativa en Escuelas Rurales Bilingües del Chimborazo

Objetivo y Localización: Mejorar la educación a través de una intervención de carácter integral (mejora de infraestructura y equipamiento, mejora nutricional a través de huertos escolares, fortalecimiento del sistema educativo, defensa y promoción de los derechos del niño y réplica de la formación en escuelas del área de influencia) en escuelas rurales bilingües del Cantón Guamote de la Provincia del Chimborazo.

Resultados:

RESULTADO 1 INFRAESTRUCTURA.- Tres  escuelas localizadas en sectores rurales de extrema pobreza de los cantones identificados, cuenta con infraestructura básica para el desarrollo de su labor educativa.

RESULTADO 2 EQUIPAMIENTO.- .Tres  escuelas cuentan con mobiliario básico.

RESULTADO 3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO.- Sistema educativo fortalecido en 15 escuelas rurales a través de la capacitación a profesores en el uso de material didáctico, de formación pedagógica y de la dotación de recursos didácticos.

RESULTADO 4 HUERTOS ESCOLARES.- Implementado un huerto escolar en tres escuelas rurales para el mejoramiento de la situación nutricional de los niños y niñas beneficiados por el proyecto.

RESULTADO 5 MUNICIPIO PRO DERECHOS.- Apoyar al  proceso de creación de los consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia en Guamote.

RESULTADO 6.- MODELO DE RÉPLICA.- Sistema de réplica establecido en el Cantón Guamote de la provincia del Chimborazo.

Papel de la organización: La Fundación Esquel es la entidad ejecutora del proyecto.

Costo: Euros 104.258.05

Fuente de Financiamiento:

Plaza Puerto Rubio, 28. 28053. Madrid

Mail: stch@savethechildren.es

Web: http://www.savethechildren.es

Fax. 915523272. Telf. 915130500

Alberto Soteres

5) Mejoramiento de la Calidad de la Educativa de Escuelas Rurales de Ecuador

Objetivo y Localización: Mejorar la calidad de la educación en cuatro escuelas de los Cantones Guamote y Ambato  a través del mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, capacitación a maestros, dotación de materiales didácticos, establecimiento de huertos escolares y promoción de Municipios Pro Derechos.

#### Resultados:

RESULTADO 1.- Cuatro escuelas en sectores rurales de extrema pobreza cuentan con infraestructura básica escolar

RESULTADO 2.- Cuatro escuelas rurales cuentan con mobiliario necesario para el desarrollo de sus clases.

RESULTADO 3.- Sistema Educativo de cuatro escuelas fortalecido.

RESULTADO 4.- Consolidado el proceso de conformación de las Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos en los municipios Guamote y Ambato

RESULTADO 5.- Se ha implementado un huerto escolar agro ecológico en cada una de las cuatro escuelas.

Papel de la organización:   La Fundación Esquel es la entidad ejecutora del proyecto.

Costo: Euros € 104.178.60

Fuente de Financiamiento:

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG
C/ Núñez de Balboa, 56 Bajo A
28001 Madrid
Tel.: (00 34) 91 435 68 07
Fax.: (00 34) 91 431 69 62

www.cooperacioninternacionalong.org

Belén Ortiz Ruano

6) Programa de Apoyo a escuelas rurales

Objetivo y Localización: Mejorar la calidad de la educación de tres escuelas rurales del cantón Guamote a través del fortalecimiento de la Unidad Educativa Antonio Neumane, como centro educativo modelo a través del cuál se realizarán actividades de réplica a 2 escuelas adicionales del cantón.

#### Resultados:

RESULTADO 1.- La Unidad Educativa Neumane cuenta con el mobiliario mínimo necesario para desarrollo de sus clases

RESULTADO 2.- Sistema educativo de la Unidad Educativo Antonio Neumane y de dos escuelas localizadas en el cantón Guamote Fortalecido

RESULTADO 3.- Consolidado el proceso de conformación de los Consejos Cantonales de la Niñez y

Adolescencia y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos en el Municipio de Guamote.

Papel de la organización:   La Fundación Esquel es la entidad ejecutora del proyecto

Costo: Euros € 4063.82

Fuente de Financiamiento:

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG
C/ Núñez de Balboa, 56 Bajo A
28001 Madrid
Tel.: (00 34) 91 435 68 07
Fax.: (00 34) 91 431 69 62

www.cooperacioninternacionalong.org

Belén Ortiz Ruano

7) Programa de Apoyo a Tres Escuelas Rurales en los Cantones de Colta y Guamote ubicados en el Ecuador

Objetivo y Localización: Mejoramiento la calidad de la educación en tres escuelas rurales de los cantones Colta y Guamote a través del mejoramiento de la infraestructura, capacitación a maestros, dotación de materiales didácticos, formación ciudadana e implementación de huertos escolares.

Resultados:

Resultado 1: Tres escuelas ubicadas en sectores rurales en extrema pobreza cuentan con infraestructura básica.

Resultado 2: Tres escuelas cuentan con al menos 60 mesas y 60 sillas pequeñas de trabajo al fin del proyecto.

Resultado 3: Sistema Educativo de  tres escuelas rurales fortalecido.

Resultado 4: Tres comunidades rurales cuentan con profesores y alumnos con un amplio conocimiento en derechos y deberes ciudadanos.

Resultado 5: Se ha implementado un huerto agroecológico en cada una de las escuelas rurales.

Papel de su organización: Este es un programa que dirige Fundación Esquel.

Costo: Euros 107.677.63

Fuente de Financiamiento:

Manos Unidas

Barquillo, 38 3

28004 Madrid

Teléfono 0091 3082020

Ana Alvarez de Lara

  - Recursos

Máximo 3 páginas. Se ruega proporcionar una descripción detallada de los distintos recursos de que dispone su organización, indicando, en particular, los elementos siguientes:

    - Ingresos anuales durante los tres últimos años, indicando para cada año, en su caso, los nombres de los principales prestatarios de fondos y el importe de su contribución con respecto a los ingresos anuales de su organización

|  | 2005 | ### DONANTES NACIONALES | DONANTES INTERNACIONALES |
| --- | --- | --- | --- |
| AREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL |  |  |  |
|  | UNITED WAY |  | 20.000,00 |
|  | FIA |  | 445.000,00 |
| NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |  |  |  |
|  | BID |  | 37.453,00 |
|  | USAID |  | 116.520,00 |
|  | UN KILO DE AYUDA |  | 4.606,37 |
|  | TALENTO JUVENIL (SEMANA DE LA EDUCACION-M.VINUEZA) |  |  |
|  | TELEFONICA MOVIL MOVISTAR | 70.000,00 |  |
|  | COOPERACION INTERNACIONAL |  | 134.949,16 |
|  | OCLADE |  | 15.078,00 |
|  | IPPF |  | 2.000,00 |
| DESARROLLO LOCAL |  |  |  |
|  | AECI |  | 21.000,00 |
|  | ENG BRENCK |  | 49.646,00 |
|  | UN SOL MON |  | 20.571,95 |
|  | CAF |  | 45.633,00 |
|  | FONAG | 7.142,86 |  |
|  | DOCUMENTA |  | 23.318,91 |
|  | USAID |  | 323.866,47 |
|  | OCP | 400.000,00 |  |
|  | SAVE THE CHILDREN |  | 74.782,63 |
|  | PROYECTO LOCAL |  | 88.429,76 |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA/RESPOSABILIDAD SOCIAL |  |  |  |
|  | KELLOG FOUNDATION |  | 220.853,00 |
|  | PNUD |  | 5.000,00 |
|  | EMBAJADA AMERICANA |  | 6.845,99 |
|  | CARE |  | 68.994,59 |
|  | USAID |  | 1.201.779,60 |
|  | CIVICUS |  | 27.250,00 |
|  | CARE |  | 7.500,00 |
|  | BANCO MUNDIAL | 84.770,00 |  |
|  | MUNICIPIO DE QUITO | 21.000,00 |  |
|  | UNICEF |  | 3.000,00 |
|  | KELLOG FOUNDATION |  | 139.039,44 |
|  | ITABSA | 12.240,00 |  |
|  | FUNDACION LANN | 1.168,75 |  |
|  | PATRONATO SAN JOSE | 1.100,00 |  |
|  | FUNDACION VILLA ALEGRE | 731,50 |  |
|  | FUNDACION FUTURO | 550,00 |  |
|  | FUNDACION CAMARA DE COMERCIO DE QUITO | 1.100,00 |  |
|  | FUNDACION BANCO DEL PICHINCHA | 550,00 |  |
|  | FUNDACION MARIANA DE JESUS | 1.008,75 |  |
|  | FUNDACION WONG | 1.100,00 |  |
|  | FUNDACION CUESTA HOLGUIN | 1.111,00 |  |
|  | CENTRO ECUATORIANO DERECHO AMBIENTAL | 1.099,67 |  |
|  | COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES | 2.000,00 |  |
|  | FUNDACION ESQUEL | 1.100,00 |  |
|  | GLOBATEL | 500,00 |  |
|  | FONDO AMBIENTAL NACIONAL | 1.100,00 |  |
|  | HOLCIM | 3.108,00 |  |
|  | REPSOL YPF | 6.699,67 |  |
|  | ACORVOL | 400,00 |  |
|  | SUBTOTAL DONACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES | 619.580,20 | 3.103.117,87 |
|  | ##### TOTAL | 3.722.698,07 |  |

|  | 2004 | ### DONANTES NACIONALES | DONANTES INTERNACIONALES |
| --- | --- | --- | --- |
| AREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL |  |  |  |
|  | UNITED WAY |  | 20.000,00 |
|  | MOTORLA | 10.000,00 |  |
|  | VARIOS FINANCIADORES | 520,30 |  |
|  | LIBRERÍA ESPAÑOLA | 2.000,00 |  |
|  | BANCO SOLIDARIO | 3.000,00 |  |
| NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |  |  |  |
|  | BID |  | 110.110,00 |
|  | USAID |  | 95.949,00 |
|  | BELLSOUTH | 57.500,00 |  |
|  | TALENTO JUVENIL (SEMANA DE LA EDUCACION-M.VINUEZA) | 300,00 |  |
|  | MANOS UNIDAS |  | 107.652,63 |
|  | ITABSA FASE IV | 1.956,00 |  |
|  | BELLSOUTH | 3.000,00 |  |
| DESARROLLO LOCAL |  |  |  |
|  | ENG.BRECK.MAT LATEINAMERICKA |  | 45.241,00 |
|  | UN SOLMON |  | 45.772,65 |
|  | OEA |  | 8.460,81 |
|  | CAF |  | 57.000,00 |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA/RESPOSABILIDAD SOCIAL |  |  |  |
|  | KELLOG FOUNDATION |  | 225.605,00 |
|  | EMBAJADA DE FINLANDIA |  | 24.430,83 |
|  | MUNICIPIO DE QUITO | 16.650,00 |  |
|  | TRUST FOR AMERICA |  | 4.500,00 |
|  | EMBAJADA AMERICANA | 10.000,00 | 2.621,00 |
|  | USAID |  | 1.702.621,87 |
|  | CEDA | 320,00 |  |
|  | PNUD | 5.000,00 |  |
|  | HOLCIN | 21.146,40 |  |
|  | BANCO MUNDIAL |  | 12.625,00 |
|  | PARTNERS OF AMERICA |  | 3.273,31 |
|  | FONDO AMBIENTAL NACIONAL | 2.053,75 |  |
|  | SYNERGOS |  | 6.000,00 |
|  | SENDAS | 1.553,75 |  |
|  | INNFA | 1.592,75 |  |
|  | FUNDACION LANN | 1.122,00 |  |
|  | FUNDACION MARIANA DE JESUS | 1.644,50 |  |
|  | FUNDACION BANCO DEL PICHINCHA | 1.553,75 |  |
|  | CAMARA DE COMERCIO DE QUITO | 1.009,25 |  |
|  | FUNDACION VILLA ALEGRE | 1.100,00 |  |
|  | PATRONATO SAN JOSE | 1.281,50 |  |
|  | FUNDACION WONG | 555,50 |  |
|  | FUNDACION CUESTA HOLGUIN | 1.089,00 |  |
|  | CENTRO ECUATORIANO DE DERECHO AMBIENTAL | 367 |  |
|  | ACORVOL | 134 |  |
|  | REPSOL YPF | 367 |  |
|  | UNESCO | 794,51 |  |
|  | SITUACION DE LA MICROEMPRESA |  |  |
|  | UN SOL MON |  | 4.633,52 |
|  | SUBTOTAL | 147.610,96 | 2.476.496,62 |
|  | TOTAL |  | 2.624.107,58 |

|  | 2003 | ### DONANTES NACIONALES | DONANTES INTERNACIONALES |
| --- | --- | --- | --- |
| AREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL |  |  |  |
|  | AVINA |  | 14.181,00 |
|  | UNITED WAY |  | 20.000,00 |
|  | MICROFINANZAS DESARROLLO PARA LA MICROEMPRESA |  | 140.000,00 |
| NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |  |  |  |
|  | BID |  | 83.021,38 |
|  | USAID |  | 17.988,82 |
|  | CONSERVAS ISABEL | 15.000,00 |  |
|  | CONFIANZA | 25.000,00 |  |
|  | BELL SOUTH | 36.033,00 |  |
|  | EMBAJADA BRITANICA |  | 7.300,00 |
|  | COOPERACION INTERNACIONAL |  | 152.687,51 |
|  | DONACION DE COMPUTADORAS | 7.420,00 |  |
|  | UNFPA FASE II |  | 340.085,33 |
|  | ITABSA FASE IV | 31.009,63 |  |
|  | ITABSA FASE V | 50.000,00 |  |
| DESARROLLO LOCAL |  |  |  |
|  | COOPERACION INTERNACIONAL |  | 20.403,60 |
|  | SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO |  | 22.359,24 |
|  | ENG.BRECK.MAT LATEINAMERICKA |  | 29.714,00 |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA/RESPOSABILIDAD SOCIAL |  |  |  |
|  | FUNDACION IVAN HURTADO | 1.652,02 |  |
|  | KELLOG FOUNDATION |  | 244.455,00 |
|  | PARTNERS OF AMERICA |  | 31.102,94 |
|  | KETTERING FOUNDATION |  | 10.000,00 |
|  | INTERAMERICAN FOUNDATION |  | 25.000,00 |
|  | USAID |  | 1.866.900,30 |
|  | PARTNERS OF AMERICA |  | 45.278,25 |
|  | PARTNERS OF AMERICA |  | 2.500,00 |
|  | PARTNERS OF AMERICA |  | 1.000,00 |
|  | PARTNERS OF AMERICA |  | 1.200,00 |
|  | FORMACION CIUDADANA EN EL HISTÓRICO QUITO | 26.523,00 |  |
|  | BANCO MUNDIAL |  | 13.180,00 |
|  | BANCO MUNDIAL |  | 50.000,00 |
|  | FONDO AMBIENTAL NACIONAL | 589,00 |  |
|  | SYNERGOS |  | 4.800,00 |
|  | SENDAS | 600,00 |  |
|  | FUNDACION LANN | 1.452,00 |  |
|  | FUNDACION MARIANA DE JESUS | 544,50 |  |
|  | FUNDACION BANCO DEL PICHINCHA | 726,00 |  |
|  | CAMARA DE COMERCIO DE QUITO | 1.361,25 |  |
|  | FUNDACION WONG | 1.089,00 |  |
|  | UNESCO |  | 500,00 |
|  | TOTAL | 198.999,40 | 3.143.657,37 |
|  | TOTAL DONACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS |  | 3.342.656,77 |

    - Datos financieros. Sírvase facilitar la siguiente información sobre la base de la cuenta de resultados y del balance de su organización

| Año | Volumen de negocios o equivalente | Ganancias netas o equivalente | Balance o presupuesto total (déficit) | Participación de accionistas o equivalente | Deuda a medio y corto plazo | Deuda a corto plazo (< 1 año) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 3.845.000 USD | 3.937.000 USD | (12.000) USD | 4.097.000 USD | ninguna | ninguna |
| 2004 | 2.622.000 USD | 2.656.000 USD | (292.000) USD | 4.169.000 USD | ninguna | ninguna |
| 2003 | 3.458.000 USD | 3.701.000 USD | 67.000 USD | 4.474.000 USD | ninguna | ninguna |

Garantías aportadas por terceros:

No tenemos ninguna garantía por terceros.

Otros factores que demuestren la viabilidad financiera y los posibles riesgos o incertidumbres que afectan a la ejecución:

Durante sus quince años de operación, Fundación Esquel ha sentido fuertes repercusiones por causa de varias crisis financieras, económicas y políticas ocurridas en Ecuador. Sin embargo,  los proyectos y programas ejecutados por la Fundación han podido culminarse de forma satisfactoria.

    - Número de personas empleadas a jornada completa y a tiempo parcial, por categorías (es decir, número de gestores del proyecto, de contables, etc.), con indicación de su lugar de empleo

Actualmente, existen 55 personas trabajando en la Fundación Esquel a tiempo completo, de las cuales:

- 4 en el comité de Administración

- 8 consultores del Programa Proredes

- 4 consultores del departamento de Generación de Recursos

- 1 voluntario en Generación de Recursos

- 8 consultores del Programa de Justicia Social

- 4 consultores del programa de Gobiernos Locales

- 3 consultores del programa de Migración

- 2 consultores del programa de Liderazgo Integrador

- 3 consultores del Programa CERES de Responsabilidad Social

- 2 consultores de la Corporación de Desarrollo de la Microempresa (Codemic)

- 1 consultora del Programa de Seguridad Ciudadana

- 3 consultores en Dirección Administrativa y Financiera

- 1 contable

- 1 consultor de comunicación

- 2 consultores de apoyo técnico

- 1 consultor de sistemas

- 4 asistentes, 1 de los cuales de dirección de programas

- 1 recepcionista

- 2 mensajeros

- 1 chofer

    - Equipos y oficinas

| Activos fijos al 31 de diciembre de 2005 | (US dólares) |
| --- | --- |
| Mobiliario | 45.998,57 |
| Equipo de Computadoras | 3.872,82 |
| Equipo telefónico | 1.292,34 |
| Edificios | 9.557,24 |
| Equipo electrónico | 2.165,73 |
| Patentes y marcas (nombre de Esquel – gráficas) | 261,44 |
| Patentes y marcas (Logo - Manos Solidarias) | 261,44 |
| Patentes y marcas (Obras Públicas, Comp. RS) | 107,44 |
| TOTAL ACTIVOS | 63.517,02 |

    - Otros recursos pertinentes (por ejemplo, voluntarios, organizaciones asociadas o redes que también podrían contribuir a la ejecución).

REDES INTERNACIONALES  CON LAS QUE ESQUEL PARTICIPA ACTIVAMENTE:

REDAMÉRICA: con sede en Caracas

Es una red de 50 organizaciones miembros de 12 países de América Latina. Su objetivo es apoyar el desarrollo de las comunidades de base a partir de la responsabilidad social empresarial. Esquel presidió su última asamblea y actualmente preside el Comité de Financiamiento.

WINGS: con sede en Bruselas

Es una red mundial de fundaciones y asociaciones de donantes. Sus más de 100 socios de 40 países intercambian experiencias, reciben apoyo técnico, promueven el debate teórico y establecen relaciones con fundaciones comunitarias.

CIVICUS: Sudáfrica

Es una red mundial de organizaciones de la sociedad civil o del tercer sector, que promueve el desarrollo del sector en términos políticos, jurídicos, institucionales y conceptuales. Busca reforzar la acción ciudadana en todo el mundo. También ser interlocutora de organizaciones intergubernamentales y multilaterales. Cuenta con una gran cantidad de socios en 60 países.

RED INTERAMERICANA PARA LA DEMOCRACIA: Buenos Aires

Promueve el fortalecimiento de la Democracia en América Latina a través de la participación y acción ciudadanas. Tiene más de 300 miembros en 12 países del continente. Esquel ejerció la primera secretaría ejecutiva hasta hace un año.

COF – CONSEJO DE FUNDACIONES: Washington

Es una red de organizaciones, especialmente de Estados Unidos y apoya el desarrollo del sector a través de asistencia técnica, la interlocución frente a gobiernos y promueve conceptos y prácticas de la filantropía estratégica. Son más de 3000 organizaciones.

RED SYNERGOS: Nueva York

Apoya el desarrollo de la filantropía estratégica, el fortalecimiento institucional de sus socios y promueve conexiones entre actores diversos para resolver problemas de desarrollo. Esquel es miembro de su Directorio. Son 11 instituciones miembro en 11 países.

INTERNATIONAL YOUTH FOUNDATION (IYF). Baltimore

Es una red mundial de organizaciones y fundaciones que trabaja en beneficio de la niñez y la juventud en 45 países. Ha trabajado en Esquel en campañas en pro de los derechos de este sector fundamental de la sociedad.

Esta información se utilizará para evaluar si posee Vd. recursos suficientes para ejecutar una acción de la amplitud de aquélla para la que solicita una subvención.

- OTRAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS, AL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO (FED) O A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

  - Subvenciones, contratos o préstamos obtenidos en los últimos tres años de las instituciones europeas, el FED o los Estados miembros de la UE. El solicitante sólo puede incluir acciones que pertenezcan al mismo ámbito que esta propuesta

| País de intervención | Línea presupuestaria de la CE, FED o Estados miembros de la UE | Importe (en euros) | Año obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Ecuador- “Programa de Becas para niños hijos de inmigrantes en la parroquia de Calderón”. | FUNDACIÓN IUVE / UN KILO DE AYUDA (España) | 18.777 | 2004 (Junio) |
| Ecuador- “Mejoramiento de la Educación Bilingüe Intercultural en Rumiñahui”. | COPERACIÓN INTERNACIONAL / DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA (ESPAÑA) | 8.190 | 2004 (Noviembre) |
| Ecuador- “Programa de Escuelas Rurales en Guamote, Colta y Ambato” | COOPERACIÓN INTERNACIONAL / DIPUTACIÓN DE MADRID (ESPAÑA) | 135.432 | 2004 (Diciembre) |
| Ecuador- “Programa de Apoyo de la escuela rural: Antonio Neumane” | COOPERACIÓN INTERNACIONAL / DIPUTACIÖN DE TOLEDO (ESPAÑA) | 5.283 | 2005 (Enero) |
| Ecuador- “Participación de gobiernos locales en Nabón y Guamote” | FINNIDA / (FINLANDIA) | 48.000 | 2005 (Febrero) |
| Ecuador- “Niñez y Juventud” | MANOS UNIDAS (España) | 109.383 | 2004 |
| Ecuador- “Niñez y Juventud” | COOPERACIÓN INTERNACIONAL (España) | 12.385 | 2005 |
| Ecuador- “Niñez y Juventud” | COOPERACIÓN INTERNACIONAL/ GENERALITAT DE VALENCIA (España) | 159.631 | 2005 |
| Ecuador- “Niñez y Juventud” | SAVE THE CHILDREN/ GENERALITAT VALENCIANA (España) | 128.578 | 2005 |
| Ecuador- “Niñez y Juventud” | COOPERACIÓN INTERNACIONAL/ AYUNTAMIENTO DE TOLEDO | 48.520 | 2005 |
| Ecuador- “Niñez y Juventud” | COOPERACIÓN INTERNACIONAL/AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (España) | 20.400 | 2005 |
| Ecuador- “Niñez y Juventud” | BERNARD VAN LEER FOUNDATION (Holanda) | 15.100 | 2005 |

  - Solicitudes de subvención presentadas (o a punto de presentarse) a las instituciones europeas, el FED o los Estados miembros de la UE en el presente año (El solicitante sólo puede incluir acciones que pertenezcan al mismo ámbito que esta propuesta).

| País de intervención | Línea presupuestaria de la CE, FED o Estados miembros de la UE | Importe solicitado (en euros) |
| --- | --- | --- |
| Ecuador- “Escuelas Rurales; apoyo de la calidad de educación en el cantón de Guamote” | COOPERACIÓN INTERNACIONAL – DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA (ESPAÑA) | 15.000 |
| Ecuador-“Mejoramiento de la calidad de educación en las escuelas rurales de Ecuador” | DASYC (ESPAÑA) | 60.000 |
| Ecuador- “Proyecto educación para la vida” | COOPERACIÓN INTERNACIONAL / TRUST SUIZA (SUIZA) | 400.000 |
| Ecuador- “ Apoyo a las escuelas rurales: Mejoramiento de la calidad de educación en la Sierra Central” | TRUST SUIZA (SUIZA) | 250.000 |
| Ecuador- Niñez y Adolescencia, Ambato | ICO | 86.000 |
| Ecuador- Niñez y Adolescencia, Chimborazo | MANOS UNIDAS | 90.000 |
| Ecuador- Niñez y Adolescencia, Tungurahua, Chimborazo | CASTILLA Y LEON | 200.000 |
| Ecuador- Niñez y Adolescencia, Ambato | GENERALITAT VALENCIANA | 100.000 |
| Ecuador- Niñez y Adolescencia, Pichincha | COMUNIDAD VALENCIANA | 150.000 |
| Ecuador- Niñez y Adolescencia, Tungurahua | PERFIL ALEMANIA | 50.000 |
| Ecuador- Niñez y Adolescencia, Cotopaxi | COMUNIDAD VALENCIANA | 50.000 |
| Ecuador- Niñez y Adolescencia | FONDO ITALO-ECUATORIANO | 100.000-1.000.000 |
| Ecuador- Niñez y Adolescencia, Pelileo | TRUST SUIZA | 150.000 |
| Ecuador- Niñez y Adolescencia, Cotopaxi | FUNDACIÓN CREATIA | 160.000 |

Nota: El solicitante deberá informar sin demora al servicio de la Comisión al que haya dirigido esta solicitud sobre cualquier solicitud de financiación presentada a otros servicios de la Comisión o a otras instituciones comunitarias que haya sido aprobada por éstos POSTERIORMENTE a la presentación de la presente solicitud de subvención.

# III.	SOCIOS DEL SOLICITANTE QUE PARTICIPAN EN LA ACCIÓN

1. DESCRIPCIÓN DE LOS SOCIOS

Esta sección debe completarse para cada organización socia a efectos del punto 2.1.2 de la Guía para los solicitantes. No deben mencionarse los demás posibles asociados a los que se refiere también el citado punto 2.1.2. Se ruega reproducir el cuadro siguiente todas las veces que sea necesario para añadir socios.

|  | Socio 1 |
| --- | --- |
| Denominación legal completa (nombre comercial): | FUNDACIÓN TERNURA |
| Nacionalidad: | Ecuatoriana |
| Personalidad jurídica: | Fundación, acuerdo ministerial nº 0493, Ministerio Bienestar Social-Dirección Provincial de Sucumbíos |
| Dirección oficial: | Calle Napo y Libertador S.Bolívar, Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia Sucumbíos, República del Ecuador |
| Persona de contacto: | Sr. Felix Tandazo |
| Número de teléfono: | +593 62 835 376/ +593 96 899584 |
| Número de fax: |  |
| Correo electrónico: | ternura_en_lago_agrio@yahoo.es |
| Número de empleados: | 1 voluntario |
| Otros recursos pertinentes: | La Fundación Ternura ha sido creada por profesionales de la niñez y adolescencia con experiencia en programas locales y nacionales, tales como el PMT, el INNFA, Nuestros Niños, entre otros. Dispone así de un capital humano de calidad al momento de sensibilizar la población sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. La Fundación Ternura tiene en comodato un local para el funcionamiento de su biblioteca infantil y juvenil. |
| Experiencia en acciones similares, en relación con su cometido en la realización de la acción propuesta: | La Fundación Ternura ha asumido hasta el momento la coordinación de la Red de Protección Especial para Niños, Niñas y Adolescentes. Como tal, la Fundación participó en la implementación de un primer proyecto de la Red, que tenía el objetivo de dar las condiciones suficientes en Lago Agrio y Cascales para la restitución de los derechos violados y amenazados de los niños, niñas y adolescentes. Esto se llevó a cabo a través de la coordinación entre las instituciones y organizaciones con interés en la niñez y la adolescencia. La Red logró reunir en un seminario a representantes de hasta treinta y cinco instituciones. |
| Historial de cooperación con el solicitante: | La Red de Protección Especial desarrolló sus primeros contactos con la Fundación Esquel cuando ésta estaba implementando su proyecto de Seguridad Ciudadana en Lago Agrio. La Fundación Esquel, a través de su coordinadora, reanudó sus contactos con la Red para proponer una serie de actividades sobre la temática de la Trata de Personas, hacia la construcción de un plan local de lucha contra dicha trata; lo que llevó a una cooperación más estrecha concretada en esta propuesta que pretende unir las dos experiencias en defensa de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. |
| Cometido y participación en la preparación de la acción propuesta: | La Fundación Ternura, como coordinadora de la Red de Protección Especial, coordinó con la Fundación Esquel para responder a la convocatoria de la Unión Europea. Juntas pusieron énfasis en recoger las opiniones y percepciones de las instituciones participantes de la Red para darle fundamento a la propuesta. Una primera reunión para identificación fue convocada con veinte personas participantes de las capacitaciones de la Red; en una segunda reunión – de revisión y validación de la propuesta – se invitó a instituciones de otros cantones. |
| Cometido y participación en la realización de la acción propuesta: | La Fundación Ternura, como coordinadora de la Red, es el socio directo de la entidad solicitante, Fundación Esquel. En este sentido, coordinará con los demás socios y colaboradores en el ámbito local las actividades previstas en la propuesta y realizará el seguimiento. Convocará a las reuniones entre socios y recogerá y tratará los datos pertinentes para la elaboración conjunta de los distintos informes. |

2. DECLARACIÓN DE ASOCIACIÓN

Importante: La presente declaración debe ser presentada por cada uno de los socios.

Una asociación es una relación sustancial entre dos o más organizaciones que implica compartir responsabilidades de cara a realizar la acción financiada por la administración contratante. Para facilitar el buen funcionamiento de la acción, la administración contratante exige de todos los socios que así lo reconozcan, aceptando los principios de buenas prácticas en materia de asociación que se exponen a continuación.

- Todos los socios deberán haber leído el formulario de solicitud antes de su presentación a la administración contratante y haber comprendido cuál será su cometido en la realización de la acción.

- Todos los socios deberán haber leído el contrato normalizado de subvención y haber comprendido las obligaciones que les corresponden en virtud del mismo si se les concede una subvención. Los socios habilitarán al solicitante principal para que firme el contrato con la administración contratante y para que los represente en todas sus relaciones con la administración contratante en el marco de la realización de la acción.

- El solicitante y sus socios deberán consultarse periódicamente para mantenerse mutuamente informados del desarrollo de la acción.

- Todos los socios deberán recibir copias de los informes – descriptivos y financieros - enviados a la administración contratante.

- Toda propuesta de cambio sustancial de la acción (por ejemplo, actividades, socios, etc.) deberá ser acordada entre los socios antes de ser presentada a la administración contratante. En caso de no producirse este acuerdo, el solicitante así deberá indicarlo cuando se presenten cambios a la aprobación de la administración contratante.

- Cuando el beneficiario no tenga su sede en el país en el que se llevará a cabo la acción, los socios deberán acordar antes de la finalización de la acción una distribución equitativa de equipo, vehículos y material adquiridos con la subvención de la UE entre los socios locales o los beneficiarios finales de la acción.

He leído y aprobado el contenido de la propuesta presentada a la administración contratante. Me comprometo a atenerme a los principios de buenas prácticas en materia de asociación.

| Nombre y apellidos: | FELIX GONZALO TANDAZO TANDAZO |
| --- | --- |
| Organización: | FUNDACIÓN TERNURA |
| Cargo: | DIRECTOR EJECUTIVO |
| Firma: |  |
| Lugar y fecha: | NUEVA LOJA, a 24 de julio de 2006 |

|  | Socio 2 |
| --- | --- |
| Denominación legal completa (nombre comercial): | PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DEL CANTÓN CASCALES |
| Nacionalidad: | ECUATORIANA |
| Personalidad jurídica: | ORDENANZA MUNICIPAL, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL No. 316 de fecha 30 ABRIL DEL 2001 |
| Dirección oficial: | CASCALES- CALLE LEOPOLDO LUCERO Y COTOPAXI ESQUINA |
| Persona de contacto: | RUTH PEÑAFIEL |
| Número de teléfono: | 06 2800 075 |
| Número de fax: | 06 2 800 075 |
| Correo electrónico: | warmiwan@yahoo.es |
| Número de empleados: | Ninguno – solo voluntarias |
| Otros recursos pertinentes: | Aportes voluntarios para ayuda social |
| Experiencia en acciones similares, en relación con su cometido en la realización de la acción propuesta: | Trabajo conjunto en la presentación y ejecución de chacras comunitarias para mejorar la dieta alimenticia de las familias de 20 comunidades y Recintos del Cantón Cascales. Mi contraparte ha sido ayudar a elaborar el proyecto y en el seguimiento del proyecto siendo mi aporte profesional y personal voluntario. |
| Historial de cooperación con el solicitante: | Desde hace dos años coopera con Fundación Esquel |
| Cometido y participación en la preparación de la acción propuesta: | El Patronato aporta con criterios de experiencia y con el trabajo voluntario local |
| Cometido y participación en la realización de la acción propuesta: | El Patronato se compromete con la participación de los actores sociales |

Iv.	ENTIDADES COLABORADORAS que participan en la acción

Descripción de las entidades colaboradoras

Esta sección debe completarse para cada organización asociada a efectos del punto 2.1.2 de la Guía para los solicitantes. Se ruega reproducir el cuadro siguiente todas las veces que sea necesario para añadir entidades colaboradoras.

|  | Entidad colaboradora 1 |
| --- | --- |
| Denominación legal completa (nombre comercial): | Instituto Nacional de la Niñez y la Familia |
| Nacionalidad: | Ecuatoriana |
| Estatuto jurídico: | Acuerdo No. 1609 Registro oficial No. 660 de 11 de septiembre del 2002 |
| Dirección oficial: | Av. 18 de noviembre y Colombia |
| Persona de contacto: | Byron Crespo, Janeth Cabadiana |
| Número de teléfono: | 06-2-832-380/832-342/835-265 |
| Número de fax: | 06-2-832-340 |
| Correo electrónico: | bcrespo@innfa.uio.org.ec/janethec76@yahoo.com |
| Número de empleados: | 7 |
| Otros recursos pertinentes: | 27 rh, 1 pc |
| Experiencia en acciones similares, en relación con su cometido en la realización de la acción propuesta: | Trabajo de sensibilización a familias frente a la problemática infantil, Niños; trabajo en el ejercicio de sus derechos, Comunidad, desde el espacio de exigibilidad al cumplimiento de los derechos de los niños y niñas. |
| Historial de cooperación con el solicitante: | Con el propósito de viabilizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Sucumbíos, nace la necesidad de conformar una Red con las instituciones afines. Desde hace dos años se ha venido coordinando la ejecución de talleres con organismos e instituciones prestadores de servicios. |
| Cometido y participación en la preparación de la acción propuesta: | El interés institucional de generar espacios tendientes a fortalecer la participación comunitaria y generar actitudes en la comunidad para la exigencia de los derechos de los niños y niñas. |
| Cometido y participación en la realización de la acción propuesta: | La experiencia en la ejecución de actividades que han fortalecido la organización comunitaria dentro de las familias y líderes formales y no formales que participan en las diferentes modalidades de la Institución refleja una metodología susceptible de trasmisión. |

|  | Entidad colaboradora 2 |
| --- | --- |
| Denominación legal completa (nombre comercial): | FEDERACIÓN DE MUJERES DE SUCUMBÍOS |
| Nacionalidad: | Ecuatoriana |
| Estatuto jurídico: | Organización de Mujeres de Segundo Grado, Resolución 091 de CONAMU, 5 de enero de 2000 (funciona desde 1987) |
| Dirección oficial: | Vía al Aguarico, Km 2 ½ , diagonal al Colegio Pacífico Cembrano Lago Agrio, Sucumbíos |
| Persona de contacto: | Señora Myriam Martínez, Presidenta |
| Número de teléfono: | 062 830 812 |
| Número de fax: | 062 830 812 |
| Correo electrónico: | federaciondemujeressucumbios@anadinanet.net |
| Número de empleados: | 14 empleadas |
| Otros recursos pertinentes: |  |
| Experiencia en acciones similares, en relación con su cometido en la realización de la acción propuesta: | La Federación de Mujeres de Sucumbíos es una organización de segundo grado que agrupa a 60 organizaciones de base, que representan a 700 mujeres de la provincia. La Federación de Mujeres es fundadora e integrante de la Red de Protección Especial, por lo tanto le remitimos casos de violación de derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestro conocimiento. La Federación está desarrollando un programa de promoción de derechos de las mujeres con enfoque de género a través de capacitaciones en las mismas organizaciones de base así como un programa de atención a mujeres víctimas de violencia familiar. Está desarrollando un programa de titulación académica con mujeres que no han tenido la oportunidad de terminar sus estudios básicos. |
| Historial de cooperación con el solicitante: | Representantes de la Federación participan en varios talleres de formación que se ofrecen desde la Fundación Esquel, con temas de Trata de personas, entre otros. |
| Cometido y participación en la preparación de la acción propuesta: | La Federación ha sido parte del proceso de preparación y elaboración de la propuesta que desde la Red de Protección Especial se presenta a través de la Fundación Esquel. |
| Cometido y participación en la realización de la acción propuesta: | La Federación de Mujeres participará a través de la convocatoria a las organizaciones de base (60 organizaciones afiliadas) para los talleres a padres y madres de familia. |

|  | Entidad colaboradora 3 |
| --- | --- |
| Denominación legal completa (nombre comercial): | FRENTE DE MUJERES DE SUCUMBÍOS |
| Nacionalidad: | Ecuatoriano |
| Estatuto jurídico: | Organización de Mujeres de Tercer Grado, Resolución 534 de CONAMU, en 2002 (pero funciona desde 1994) |
| Dirección oficial: | Libertador Simón Bolívar y Napo, Barrio San Francisco, Lago Agrio, Sucumbíos |
| Persona de contacto: | Señora Rosa López, Presidenta |
| Número de teléfono: | 062 832 492 |
| Número de fax: | N/D |
| Correo electrónico: | N/D |
| Número de empleados: | 5 voluntarias |
| Otros recursos pertinentes: |  |
| Experiencia en acciones similares, en relación con su cometido en la realización de la acción propuesta: | El Frente está constituido por mujeres, negras, indígenas y mestizas de 20 organizaciones de base y federaciones. A partir del último año se está desarrollando un programa de Capacitación en Mujeres y Liderazgo, con enfoque de género y derechos. Asimismo, se está implementando, con Fundación Amor y Vida, una maternidad con personal profesional y equipos médico, pediátrico, ginecológico, laboratorio, medicina general, albergue para pacientes, entre otros. El Frente de Mujeres participa en la Red de Protección Especial, ha asistido a sus talleres de capacitación en derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. A través de su maternidad, se ha atendido médicamente a casos de niños, niñas y adolescentes violentados en sus derechos. |
| Historial de cooperación con el solicitante: | Representantes del Frente de Mujeres participaron en talleres organizados por Fundación Esquel en temas de Trata de Personas y Seguridad Ciudadana en Lago Agrio. El Frente ha sido invitado a través de la Red de Protección Especial a participar a dos talleres de identificación y validación de esta propuesta. |
| Cometido y participación en la preparación de la acción propuesta: | El Frente participó en la identificación de la problemática de derechos de los niños, niñas y adolescentes y en el taller de validación de la propuesta. |
| Cometido y participación en la realización de la acción propuesta: | El Proyecto de Mujeres y Liderazgo logró la capacitación de 48 mujeres en temas de género y liderazgo (derechos económicos, sociales, políticos, culturales), lo que constituye una base a la réplica de la comprensión de los demás derechos (entre los cuales los derechos de los niños, niñas y adolescentes) por sus organizaciones respectivas, sus comunidades y sus niños, niñas y adolescentes. La maternidad puede ser un canal adecuado para la sensibilización de las madres y padres de los niños, niñas y adolescentes atendidos. |

|  | Entidad colaboradora 4 |
| --- | --- |
| Denominación legal completa (nombre comercial): | HOGAR INFANTIL – MISIÓN CARMELITA (ISAMIS) |
| Nacionalidad: | Ecuatoriana |
| Estatuto jurídico: | Programa de Protección Integral para niños/as, privados de su medio familiar o en situación de riesgo (autorizado por resolución nº 017- DNPM) |
| Dirección oficial: | Vía Aguarico Km 2 ½ Lago Agrio – Sucumbíos. |
| Persona de contacto: | Directora: Kelly Jordán Suárez |
| Número de teléfono: | 06-2832-605 |
| Número de fax: | 06- 2832-605 |
| Correo electrónico: | hogarin@andinanet.net |
| Número de empleados: | 5 empleados y 1 Voluntaria. |
| Otros recursos pertinentes: |  |
| Experiencia en acciones similares, en relación con su cometido en la realización de la acción propuesta: | El Hogar Infantil ejecuta tres programas de protección integral a la niñez desde el año 1995: Acogimiento Institucional, Acogimiento Familiar y el Apoyo Familiar. El Hogar está especializado en maltrato infantil, abandono y abuso sexual. |
| Historial de cooperación con el solicitante: | El Hogar Infantil a través de la convocatoria de la Red de Protección Especial ha participado en talleres sobre trata de personas organizados por Fundación Esquel. |
| Cometido y participación en la preparación de la acción propuesta: | El Hogar Infantil Participó en dos talleres: uno en identificación del problema y otro en validación de la propuesta. |
| Cometido y participación en la realización de la acción propuesta: | El Hogar Infantil se compromete con la propuesta y ofrece su experiencia con las familias que acogen y brindan apoyo como potenciales defensores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, como miembro del Consejo Cantonal de la niñez y adolescencia, el Hogar Infantil puede impulsar las acciones a favor del sistema. |

|  | Entidad colaboradora 5 |
| --- | --- |
| Denominación legal completa (nombre comercial): | Red de Protección Especial para Niños, Niñas y Adolescentes |
| Nacionalidad: | Ecuatoriana |
| Estatuto jurídico: | Agrupación de organizaciones e instituciones locales con interés en la niñez y adolescencia (sin personería jurídica) |
| Dirección oficial: | Libertador Simón Bolívar y Napo, Lago Agrio, Sucumbíos |
| Persona de contacto: | Jacques Valet, Coordinador |
| Número de teléfono: | 062 835 376 |
| Número de fax: |  |
| Correo electrónico: | valetjacques@yahoo.fr |
| Número de empleados: | 2 voluntarios y el personal de las organizaciones participantes |
| Otros recursos pertinentes: |  |
| Experiencia en acciones similares, en relación con su cometido en la realización de la acción propuesta: | La Red de Protección Especial es una iniciativa de organizaciones e instituciones locales que quieren responder a la obligación de la sociedad civil de defender, proteger y restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ha sido creada por el Hogar Infantil, el Frente de Mujeres de Sucumbíos (Maternidad), la Federación de Mujeres de Sucumbíos, la Escuela Especial “3 de diciembre”, la Pastoral Familiar, la Fundación Ternura, la Casa de los Niños (Cascales) y tiene el objetivo de: Brindar a los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido violentados los servicios de una red interinstitucional para su atención y la restitución de sus derechos. Estratégicamente, se ha buscado la concientización de las parroquias rurales, sus dirigentes y sus poblaciones sobre los temas de la niñez y adolescencia; el fortalecimiento de las instituciones participantes en sus roles de defensores de los derechos de los niños/as y adolescentes; la atención a casos de violación de derechos de niños a través de una coordinación interinstitucional; la exigibilidad a los gobiernos locales a que cumplan con sus obligaciones acordes a lo establecido en el Código de la Niñez. El resultado más visible del trabajo de la Red es el empoderamiento de sus organizaciones participantes en la temática de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como la adquisición de un hábito de cooperación y coordinación interinstitucional en el trabajo de terreno y la atención especial a niños, niñas y adolescentes. De las pocas instituciones y organizaciones “fundadoras”, la Red se ha ampliado a una treintena de instituciones que participan a diversos niveles: la Oficina de Derechos Humanos, el INNFA, el Patronato Municipal de Cascales, entre otros. Dentro estas instituciones, cinco participan como miembros en el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Lago Agrio. |
| Historial de cooperación con el solicitante: | La Red de Protección Especial desarrolló sus primeros contactos con la Fundación Esquel cuando ésta estaba implementando su proyecto de Seguridad Ciudadana en Lago Agrio; la Fundación Esquel, a través de su coordinadora, reanudó sus contactos con la Red para proponer una serie de actividades sobre la temática de la Trata de Personas, hacia la construcción de un plan local de lucha contra dicha trata. Esto llevó a una cooperación más estrecha concretada en esta propuesta que pretende unir las dos experiencias en defensa de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. |
| Cometido y participación en la preparación de la acción propuesta: | La Red de Protección Especial, conjuntamente con Fundación Esquel, ha sido la organización convocante del proceso de identificación, elaboración y validación de la propuesta. Una primera reunión fue organizada para identificar la problemática y dar alternativas. La segunda fue convocada con más actores para revisar y validar la propuesta a presentar. |
| Cometido y participación en la realización de la acción propuesta: | Los integrantes de la Red de Protección Especial, al analizar su experiencia de dos años y medio, se dieron cuenta que el Sistema Descentralizado de Protección Integral de Niños/as y Adolescentes, en el ámbito local, no podía responder de manera eficiente a las demandas y necesidades de los niños, niñas y adolescentes porque no se había desarrollado todavía una conciencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes. A través de esta propuesta, la Red quiere seguir su trabajo de concientización de la población a través de los programas de las distintas organizaciones e instituciones participantes. Al mismo tiempo, quiere reforzar su acción de cabildeo para que se fortalezca la implementación de este sistema. La Red puede aportar a esta propuesta su experiencia práctica de sinergia interinstitucional. |

|  | Entidad colaboradora 6 |
| --- | --- |
| Denominación legal completa (nombre comercial): | CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
| Nacionalidad: | ECUATORIANA |
| Estatuto jurídico: | ORDENANZA Y REGLAMENTO INTERNO |
| Dirección oficial: | BARRIO CALDERÓN “CENTRO INTEGRADO” VÍA CIRCUNVALACIÓN |
| Persona de contacto: | Lcda.. SANDRA CHICAIZA |
| Número de teléfono: | 097367091 |
| Número de fax: |  |
| Correo electrónico: | ccna_lagoagrio@yahoo.com |
| Número de empleados: | 6 empleados |
| Otros recursos pertinentes: |  |
| Experiencia en acciones similares, en relación con su cometido en la realización de la acción propuesta: |  |
| Historial de cooperación con el solicitante: | TRABAJO CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTÓN LAGO AGRIO |
| Cometido y participación en la preparación de la acción propuesta: |  |
| Cometido y participación en la realización de la acción propuesta: |  |

V.	LISTA DE VERIFICACIÓN

EuropeAid/122994/L/ACT/EC - “Promoción de una Cultura de Derechos Humanos” en Ecuador – 2005 y 2006 – Art. 19 04 03

| DATOS ADMINISTRATIVOS | A cumplimentar por el solicitante |
| --- | --- |
| Nombre del solicitante: | Fundación Esquel |
| Nacionalidad: | Ecuatoriano |
| Nº de Ficha de Entidad Legal |  |
| Personalidad jurídica: | Organización privada sin fines de lucro |
| Fecha de establecimiento de la organización: | 31 de Agosto de 1990 |
| Socio 1: | Nombre: Fundación Ternura Nacionalidad: Ecuatoriana Personalidad jurídica: Fundación, acuerdo ministerial nº 0493, Ministerio Bienestar Social-Dirección Provincial de Sucumbíos |
| Socio 2: | Nombre: Patronato Municipal de Amparo Social del cantón Cascales Nacionalidad: Ecuatoriano Personalidad jurídica: Ordenanza Municipal, publicada en el registro oficial No. 316 de fecha 30 de abril del 2001 |
| Título de la propuesta: | Proyecto Participativo de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia |
| País o países de realización de la acción: | Ecuador |

| antes de enviar su propuesta, compruebe que se han completado todos los siguientes elementos con arreglo a los siguientes criterios | A cumplimentar por el solicitante |  | A cumplimentar por la administración contratante |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sí | No | Sí | No |
| 1. Se ha utilizado el formulario de solicitud correcto, publicado para la presente convocatoria de propuestas | X |  |  |  |
| 2. La propuesta está mecanografiada y ha sido redactada en español | X |  |  |  |
| 3. La duración de la acción es igual o inferior a 12 meses (máximo establecido) | X |  |  |  |
| 4. La duración de la acción es igual o superior a 12 meses (mínimo establecido) | X |  |  |  |
| 5. La contribución solicitada es igual o superior a 75.000 euros (mínimo establecido) | X |  |  |  |
| 6. La contribución solicitada es igual o inferior a 100.000 euros (máximo establecido) | X |  |  |  |
| 7. La contribución solicitada es igual o superior al 60 % de los costes totales elegibles (porcentaje mínimo establecido) | X |  |  |  |
| 8. La contribución solicitada es igual o inferior al 90 % de los costes totales elegibles (porcentaje máximo establecido) | X |  |  |  |
| 9. La declaración del solicitante ha sido cumplimentada y firmada | X |  |  |  |
| 10. Se incluyen un original y 2 copias | X |  |  |  |
| 11. Se incluye un disquete o un CD ROM | X |  |  |  |
| 12. Cada socio ha cumplimentado y firmado una declaración de asociación y se han incluido las declaraciones, en su caso. Se ruega indicar «No aplicable» (NA) cuando no existan socios | X |  |  |  |
| 13. El presupuesto se ha presentado en el formato establecido, está expresado en euros y ha sido incluido | X |  |  |  |
| 14. El marco lógico ha sido completado y ha sido incluido | X |  |  |  |
| Título de la propuesta | Proyecto Participativo de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia |  |  |  |

VI. DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE

| A. El solicitante declara lo siguiente: - Disponer de las fuentes de financiación y de la competencia y cualificación profesionales que se especifican en el punto 2.3. de la Guía para los solicitantes. - Comprometerse a cumplir los principios de buenas prácticas en materia de asociación previstas en la sección III.2 del formulario de solicitud de subvención. - Encargarse directamente de la preparación y gestión de la acción con sus socios y no limitarse simplemente a actuar como intermediario. - No estar incluido ni él ni sus socios en ninguna de las categorías a) a f) que figuran en el punto 2.1.1(2) de la Guía para los solicitantes. - Estar en situación, en caso de ser elegido, de presentar inmediatamente si así se le solicita los documentos justificativos establecidos en el punto 2.4 de la Guía para los solicitantes. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Además, el solicitante declara lo siguiente: | A cumplimentar por el solicitante |  | A cumplimentar por la administración contratante |  |
|  | Sí | No | Sí | No |
| 1. Ser elegible (de conformidad con los criterios establecidos en el punto 2.1.1 de la Guía) |  |  |  |  |
| 2. El socio 1 es elegible (de conformidad con los criterios establecidos en el punto 2.1.2 de la Guía) (en su caso) |  |  |  |  |
| 3. El socio 2 es elegible (de conformidad con los criterios establecidos en el punto 2.1.2 de la Guía) (en su caso) |  |  |  |  |
| 4. El socio … es elegible (de conformidad con los criterios establecidos en el punto 2.1.2 de la Guía) (en su caso) NB: Añádanse tantas líneas como socios haya |  |  |  |  |

B. FIRMA:

Yo, el abajo firmante, como responsable de la propuesta en la organización del solicitante, certifico que la información proporcionada en esta solicitud es correcta. Fecha: Nombre: Firma: Cargo:

VII. TABLA DE EVALUACIÓN

(PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACION CONTRATANTE)

|  |  |  | SÍ |  |  | NO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Se ha respetado el plazo fijado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. El documento de síntesis cumple todos los criterios mencionados en la lista de verificación (parte A de la sección V del formulario de solicitud de subvención) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La comprobación de la lista de verificación ha sido realizada por ……………………………… el ……………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECISIÓN 1: El Comité ha decidido recomendar la evaluación técnica del documento de síntesis tras haber pasado el control administrativo. (En caso negativo, se harán constar las razones en la tabla de control administrativo en CRIS y en el informe de control administrativo en CRIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECISIÓN 2: El Comité ha aprobado el documento de síntesis y ha decidido proseguir la evaluación de la propuesta completa tras haber llevado a cabo una preselección de los mejores documentos de síntesis. (En caso negativo, se harán constar las razones en la tabla de evaluación de resúmenes en CRIS –incluida la ficha de evaluación de asesores y delegaciones-, en el informe de evaluación del documento de síntesis y en las cartas enviadas a los solicitantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECISIÓN 3: A. El Comité ha recomendado que se compruebe la elegibilidad de la propuesta tras haber sido preseleccionada entre las propuestas con mayor puntuación y dentro de la dotación financiera disponible. (En caso negativo, se harán constar las razones en la tabla de evaluación técnica en CRIS -incluida la ficha de evaluación de expertos y delegaciones-, en el informe de evaluación técnica y en las cartas enviadas a los solicitantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. El Comité ha recomendado que se compruebe la elegibilidad de la propuesta, tras haber sido incluida en la lista de reserva por si alguna de las propuestas preseleccionadas no cumpliera los criterios de elegibilidad, de conformidad con las propuestas con mayor puntuación y dentro de la dotación financiera disponible. (En caso negativo, se harán constar las razones en el cuadro de evaluación técnica en CRIS –incluida la ficha de evaluación de expertos y delegaciones-, en el informe de evaluación técnica y en las cartas enviadas a los solicitantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Los documentos justificativos que a continuación se relacionan, presentados de conformidad con la Guía (punto 2.2.5) cumplen todos los criterios de elegibilidad del solicitante y de su socio o socios, en su caso. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Estatutos del solicitante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Estatutos o artículos de asociación de todos los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Informe de auditoría externa del solicitante (cuando proceda) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. La ficha de entidad legal (véase el anexo D) está debidamente firmada y cumplimentada por el solicitante y está acompañada de los documentos justificativos solicitados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. Una ficha de descripción financiera con arreglo al modelo del anexo E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f. Copia de los estados financieros más recientes del solicitante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La comprobación de la elegibilidad ha sido realizada por ……………………………… el ……………………………………………………… …el ……………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECISIÓN 4: El Comité ha seleccionado la propuesta para su financiación, tras haber comprobado su elegibilidad con arreglo a los criterios establecidos en la Guía (En caso negativo, se harán constar las razones en la tabla de comprobación de la elegibilidad de CRIS, en el informe de comprobación de la elegibilidad en CRIS y en las cartas enviadas a los solicitantes). |  |  |  |  |  |  |  |  |

No se incluirá en las directrices relativas a las convocatorias de propuestas lanzadas en gestión descentralizada.

Cuando la administración contratante es un organismo de la Comisión Europea.

Número máximo de páginas. Este número puede reducirse cuando las subvenciones solicitadas son de bajo importe. NB : Ciertas notas a pie de página tienen un carácter meramente aclaratorio y no figurarán en los formularios de solicitud.

«Grupos destinatarios» grupos o entidades a los que el proyecto va a afectar de forma directa y positiva a nivel del objetivo del proyecto.

«Beneficiarios finales»: los que se beneficiarán del proyecto a largo plazo en la sociedad o el sector en general

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. Versión 4.0.

Y  Peña, Diego. Informe Final, Línea de Base  de la Operación de Emergencia – ECU EMOP 10381.0 – PMA ACNUR. 2005.

FUNPADEM, (2004), El rostro ignorado de los desplazados colombianos más allá de las fronteras: Diagnóstico, San José.

Observatorio de los Derechso de la Niñez y Adolescencia. Los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Sucumbíos. Noción, 2004.

Taller Lago Agrio con 15 representantes de ONGs y organizaciones involucradas en Derechos Humanos y Niñez y Adolescencia. 3 de julio de 2006.

Las explicaciones se facilitan en la siguiente dirección: 	http://europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_es.pdf

En el caso en que el solicitante haya firmado previamente un contrato con la Comisión Europea.

En caso de no hallarse en ninguno de los países enumerados en el punto 2.1.1(1) de la Guía, justifíquese su localización.

En el caso en que el solicitante haya firmado previamente un contrato con la Comisión Europea.

Por ejemplo, organización internacional, organismo gubernamental, sin ánimo de lucro…

Borrar si la asociación es obligatoria.

Se ruega indicar «No aplicable»  (NA) si no tiene Vd. socio

Se ruega indicar «No aplicable»  (NA) si no tiene Vd. socio

Se ruega indicar «No aplicable»  (NA) si no tiene Vd. socio

Se ruega indicar «No aplicable»  (NA) cuando su subvención no requiera un informe de auditoría (Subvención < 300 000 euros - Subvención de funcionamiento < 75 000 euros)

Insértese solamente cuando la administración contratante sea una entidad de la Comisión Europea.

Insértese solamente cuando la administración contratante sea una entidad de la Comisión Europea.